## cronfisico
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: FINALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE ARVORISMO
LOCAL: PARQUE BALNEÁRIO - Paraguaçu Paulista - SP
CONVÊNIO: SECRETARIA DE TURISMO – DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADE
DATA: NOVEMBRO/2014
| MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
SERVIÇOS |  | 1 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.233% | 0.05679% | 0.05679% | 0.05679% | 0.05679% | 0.05679% | 0.05679% | 0.0568% | 0.0568% | 0.0568% | 0.0568% | 0.0568% | 3.858%
|  | 2814.01 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | 3357.79 | 2918.0412
2.0 | PONTE PÊNSIL ZIG-ZAG | MÊS 1: 5.288%; MÊS 2: 5.288%; MÊS 3: 4.627% | 15.2%
|  | MÊS 1: 4602.8; MÊS 2: 4602.8; MÊS 3: 4027.45 | 13233.05 | 11500
3.0 | PONTE JACARÉ | MÊS 3: 4.627%; MÊS 4: 4.627%; MÊS 5: 5.87% | 15.12%
|  | MÊS 3: 4027.45; MÊS 4: 4027.45; MÊS 5: 5109.11 | 13164.01 | 11440.0017
4.0 | PONTE TEIA DE ARANHA | MÊS 5: 6.405%; MÊS 6: 6.405% | 12.81%
|  | MÊS 5: 5575.139; MÊS 6: 5575.139 | 11150.278 | 9689.9957
5.0 | PONTE PÊNSIL MISTA - PIZZA E PLACA | MÊS 6: 4.596%; MÊS 7: 4.596%; MÊS 8: 4.756% | 13.95%
|  | MÊS 6: 4000; MÊS 7: 4000; MÊS 8: 4139.89 | 12139.89 | 10550.0043
6.0 | PONTE PÊNSIL BALANÇO | MÊS 8: 4.596%; MÊS 9: 4.596%; MÊS 10: 5.483% | 14.67%
|  | MÊS 8: 4000; MÊS 9: 4000; MÊS 10: 4772.765 | 12772.765 | 11099.9957
7.0 | TIROLEZA | MÊS 11: 7.205% | 7.205%
|  | MÊS 11: 6271.32 | 6271.32 | 5450.0043
8.0 | TORRE DE ESCALADA E RAPEL | MÊS 11: 7.982%; MÊS 12: 7.982% | 15.96%
|  | MÊS 11: 6947.35; MÊS 12: 6947.35 | 13894.7 | 12074.9978
9.0 | ESCADA SOLTA | MÊS 12: 1.213% | 1.213%
|  | MÊS 12: 1055.46 | 1055.46 | 917.233
7.0
TOTAL COM BDI (R$) |  | 8.521% | 5.345% | 9.311% | 4.684% | 12.33% | 11.06% | 4.652% | 9.409% | 4.652% | 5.54% | 15.24% | 9.251% | 100%
|  | 7416.81 | 4652.23 | 8104.33 | 4076.88 | 10733.679 | 9624.569 | 4049.43 | 8189.33 | 4049.44 | 4822.205 | 13268.11 | 8052.25 | 87039.263 | 75640.2737
BDI 15,07% (R$) |  | 1.116% | 0.7% | 1.219% | 0.6134% | 1.615% | 1.448% | 0.6093% | 1.232% | 0.6093% | 0.7256% | 1.996% | 1.212% | 13.1%
|  | 971.3333 | 609.2735 | 1061.3735 | 533.9235 | 1405.723 | 1260.4698 | 530.3286 | 1072.5055 | 530.3299 | 631.5341 | 1737.6416 | 1054.5529 | 11398.9893
TOTAL SERVIÇOS (R$) |  | 7.405% | 4.645% | 8.092% | 4.071% | 10.72% | 9.61% | 4.043% | 8.177% | 4.043% | 4.815% | 13.25% | 8.04% | 86.9%
|  | 6445.4767 | 4042.9565 | 7042.9565 | 3542.9565 | 9327.956 | 8364.0992 | 3519.1014 | 7116.8245 | 3519.1101 | 4190.6709 | 11530.4684 | 6997.6971 | 75640.2737
Engº Rui Cesar Spera
CREA 0601659760
ART 92221220140844606