## PLANILHA PROPOSTA
PLANILHA PROPOSTA
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LOCAL: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
DATA: SETEMBRO/2014 |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P.U. SEM BDI | P.U. COM BDI | TOTAL
1 | INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO
1.1 | Galpão aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno 3,00x3,00m | m² | 9 |  |  | 0
| Subtotal 1 |  |  |  |  | 0
2 | ADEQUAÇÃO - ABRIGO DE GASES MEDICINAIS
2.1 | Demolições e Retiradas
Interna
2.1.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m3 | 1.36 |  |  | 0
2.1.2 | Retirada de esquadria metálica em geral - J1 (3un) | m2 | 4.5 |  |  | 0
2.1.3 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 10.95 |  |  | 0
2.1.4 | Retirada de revestimento em pedra, granito, em piso | m2 | 0.32 |  |  | 0
2.1.5 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m2 | 1.8 |  |  | 0
Externa
2.1.6 | Demolição de concreto simples | m3 | 0.85
2.1.7 | Escavação manual em Solo de 1ª Categoria em vala ou Cava até 1,50 m | m3 | 4.62 |  |  | 0
2.1.8 | Transporte horizontal de materiais diversos a 30m - demolição | m3 | 1.7
Transporte
2.1.6 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m3 | 5.17 |  |  | 0
2.2 | Alvenaria e Aço (Amarração)
2.2.1 | Armação de aço CA50 diam. 8,0 mm (5/16) - fornecimento/corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação - assentar 2(dois) ferros corridos a cada 2(duas fiadas de alvenaria) | kg | 35.11 |  |  | 0
2.2.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20 cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento,cal e areia), juntas 12mm | m2 | 13.5 |  |  | 0
2.2.3 | Ecunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciços 5,7X9X19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m | 4.2 |  |  | 0
2.3 | Esquadrias Metálicas
2.3.1 | P2(1,00x2,10m) - porta metálica veneziana com ventilação, sem ferragens, sob medida - 1 fl - 2un | m2 | 4.2 |  |  | 0
2.3.2 | Ferragens
2.3.2.1 | Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular | un | 2 |  |  | 0
2.3.2.2 | Dobradiça ferro cromado 3 X 3 1/2" | un | 6 |  |  | 0
2.4 | Revestimento
2.4.1 | Chapisco traço 1:4 | m2 | 27.9 |  |  | 0
2.4.2 | Emboço paulista, massa única traço 1:2:8 - desempenado | m2 | 27.9 |  |  | 0
2.5 | Piso Interno
2.5.1 | Regularização de base - argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico, e=3cm - 0,47m2 | m3 | 0.01 |  |  | 0
2.5.2 | Revestimento em granito com 2 cm de espessura, assente com massa - recomposição de pisos | m2 | 0.47 |  |  | 0
2.5.3 | Rodapé em granito com 7 cm de altura | m | 0.45 |  |  | 0
2.5.4 | Soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20cm - P2 | m | 2 |  |  | 0
2.6 | Instalações Elétricas
2.6.1 | Abertura /fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m | 50 |  |  | 0
2.6.2 | Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (3/4") fornecimento e instalação | m | 50 |  |  | 0
2.6.3 | Caixa de passagem em PVC 4x2" | un | 9 |  |  | 0
2.6.4 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm2 - fornecimento e instalação | m | 50 |  |  | 0
2.6.5 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4,0mm2 - fornecimento e instalação | m | 80 |  |  | 0
2.6.6 | Interruptor simples de embutir 10A/250V, 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação | un | 3 |  |  | 0
2.6.7 | Espelho plástico 4X2" - fornecimento e instalação | un | 3 |  |  | 0
2.6.8 | Tomada de embutir 2P+T 20A/250V c/ placa - fornecimento e instalação | un | 6 |  |  | 0
2.7 | Pintura
Teto
2.7.1 | Pintura látex acrílica, duas demãos - paredes | m2 | 18.57 |  |  | 0
Paredes
2.7.2 | Fundo selador PVA, uma demão - paredes internas e novas | m2 | 27.9 |  |  | 0
2.7.3 | Pintura látex acrílica, duas demãos - paredes internas | m2 | 106.05 |  |  | 0
2.7.4 | Pintura látex acrílica, duas demãos - paredes externas | m2 | 91.12 |  |  | 0
Esquadrias Metálicas
2.7.5 | Esmalte sintético, duas demãos - P2 | m2 | 15.6 |  |  | 0
2.8 | Complementos
2.8.1 | Calçada
2.8.1.1 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m2 | 12.18 |  |  | 0
2.8.1.2 | Lastro de brita 1 e=3cm | m3 | 0.37 |  |  | 0
2.8.1.3 | Execução de calçada em concreto, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | m2 | 12.18 |  |  | 0
2.8.2 | Preparo para Tubulação de Gases
2.8.2.1 | Abertura /fechamento rasgo alvenaria para tubos de gases, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) - paredes | m | 12.75 |  |  | 0
2.8.2.2 | Escavação manual em Solo de 1ª Categoria em vala ou Cava até 1,50 m | m3 | 4.62 |  |  | 0
2.8.2.3 | Concreto não estrutural, consumo 150 kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento | m3 | 2.31 |  |  | 0
2.8.2.4 | Lançamento/aplicação manual em fundações | m3 | 2.31 |  |  | 0
2.8.2.5 | Reaterro de valas, compactada a maço, em camadas de até 30cm | m3 | 4.62 |  |  | 0
| Subtotal 2 |  |  |  |  | 0
3 | MURO INTERNO / PORTÃO / PISO DE CONCRETO
3.1 | Fundação
3.1.1 | Broca manual Ø 25cm p média = 4,00m | m | 12 |  |  | 0
3.1.2 | Escavação manual em Solo de 1ª Categoria em vala ou Cava até 1,50 m | m3 | 1.32 |  |  | 0
3.1.3 | Apiloamento fundo de valas | m2 | 2.65 |  |  | 0
3.1.4 | Lastro de brita 1 e=3cm, fundo viga baldrame | m3 | 0.08 |  |  | 0
3.1.5 | Forma de madeira comum para fundação reap. 2x | m2 | 3.18 |  |  | 0
3.1.6 | Armação de aço CA50 diam. 8 mm (5/16) - fornecimento/corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 9.33 |  |  | 0
3.1.7 | Armação de aço CA60 diam. 5,0 mm- fornecimento/corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 5.7 |  |  | 0
3.1.8 | Concreto FCK=20MPa, virado em betoneira, sem lançamento | m3 | 0.24 |  |  | 0
3.1.9 | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | m3 | 0.24 |  |  | 0
3.1.10 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço e=20cm h médio 30cm | m3 | 0.16 |  |  | 0
3.1.11 | Impermeabilização com cimento cristalizante | m2 | 2.91 |  |  | 0
3.1.12 | Reaterro de valas, compactada a maço, em camadas de até 30cm | m3 | 1.08 |  |  | 0
3.2 | Estrutura (4 Pilares + Cinta respaldo do muro + 2 Pilaretes portão a instalar)
3.2.1 | Forma tábuas madeira 3A p/ peças concreto armado, reapr 2X, inclusive montagem e desmontagem - 4 pilares (15x30 - h=2,20m) + 2 pilarete (15x15cm - h=2,00m) | m2 | 6.48 |  |  | 0
3.2.2 | Armação de aço CA50 diam. 8 mm (5/16)- fornecimento/corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 22.53 |  |  | 0
3.2.3 | Armação de aço CA60 diam. 5,0 mm- fornecimento/corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 10.98 |  |  | 0
3.2.4 | Concreto FCK=20MPa, virado em betoneira, sem lançamento | m3 | 0.49 |  |  | 0
3.2.5 | Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas | m3 | 0.49 |  |  | 0
3.2.6 | Junta de dilatação com isopor 10 mm - encontro com muro e mureta do padrão de energia existentes | m2 | 0.9 |  |  | 0
3.2.7 | cinta (10x15cm) de respaldo na alvenaria do muro em concreto armado | m³ | 0.08 |  |  | 0
3.3 | Alvenaria de Vedação
3.3.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20 cm, 1/2 VEZ, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento,cal e areia), juntas 12mm | m2 | 10.6 |  |  | 0
3.3.2 | Pingadeira, tipo peitoril, em concreto pré-moldado largura 30cm e altura 5cm | m | 5.3 |  |  | 0
3.4 | Portão
3.4.1 | P3 (1,00x2,00m) - portão metálico de abrir 1 fl, tipo grade com guarnição | m2 | 2 |  |  | 0
3.4.2 | Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular | um | 1 |  |  | 0
3.5 | Revestimento
3.5.1 | Chapisco traço 1:4 | m2 | 21.2 |  |  | 0
3.5.2 | Emboço paulista, massa única traço 1:2:8 - desempenado | m2 | 21.2 |  |  | 0
3.6 | Piso de concreto
3.6.1 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 0.18 |  |  | 0
3.6.2 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m3 | 0.36 |  |  | 0
3.6.3 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m2 | 15 |  |  | 0
3.6.4 | Lastro de brita 1 e=3cm | m3 | 0.45 |  |  | 0
3.6.5 | Execução de calçada em concreto, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | m2 | 15 |  |  | 0
3.7 | Pintura
3.7.1 | Fundo selador PVA, uma demão - paredes externas | m2 | 45.2 |  |  | 0
3.7.2 | Pintura látex acrílica, duas demãos - paredes externas | m2 | 45.2 |  |  | 0
3.7.3 | Esmalte sintético, duas demãos - portão P3 | m2 | 4 |  |  | 0
| Subtotal 3 |  |  |  |  | 0
4 | COMPLEMENTAÇÃO DE FECHAMENTO EM MURO - 45,80m e altura média = 2,00m
4.1 | Estrutura (Pilares e Cinta de respaldo)
4.1.1 | Forma tábuas madeira 3A p/ peças concreto armado, reapr 2X, inclusive montagem e desmontagem | m2 | 25.2 |  |  | 0
4.1.2 | Armação de aço CA50 diam. 10 mm (3/8")- fornecimento/corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 116.42 |  |  | 0
4.1.3 | Armação de aço CA60 diam. 3,4 A 6,0 mm- fornecimento/corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 46.67 |  |  | 0
4.1.4 | Concreto FCK=20MPa, virado em betoneira, sem lançamento | m3 | 1.89 |  |  | 0
4.1.5 | Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas | m3 | 1.89 |  |  | 0
4.1.6 | Junta de dilatação com isopor 10 mm | m2 | 0.6 |  |  | 0
4.1.7 | cinta (15x15cm) de respaldo na alvenaria do muro em concreto armado | m3 | 0.69 |  |  | 0
4.2 | Alvenaria de Vedação
4.2.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20 cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento,cal e areia), juntas 12mm | m2 | 91.6 |  |  | 0
4.2 | Pingadeira, tipo peitoril, em concreto pré-moldado largura 30cm e altura 5cm | m | 45.8 |  |  | 0
4.3 | Revestimento
4.3.1 | Chapisco traço 1:4 | m2 | 183.2 |  |  | 0
4.3.2 | Emboço paulista, massa única traço 1:2:8 - desempenado | m2 | 183.2 |  |  | 0
4.4 | Pintura látex acrílica, duas demãos - paredes
4.4.1 | Fundo selador PVA, uma demão - paredes | m2 | 183.2 |  |  | 0
4.4.2 | Pintura látex acrílica, duas demãos - paredes | m2 | 183.2 |  |  | 0
| Subtotal 4 |  |  |  |  | 0
5 | LIMPEZA FINAL
5.1 | Limpeza final de obra - ajudante geral | h | 32 |  |  | 0
| Subtotal 5 |  |  |  |  | 0
| BDI adotado | XXX%
| Leis sociais inclusas | Sim | TOTAL |  |  | 0
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA