## Paraguaçu Paulista J
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EMPREENDIMENTO : C. H. Paraguaçu Paulista J
CONVÊNIO CDHU - N.º 9.00.00.00/3.00.00.00/0444/11
ASSUNTO: EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DRENAGEM no C.H. Paraguaçu Paulista “J”
OBRA: Interligação, Travessia, Condução e Lançamento Adequado.
LOCAL: Av. Liberdade, S/Nº
Fonte de preços: CDHU – data base MAIO/2011, com Fator de Reajuste FIPE, preços atualizados para MAIO/2016 (Com BDI incluso de 22%).
| SERVIÇOS | UN | QUANT. A EXECUTAR | QUANT. A EXECUTAR | QUANT ACRESC/SUPR | P.U. CDHU Mai/11 – R$ | VALOR CDHU Mai/11 - R$ | fator reajuste FIPE – Maio/11 – Maio/16 | P.U. CDHU Mai/16 – R$ | VALOR CDHU/CPOS Mai/16 - R$ | CODIGO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CONTAINER ESCRITÓRIO COM 1 SANITÁRIO - MÍNIMO 9,20 M² | UNXMÊS | 4 |  |  | 365.71 | 1462.84 | 1 | 365.71 | 1462.84 | CPOS/166 20208
2.0 | DRENAGEM
2.1 | GUIA E SARJETA EXTRUDADA IN LOCO FCK=25MPa | M | 210 |  |  | 32.5 | 6825 | 1.2797 | 41.5899 | 8733.8842 | 300062
2.2 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA | M³ | 2185 |  |  | 5.31 | 11602.35 | 1.531 | 8.1297 | 17763.3139 | 300140
2.3 | REATERRO COMPACTADO MECANICO COM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA | M³ | 1588 |  |  | 6.39 | 10147.32 | 1.531 | 9.7832 | 15535.6484 | 300285
2.4 | ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M | M³ | 357.93 |  |  | 35.81 | 12817.47 | 1.2797 | 45.8257 | 16402.3924 | 000040
2.5 | TERRAPLENAGEM–CARGA E TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM) | M³ | 954.93 |  |  | 4.86 | 4640.96 | 1.531 | 7.4407 | 7105.3559 | 300288
2.6 | LASTRO DE BRITA | M³ | 77 |  |  | 121.24 | 9335.48 | 1.2797 | 155.1496 | 11946.5204 | 000100
2.7 | JOGO DE LAJES (FUNDO E TAMPA) DO BALAO PV C X 4-2.00M SEM TAMPAO FoFo-PLUVIAL | UN | 7 |  |  | 2300.16 | 16101.12 | 1.2797 | 2943.4918 | 20604.4423 | 300071
2.8 | ALVENARIA COMPLEMENTAR PARA P.V. C X 4-2.00X2.00M - PLUVIAL | M(H) | 9 |  |  | 617.66 | 5558.94 | 1.2797 | 790.4133 | 7113.7199 | 300075
2.9 | CHAMINE PARA PV EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM E=20CM | M(H) | 4 |  |  | 332.82 | 1331.28 | 1.2797 | 425.9064 | 1703.6257 | 300076
2.10 | TAMPAO FoFo PARA POCO DE VISITA T175 | UN | 7 |  |  | 324.95 | 2274.65 | 1.2797 | 415.8353 | 2910.8469 | 300039
2.11 | LOCACAO DAS REDES | M | 332 | 2036.53 | 1704.53 | 0.41 | 136.12 | 1.2797 | 0.52467 | 174.1914 | 300000
2.12 | CADASTRO DE REDE | M | 332 | 2036.53 | 1704.53 | 1.2 | 398.4 | 1.2797 | 1.5356 | 509.8285 | 300066
2.13 | APILOAMENTO MECANICO | M² | 663 | 663 | 0 | 0.15 | 99.45 | 1.531 | 0.22965 | 152.2589 | 003166
2.14 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO | M² | 1807 | 1807 | 0 | 39.86 | 72027.02 | 1.2797 | 51.0084 | 92172.2572 | 300001
2.15 | CONCRETO USINADO 9MPa COM LANCAMENTO | M³ | 30 | 30 | 0 | 352.48 | 10574.4 | 1.2797 | 451.0651 | 13531.9539 | 000290
2.16 | TUBO DE CONCRETO CA2-150CM | M | 288 | 288 | 0 | 535.21 | 154140.48 | 1.2797 | 684.9029 | 197252.0309 | 300022
2.17 | ALVENARIA DA PAREDE DO BALAO DO P.V. EM CONCRETO ARMADO TIPO IV 2.00M - PLUVIAL | M(H) | 10 | 10 | 0 | 1908.19 | 19081.9 | 1.2797 | 2441.8917 | 24418.9166 | 300090
438031.1874
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | PAVIMENTACAO-DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA COM CARGA EM CAMINHAO SEM TRANSPORTE | M² | 675 | 675 | 0 | 9.21 | 6216.75 | 1.5185 | 13.9852 | 9440.0105 | 300739 |  | 1.224%
3.2 | PAVIMENTACAO-RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO | M² | 675 | 675 | 0 | 62.24 | 42012 | 1.5185 | 94.5102 | 63794.3818 | 300081
3.3 | SARJETÕES IN LOCO | M | 518.24 |  |  | 58.93 | 30539.88 | 1.2797 | 75.4121 | 39081.5831 | 300322 |  | 5.069% | 2.534%
112315.9754
4.0 | TRAVESSIA - MND
4.1 | TRAVESSIA PELO MÉTODO NÃO DESCTRUTIVO - MND - COM IMPLANTAÇÃO DE TUNNEL LINEAR - EM CHAPA DE AÇO CORRUGADO D=1.80M E=2.70MM REVEST. C/EPOXI CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO DE CIMENTO - COMPLETO | M | 44.07 | 44.07 | 0 | 3038.76 | 133918.15 | 1.2797 | 3888.6708 | 171373.7215 | 412834
4.2 | TERRAPLENAGEM-CARGA E TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM | M³ | 44.07 | 44.07 | 0 | 4.86 | 214.18 | 1.531 | 7.4407 | 327.912 | 300288 |  |  |  | #VALUE!
4.3 | ARMADURA-TELA SOLDADA Q-92 EM ACO CA-60 | M² | 250 | 250 | 0 | 8.91 | 2227.5 | 1.2797 | 11.402 | 2850.5095 | 002970
4.4 | CONCRETO PROJETADO FCK=21MPa - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M³ | 35 | 35 | 0 | 997.63 | 34917.05 | 1.2797 | 1276.6571 | 44682.9997 | 300039
1.224%
| DRENAGEM – TOTAL | [5 empty] | 587137.85 |  |  | 771045.1455 |  | 219235.1427
8.274%
| __________________________________________ | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Eng.ª Elza Regina Salomão | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| CREA-SP: 0601394056 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Departamento de Engenharia

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Município beneficiário : | Paraguaçu Paulista | [12 empty] | Município beneficiário : | Paraguaçu Paulista
| Local : | CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUACU PAULISTA J | [12 empty] | Programa :
| Meta física : | [13 empty] | Meta física :
|  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | TOTAL
DESCRIÇÃO | PESO | PESO | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | [10 empty] | % | R$
SERVIÇOS PRELIMINARES | 1462.84 | 0.1897% | 25 | 365.71 | 25 | 365.71 | 25 | 365.71 | 25 | 365.71 | [9 empty] | 100 | 1462.84
DRENAGEM | 438031.1874 | 56.81% | 20 | 87606.2375 | 40 | 175212.475 | 38 | 166451.8512 | 2 | 8760.6237 | [9 empty] | 100 | 438031.1874
PAVIMENTAÇÃO | 112315.9754 | 14.57% | 22 | 24709.5146 | 22 | 24709.5146 | 15 | 16847.3963 | 41 | 46049.5499 | [9 empty] | 100 | 112315.9754
TRAVESSIA - MND | 219235.1427 | 28.43% | 82 | 179772.817 | 18 | 39462.3257 | [13 empty] | 100 | 219235.1427
TOTAL PROPOSTACOM BDI 22% | 771045.1455 | 99.81% | 37.93% | 292454.2791 | 31.09% | 239750.0252 | 23.82% | 183664.9575 | 7.156% | 55175.8837 | [9 empty] | 100% | 771045.1455
APLICAÇÃO DOS RECURSOS |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | TOTAL
RECURSOS DA UNIÃO
CONTRAPARTIDA |  |  | 365.71 |  | 365.71 |  | 365.71 |  | 365.71 | [10 empty] | 1462.84
RECURSOS DA SECRETARIA DA HABITAÇÃO CDHU |  |  | 292088.5691 |  | 239384.3152 |  | 183299.2475 |  | 54810.1737
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO |  |  | 292454.2791 |  | 239750.0252 |  | 183664.9575 |  | 55175.8837 | [10 empty] | 771045.1455
[19 empty] | TOTAL | 771045.1455
RESPONSÁVEL TÉCNICO:ELZA REGINA SALOMÃO | [13 empty] | Paraguaçu Paulista, 13 de junho de 2017
CREA/SP 0601394056 | [13 empty] | LOCAL E DATA