## Administração Direta
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE |  |  |  | MUNICÍPIO
INTERVENÇÃO |  |  |  | END. INTERVENÇÃO
N. CONTRATO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ITEM | REF. CUSTOS UNIT. | SERVIÇO | Unid | Quant | Materiais sem BDI |  | MDO/Equipam. Sem BDI |  | Total
[5 empty] | R$/unid | SubT | R$/Unid | SubT
|  |  | m | 3 |  | 0 |  | 0
|  | BDI adotado | 0 | % | 0 |  | 0
|  | Leis sociais inclusas | Sim |  |  | Total Geral BDI=> | 0
Local e data
| Prof. Responsável Projeto e Orçamento |  |  |  | Respresentante Legal do Proponente
| ART n: |  |  |  | CPF:
| CREA n: |  |  |  | RG:

## Administração Indireta
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA
PROPONENTE |  | Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista |  |  |  | CIDADE: Paraguaçu Paulista - SP
INTERVENÇÃO |  | Construção de uma Piscina Semi-olímpica |  |  |  | LOCAL: Barão do Rio Branco c/ Maria Paula Gambier Costa
N. CONTRATO |  | 0333159-40/2010 |  |  |  | BAIRRO: Centro
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
[7 empty] | SERVIÇOS - LICITAÇÃO |  | SERVIÇOS EXECUTADO
ITEM | REF. CUSTOS UNIT | SERVIÇO - Ref. SINAP dez 2010 | REF. CUSTOS UNIT | SERVIÇO - ref. SINAP abril 2017 | Unid | Quant | P. Unit | Total | Total | Quant | P. Unit s/BDI | Total a executar
1 |  | Equipamentos e mão de obra |  | Equipamentos e mão de obra
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 4.17 | 153.92 | 641.8464 | 641.8464 |  |  | #VALUE!
1.2 | 74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBRO CIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS |  | BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBRO CIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m2 | 26 | 174.66 | 4541.16 | 4541.16 |  |  | #VALUE!
1.3 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 ONTALETADAS A CADA 1,50M |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 ONTALETADAS A CADA 1,50M | m2 | 425 | 5.02 | 2133.5 | 2133.5 |  |  | #VALUE!
1.4 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X |  | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X | m2 | 153.76 | 37.26 | 5729.0976 | 5729.0976 |  |  | #VALUE!
1.5 | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA |  | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m3 | 1026 | 8.98 | 9213.48 | 9213.48 |  |  | #VALUE!
ITEM | REF. CUSTOS UNIT. SINAPI | SERVIÇO - Ref. SINAP dez 2010 | SINAPI 02/17 - desonerado | SERVIÇO - ref. SINAP fev 2017 | Unid | Quant | P. Unit | Total | Total | Quant | P. Unit s/BDI | Total a executar
1.6 | 74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPA (SEM ARMAÇÃO) LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS |  | ESTACA A TRADO (BROCA) D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPA (SEM ARMAÇÃO) LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | m | 276 | 35.01 | 9662.76 | 9662.76 |  |  | #VALUE!
1.7 | 74138/005 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. |  | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | m3 | 97.35 | 414.9 | 40390.515 | 40390.515 |  |  | #VALUE!
1.8 | 73942/002 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. |  | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | kg | 8761.5 | 9.2 | 80605.8 | 80605.8 |  |  | #VALUE!
1.9 | 72831 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO |  | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO | m2 | 403.2 | 28.66 | 11555.712 | 11555.712 |  |  | #VALUE!
1.10 | 73929/004 | IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO ADESIVA PARA ESTRUTURA ENTERRADA, PROFUNDIDADE ATE 7M | 73929/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COMADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO | m2 | 593 | 33.16 | 19663.88 | 4326.05 | 462.54 | 30.96 | #VALUE!
1.11 | 73964/004 | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM. |  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m3 | 176 | 20.95 | 3687.2 | 3687.2 |  |  | #VALUE!
1.12 | 73928/001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 761 | 4.11 | 3127.71 | 2502.17 | 152.2 | 3.73 | #VALUE!
1.13 | 74001/001 | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | 87554 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI ENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALIS CAS. AF_06/2014 | m2 | 761 | 14.49 | 11026.89 | 8821.51 | 152.2 | 14.26 | #VALUE!
ITEM | REF. CUSTOS UNIT. SINAPI | SERVIÇO - Ref. SINAP dez 2010 | SINAPI 02/17 - desonerado | SERVIÇO - ref. SINAP fev 2017 | Unid | Quant | P. Unit | Total | Total | Quant | P. Unit s/BDI | Total a executar
1.14 | 73925/001 | AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m2 | 593 | 29.09 | 17250.37 |  | 593 | 33.99 | #VALUE!
1.15 | 73959/001 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DI STRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PR ÉDIOS. AF_10/2015 | m | 20 | 3.256 | 65.12 |  | 20 | 33.38 | #VALUE!
1.16 | 73958/001 | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 91795 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E COR TES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 20 | 4.697 | 93.94 |  | 20 | 48.99 | #VALUE!
1.17 | PESQUISA | SISTEMA FILTRANTE componente instalado: composto de 04 tanques em aço carbono com medidadas exterans 1.230mm cada, altura 1.240mm, protegidos por anodos de magnésio, valvula seletora, manômetros, conexão da válvula de de 2" e areia 3,400kgs. | PESQUISA | SISTEMA FILTRANTE componente instalado: composto de 04 tanques em aço carbono com medidadas exterans 1.230mm cada, altura 1.240mm, protegidos por anodos de magnésio, valvula seletora, manômetros, conexão da válvula de de 2" e areia 3,400kgs. | cj | 2 |  | 0 |  | 2
1.18 | PESQUISA | BOMBAS componente instalado: em ferro fundido, com pré filtro e cesto de latão, sucção de 4" e desarga de 3", motor de 10cv para filtração de 850m3 | PESQUISA | BOMBAS componente instalado: em ferro fundido, com pré filtro e cesto de latão, sucção de 4" e desarga de 3", motor de 10cv para filtração de 850m3 | unid | 2 |  | 0 |  | 2
.1.19 | PESQUISA | DISPOSITIVO DE RETORNO componente instalado: em bronze de 2" | PESQUISA | DISPOSITIVO DE RETORNO componente instalado: em bronze de 2" | unid | 16 | 129.5 | 2072 | 2072
1.20 | PESQUISA | DISPOSITIVO ASPIRAÇÃO componente instaldo: em bronze de 2" | PESQUISA | DISPOSITIVO ASPIRAÇÃO componente instaldo: em bronze de 2" | unid | 4 | 148 | 592 | 592
1.21 | PESQUISA | RALO EM BRONZE componente instalado: em bronze | PESQUISA | RALO EM BRONZE componente instalado: em bronze | unid | 3 | 698 | 2094 | 2094
1.22 | PESQUISA | MÃO DE OBRA Instalação dos equipamentos | PESQUISA | MÃO DE OBRA Instalação dos equipamentos | unid | 1 |  | 0 |  | 1
[7 empty] | TOTAIS |  | 4758
Paraguaçu Paulista,

## BDI
INFORMAÇÃO DO BDI ADOTADO
Intervalo Admissível
Itens | Siglas | Preencher com valores dentro do intervalo admissível | Situação intervalo admissível | Mínimo | Médio | Máximo
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4.18 | OK | 0.11 | 4.07 | 8.03
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1 | OK | 0 | 0.59 | 1.2
Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento | R | 1.2 | OK | 0 | 1.18 | 2.47
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS) | I | 8 | OK | 6.03 | 7.65 | 9.03
Taxa de Lucro | L | 8 | OK | 3.83 | 6.9 | 9.96
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU: | BDI resultante | 25.0035 | OK | 20 | 25 | 30