## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO - EQUIPAMENTOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
INTERVENÇÃO - CONATRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI OLÍMPICA
CONTRATO: Nº 0333159-40/2010 - ME
LOCAL - RUA BARÃO DO RIO BRANCO C/ RUA MARIA PAULA G. COSTA - CENTRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Orçamento | valor executado | valor a executar atualizado | % a executar | 1º | MÊS | 2º | MÊS | 5º | MÊS | 6º | MÊS | 7º | MÊS
[7 empty] | % |  | %
| EQUIPAMENTOS | 0
1 | Sistema filtrante | 41950 |  | 41950 | 100 | 30000 | 71.5137 | 11950 | 28.4863 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Bombas | 22900 |  | 22900 | 100 |  |  | 22900 | 100 |  | 0
3 | Dispositi vo de retorno | 2072 | 2072 |  | 0
4 | Dispositivo de aspiração | 592 | 592 |  | 0
5 | Ralo em bronze | 2094 | 2094 |  | 0
6 | Mão de obra | 10000 |  | 10000 | 100 | 6000 | 60 | 4000 | 40 | [5 empty] | 0
| TOTAL | 79608 | 4758 | 74850 | 94.0232 | 36000 | 48.0962 | 38850 | 51.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ACUMULADO |  | 36000 | 48.0962 | 74850 | 100 | 74850 | 100 | 74850 | 100 | 74850 | 100
Regime da obra: Empreitada global
| Paraguaçu Paulista, 02 de outubro de 2017 |  |  |  |  | Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645
ART 2807230172016279