## Administração Indireta
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE |  | Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista |  | MUNICÍPIO |  | Paraguaçu Pauolista | [7 empty] | CONVÊNIO - EXECUTADO
OBJETO |  | ESPORTE E LAZER DA CIDADE - INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA |  | END. INTERVENÇÃO |  | Rua Barão do Rio Branco com Rua Maria Paula Gambier Costa | [7 empty] | SINAPI abril 2010 - CPOS Nº 153
OBRA |  | Construção de vestiários, sanitários e arquibancada da piscina semi-olímpica |  | BAIRRO |  | Centro | [7 empty] | NOVA LICITAÇÃO - A EXECUTAR
CONTRATO |  | 0337324-32/2010 | [11 empty] | SINAPI ab. 2017 - Desonerado - Data Ref tec. 13/05/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
[5 empty] | LICITAÇÃO |  |  |  | EXECUTADO | [7 empty] | A EXECUTAR
ITEM | SINAPI DO CONVÊNIO | SERVIÇOS | Unid | Quant | PU - Licitado | Sub Total | Total | SINAPI ab 2010 | % EXEC. | Sub Total | Total | SINAPI ab/2017 | SERVIÇOS | % a exec, | Unid | Quant | PU - a Licitar s/ BDI | PU - a Licitar c/ BDI | Sub Total | Total
I |  | SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS
1 |  | 1- SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2132.19 |  |  |  | 2132.19
1.1 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M |  | 447 | 4.77 | 2132.19 |  | 73992/001 | 100% | 2132.19
2 |  | 2- FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 16183.5833 |  |  |  | 16183.5833
2.1 | 74156/001 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 LD.IN-LOCO | m | 81 | 45.93 | 3720.33 |  | 74156/001 | 100% | 3720.33
2.2 | 73965/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M | m3 | 7.49 | 71.07 | 532.3143 |  | 73965/001 | 100% | 532.3143
2.3 | 6501 | CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA - PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO | m3 | 7.49 | 1538.42 | 11522.7658 |  | 6501 | 100% | 11522.7658
2.4 | 73929/001 | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DEMAO | m2 | 24.98 | 16.34 | 408.1732 |  | 73929/001 | 100% | 408.1732
3 |  | 3- ESTRUTURA - COLUNAS E VIGAS |  |  |  |  | 14338.0744 |  |  |  | 11470.4595 | [8 empty] | 2781.806
3.1 | 6501 | CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA - PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO | m3 | 9.32 | 1538.42 | 14338.0744 |  | 6501 | 80% | 11470.4595
|  | Concreto: 9,32m3 - FCK 20MPA | m3 | 9.32 | 306.57 | 2857.2324 | [5 empty] | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 20% | m3 | 1.864 | 291.3 | 368.8732 | 687.5796
|  | Lançamento: 9,32m3 - Concreto | m3 | 9.32 | 166.52 | 1551.9664 | [5 empty] | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 20% | m3 | 1.864 | 164.08 | 207.7745 | 387.2917
|  | Forma: 9,32m3x6m2/m3 = | m2 | 55.92 | 48.23 | 2697.0216 | [5 empty] | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | 20% | m2 | 11.184 | 49.61 | 62.8211 | 702.5917
ITEM | SINAPI DO CONVÊNIO | SERVIÇOS | Unid | Quant | PU - Licitado | Sub Total | Total | SINAPI ab 2010 | % EXEC. | Sub Total | Total | SINAPI ab 2017 | SERVIÇOS | % A EXEC. | Unid | Quant | PU - a Licitar s/ BDI | PU - a Licitar c/ BDI | Sub Total | Total
|  | Armação: 9,32m3x50,00kg/m3 = 466,00kg | kg | 466 | 8.51 | 3965.66 | [5 empty] | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | 20% | kg | 93.2 | 8.51 | 10.7762 | 1004.3431
4 |  | 4- ALVENARIA |  |  |  |  | 29376.4173 |  |  |  | 23501.1338 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8491.3201
4.1 | 73935/005 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m2 | 655.87 | 44.79 | 29376.4173 |  | 73935/005 | 80% | 23501.1338 |  | 87505 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. A F_06/2014 | 20% | m2 | 131.174 | 51.12 | 64.7333 | 8491.3201
5 |  | 5- FORRO - LAJE PRÉ-FABRICADA |  |  |  |  | 13804.427 |  |  |  | 10353.3203 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5120.0416
5.1 | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m2 | 233.38 | 59.15 | 13804.427 |  | 74141/001 | 75% | 10353.3203 |  | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | 25% | m2 | 58.345 | 69.3 | 87.7546 | 5120.0416
6 |  | 6- COBERTURA |  |  |  |  | 42936.434 |  |  |  | 32202.3255 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 13209.4922
6.1 | 73970/002 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | kg | 4381.97 | 5.8 | 25415.426 |  | 73970/002 | 75% | 19061.5695 |  | 73970/002 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | 25% | kg | 1095.4925 | 6.61 | 8.3702 | 9169.5384
6.2 | CPOS-161202 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIESTER, PERFIL ONDUYLADO COM ESPESSURA DE 0,50MM | m2 | 291.86 | 55.2 | 16110.672 |  | 161202 | 75% | 12083.004 |  | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | 25% | m2 | 72.965 | 38.15 | 48.3093 | 3524.8914
6.3 | 72104 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | m | 47.2 | 29.88 | 1410.336 |  | 72104 | 75% | 1057.752 |  | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | 25% | m | 11.8 | 34.47 | 43.6494 | 515.0625
7 |  | 7- PISO |  |  |  |  | 44402.9915 |  |  |  | 7401.0892 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 36490.606
7.1 | 74048/006 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m2 | 773.03 | 40.89 | 31609.1967 |  | 74048/006 | 23.41% | 7401.0892 |  | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - 773,03m2x0,07m = 54,11m3 | 76.59% | m3 | 41.4421 | 474 | 600.2262 | 24874.635
7.2 | 74108/001 | PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM | m2 | 264.28 | 48.41 | 12793.7948 |  |  |  | 0 |  | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | 100% | m2 | 264.28 | 34.71 | 43.9533 | 11615.971
8 |  | 8- REVESTIMENTO - EXTERNO E INTERNO |  |  |  |  | 31519.3686 |  |  |  | 28128.9489 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5022.988
8.1 | 73928/001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | m2 | 1311.74 | 3.9 | 5115.786 |  | 73928/001 | 100% | 5115.786 |  |  |  |  | m2 | 0 |  | 0 | 0
ITEM | SINAPI DO CONVÊNIO | SERVIÇOS | Unid | Quant | PU - Licitado | Sub Total | Total | SINAPI ab 2010 | % EXEC. | Sub Total | Total | SINAPI ab 2017 | SERVIÇOS | % A EXEC. | Unid | Quant | PU - a Licitar s/ BDI | PU - a Licitar c/ BDI | Sub Total | Total
8.2 | 74001/001 | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m2 | 1311.74 | 13.77 | 18062.6598 |  | 74001/001 | 93.65% | 16915.6709 |  | 87554 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 6.35% | m2 | 83.2955 | 14.14 | 17.9055 | 1491.4459
8.3 | 73925/001 | AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m2 | 301.77 | 27.64 | 8340.9228 |  | 73925/001 | 73.1% | 6097.492 |  | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 26.9% | m2 | 81.1661 | 34.36 | 43.5101 | 3531.5421
9 |  | 9- ESQUADRIA METÁLICA |  |  |  |  | 17266.5168 |  |  |  | 2292.0176 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 31762.8
9.1 | 73933/004 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO | m2 | 61.14 | 240.12 | 14680.9368 |  | 73933/004 | 12.65% | 1857.1385 |  | 73933/004 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | 87.35% | m2 | 53.4058 | 413.31 | 523.3745 | 27951.2261
9.2 | 74068/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAME NTO SUPERIOR | unid | 13 | 94.62 | 1230.06 |  | 74068/003 | 30.77% | 378.4895 |  | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2 015 | 69.23% | unid | 8.9999 | 111.28 | 140.9139 | 1268.2107
9.3 | 74069/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | unid | 24 | 56.48 | 1355.52 |  | 74069/001 | 4.16% | 56.3896 |  | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 95.84% | unid | 23.0016 | 87.32 | 110.5733 | 2543.3632
10 |  | 10- INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 5400.74 |  |  |  | 4865.923 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 713.7968
10.1 | 74131/001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E IN | unid | 1 | 52.57 | 52.57 |  | 74131/001 | 100% | 52.57 | [5 empty] | 0
10.2 | 74132/002 | INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2" 12M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | unid | 23 | 116.14 | 2671.22 |  | 74132/002 | 90% | 2404.098 |  | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 10% | unid | 2.3 | 128.09 | 162.2004 | 373.0608
10.3 | 74042/001 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" | unid | 15 | 64.65 | 969.75 |  | 74042/001 | 90% | 872.775 |  |  | INCLUÍDO NO ITEM ANTERIOR |  |  | 0
ITEM | SINAPI DO CONVÊNIO | SERVIÇOS | Unid | Quant | PU - Licitado | Sub Total | Total | SINAPI ab 2010 | % EXEC. | Sub Total | Total | SINAPI ab 2017 | SERVIÇOS | % A EXEC. | Unid | Quant | PU - a Licitar s/ BDI | PU - a Licitar c/ BDI | Sub Total | Total
10.4 | 74054/002 | PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) | unid | 20 | 85.36 | 1707.2 |  | 74054/002 | 90% | 1536.48 |  | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 10% | unid | 2 | 134.54 | 170.368 | 340.736
11 |  | 11- ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 1280.06 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2654.4687
11.1 | 73953/005 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2 | 47.73 | 95.46 |  |  |  | 0 |  | 73953/005 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100% | unid | 2 | 81.97 | 103.7986 | 207.5972
11.2 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 8 | 65.35 | 522.8 |  |  |  | 0 |  | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100% | unid | 8 | 104.01 | 131.7079 | 1053.6629
11.3 | 73953/008 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 6 | 110.3 | 661.8 |  |  |  | 0 |  | 73953/008 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100% | unid | 6 | 183.37 | 232.2014 | 1393.2086
112 |  | 12- INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 8305.36 |  |  |  | 5976.2424 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4040.1543
12.1 | 73959/001 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 16 | 75.18 | 1202.88 |  | 73959/001 | 80% | 962.304 |  | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 20% | unid | 3.2 | 109.08 | 138.128 | 442.0096
12.3 | 73959/002 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 27 | 68.36 | 1845.72 |  | 73959/002 | 90% | 1661.148 |  | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 10% | unid | 2.7 | 109.08 | 138.128 | 372.9456
12.4 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO URNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 15 | 166.15 | 2492.25 |  | 40729 | 61.44% | 1531.2384 |  | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO URNECIMENTO E INSTALACAO | 38.56% | unid | 5.784 | 214.81 | 272.0139 | 1573.3284
12.5 | 73949/009 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 13 | 42.13 | 547.69 |  |  |  | 0 |  | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 | 100% | unid | 13 | 39.9 | 50.5254 | 656.8298
12.6 | 72711 | REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 16 | 30.06 | 480.96 |  | 72711 | 90% | 432.864 |  | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 10% | unid | 1.6 | 25.66 | 32.4933 | 51.9892
12.7 | 73735/001 | RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS | unid | 3 | 578.62 | 1735.86 |  | 73735/001 | 80% | 1388.688 |  | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 20% | unid | 1 | 744.73 | 943.0516 | 943.0516
13 |  | 13- INSTALAÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  | 4691.44 |  |  |  | 3514.5032 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1685.8173
ITEM | SINAPI DO CONVÊNIO | SERVIÇOS | Unid | Quant | PU - Licitado | Sub Total | Total | SINAPI ab 2010 | % EXEC. | Sub Total | Total | SINAPI ab 2017 | SERVIÇOS | % A EXEC. | Unid | Quant | PU - a Licitar s/ BDI | PU - a Licitar c/ BDI | Sub Total | Total
13.1 | 73958/001 | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 32 | 89.24 | 2855.68 |  | 73958/001 | 80% | 2284.544 |  | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIASJUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 - 32 ptos x 5,00m = 160,00m | 20% | m | 30 | 18.55 | 23.4899 | 704.696
13.2 | 72290 | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | unid | 6 | 305.96 | 1835.76 |  | 72290 | 67% | 1229.9592 |  | 72290 | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | 33% | unid | 1.98 | 391.31 | 495.5159 | 981.1214
14. |  | 14- PEÇAS SANITÁRIAS |  |  |  |  | 3801.05 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 6413.7082
14.1 | 6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMEVASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIME | unid | 15 | 157.81 | 2367.15 |  |  |  | 0 |  | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | 100% | unid | 15 | 186.22 | 235.8104 | 3537.1558
14.2 | 6009 | LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO | unid | 13 | 110.3 | 1433.9 |  |  |  | 0 |  | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 100% | unid | 13 | 174.74 | 221.2733 | 2876.5524
15 |  | 15- VIDRO |  |  |  |  | 5528.682 |  |  |  | 2168.7325 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6178.0874
15.1 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | m2 | 17.4 | 144.93 | 2521.782 |  | 72118 | 86% | 2168.7325 |  | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | 14% | m2 | 2.436 | 184.77 | 233.9743 | 569.9613
15.2 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM | m2 | 15 | 200.46 | 3006.9 |  |  |  | 0 |  | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | 100% | m2 | 15 | 295.25 | 373.8751 | 5608.1261
16 |  | 16- DIVISÓRIA |  |  |  |  | 12472.0056 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 26061.0436
16.1 | CPOS-143003 | DIVISÓRIA EM PLACA DE GRANELITE ESPESSURA 5C, | m2 | 77.04 | 161.89 | 12472.0056 |  |  |  | 0 |  | 73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | 100% | m2 | 77.04 | 267.14 | 338.2794 | 26061.0436
17 |  | 17- PINTURA |  |  |  |  | 15042.5332 |  |  |  | 4663.6535 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15799.7262
17.1 | 73746/001 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS | m2 | 1009.97 | 13.4 | 13533.598 |  | 73746/001 | 30% | 4060.0794 |  | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | 70% | m2 | 706.979 | 16.07 | 20.3494 | 14386.6274
17.2 | 74145/001 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO VERNIZ | m2 | 122.28 | 12.34 | 1508.9352 |  | 74145/001 | 40% | 603.5741 |  | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSOUMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | 60% | m2 | 73.368 | 15.21 | 19.2604 | 1413.0987
ITEM | SINAPI DO CONVÊNIO | SERVIÇOS | Unid | Quant | PU - Licitado | Sub Total | Total | SINAPI ab 2010 | % EXEC. | Sub Total | Total | SINAPI ab 2017 | SERVIÇOS | % A EXEC. | Unid | Quant | PU - a Licitar s/ BDI | PU - a Licitar c/ BDI | Sub Total | Total
II |  | ARQUIBANCADA | [13 empty] | 0
1 |  | 1- EM ALVENARIA |  |  |  |  | 16031.7721 |  |  |  | 14616.2854 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7617.4062
1.1 | 73935/005 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m2 | 104.31 | 44.2 | 4610.502 |  | 73935/005 | 100% | 4610.502 | [5 empty] | 0
1.2 | 5652 | Piso do de grau CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:5) | m3 | 12.44 | 287.89 | 3581.3516 |  | 5652 | 100% | 3581.3516 | [5 empty] | 0
1.3 | 73928/001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | m2 | 104.31 | 3.5 | 365.085 |  | 73928/001 | 100% | 365.085 | [5 empty] | 0
1.4 | 74001/001 | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m2 | 104.31 | 13.78 | 1437.3918 |  | 74001/001 | 100% | 1437.3918 | [5 empty] | 0
1.5 | 74015/001 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SO | m3 | 219.05 | 21.1 | 4621.955 |  | 74015/001 | 100% | 4621.955 | [5 empty] | 0
1.6 | 73746/001 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS | m2 | 104.31 | 13.57 | 1415.4867 | [5 empty] | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. - 34,15m x (7x0,40m + 7x0,70m) + 2x0,70m x (2,80m+2,40m+2,00m+ 1,60m+1,20m+0,80m+ 0,40m) + 34,15mx2,80m = 374,33m2 | 100% | m2 | 374.33 | 16.07 | 20.3494 | 7617.4062
|  | BDI adotado - CONVÊNIO | 25 | % |  |  | 284513.6458 |  |  |  | 169470.4282 |  | BDI adotado -OBRAS | 26.63% | [5 empty] | 174043.2627
|  | Leis sociais inclusas | Sim |  | TOTAL | 284513.6458 |  | REPASSE |  | 292500
Paraguaçu Paulista, 05 de outubro de 2017
Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART 28027230172029885

## BDI
INFORMAÇÃO DO BDI ADOTADO
Intervalo Admissível
Itens | Siglas | Preencher com valores dentro do intervalo admissível | Situação intervalo admissível | Mínimo | Médio | Máximo
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 8.03 | OK | 0.11 | 4.07 | 8.03
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.2 | OK | 0 | 0.59 | 1.2
Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento | R | 2.47 | OK | 0 | 1.18 | 2.47
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS) | I | 9.03 | OK | 6.03 | 7.65 | 9.03
Taxa de Lucro | L | 9.95 | OK | 3.83 | 6.9 | 9.96
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU: | BDI resultante | 35.4 | Não OK | 20 | 25 | 30

## Cronograma QCI
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº do CT |  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido)
0337324-32/2010 |  | P M PARAGUAÇU PAULISTA |  |  | PARAGUAÇU PAULISTA |  |  |  | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADA DA PISCINA SEMI-OLÍMPICA |  |  |  | PARAGUAÇU PAULISTA |  |  |  | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADA DA PISCINA SEMI-OLÍMPICA |  |  |  | PARAGUAÇU PAULISTA |  |  |  | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADA DA PISCINA SEMI-OLÍMPICA |  |  |  | PARAGUAÇU PAULISTA |  |  |  | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADA DA PISCINA SEMI-OLÍMPICA |  |  |  | PARAGUAÇU PAULISTA |  |  |  | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADA DA PISCINA SEMI-OLÍMPICA |  |  |  | PARAGUAÇU PAULISTA |  |  |  | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADA DA PISCINA SEMI-OLÍMPICA
Programa/Modalidade/Ação |  |  |  |  | Aprovação (data) |  | Parcela (n.º) |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog
ESPORTE E LAZER NA CIDADE - INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2
[13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6 | Parcela | 7 | Parcela | 8 | Parcela | 9 | Parcela | 10 | Parcela | 11 | Parcela | 12 | Parcela | 13 | Parcela | 14 | Parcela | 15 | Parcela | 16 | Parcela | 17 | Parcela | 18 | Parcela | 19 | Parcela | 20 | Parcela | 21 | Parcela | 22 | Parcela | 23 | Parcela | 24
Item | Discriminação |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
| SANITÁRIOS ,VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADA |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Serviços preliminares - EXECUTADO |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Fundação - EXECUTADO |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Estrutura, colunas e vigas |  | 2781.806 | 1.598% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | Alvenaria |  | 8491.3201 | 4.879% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | Forro, laje pré fabricada |  | 5120.0416 | 2.942% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | Cobertura |  | 13209.4922 | 7.59% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | Piso |  | 36490.606 | 20.97% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8 | Revestimento externo einternos |  | 5022.988 | 2.886% |  | 0 |  | 0 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 38.44 | 61.56 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
9 | Esquadrias metálicas |  | 31762.8 | 18.25% |  | 0 |  | 0 | 87.79 | 87.79 | 12.21 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
10 | Instalação elétrica |  | 713.7968 | 0.4101% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
11 | Iluminação |  | 2654.4687 | 1.525% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
12 | Instalação hidráulica |  | 4040.1543 | 2.321% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.81 | 79.81 | 20.19 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
13 | Instalação de esgoto |  | 1685.8173 | 0.9686% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
14 | Peças sanitárias |  | 6413.7082 | 3.685% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
15 | Vidro |  | 6178.0874 | 3.55% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
16 | Divisórias |  | 26061.0436 | 14.97% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
17 | Pintura |  | 15799.7262 | 9.078% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.37 | 26.37 | 73.63 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
18 | Arquibancada |  | 7617.4062 | 4.377% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total (%): |  |  |  | 6.4772 | 6.4772 | 10.5316 | 17.0088 | 17.5449 | 34.5537 | 26.0122 | 60.566 | 17.2192 | 77.7852 | 9.6287 | 87.4139 | 12.5861 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Total (R$): |  | 174043.2627 | 100% | 11273.1261 | 11273.1261 | 18329.5338 | 29602.6599 | 30535.7978 | 60138.4577 | 45272.5061 | 105410.9638 | 29968.9022 | 135379.866 | 16758.1834 | 152138.0494 | 21905.2133 | 174043.2627 | 0 | 174043.2627 | 0 | 174043.2627 | 0 | 174043.2627 | 0 | 174043.2627 | 0 | 174043.2627 | 0 | 174043.2627 | 0 | 174043.2627 | 0 | 174043.2627 | 0 | 174043.2627 | 0 | 174043.2627 | 0 | 174043.2627 | 0 | 174043.2627 | 0 | 174043.2627 | 0 | 174043.2627 | 0 | 174043.2627 | 0 | 174043.2627 | 0 | 174043.2627
PARAGUAÇU PAULISTA, 05/10/2017 | [28 empty] | PARAGUAÇU PAULISTA, 05/10/2017 | [7 empty] | PARAGUAÇU PAULISTA, 05/10/2017 | [7 empty] | PARAGUAÇU PAULISTA, 05/10/2017
Local/Data | [9 empty] | Joaquim Carlos Cambraia | [10 empty] | Local/Data |  |  |  |  | Joaquim Carlos Cambraia |  |  | Local/Data |  |  |  |  | Joaquim Carlos Cambraia |  |  | Local/Data |  |  |  |  | Joaquim Carlos Cambraia |  |  | Local/Data |  |  |  |  | Joaquim Carlos Cambraia
[10 empty] | CREA 060027864-5 | [15 empty] | CREA 060027864-5 | [7 empty] | CREA 060027864-5 | [7 empty] | CREA 060027864-5 | [7 empty] | CREA 060027864-5
ART 28027230172029885

## Cronog. MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA
CONTRATO: Nº 0337324-32/2010/2010 - ME | [6 empty] | OBJETO: CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADA DA PISCINA
LOCAL - RUA BARÃO DO RIO BRANCO C/ RUA MARIA PAULA G. COSTA - CENTRO | [6 empty] | CIDADE - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Orçamento | 1º | MÊS | 2º | MÊS | 3º | MÊS | 4º | MÊS | 5º | MÊS | 6º | MÊS | 7º | MÊS | 5º | MÊS | 6º | MÊS | 7º | MÊS | TOTAL
| SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | [6 empty] | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | 3- ESTRUTURA - COLUNAS E VIGAS
2 | 4- ALVENARIA
3 | 5- FORRO - LAJE PRÉ-FABRICADA
4 | 6- COBERTURA
5 | 7- PISO
6 | 8- REVESTIMENTO - EXTERNO E INTERNO
7 | 9- ESQUADRIA METÁLICA
8 | 10- INSTALAÇÃO ELÉTRICA
9 | 11- ILUMINAÇÃO
10 | 12- INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
11 | 12- INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12 | 14- PEÇAS SANITÁRIAS
13 | 15- VIDRO
14 | 16- DIVISÓRIA
15 | 17- PINTURA
ARQUIBANCADA
16 | 1- EM ALVENARIA
Total (%):
Total (R$):
Regime da obra: Empreitada global
Paraguaçu Paulista,