## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BARRA FUNDA VII
LOCAL: RUA FERNANDO COSTA, N° 187 - PARAGUAÇU PAULISTA/SP
CONVÊNIO: MINISTÉRIO DA SAÚDE
PROGRAMA: REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | QDE EXECUTADA | QDE A EXECUTAR | VALOR TOTAL A EXECUTAR | CÓDIGO | FONTE ADOTADA C/ DESONERAÇÃO
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1,50X3,00M | M2 | 4.5 | 328.47 | 1478.12 | 4.5 | 0 | 0 | 74209/001 | SINAPI AG/2017
1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 267.25 | 8.8 | 2351.8 | 267.25 | 0 | 0 | 73992/001 | SINAPI AG/2017
1.3 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA COM POSTE DE CONCRETO INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.(PADRÃO DA CONCESSIONARIA LOCAL PARA TIPOLOGIA DA EDIFICAÇÃO ) | UN | 1 | 920.78 | 920.78 | 1 | 0 | 0 | 9540 | SINAPI AG/2017
1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1 | 547.54 | 547.54 | 1 | 0 | 0 | 73658 | SINAPI AG/2017
1.5 | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA
1.5.1 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 45.38 | 45.38 | 1 | 0 | 0 | 74218/001 | SINAPI AG/2017
1.5.2 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M2 | 3 | 25.98 | 77.94 | 3 | 0 | 0 | 74253/001 | SINAPI AG/2017
1.5.3 | LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | 1 | 47.19 | 47.19 | 1 | 0 | 0 | 83878 | SINAPI AG/2017
1.6 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNxMES | 12 | 541.67 | 6500.04 | 12 | 0 | 0 | 02.02.130 | CPOS/170
|  |  |  | Sub total | 11968.79 |  |  | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 61.83 | 67.56 | 4177.23 | 61.83 | 0 | 0 | 93358 | SINAPI AG/2017
2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 40.22 | 51.24 | 2060.87 | 40.22 | 0 | 0 | 73964/006 | SINAPI AG/2017
2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 31.82 | 3.71 | 118.05 | 31.82 | 0 | 0 | 72898 | SINAPI AG/2017
2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 31.82 | 5.46 | 173.74 | 31.82 | 0 | 0 | 72900 | SINAPI AG/2017
[5 empty] | 6529.89 |  |  | 0
3 | COBERTURA
3.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO | M2 | 286.94 | 92.03 | 26407.09 |  | 286.94 | 26407.0882 | 15.01.030 | CPOS/170
3.2 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 286.94 | 42.59 | 12220.77 |  | 286.94 | 12220.7746 | 94440 | SINAPI AG/2017
3.3 | 3;3;1 COBERTURA EM POLICARBONATO | M2 | 29.83 | 221.71 | 6613.61 |  | 29.83 | 6613.6093 | 16.32.130 | COMP
| 3.3.2. ESTRUTURA METÁLIC | M2 | 29.83 | 63.18 | 1884.66 |  | 29.83 | 1884.6594 | 72110 | SINAPI AG/2017
3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 26.83 | 25.06 | 672.36 |  | 26.83 | 672.3598 | 94219 | SINAPI AG/2017
3.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M | 59.88 | 52.36 | 3135.32 |  | 59.88 | 3135.3168 | 94228 | SINAPI AG/2017
3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, ÁGUA-FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M | 298.1 | 34.54 | 10296.37 |  | 298.1 | 10296.374 | 94227 | SINAPI AG/2017
|  |  |  | Sub total | 61230.18 |  |  | 61230.1821
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
FUNDAÇÃO
4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM,EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15MPA, SEM ARMAÇÃO | M | 208 | 48.59 | 10106.72 | 208 | 0 | 0 | 74156/003 | SINAPI AG/2017
4.2 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 104 | 7.9 | 821.6 | 104 | 0 | 0 | 92919 | SINAPI AG/2017
4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1.38 | 99.56 | 137.39 | 1.38 | 0 | 0 | 11.18.040 | CPOS/170
4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES | M2 | 218.32 | 52.35 | 11429.05 | 218.32 | 0 | 0 | 5970 | SINAPI AG/2017
4.5 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM.6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 903.48 | 6.75 | 6098.49 | 903.48 | 0 | 0 | 92779 | SINAPI AG/2017
4.6 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 369.03 | 12.91 | 4764.18 | 369.03 | 0 | 0 | 92775 | SINAPI AG/2017
4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 20.23 | 361.36 | 7310.31 | 20.23 | 0 | 0 | 92727 | SINAPI AG/2017
ESTRUTURA
4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
| COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12MM, 05 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 317.39 | 53.43 | 16958.15 | 238.0425 | 79.3475 | 4239.5369 | 92419 | SINAPI AG/2017
4.9 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1454.95 | 11.34 | 16499.13 | 1163.96 | 290.99 | 3299.8266 | 96544 | SINAPI AG/2017
4.10 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE (C/PERDADE10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 594.28 | 12.85 | 7636.5 | 475.424 | 118.856 | 1527.2996 | 96543 | SINAPI AG/2017
4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 18.78 | 419.85 | 7884.78 | 14.085 | 4.695 | 1971.1958 | 92718 | SINAPI AG/2017
4.12 | LAJE PRÉ-MOLDADA,INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 303.42 | 93.53 | 28378.87 |  | 303.42 | 28378.8726 | 13.01.040 | CPOS/170
4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 152.2 | 23.19 | 3529.52 | 152.2 | 0 | 0 | 93195 | SINAPI AG/2017
|  |  |  | Sub total | 121554.69 |  |  | 39416.7315
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO
5.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | M2 | 790.91 | 47.13 | 37275.59 | 790.91 | 0 | 0 | 14.04.210 | CPOS/170
|  |  |  | Sub total | 37275.59 |  |  | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 | 194.49 | 9.41 | 1830.15 | 194.49 | 0 | 0 | 74106/001 | SINAPI AG/2017
6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM - LAJES | M2 | 1.6 | 80.82 | 129.31 |  | 1.6 | 129.312 | 83738 | SINAPI AG/2017
6.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - LAJES | M2 | 1.6 | 42.2 | 67.52 |  | 1.6 | 67.52 | 83731 | SINAPI AG/2017
|  |  |  | Sub total | 2026.98 |  |  | 196.832
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
PISO
7.1 | CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL | M2 | 234.35 | 38.39 | 8996.7 |  | 234.35 | 8996.6965 | 87757 | SINAPI AG/2017
7.2 | REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL | M2 | 234.35 | 9.84 | 2306 |  | 234.35 | 2306.004 | 40780 | SINAPI AG/2017 | #REF!
7.3 | PISO CERÂMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM | M2 | 234.35 | 44.18 | 10353.58 |  | 234.35 | 10353.583 | 18.06.060 | CPOS/170
7.4 | RODA PÉ CERÂMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPÓXI | M | 204.25 | 8.6 | 1756.55 |  | 204.25 | 1756.55 | 18.06.080 | CPOS/170
7.5 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 27.45 | 120.71 | 3313.49 |  | 27.45 | 3313.4895 | 19.01.060 | CPOS/170
| PAREDE | [9 empty] | #REF!
7.6 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 678.77 | 3.23 | 2192.43 | 475.139 | 203.631 | 657.7281 | 87878 | SINAPI AG/2017
7.7 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 899.04 | 3.68 | 3308.47 | 629.328 | 269.712 | 992.5402 | 87874 | SINAPI AG/2017
7.8 | EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM PAREDE, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM | M2 | 1577.81 | 25.15 | 39681.92 |  | 1577.81 | 39681.9215 | 89173 | SINAPI AG/2017
7.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM | M2 | 219.18 | 51.19 | 11219.82 |  | 219.18 | 11219.8242 | 89170 | SINAPI AG/2017
7.10 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 679.86 | 11.62 | 7899.97 |  | 679.86 | 7899.9732 | 88497 | SINAPI AG/2017
7.11 | PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 679.86 | 10.15 | 6900.58 |  | 679.86 | 6900.579 | 88489 | SINAPI AG/2017
7.12 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 33.75 | 120.71 | 4073.96 |  | 33.75 | 4073.9625 | 19.01.060 | CPOS/170
7.13 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA | M2 | 690.13 | 11.61 | 8012.41 |  | 690.13 | 8012.4093 | 95626 | SINAPI AG/2017
TETO
7.14 | CHAPISCO EM TETOS TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 285.93 | 7.58 | 2167.35 |  | 285.93 | 2167.3494 | 87884 | SINAPI AG/2017
7.15 | EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 1,5CM | M2 | 285.93 | 25.15 | 7191.14 |  | 285.93 | 7191.1395 | 89173 | SINAPI AG/2017
7.16 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 257.4 | 21.25 | 5469.75 |  | 257.4 | 5469.75 | 88496 | SINAPI AG/2017
7.17 | PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 257.4 | 11.66 | 3001.28 |  | 257.4 | 3001.284 | 88488 | SINAPI AG/2017
7.18 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 35.21 | 12.4 | 436.6 |  | 35.21 | 436.604 | 95306 | SINAPI AG/2017
7.19 | FORRO DE GESSO | M2 | 6.68 | 33.46 | 223.51 |  | 6.68 | 223.5128 | 96109 | SINAPI AG/2017
|  |  |  | Sub total | 128505.51 |  |  | 124654.9007
8 | ESQUADRIAS
MADEIRA
8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL | UN | 6 | 540.49 | 3242.94 |  | 6 | 3242.94 | 91320 | SINAPI AG/2017
8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ , 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL | UN | 12 | 600.78 | 7209.36 |  | 12 | 7209.36 | 91321 | SINAPI AG/2017
8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL | UN | 1 | 497.45 | 497.45 |  | 1 | 497.45 | 73933/004 | SINAPI AG/2017
8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO
| POPULAR | UN | 19 | 100.74 | 1914.06 |  | 19 | 1914.06 | 91306 | SINAPI AG/2017
8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 | 588.19 | 588.19 |  | 1 | 588.19 | 23.13.002 | CPOS 170
8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 | 806.45 | 806.45 |  | 1 | 806.45 | 90844 | CPOS 170
8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA - ( 1UN - 2,52M2) | UN | 1 | 559.19 | 559.19 |  | 1 | 559.19 | 23.13.064 | CPOS/170
8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 122.85 | 21.89 | 2689.19 |  | 122.85 | 2689.1865 | 74065/002 | SINAPI AG/2017
ALUMÍNIO
8.9 | JANELA DE ALUMÍNIO PROJETANTE | M2 | 28.36 | 774.3 | 21959.15 |  | 28.36 | 21959.148 | 94586 | SINAPI AG/2017
8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 1.6 | 532.14 | 851.42 |  | 1.6 | 851.424 | 25.01.020 | CPOS/170
8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 12.43 | 997.83 | 12403.03 |  | 12.43 | 12403.0269 | 91338 | SINAPI AG/2017
8.12 | BICILETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 3PÇ | UN | 3 | 297.99 | 893.97 |  | 3 | 893.97 | 34.20.37 | CPOS 170
| VIDRO | [5 empty] | 0 | 0
8.13 | 8.13.1 VIDRO TEMPERADO 10MM | M2 | 17.43 | 233.51 | 4070.08 |  | 17.43 | 4070.0793 | 26.02.060 | CPOS/170
| 8.13.2 ECAIXILHO ALUMÍNIO PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17.43 | 605.8 | 10559.09 |  | 17.43 | 10559.094 | 25.01.080 | CPOS/170
8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 29.24 | 92.46 | 2703.53 |  | 29.24 | 2703.5304 | 72116 | SINAPI AG/2017
8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 2.84 | 265 | 752.6 |  | 2.84 | 752.6 | 26.04.010 | CPOS/170
|  |  |  | Sub total | 71699.7 |  |  | 71699.6991
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1 | 4922.11 | 4922.11 |  | 1 | 4922.11 | 17 | COMP
PONTOS ELÉTRICOS
9.2 | IL-77 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP. P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) | UN | 37 | 243.97 | 9026.89 |  | 37 | 9026.89 | 09.09.077 | FDE 04/17
9.3 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC1 8/26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA,COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 8 | 158.09 | 1264.72 |  | 8 | 1264.72 | 09.09.068 | FDE 04/17
9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 18 | 100.47 | 1808.46 |  | 18 | 1808.46 | 41.14.67 | CPOS/170
9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3 | 247.93 | 743.79 |  | 3 | 743.79 | 25 | COMP
9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2 | 263.72 | 527.44 |  | 2 | 527.44 | 41.12.08 | CPOS/170
9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2 | 28.65 | 57.3 |  | 2 | 57.3 | 83399 | SINAPI AG/2017
9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 68 | 110.71 | 7528.28 |  | 68 | 7528.28 | 93128 | SINAPI AG/2017
9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO | UN | 2 | 3.91 | 7.82 |  | 2 | 7.82 | 72335 | FDE 04/17
9.10 | TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 57 | 19.71 | 1123.47 |  | 57 | 1123.47 | 40.04.460 | CPOS/170
9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 2 | 16.51 | 33.02 |  | 2 | 33.02 | 40.04..450 | CPOS/170
9.12 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 61 | 129.83 | 7919.63 |  | 61 | 7919.63 | 93141 | SINAPI AG/2017
9.13 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 15 | 21.45 | 321.75 |  | 15 | 321.75 | 91953 | SINAPI AG/2017
9.14 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 9 | 33.98 | 305.82 |  | 9 | 305.82 | 91959 | SINAPI AG/2017
9.15 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 2 | 46.5 | 93 |  | 2 | 93 | 91967 | SINAPI AG/2017
9.16 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1 | 63.2 | 63.2 |  | 1 | 63.2 | 91975 | SINAPI AG/2017
9.17 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UM | 2 | 39.04 | 78.08 |  | 2 | 78.08 | 91957 | SINAPI AG/2017
9.18 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 9 | 54.96 | 494.64 |  | 9 | 494.64 | 72339 | SINAPI AG/2017
9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 29 | 131.73 | 3820.17 |  | 29 | 3820.17 | 93143 | SINAPI AG/2017
QPDG
9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DE DENTIFICAÇÃO EM | UN | 1 | 422.47 | 422.47 |  | 1 | 422.47 | 74131/004 | SINAPI AG/2017
9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1 | 288.27 | 288.27 |  | 1 | 288.27 | 74130/006 | SINAPI AG/2017
9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2 | 102.96 | 205.92 |  | 2 | 205.92 | 74130/005 | SINAPI AG/2017
9.23 | PARA RAIO TIPO VCL 175V 45KA - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 1 | 140.57 | 140.57 |  | 1 | 140.57 | 09.02.043 | FDE 04/17
QUADROS
9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETOEM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO DE IDENTIFICAÇÃO | UN | 2 | 422.47 | 844.94 |  | 2 | 844.94 | 74131/004 | SINAPI AG/2017
9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2 | 184.06 | 368.12 |  | 2 | 368.12 | 37.17.090 | CPOS/170
9.26 | PARA RAIO TIPO VCL 40KA - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 3 | 102.96 | 308.88 |  | 3 | 308.88 | 09.02.043 | FDE 04/17
9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2 | 102.96 | 205.92 |  | 2 | 205.92 | 74130/005 | SINAPI AG/2017
9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10 | 11.95 | 119.5 |  | 10 | 119.5 | 74130/001 | SINAPI AG/2017
9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10 | 18.19 | 181.9 |  | 10 | 181.9 | 74130/002 | SINAPI AG/2017
9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5 | 52.85 | 264.25 |  | 5 | 264.25 | 74130/003 | SINAPI AG/2017
EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LÓGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 11 | 46.55 | 512.05 |  | 11 | 512.05 | 40.04.096 | CPOS 170
9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 11 | 131.73 | 1449.03 |  | 11 | 1449.03 | 93143 | SINAPI AG/2017
9.33 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 7 | 131.73 | 922.11 |  | 7 | 922.11 | 93143 | SINAPI AG/2017
9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2 | 131.73 | 263.46 |  | 2 | 263.46 | 93143 | SINAPI AG/2017
9.35 | CAIXA TELEFÔNICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1 | 181.74 | 181.74 |  | 1 | 181.74 | 83370 | SINAPI AG/2017
9.36 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3 | 396.08 | 1188.24 |  | 3 | 1188.24 | 73749/001+84798 | SINAPI AG/2017
|  |  |  | Sub total | 48006.96 |  |  | 48006.96
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 190.48 | 190.48 |  | 1 | 190.48 | 95470 | SINAPI AG/2017
10.2 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR | UN | 1 | 25.47 | 25.47 |  | 1 | 25.47 | 44.20.280 | CPOS 170
10.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4 | 443.05 | 1772.2 |  | 4 | 1772.2 | 30.08.010 | CPOS 170
10.4 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLÁSTICO ABS | UN | 5 | 44.37 | 221.85 |  | 5 | 221.85 | 44.03.050 | CPOS 170
10.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 12 | 185.46 | 2225.52 |  | 12 | 2225.52 | 86942 | SINAPI AG/2017
10.6 | LAVATÓRIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VÁLVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO - 1,50M | M | 1.5 | 808.76 | 1213.14 |  | 1.5 | 1213.14 | 44.06.010 | CPOS 170
10.7 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 13 | 36.82 | 478.66 |  | 13 | 478.66 | 95547 | SINAPI AG/2017
10.8 | PORTA TOALHA DE PAPEL | UN | 13 | 35.7 | 464.1 |  | 13 | 464.1 | 44.03.180 | CPOS 170
10.9 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 725.87 | 725.87 |  | 1 | 725.87 | 86919 | SINAPI AG/2017
10.10 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1 | 1558.5 | 1558.5 |  | 1 | 1558.5 | 30.03.030 | CPOS 170
10.11 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) COMPLETA - CEF PROJETO | M | 13.2 | 1260.79 | 16642.43 |  | 13.2 | 16642.428 | 169 | COMP
10.12 | BANCADA EM INOX | M | 2.7 | 816.15 | 2203.61 |  | 2.7 | 2203.605 | 44.02.200 | CPOS 170
10.13 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 18.2 | 129.78 | 2362 |  | 18.2 | 2361.996 | 30.01.010 | CPOS 170
10.14 | EXPURGO EM INOX | UN | 1 | 823.56 | 823.56 |  | 1 | 823.56 | 44.06.520 | CPOS 170
10.15 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2 "OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 12 | 210.48 | 2525.76 |  | 12 | 2525.76 | 54 | COMP
10.16 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 29.56 | 118.24 |  | 4 | 118.24 | 86914 | SINAPI AG/2017
10.17 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10 | 249.39 | 2493.9 |  | 10 | 2493.9 | 44.03.640 | CPOS 170
10.18 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 2 | 64.58 | 129.16 |  | 2 | 129.16 | 9535 | SINAPI AG/2017
10.19 | CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE | UN | 1 | 786.29 | 786.29 |  | 1 | 786.29 | 30.08.030 | CPOS 170
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
10.20 | REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 2 | 62.92 | 125.84 |  | 2 | 125.84 | 89985 | SINAPI AG/2017
10.21 | VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 6 | 213.63 | 1281.78 |  | 6 | 1281.78 | 40729 | SINAPI AG/2017
10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 16 | 66.07 | 1057.12 |  | 16 | 1057.12 | 89987 | SINAPI AG/2017
10.23 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2 | 1789.99 | 3579.98 |  | 2 | 3579.98 | 42.02.060 | CPOS 170
10.24 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1 | 42.65 | 42.65 |  | 1 | 42.65 | 94796 | SINAPI AG/2017
10.25 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1 | 8.74 | 8.74 |  | 1 | 8.74 | 95757 | SINAPI AG/2017
10.26 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 30.7 | 61.4 |  | 2 | 61.4 | 89353 | SINAPI AG/2017
10.27 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 9 | 44.04 | 396.36 |  | 9 | 396.36 | 89491 | SINAPI AG/2017
| PONTOS DE HIDRÁULICA | [5 empty] | 0 | 0
10.28 | PONTO DE ÁGUA FRIA 3/4" | M | 33 | 19.83 | 654.39 |  | 33 | 654.39 | 46.01.020 | CPOS 170
10.29 | PONTO DE ÁGUA FRIA 1 1/2" - 6UN | M | 46.7 | 32.95 | 1538.77 |  | 46.7 | 1538.765 | 46.01.050 | CPOS 170
10.30 | PONTO DE ESGOTO DN 50 - 33 PT | M | 60.2 | 28.84 | 1736.17 |  | 60.2 | 1736.168 | 46.02.050 | CPOS 170
10.31 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 6 | 49.47 | 296.82 |  | 6 | 296.82 | 46.02.070 | CPOS 170
REDE EXTERNA
10.32 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 18 | 141.32 | 2543.76 |  | 18 | 2543.76 | 74104/001 | SINAPI AG/2017
10.33 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30.4 | 30.47 | 926.29 |  | 30.4 | 926.288 | 91789 | SINAPI AG/2017
10.34 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1 LINHA) | M | 152.5 | 45.21 | 6894.53 |  | 152.5 | 6894.525 | 91790 | SINAPI AG/2017
|  |  |  | Sub total | 58105.34 |  |  | 58105.315
11 | INCÊNCIO
11.1 | EXTINTOR DE PGS 4kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 108.42 | 216.84 |  | 2 | 216.84 | 72553 | SINAPI AG/2017
11.2 | EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10 l INCLUSIVE SUPORTE PAREDE E CARGA. | UN | 2 | 118.42 | 236.84 |  | 2 | 236.84 | 73775/002 | SINAPI AG/2017
11.3 | ADESIVO VINILICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNCIO - PLACA PARA EXTINTORES, PROIBIDOFUMARA E SAÍDAS | UN | 13 | 22.46 | 291.98 |  | 13 | 291.98 |  | PESQUISA
|  |  |  | Sub total | 745.66 |  |  | 745.66
12 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
12.1 | BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, | UN | 2 | 278.06 | 556.12 |  | 2 | 556.12 | 35.04.120 | CPOS 170
12.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 309.25 | 2.54 | 785.5 |  | 309.25 | 785.495 | 9537 | SINAPI AG/2017
12.3 | CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM | M3 | 39.58 | 6.78 | 268.35 |  | 39.58 | 268.3524 | 72898+95301 | SINAPI AG/2017
|  |  |  | Sub total | 1609.97 |  |  | 1609.9674
| TOTAL |  |  |  | 549259.26 |  |  | 405666.2478
| BDI | 26.63% |  |  | 146267.7409 |  |  | 108028.9218
| TOTAL COM BDI |  |  |  | 695527.0009 |  |  | 513695.1695
Paraguaçu Paulista, 02 de outubro de 2017
Eng. Joaquim Carlos Cambraia
CREA 060027864-5
ART nº 28027230172581170

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: |  |  | CONVÊNIO
LOCAL: |  |  | ÁREA 286,94m2
BASE CPOS 170 - SINAPI AG/2017 DATA 27/09/2017 |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MESES
DATA: 02/10/2017
MÊS | A EXECUTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
SERVIÇOS | % / R$ | 60 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1.0 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | [12 empty] | 0%
0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | [12 empty] | 0%
0
3.0 | COBERTURA |  | 15.09% | [10 empty] | 15.09%
| 77535.7796 |  | 77535.7796 | [10 empty] | 77535.7796
4.0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 9.717% | [11 empty] | 9.717%
| 49913.4071 | 49913.4071 | [11 empty] | 49913.4071
5.0 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | [12 empty] | 0%
0
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0.04852% | [7 empty] | 0.04852%
| 249.2484 |  |  |  |  | 249.2484 | [7 empty] | 249.2484
7.0 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 2.2% |  | 20.17% |  | 2.184% |  | 6.175% | [5 empty] | 30.73%
| 157850.5007 | 11302.7 |  | 103607.3807 |  | 11219.82 |  | 31720.6 | [5 empty] | 157850.5007
8.0 | ESQUADRIAS |  |  | 1.096% |  | 2.557% | 8.901% | 2.656% | 2.465% |  |  |  |  | 17.67%
| 90793.3301 |  |  | 5629.0707 |  | 13134.5195 | 45723.0159 | 13643.724 | 12663 |  |  |  |  | 90793.3301
9.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 1.213% | 2.465% | 2.465% | 2.394% |  |  | 3.296% |  |  |  |  | 11.83%
| 60791.2134 |  | 6232.8679 | 12663 | 12663 | 12300.2684 |  |  | 16932.0772 |  |  |  |  | 60791.2134
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 14.79% | 5.179% | 2.555% | 0.9097% | [5 empty] | 23.43%
| 73578.7604 |  |  |  | 75978 | 26606.4446 | 13124.655 | 4673.0269 | [5 empty] | 120382.1265
11.0 | INCÊNCIO | [7 empty] | 0.1838% |  |  |  |  | 0.1838%
| 944.2293 | [7 empty] | 944.2293 |  |  |  |  | 944.2293
12.0 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | [7 empty] | 0.3969% |  |  |  |  | 0.3969%
| 2038.7017 | [7 empty] | 2038.7017 |  |  |  |  | 2038.7017
TOTAL (R$) | 513695.1707 | 11.92% | 16.31% | 23.73% | 17.26% | 12.36% | 11.46% | 9.741% | 6.342% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 109.1%
|  | 61216.1071 | 83768.6475 | 121899.4515 | 88641 | 63510.3008 | 58847.6709 | 50037.3509 | 32578.0082 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 560498.5368
TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 11.92% | 28.22% | 51.95% | 69.21% | 81.57% | 93.03% | 102.8% | 109.1% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 61216.1071 | 144984.7546 | 266884.206 | 355525.206 | 419035.5068 | 477883.1777 | 527920.5286 | 560498.5368 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Paraguaçu Paulista, 02 de outubro de 2017 |  |  | Engº Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART nº 28027230172581170