## CUSTO BDI DESON
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA ESTIMATIVA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO
CONTRATO DE REPASSE: 1017.441-93/2014 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
LOCAL: VIAS PÚBLICAS - PARAGUAÇU PTA. - SP
DATA: 16 DE JUNHO DE 2017 |  |  |  |  | BDI | 27,57 | SINAPI 07/2017
ITEM | SERVIÇOS | UN | QUANT. | P.U. sem BDI | P.U. com BDI | TOTAL com BDI | FONTE SINAPI 07/17 com desoneração |  |  | 27.57
1 | PAVIMENTAÇÃO; R. Érico Veríssimo, R. Guimarães Rosa, R. Guilherme de Almeida - entre R. Arthur Ebel e R. José L. Paiva)
1.1 | Serviços Preliminares | [7 empty] | CUSTO | c/ BDI
1.1.1 | placa de obra em chapa de aço galvanizada | m² | 5.64 | 315.3 | 402.2282 | 2268.5671 | SINAPI AB 17 | 74209/001 | 319.03 | 406.9866
1.1.2 | demolição de concreto simples (guia e calçada) | m³ | 6.51 | 241.46 |  | 0 | SINAPI AB 17 | 73616 | 241.46 | 308.0305
1.1.3 | carga manual de entulho em caminhão basculante 6m3 | m³ | 8.14 | 21.43 |  | 0 | SINAPI AB 17 | 72897 | 21.43 | 27.3383
1.1.4 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada, DMT até 0,5 km | m³ | 8.14 | 4.44 |  | 0 | SINAPI AB 17 | 72899 | 4.44 | 5.6641
1.2 | Base de pavimento
1.2.1 | terraplenagem/abertura de caixa/bota fora
1.2.1.4 | escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (com trator esteiras 160 HP) | m³ | 667.48 | 1.35 | 1.7222 | 1149.5307 | SINAPI AB 17 | 74205/001 | 1.73 | 2.207
1.2.1.5 | carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante 6m3/16t e pá carregadeira sobre pneus 128HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | m³ | 834.35 | 1.57 | 2.0028 | 1671.0771 | SINAPI AB 17 | 74010/001 | 1.56 | 1.9901
1.2.1.6 | transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada | m³xkm | 5064.5045 | 1 | 1.2757 | 6460.7884 | SINAPI AB 17 | 72887 | 0.91 | 1.1609
1.2.2 | fornecimento de brita e execução da base
1.2.2.1 | regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 3337.4 | 1.22 | 1.5564 | 5194.1758 | SINAPI AB 17 | 72961 | 1.18 | 1.5053
1.2.2.2 | transporte com caminhão basculante 10m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | m³xkm | 9344.72 | 1.02 | 1.3012 | 12159.4805 | SINAPI AB 17 | 95875 | 0.94 | 1.1992
1.2.2.3 | base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação | m³ | 667.48 | 76.77 | 97.9355 | 65369.9802 | SINAPI AB 17 | 73711 | 76.51 | 97.6038
1.4 | Pavimentação asfáltica nova
1.4.1 | imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | m² | 3337.4 | 4.48 | 5.7151 | 19073.6949 | SINAPI AB 17 | 72945 | 4.71 | 6.0085
1.4.2 | pintura de ligação com emulsão RR1C | m² | 3337.4 | 1.17 | 1.4926 | 4981.2998 | SINAPI AB 17 | 72942 | 1.2 | 1.5308
1,4,3 | construção de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0cm exlusive transporte | m3 | 133.496 | 749.42 | 956.0351 | 127626.8609 |  | 95990 | 747.34 | 953.3816
1.4.4 | transporte com caminhão basculante 10m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 1495.1552 | 0.91 | 1.1609 | 1735.7062 | SINAPI AB 17 | 95303 | 0.94 | 1.1992
1.4.5 | carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 133.5 | 5.19 | 6.6209 | 883.8879 | SINAPI AB 17 | 72891 | 4.73 | 6.0341
| Sub-Total Pavimentação |  |  |  |  | 248575.0495
1.5 | Calçadas e rampas
1.5.1 | Calçadas
1.5.1.1 | limpeza manual de terreno (com raspagem superficial) | m² | 454.74 | 4.24 | 5.409 | 2459.6741 | SINAPI AB 17 | 73948/016 | 4.16 | 5.3069
1.5.1.2 | limpeza - carga, manobras e descarga de areis, brita, pedra de mão e solos com caminhaçao baculante 6 m3 (descaga livre) | m³ | 27.2844 | 1.04 | 1.3267 | 36.199 | SINAPI AB 17 | 72888 | 0.95 | 1.2119
1.51.3 | limpeza - transporte comercial com caminhçao basculate 6m3rodovia pavimentada | m³xkm | 165.6163 | 1 | 1.2757 | 211.2767 | SINAPI AB 17 | 72887 | 0.91 | 1.1609
1.5.1.4 | Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50m, com camada de brita, lançamento manual, em local com baixo nivel de interferência | m³ | 13.6422 | 166.71 | 212.6719 | 2901.3132 | SINAPI AB 17 | 94107 | 164.62 | 210.0057
1.51..5 | transporte comercial de brita | m3xkm | 8.1853 | 0.71 | 0.90575 | 7.4138 |  | 83356 | 0.65 | 0.8292
1.5.1.6 | excução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m³ | 31.8318 | 387.55 | 494.3975 | 15737.5635 | SINAPI AB 17 | 94991 | 385.49 | 491.7696
1.5.2 | Rampas |  |  |  |  | 0
1.5.2.1 | limpeza manual de terreno (com raspagem superficial) | m² | 174.96 | 4.24 | 5.409 | 946.353 |  | 73948/016
1.5.2.2 | limpeza - carga, manobras e descarga de areis, brita, pedra de mão e solos com caminhaçao baculante 6 m3 (descaga livre) | m³ | 10.4976 | 1.04 | 1.3267 | 13.9275 |  | 72888
1.5.2.3 | limpeza - transporte comercial com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | m³xkm | 63.7204 | 1 | 1.2757 | 81.2882 |  | 72887
1.5.2.4 | lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50m, com camada de brita, lançamento manual, em local com baixo nivel de interferência | m³ | 5.2488 | 166.71 | 212.6719 | 1116.2725 |  | 94107
1.5.2.5 | transporte comercial de brita | m3xkm | 3.1493 | 0.71 | 0.90575 | 2.8525 |  | 83356
1.5.2.6 | excução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m³ | 12.2472 | 387.55 | 494.3975 | 6054.9855 |  | 94991
1.5.7 | piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (20x20x2,0cm), assentado com argamassa mista | m² | 14.88 | 93.55 | 119.3417 | 1775.805 |  | COMPOSIÇÃO 02
| Sub-Total Calçadas e rampas |  |  |  |  | 31344.9245 |  |  |  | #VALUE!
1.6 | Sinalização horizontal e vertical
1.6.1 | sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 18.96 | 26.03 | 33.2065 | 629.5947 | SINAPI AB 17 | 72947 | 25.92 | 33.0661
1.6.2 | fornecimento e implantação de placa de sinalizaçãoem chapa de aço com pintura refletiva. - R1 - PARE | m² | 1.91 | 587.74 | 749.7799 | 1432.0796 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 01 | 181.07 | 230.991
1.6.3 | placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45x25cm | un | 6 | 83.25 | 106.202 | 637.2121 | SINAPI AB 17 | 73916/002 | 84.76 | 108.1283
1.6.4 | Tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), fornecimento e instalação | m | 42 | 48.87 | 62.3435 | 2618.4253 | SINAPI AB 17 | 92335 | 50.11 | 63.9253
| Sub-Total Sinalização |  |  |  |  | 5317.3118
| TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 285237.2857
2 | RECAPEAMENTO
2.1 | Recapaemanto
2.1.1 | pintura de ligação com emulsão RR1C | m² | 348.8 | 1.17 | 1.4926 | 520.6081 | SINAPI AB 17 | 72942 | 1.2 | 1.5308
2.1.2 | construção de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0cm exlusive transporte | m3 | 10.46 | 776.19 | 990.1856 | 10357.3412 |  | 95990 | 773.31 | 986.5116
2.1.3 | transporte com caminhão basculante 10m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 117.15 | 0.91 | 1.1609 | 135.9979 | SINAPI AB 17 | 95303 | 0.94 | 1.1992
2.1.4 | carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 10.46 | 5.19 | 6.6209 | 69.2544 | SINAPI AB 17 | 72891 | 4.73 | 6.0341
| Sub-Total Recapeamento |  |  |  |  | 11083.2016
3 | Sinalização horizontal e vertical
3.1 | sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 6.32 | 26.03 | 33.2065 | 209.8649 | SINAPI AB 17 | 72947 | 25.92 | 33.0661
3.2 | fornecimento e implantação de placa de sinalizaçãoem chapa de aço com pintura refletiva. - R1 - PARE | m² | 0.63 | 587.74 | 749.7799 | 472.3613 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 01 | 181.07 | 230.991
3.3 | Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45x25cm | un | 2 | 83.25 | 106.202 | 212.4041 | SINAPI AB 17 | 73916/002 | 84.76 | 108.1283
3.4 | Tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), fornecimento e instalação | m | 14 | 48.87 | 62.3435 | 872.8084 | SINAPI AB 17 | 92335 | 50.11 | 63.9253
| Sub-Total Sinalização |  |  |  |  | 1767.4387
| TOTAL DO RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 12850.6403
| TOTAL GERAL S/ BDI 27,57% |  |  |  |  | 298087.9261
FONTE:
. Tabela SINAPI 07/2017 - 24/08/2017 - COM DESONERAÇÃO
| CUSTO TOTAL COM BDI (R$) 27,57% |  |  |  |  | 298087.9261
| VALOR DO REPASSE (R$) |  |  |  |  | 245850
| VALOR DA CONTRAPARTIDA (R$) |  |  |  |  | 52237.9261 |  |  |  | #VALUE!
Paraguaçu Paulista, 101 de dezembro de 2017
Joaquim Carlos Cambrfaia
CREA 0600278645
ART nº 28027230172706769

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO
CONTRATO DE REPASSE: 1017.441-93/2014 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
LOCAL: VIAS PÚBLICAS - PARAGUAÇU PTA. - SP
DATA: 28 DE AGOSTO DE 2017
ITEM | SERVIÇOS | UN | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | PAVIMENTAÇÃO; R. Érico Veríssimo, R. Guimarães Rosa, R. Guilherme de Almeida - entre R. Arthur Ebel e R. José L. Paiva)
1.1 | Serviços Preliminares
1.1.1 | placa de obra | m² | 5.64 | 3,00X1,88
1.1.2 | Demolição de concreto simples (guia e calçada) | m³ | 6.51 | 71,93x0,06+87,63x0,10x0,25=6,51m3
1.1.3 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m3 | m³ | 8.14 | 6,51x1,25=8,14m3
1.1.4 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada, DMT até 0,5 km | m³ | 8.14 | 6,51x1,25=8,14m3
1.2 | Base de pavimento
| Área de pavimentação | m2 | 3337.4 | (142,21mx7,88m + 144,50mx7,87m + 150,54mx7,17m) = 1.120,82m2 + 1.137,21m2 + 1.079,37m2
1.2.1 | terraplenagem/abertura de caixa/bota fora
1.2.1.4 | escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (com trator esteiras 160 HP) | m³ | 667.48 | 3.337,4m2x0,20m
1.2.1.5 | Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante 6m3/16t e pá carregadeira sobre pneus 128HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | m³ | 834.35 | 667,48x1,25
1.2.1.6 | bota -fota -transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada | m³xkm | 5064.5045 | 834,35m3x6,07km
1.2.2 | fornecimento de brita e execução da base
1.2.2.1 | regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 3337.4 | 3.337,40m2
1.2.2.2 | brita - transporte local com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km | m³xkm | 9344.72 | 3.337,40m2x0,20x1,25x11,20km
1.2.2.3 | base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação | m³ | 667.48 | 3.337,40x0,20m
1.4 | Pavimentação asfáltica nova
1.4.1 | imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | m² | 3337.4 | 3.337,40m2
1.4.2 | pintura de ligação com emulsão RR1C | m² | 3337.4 | 3.337,40m2
1.4.3 | construção de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0cm exlusive transporte | m3 | 133.496 | 3.337,40x0,04m
1.4.4 | transporte local com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada para distâncias superiores a 4km | m³xkm | 1495.1552 | 133,50m3x11,20km
1.4.5 | carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 133.5 | 133,50m3
1.5 | Calçadas e rampas
1.5.1 | Calçadas | m2 | 454.74
| 1- Rua Érico Veríssimo | m2 | 251.34 | LD = 2,77mx(15,14m+10,00m+10,00m) + 2,85mx(10,00m+10,00m)
LE= 2,90mx(10,00m+10,00m)+2,60mx15,00m
| 2- Rua Guimarães Rosa | m2 | 134 | LD = 2,00mx10,00m
LE= 2,85mx(10,00m+10,00m+10,00m+10,00m)
| 3- Rua Guilherme de Almeida | m2 | 69.4 | LD= 1,70mx22,08m + 2,00mx15,93m
1.5.1.1 | limpeza manual de terreno (com raspagem superficial) | m² | 454.74 | 251,34+134+69,40
1.5.1.2 | limpeza - carga, manobras e descarga de areis, brita, pedra de mão e solos com caminhaçao baculante 6 m3 (descaga livre) | m³ | 27.2844 | 454,74x0,06
1.51.3 | limpeza - transporte comercial com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | m³xkm | 165.6163 | 27,28x6,07km
1.5.1.4 | lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50m, com camada de brita, lançamento manual, em local com baixo nivel de interferência | m³ | 13.6422 | 454,74x0,03
1.51..5 | transporte comercial de brita | m3xkm | 8.1853 | 13,64m3 x0,60km - Perímetro urbano
1.5.1.6 | excução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m³ | 31.8318 | 454,74x0,07m
| 1.5.2. Rampas - Rebaixamento de calçadas estreitas. | m2 | 174.96
| 1- Rua Érico Veríssimo | m³ |  | 6,20mx(2,77m + 2,85m +2,90m +2,60m)=68,94m2
| 2- Rua Guimarães Rosa | m³ |  | 6,20mx(2,00m +2,00m +2,85m + 2,85m) = 60,14m2
| 3- Rua Guilherme de Almeida | m³ |  | 6,20mx(1,70m + 2,00m +1,70m + 2,00m) =45,88m2
1.5.2.1 | limpeza manual de terreno (com raspagem superficial) | m² | 174.96 | 68,94m2+60,14m2+45,88m2
1.5.2.2 | limpeza - carga, manobras e descarga de areis, brita, pedra de mão e solos com caminhaçao baculante 6 m3 (descaga livre) | m³ | 10.4976 | 174,96m2x0,06m
1.5.2.3 | limpeza - transporte comercial com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | m³xkm | 63.7204 | 10,50m3x6,07km - Perímetro urbano
1.5.2.4 | lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50m, com camada de brita, lançamento manual, em local com baixo nivel de interferência | m³ | 5.2488 | 174,96m2x0,03m
1.5.2.5 | transporte comercial de brita | m3xkm | 3.1493 | 5,25m3x0,60km
1.5.2.6 | excução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m³ | 12.2472 | 174,96m2x0,07m
1.5.7 | piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (20x20x2,0cm), assentado com argamassa mista | m² | 14.88 | 3ruasx4unidx(20 alertas + 11direcional)x0,20mx0,20m
Sub-Total Calçadas
1.6 | Sinalização horizontal e vertical
1.6.1 | sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 18.96 | 6x(2x4,00mx0,10+5,00mx0,30m) (faixas) + 0,86m2 (PARE)
1.6.2 | Confecção de placa de sinalização totalmente reflexiva | m² | 1.91 | A = 3 a2 √3 /2= 3ruasx2placasx3x0,35mx0,35mx1,73/2 | A = 3 a2 √3 /2
1.6.3 | Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45x25cm | un | 6 | 2x3 placas
1.6.4 | Tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), fornecimento e instalação | m | 42 | 6 PARE e 6 Identificação de rua -122unidx 3,50
Sub-Total Sinalização
2 | RECAPEAMENTO : Rua Pedro Ambrósio
2.1.1 | pintura de ligação com emulsão RR1C | m² | 348.8 | (17,60m+25,00m)x8,00m
2.1.2 | fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) - CAP 50/70 - exclusive transporte | m3 | 10.46 | 348,80m2x0,03m
2.1.3 | transporte local com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada para distâncias superiores a 4km | m³xkm | 117.15 | 10,46m3x11,20km
2.1.4 | carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 10.46 | 348,80m2x0,03m
3 | Sinalização horizontal e vertical
3.1 | sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 6.32 | Sinal hor. (faixa 2x4,00mx0,10+5,00mx0,30m =2,30m2) +(PARE 0,86m2)=3,16m2 x2
3.2 | 3.2.1 Confecção de placa de sinalização totalmente reflexiva - PARE | m² | 0.63 | A = 3 a2 √3 /2= 2placasx3x0,35mx0,35mx1,73/2
3.3 | Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45x25cm | un | 2 | 2unid
3.4 | Tubo de aço galvanizado com costura - classe média - 2" (50mm), fornecimento e instalação - PARE e LOMBADA | m | 14 | (PARE 2unid + Ident rua 2unid)x3,50m
Paraguaçu Paulista 01 de dezembrode 2017
Eng. Joaquim Carlos Cambraia
CREA 060027864-5
ART nº 28027230172706769

## Comp. sinal vert e piso pototát
Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo
COMPOSIÇÃO 01 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E PISO PODOTÁTIL
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO
CONTRATO DE REPASSE: 1017.441-93/2014 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
LOCAL: - PARAGUAÇU PTA. - SP
ITEM | SERVIÇOS | UN | QUANT. | P.U. sem BDI | TOTAL sem BDI | P.U. com BDI (27,57%) | TOTAL com BDI | FONTE E CÓDIGO COM DESONERAÇÃO
1 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0 | COMPOSIÇÃO | 001
1.1 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m2 | 1 | 531.3 | 531.3 | 677.7794 | 677.7794 | SINAPI -I - 07/2017 | 34723
1.2 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.93 | 26.71 | 24.8403 | 31.6888 | 29.4706 | SINAPI - 07/2017 | 88277
1.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.86 | 16.99 | 31.6014 | 40.3139 | 74.9839 | SINAPI - 07/2017 | 88316
| Total |  |  |  | 587.7417 |  | 782.2338
2 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL 20X20X2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0 | COMPOSIÇÃO | 001
2.1 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 19.66 | 11.796 | 15.0482 | 9.0289 | SINAPI - 07/2017 | 88309
2.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.7 | 16.99 | 11.893 | 15.1719 | 10.6203 | SINAPI - 07/2017 | 88316
2.3 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m3 | 0.167 | 63.75 | 10.6463 | 13.5814 | 2.2681 | SINAPI -I - 07/2017 | 370
2.4 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | kg | 2.8 | 0.35 | 0.98 | 1.2502 | 3.5005 | SINAPI -I - 07/2017 | 1379
2.5 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | m2 | 1.05 | 55.46 | 58.233 | 74.2878 | 78.0022 | SINAPI -I - 07/2017 | 38135
| Total |  |  |  | 93.5482 |  | 103.4201
Paraguaçu Paulista, 01 de dezembro de 2017
Eng. Joaquim Carlos Camraia
CREA 060027864-5
ART nº 28027230172706769

## QCI
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #00
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
1017.441-93/2014 |  |  | Prefeitura Municipal | [5 empty] | Paraguaçu Paulista | [5 empty] | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO JARDIM AMÉRICA
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | x | Repassse |  |  |  | PLANEJAMENTO URBANO
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./ unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1 | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO | [7 empty] | 245850 |  |  | 82.48% | 52237.9261 |  | 17.52% | 0 |  |  | 298087.9261 | EF | FIN
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Engº Joaquim Carlos Cambraia | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| CREA 0600278645 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ART nº 28027230172706769 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 245850 | 0 | 0 | 82.48% | 52237.9261 | 0 | 17.52% | 0 | 0% | 17.52% | 298087.9261 |  |  | 298087.9261
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Paraguaçu Pta, 14 de novembro de 2017 | [19 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
Almira Ribas Garms/Paraguaçu Paulista
Nome do Prefeito e da Cidade/UF

## Cronograma
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº do CT |  | Proponente/Tomador |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido)
1017.441-93/2014 |  | Prefeitura Municipal |  |  |  | Paraguaçu Paulista |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO JARDIM AMÉRICA |  |  |  | Paraguaçu Paulista |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO JARDIM AMÉRICA |  |  |  | Paraguaçu Paulista |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO JARDIM AMÉRICA |  |  |  | Paraguaçu Paulista |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO JARDIM AMÉRICA |  |  |  | Paraguaçu Paulista |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO JARDIM AMÉRICA |  |  |  | Paraguaçu Paulista |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO JARDIM AMÉRICA
Programa/Modalidade/Ação | [5 empty] | Aprovação (data) |  | Parcela (n.º) |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog
PLANEJAMENTO URBANO | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6 | Parcela | 7 | Parcela | 8 | Parcela | 9 | Parcela | 10 | Parcela | 11 | Parcela | 12 | Parcela | 13 | Parcela | 14 | Parcela | 15 | Parcela | 16 | Parcela | 17 | Parcela | 18 | Parcela | 19 | Parcela | 20 | Parcela | 21 | Parcela | 22 | Parcela | 23 | Parcela | 24
Item | Discriminação |  |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO |  |  | 298087.9261 | 100% | 30 | 30 | 30 | 60 | 38.78 | 98.78 | 1.22 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total (%): |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 60 | 38.78 | 98.78 | 1.22 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Total (R$): |  |  | 298087.9261 | 100% | 89426.3778 | 89426.3778 | 89426.3778 | 178852.7556 | 115598.4977 | 294451.2534 | 3636.6727 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261 | 0 | 298087.9261
NÃO É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA PÁGINA - CRONOGRAMA COM MENOS DE 6 MESES
Paraguaçu Pta 01 de dezembro de 2017 | [6 empty] | Engº Joaquim Carlos Camb raia | [6 empty] | Paraguaçu Pta 01 de dezembro de 2017 | [7 empty] | Paraguaçu Pta 01 de dezembro de 2017 | [7 empty] | Paraguaçu Pta 01 de dezembro de 2017 | [7 empty] | Paraguaçu Pta 01 de dezembro de 2017 | [7 empty] | Paraguaçu Pta 01 de dezembro de 2017
Local/Data | [6 empty] | CREA 0600278645
ART nº 28027230172706769

## Modelo pla orça.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA ESTIMATIVA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO
CONTRATO DE REPASSE: 1017.441-93/2014 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
LOCAL: VIAS PÚBLICAS - PARAGUAÇU PTA. - SP
DATA: |  |  |  |  | BDI | 27,57 | SINAPI 07/2017
ITEM | SERVIÇOS | UN | QUANT. | P.U. sem BDI | P.U. com BDI | TOTAL com BDI | FONTE SINAPI 07/17 com desoneração
1 | PAVIMENTAÇÃO; R. Érico Veríssimo, R. Guimarães Rosa, R. Guilherme de Almeida - entre R. Arthur Ebel e R. José L. Paiva)
1.1 | Serviços Preliminares
1.1.1 | placa de obra em chapa de aço galvanizada | m² | 5.64 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.1.2 | demolição de concreto simples (guia e calçada) | m³ | 6.51 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.1.3 | carga manual de entulho em caminhão basculante 6m3 | m³ | 8.14 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.1.4 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada, DMT até 0,5 km | m³ | 8.14 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.2 | Base de pavimento
1.2.1 | terraplenagem/abertura de caixa/bota fora
1.2.1.4 | escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (com trator esteiras 160 HP) | m³ | 667.48 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.2.1.5 | carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante 6m3/16t e pá carregadeira sobre pneus 128HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | m³ | 834.35 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.2.1.6 | transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada | m³xkm | 5064.5045 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.2.2 | fornecimento de brita e execução da base
1.2.2.1 | regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 3337.4 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.2.2.2 | transporte com caminhão basculante 10m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30km | m³xkm | 9344.72 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.2.2.3 | base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação | m³ | 667.48 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.4 | Pavimentação asfáltica nova
1.4.1 | imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | m² | 3337.4 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.4.2 | pintura de ligação com emulsão RR1C | m² | 3337.4 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1,4,3 | construção de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0cm exlusive transporte | m3 | 133.496 |  |  | 0
1.4.4 | transporte com caminhão basculante 10m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 1495.1552 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.4.5 | carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 133.5 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
| Sub-Total Pavimentação |  |  |  |  | 0
1.5 | Calçadas e rampas
1.5.1 | Calçadas
1.5.1.1 | limpeza manual de terreno (com raspagem superficial) | m² | 454.74 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.5.1.2 | limpeza - carga, manobras e descarga de areis, brita, pedra de mão e solos com caminhaçao baculante 6 m3 (descaga livre) | m³ | 27.2844 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.51.3 | limpeza - transporte comercial com caminhçao basculate 6m3rodovia pavimentada | m³xkm | 165.6163 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.5.1.4 | Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50m, com camada de brita, lançamento manual, em local com baixo nivel de interferência | m³ | 13.6422 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.51..5 | transporte comercial de brita | m3xkm | 8.1853 |  |  | 0
1.5.1.6 | excução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m³ | 31.8318 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.5.2 | Rampas |  |  |  |  | 0
1.5.2.1 | limpeza manual de terreno (com raspagem superficial) | m² | 174.96 |  |  | 0
1.5.2.2 | limpeza - carga, manobras e descarga de areis, brita, pedra de mão e solos com caminhaçao baculante 6 m3 (descaga livre) | m³ | 10.4976 |  |  | 0
1.5.2.3 | limpeza - transporte comercial com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | m³xkm | 63.7204 |  |  | 0
1.5.2.4 | lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50m, com camada de brita, lançamento manual, em local com baixo nivel de interferência | m³ | 5.2488 |  |  | 0
1.5.2.5 | transporte comercial de brita | m3xkm | 3.1493 |  |  | 0
1.5.2.6 | excução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m³ | 12.2472 |  |  | 0
1.5.7 | piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (20x20x2,0cm), assentado com argamassa mista | m² | 14.88 |  |  | 0
| Sub-Total Calçadas e rampas |  |  |  |  | 0
1.6 | Sinalização horizontal e vertical
1.6.1 | sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 18.96 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.6.2 | fornecimento e implantação de placa de sinalizaçãoem chapa de aço com pintura refletiva. - R1 - PARE | m² | 1.91 |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO
1.6.3 | placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45x25cm | un | 6 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
1.6.4 | Tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), fornecimento e instalação | m | 42 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
| Sub-Total Sinalização |  |  |  |  | 0
| TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
2 | RECAPEAMENTO
2.1 | Recapaemanto
2.1.1 | pintura de ligação com emulsão RR1C | m² | 348.8 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
2.1.2 | construção de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0cm exlusive transporte | m3 | 10.46 |  |  | 0
2.1.3 | transporte com caminhão basculante 10m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 117.15 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
2.1.4 | carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 10.46 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
| Sub-Total Recapeamento |  |  |  |  | 0
3 | Sinalização horizontal e vertical
3.1 | sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 6.32 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
3.2 | fornecimento e implantação de placa de sinalizaçãoem chapa de aço com pintura refletiva. - R1 - PARE | m² | 0.63 |  |  | 0 | COMPOSIÇÃO
3.3 | Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45x25cm | un | 2 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
3.4 | Tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), fornecimento e instalação | m | 14 |  |  | 0 | SINAPI AB 17
| Sub-Total Sinalização |  |  |  |  | 0
| TOTAL DO RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 0
| TOTAL GERAL S/ BDI 27,57% |  |  |  |  | 0
| CUSTO TOTAL COM BDI (R$) 27,57% |  |  |  |  | 0
Local e data

## Modelo cronog
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO JARDIM AMÉRICA
|  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4
Item | Discriminação | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total (%): |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total (R$): | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Local/Data