## ANEXO 15 PLANILHA CUSTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | CONVÊNIO DADE - 100/2017
LOCAL: JARDIM DAS OLIVEIRAS |  |  |  | ÁREA DE RECAPEMANTO: 20.312,40m2
BASE: CPOS Nº 170 - 01/07/17 |  |  | SINAPI 15/07/17 DATA: 28/12/2017 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. R$ S/BDI | VALOR TOTAL R$ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CONVÊNIO DADETUR Nº 100/2017 - Valorização dos acessos aos pontos turísticos - Jardim das Oliveiras | [5 empty] | Área: 20.312,40m2
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPOS 170 | 02.08.02 | Placa de identificação para obra - Recuso do DADE | m2 | 6 | 323.45 | 1940.7
|  |  | Subitens |  |  |  | 1940.7
2 |  |  | RECAPEAMENTO
2.1 | CPOS 170 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 20312.4 | 0.51 | 10359.32
2.2 | CPOS 170 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 20312.4 | 3.27 | 66421.548
2.3 | CPOS 170 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m3 | 609.37 | 674.1721 | 410820.28
2.4 | SINAPI | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km - 11,20km | m³xkm | 6824.97 | 0.95 | 6483.7215
2.5 | SINAPI | 72891 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 609.37 | 4.76 | 2900.6012
|  |  | Subitens |  |  |  | 496985.4707
3 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (faixa de pedestre e divisor de sentido de tráfego) |  |  |  | 0
3.1 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - Divisor de sentido | m² | 69.52 | 25.99 | 1806.8248
3.2 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro -Faixa de pedestre | m² | 172.8 | 25.99 | 4491.072
|  |  | Subitens |  |  |  | 6297.8968
4 |  |  | RAMPAS E PISO PODOTÁTIL | [5 empty] | 1: 21894.7223
4.1 | CPOS 170 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples - calçada existente | m3 | 14.44 | 139.48 | 2014.0912
4.2 | CPOS 170 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km - 6,20km | m3 | 14.44 | 19.98 | 288.5112
4.3 | SINAPI | 94991 | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m3 | 14.44 | 387.55 | 5596.222
4.3 | CPOS 170 | 30.12.010 | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m | unid | #REF! | 625.7
4.4 | CPOS 170 | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista | m2 | 75.24 | 83.25 | 6263.73
|  |  | Subitens |  |  |  | 14162.5544
[5 empty] | TOTAL |  | 519386.6219 |  | 1: 28972.9869
|  |  |  | DADE - TOTAL COM BDI - 24,23% |  |  | 645234.0004
[5 empty] | CONVÊNIO |  | 641655.22
[5 empty] | CONTRAPARTIDA |  | 3578.7804
RECURSO PRÓPRIO - Recapeamento asfáltico - Jardim das Oliveiras | [5 empty] | Área: 1.987,45m2
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPOS 170 | 02.08.02 | Placa de identificação para obra - Recuso próprio | m2 | 6 | 323.45 | 1940.7
|  |  | Subitens |  |  |  | 1940.7
2 |  |  | RECAPEAMENTO
2.1 | CPOS 170 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 1987.45 | 0.51 | 1013.6
2.2 | CPOS 170 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 1987.45 | 3.27 | 6498.96
2.3 | CPOS 170 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m3 | 59.6235 | 674.17 | 40196.37
2.4 | SINAPI | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km - 11,20km | m³xkm | 667.7832 | 0.95 | 634.394
2.5 | SINAPI | 72891 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 59.6235 | 4.76 | 283.8079
|  |  | Subitens |  |  |  | 48627.1319
3 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (faixa de pedestre e divisor de sentido de tráfego) |  |  |  | 0
3.1 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - Divisor de sentido | m² | 12.64 | 25.99 | 328.5136
|  |  | Subitens |  |  |  | 328.5136
4 |  |  | RAMPAS E PISO PODOTÁTIL
4.1 | CPOS 170 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples - calçada existente | m3 | 1.52 | 139.48 | 212.0096
4.2 | CPOS 170 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km - 6,20km | m3 | 1.52 | 19.98 | 30.3696
4.3 | SINAPI | 94991 | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m3 | 1.52 | 387.55 | 589.076
4.4 | CPOS 170 | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista | m2 | 7.92 | 83.25 | 659.34
|  |  | Subitens |  |  |  | 1490.7952
[5 empty] | TOTAL |  | 52387.1407
|  |  |  | TOTAL COM BDI - 24,23% - Recurso próprio |  |  | 65080.5449
RECURSO PRÓPRIO - Recapeamento asfáltico - Conj. Hab. MarioCovas | [5 empty] | Área: 25.595,47m2
1 |  |  | RECAPEAMENTO
1.1 | CPOS 170 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 25595.47 | 0.51 | 13053.69
1.2 | CPOS 170 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 25595.47 | 3.27 | 83697.19
1.3 | CPOS 170 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m3 | 767.8641 | 674.17 | 517670.94
1.4 | SINAPI | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km - 11,20km | m³xkm | 8600.0779 | 0.95 | 8170.074
1.5 | SINAPI | 72891 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 767.8641 | 4.76 | 3655.0331
|  |  | Subitens |  |  |  | 614421.82
2 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (faixa de pedestre e divisor de sentido de tráfego)
2.1 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - Divisor de sentido | m² | 113.76 | 25.99 | 2956.6224
2.2 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro -Faixa de pedestre | m² | 561.6 | 25.99 | 14595.984
|  |  | Subitens |  |  |  | 17552.6064
3 |  |  | RAMPAS E PISO PODOTÁTIL
3.1 | CPOS 170 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples - calçada existente | m3 | 33.44 | 139.48 | 4664.2112
3.2 | CPOS 170 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km - 6,20km | m3 | 33.44 | 19.98 | 668.1312
3.3 | SINAPI | 94991 | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m3 | 33.44 | 387.55 | 12959.672
3.4 | CPOS 170 | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista | m2 | 174.24 | 83.25 | 14505.48
|  |  | Subitens |  |  |  | 32797.4944
[5 empty] | TOTAL |  | 664771.9208
|  |  |  | TOTAL COM BDI - 24,23% - Recurso próprio |  |  | 825846.1572
RECURSO PRÓPRIO - Recapeamento asfáltico - Vila Marin | [5 empty] | Área: 17.156,26m2
1 |  |  | RECAPEAMENTO
1.1 | CPOS 170 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 17156.26 | 0.51 | 8749.69
1.2 | CPOS 170 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 17156.26 | 3.27 | 56100.97
1.3 | CPOS 170 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m3 | 514.6878 | 674.17 | 346987.07
1.4 | SINAPI | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km - 11,20km | m³xkm | 5764.5034 | 0.95 | 5476.2782
1.5 | SINAPI | 72891 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 514.6878 | 4.76 | 2449.9139
|  |  | Subitens |  |  |  | 411837.73
2 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (faixa de pedestre e divisor de sentido de tráfego) |  |  |  | 0
2.1 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - Divisor de sentido | m² | 79 | 25.99 | 2053.21
2.2 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro -Faixa de pedestre | m² | 432 | 25.99 | 11227.68
|  |  | Subitens |  |  |  | 13280.89
3 |  |  | RAMPAS E PISO PODOTÁTIL
3.1 | CPOS 170 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples - calçada existente | m3 | 24.7 | 139.48 | 3445.156
3.2 | CPOS 170 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km - 6,20km | m3 | 24.7 | 19.98 | 493.506
3.3 | SINAPI | 94991 | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m3 | 24.7 | 387.55 | 9572.485 | 0
3.4 | CPOS 170 | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista | m2 | 128.7 | 83.25 | 10714.275
|  |  | Subitens |  |  |  | 24225.422
[5 empty] | TOTAL |  | 449344.042
|  |  |  | TOTAL COM BDI - 24,23% - Recurso próprio |  |  | 558220.1034
|  |  |  | TOTAL GERAL - 24,23% - Recurso próprio |  |  | 1449146.8055
|  |  |  | DADE - TOTAL COM BDI - 24,23% |  |  | 645234
|  |  |  | DADE - TOTAL COM BDI - 24,23% |  |  | 2094380.8055
Paraguaçu Paulista, 12 de janeiro de 2018
Engº Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART nº 28027230172667396 - Convênio
ART nº 28027230180054277 - Recurso próprio

## ANEXO 32 MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO FORMALIZAÇÃO (ENCAMINHAR JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)
OBJETO: RECAPEAMENTO EM VIAS URBANS - CONVÊNIOC DADE + RECURSO PRÓPRIO
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.1 | 02.08.02 | Placa de identificação para obra - Recuso do DADE
ÁREA DA PLACA: 1x3,00mx2,00m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento
ÁREA DAS RUAS: comp x largura
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.2 | 54.01.410 | Imprimação betuminosa ligante
ÁREA DAS RUAS: comp x largura
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
ÁREA DAS RUAS x esp. 0,03m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.4 | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km - 11,20km
VOLUME CAMADA ROLAMENTO x 11,20km
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2,5 | 72891 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora
ÁREA DAS RUAS x esp. 0,03m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3,1 | 72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (faixa de pedestre e divisor de sentido de tráfego)
Nº FAIXAS x (2x4,00mx0,10+5,00mx0,30m) (faixas) + 0,86m2 (PARE)
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3,2 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro -Faixa de pedestre
Nº locaisxNº faixasx0,30mx3,00m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples - calçada existente
Nº RAMPAS x4x(2,20m+1,86m)/2x1,20mx0,08m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.2 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km - 6,20km
Nº RAMPAS x4x(2,20m+1,86m)/2x1,20mx0,08m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.4 | 94991 | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado
19x4x(2,20m+1,86m)/2x1,20mx0,08m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.4 | #REF! | #REF!
52quadrasx2unid
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4,4 | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista
Nº RAMPASx4unidx(6 advertencia+5direção)x0.30mx0,30 m
Paraguaçu Paulista, 12 de janeiro de 2018
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 066027864-5
ART nº 28027230172667396 - Convênio
ART nº 28027230180054277 - Recurso próprio

## ANEXO 16 CRONOGRAMA
OBJETO: Valorização dos acessos aos pontos turísticos -Jardim das Oliveiras | [11 empty] | CONVÊNIO
LOCAL: JARDIM DAS OLIVEIRAS | [11 empty] | ÁREA DE RECAPEMANTO: 37.872,54m2
BASE: CPOS Nº 170 - 01/07/17 |  | SINAPI 15/07/17 DATA: 21/07/2017 | [8 empty] | SINAPI 15/07/17 DATA: 21/07/2017 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES
CONVÊNIO DADETUR Nº 100/2017 - Valorização dos acessos aos pontos turísticos - Jardim das Oliveiras
OBJETO: Valorização dos acessos aos pontos turísticos -Jardim das Oliveiras | [6 empty] | CONVÊNIO DADE 100/2017 |  |  |  |  | CONVÊNIO
LOCAL: JARDIM DAS OLIVEIRAS | [6 empty] | ÁREA DE RECAPEMANTO: 20.312,40m2 |  |  |  |  | ÁREA DE RECAPEMANTO: 37.872,54m2
BASE: CPOS Nº 170 - 01/07/17 |  | SINAPI 15/07/17 DATA: 21/07/2017 |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 04 MESES |  |  |  | SINAPI 15/07/17 DATA: 21/07/2017 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES
| MÊS | A EXECUTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
SERVIÇOS |  | % / R$ | 1 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  | 2410.93 | [11 empty] | 2410.93
2.0 | RECAPEAMENTO |  | 30% | 30% | 30% | 10% | [8 empty] | 100%
|  |  | 185221.515 | 185221.515 | 185221.515 | 61740.505 | [8 empty] | 617405.05
3.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (faixa de pedestre e divisor de sentido de tráfego) |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100%
[6 empty] | 7823.88 | [8 empty] | 7823.88
4.0 | RAMPAS E PISO PODOTÁTIL |  |  |  | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
[5 empty] | 8797.07 | 8797.07 | [8 empty] | 17594.14
TOTAL (R$) |  |  | 29.08% | 28.71% | 30.07% | 12.14% |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
|  | #REF! | 187632.445 | 185221.515 | 194018.585 | 78361.455 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 645234
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$) |  |  | 29.08% | 57.79% | 87.86% | 100% |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 187632.445 | 372853.96 | 566872.545 | 645234 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Paraguaçu Paulista, 12 de janeiro de 2018
Engº Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART nº 28027230172667396
OBJETO: Recapeamento asfáltico | [11 empty] | CONVÊNIO
LOCAIS: JARDIM DAS OLIVEIRAS, CONJ. HAB. MARIO COVAS E VILA MARIN | [11 empty] | ÁREA DE RECAPEMANTO: 37.872,54m2
BASE: CPOS Nº 170 - 01/07/17 |  | SINAPI 15/07/17 DATA: 21/07/2017 | [8 empty] | SINAPI 15/07/17 DATA: 21/07/2017 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES
RECURSO PRÓPRIO - Recapeamento asfáltico - Jardim das Oliveiras, Conj. Hab. MarioCovas e Vila Marin
OBJETO: Recapeamento urbano | [6 empty] | RECURSO PRÓPRIO |  |  |  |  | CONVÊNIO
LOCAL: JARDIM DAS OLIVEIRAS, CONJ. HAB. MARIO COVAS E VILA MARIN | [6 empty] | ÁREA DE RECAPEMANTO: 44.739,18 m2 |  |  |  |  | ÁREA DE RECAPEMANTO: 37.872,54m2
BASE: CPOS Nº 170 - 01/07/17 |  | SINAPI 15/07/17 DATA: 21/07/2017 |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 04 MESES |  |  |  | SINAPI 15/07/17 DATA: 21/07/2017 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES
| MÊS | A EXECUTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
SERVIÇOS |  | % / R$ | 1 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
[7 empty] | 2410.9316 | [7 empty] | 2410.9316
2.0 | RECAPEAMENTO | [5 empty] | 30% | 30% | 30% | 10% |  |  |  |  | 60%
[7 empty] | 400599.5175 | 400599.5175 | 400599.5175 | 133533.1725 |  |  |  |  | 1335331.7249
3.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (faixa de pedestre e divisor de sentido de tráfego) | [8 empty] | 100% |  |  |  |  | 0%
[10 empty] | 38712.565 |  |  |  |  | 38712.565
4.0 | RAMPAS E PISO PODOTÁTIL | [7 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | 36345.792 | 36345.792 |  |  |  |  | 72691.5839
TOTAL (R$) | [6 empty] | 27.81% | 27.64% | 30.15% | 14.39%
|  | #REF! |  |  |  |  | 403010.4491 | 400599.5175 | 436945.3094 | 208591.5295 |  |  |  |  | 1449146.8055
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$) | [6 empty] | 27.81% | 55.45% | 85.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | 403010.4491 | 803609.9666 | 1240555.276 | 1449146.8055 | 1449146.8055 | 1449146.8055 | 1449146.8055 | 1449146.8055
Paraguaçu Paulista, 12 de janeiro de 2018
Engº Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART nº 28027230172667396 - Convênio
ART nº 28027230180054277 - Recurso próprio

## Tabela resumo ruas
TABELA DE RESUMO DA RUAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
OBJETO: RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS
LOCAIS: JARDIM DAS OLIVEIRAS, CONJ. HAB. MARIO COVAS E VILA MARIN PARAGUAÇU PAULISTA. - SP
Bairros | Área | Sinalização divisor | Sinalização faixa | Rampa
JARDIM DAS OLIVEIRAS - Convênio DADE | 20312.4 | 22 | 16 | 76
JARDIM DAS OLIVEIRAS - Recurso próprio | 1987.45 | 4 |  | 8
CONJ. HABITACIONAL MARIO COVAS - Recurso próprio | 25595.47 | 36 | 52 | 176
VILA MARIN - Recurso próprio | 17156.26 | 25 | 40 | 130
TOTAL | 65051.58 | 87 | 108 | 390
Paraguaçu Paulista, 12 de janeiro de 2018
Eng. Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART nº 28027230172667396 - Convênio
ART nº 28027230180054277 - Recurso próprio

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Tipo de obra: Construção de Rodovias e Ferrovias
ITEM COMPONENTE | 1º Quartil | Mediana | 3º Quartil | ADOTADO | SITUAÇÃO
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | OK
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | OK
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | OK
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | OK
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 8.55% | OK
Tributos (PIS, COFINS e ISSQN) | Conforme legislação especifica |  |  | 7.65%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI ADOTADO = | 24.23% |  | OK
Referência: Convênio DADE
Objeto: Valorização dos acessos aos pontos turísticos - Jardim das Oliveiras
Paraguaçu Paulista, 12 de janeiro de 2018
Joaquim Carlso cambraia
Engº civil CREA 060027864-5
ART nº 28027230172667396 - Convênio
ART nº 28027230180054277 - Recurso próprio
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
(*) - Foi publicada, em 19/07/2013, a Lei nr. 12.844/2013, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamento. Para empresas do setor de Construção de Rodovias e Ferrovias Civil deverão ser acrescentados 2 % no item "Tributos". A desoneração recai sobre a empresa, e não sobre o tipo de obra, portanto deve-se considerar qual a classificação da empresa conforme seu contrato social e atividade de maior renda.

## BDI modelo DADE
ANEXO 27
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)
Prefeitura do Municipio de Paraguaçu Paulista - SP
OBJETO - Valorização dos acessos aos pontos turísticos- Jardim das Oliveiras
Data da Elaboração: 10 de outubro de 2017
COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)
ITENS | DESCRIÇÃO | %
AC | Administraçao Central | 3.8%
S | Seguros | 0.16%
R | Riscos | 0.5%
G | Garantias | 0.16%
DF | Despesas Financeiras | 1.02%
L | Lucro/Remuneração | 8.55%
l | Impostos/tributos | 0%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 3.5%
Contribuição Previdenciaria
Taxa do BDI (%) |  | 24.23%
Declaramos sob pena da Lei que a alternativa adotada pela Prefeitura do Municipio de
Paraguaçu Paulista - SP é COM Desoneração e que esta é a mais vantajosa para a
Administração Pública.
Assinatura do Gestor Técnico
Joaquim Carlos Cambraia - CREA 060027864-5
ART nº 28027230172667396 - Convênio
ART nº 28027230180054277 - Recurso próprio
Assinatura do Gestor Contábil
Denis Roberto Victorino da Silva
CRC Nº SP 294156/0-1