## Inv Foto (hidden)
Inventário fotográfico
Estrada/trecho | Estrada/trecho
Estrada/trecho | Estrada/trecho
Estrada/trecho | Estrada/trecho

## Cronograma PT
Cronograma Físico – Financeiro (Modelo - medição por grupo de serviço)
Modalidade | Serviços | Unidade | Período |  | Total
|  |  | 2017-07-30 | 2017-08-30
Reabilitação de "trechos críticos" | Melhoria da plataforma | R$ | 132955.85 |  | 132955.85
| Implantação do sistema de drenagens | R$ | 0 |  | 0
| Revestimento Primário | R$ |  | 50856.18 | 50856.18
| Proteção vegetativa | R$ |  | 0 | 0
| Recuperação de "bota fora" e área de empréstimo | R$ |  | 0 | 0
| Placas de divulgação | R$ | 600 |  | 600
| Placas de segurança | R$ |  | 0 | 0
| Outros serviços | R$ | 3500 | 3500 | 7000
Total |  | R$ | 137055.85 | 54356.18 | 191412.03
Extensão |  | Km |  |  | 5.25
TIMBRE DA EMPRESA
Projeto Técnico de Estradas Rurais: Reabilitação de “trechos críticos”
Nº do Projeto: 04-395-01-2017
Cronograma Físico – Financeiro
Modalidade | Estradas/trechos | KM | Unidade | Prazos |  |  | Total
|  |  |  | 1º mês | 2º mês | 3º mês
%
Reabilitação de "trechos críticos" | Brumado Trecho A1 | 1.18 | R$
%
| Brumado Trecho A2 | 1.18 | R$
%
| Brumado Trecho A3 | 1.65 | R$
%
| Burrinho Trecho B1 | 0.63 | R$
%
| Burrinho Trecho B2 | 0.61 | R$
%
Total |  | 5.25 | R$
Local le data
Rep. da empresa
Note on A24: Luiz Roberto: nº do EDR; n do Município; nº de ordem do projeto; Ano

## Plan orçamentária
TIMPBRE DA EMPRESA
Projeto Técnico de Estradas Rurais: Reabilitação de “trechos críticos”
Nº do Projeto: 04-395-01-2017
|  |  | UN. | SUB-TRECHOS DE APLICAÇÃO / EXTENSÃO (m) | [9 empty] | QTD TOTAL | VALOR UNITÁRIO R$ |  | Referência | Item
|  |  |  | A1 |  | A2 |  | A3 |  | B1 |  | B2 |  |  |  | R$ - TOTAL
GRUPO DE SERVIÇO |  | Discriminação da Atividade |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
QUANTIDADES |  |  |  | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$ | Qtda | R$
MELHORIAS DA PLATAFORMA | Remoção e recolocação de cercas arame incluso transporte (reaproveitamento do dos materiais) |  | m | 2360 | 0 | 1500 | 0 | 1550 | 0 | 1254 | 0 | 1102 | 0 | 7766 |  | 0 | preço regional
| Limpeza do terreno s destoca de árvores |  | m2 | 4130 | 0 | 4130 | 0 | 2200 | 0 | 1300 | 0 | 1250 | 0 | 13010 |  | 0 | DER - SP - 30/09/2017 | 22.01.01
| Raspagem de Terreno (recuo da camada vegetal) |  | m2 | 23600 | 0 | 23600 | 0 | 33000 | 0 | 6300 | 0 | 12200 | 0 | 98700 |  | 0 | Composição | Memorial C
| Escavação e carga de material Categoria 1/2 |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 570 |  | 0 | Composição | Memorial C
| Carga de material de limpeza |  | m3 | 240 | 0 | 220 | 0 | 350 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 1160 |  | 0 | DER - SP - 30/09/2017 | 22.02.06
| Tranp Material Cat 1/2 até 1km |  | m3/km | 240 | 0 | 220 | 0 | 350 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 1160 |  | 0 | DER - SP - 30/09/2017 | 22.03.01
| Tranp Material Cat 1/2 até 5km (Inf km na coluna seguinte) |  | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 570 |  | 0 | DER - SP - 30/09/2017 | 22.03.03
| Transporte material de limpeza (até 1 Km) |  | m3/km | 240 | 0 | 220 | 0 | 350 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 1160 |  | 0 | DER - SP - 30/09/2017 | 22.03.11
| Transporte material de limpeza (> 1 Km) . (Inf km na coluna seguinte) |  | m3/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | DER - SP - 30/09/2017 | 22.03.12
| Escavação carga transporte <25 m (abatimento de taludes) |  | M3 | 3245 | 0 | 1360 | 0 | 4290 | 0 | 1975 | 0 | 1350 | 0 | 12220 |  | 0 | Composição | Memorial C
| Compactação de aterros (camada de 30 cm) |  | M3 | 3245 | 0 | 1360 | 0 | 4290 | 0 | 1975 | 0 | 1350 | 0 | 12220 |  | 0 | Composição | Memorial C
| Compactação do Sub leito |  | M2 | 3245 | 0 | 1360 | 0 | 4290 | 0 | 1975 | 0 | 1350 | 0 | 12220 |  | 0 | Composição | Memorial C
| Conformação. Geométrica. da plataforma sarjetas/leiras |  | M2 | 11800 | 0 | 11800 | 0 | 16500 | 0 | 6300 | 0 | 6100 | 0 | 52500 |  | 0 | Composição | Memorial C
TOTAL - MELHORIAS DA PLATAFORMA |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Drenagem Superficial | Sarjetas tipo D em concreto - 5cm |  | m2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 140 |  | 0 | Composição | Memorial C
| Bigodes/segmento de terraços(secção 1 m3) |  | M | 780 | 0 | 1260 | 0 | 1380 | 0 | 540 | 0 | 420 | 0 | 4380 |  | 0 | Composição | Memorial C
| Lombadas |  | Unidade | 13 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 59 |  | 0 | Composição | Memorial C
| Canaleta em concreto - 60 cm |  | m | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |  | 0 | DER - SP - 30/09/2017 | 24.18.02
TOTAL - DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Tubo de concreto D 0,6M PA 1 + assentamento |  | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 56 |  | 0 | DER - SP - 30/09/2017 | 24.16.07
| Boca de bueiro simples 60 cm alvenaria/blocos |  | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 |  | 0 | Composição | Memorial C
TOTAL - DRENAGEM CORRENTE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL - DRENAGENS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Revestimento primário - Solo brita 50% (material, transporte, distribuição, incorporação e compactação) |  | m3 | 284 | 0 | 284 | 0 | 396 | 0 | 125 | 0 | 122 | 0 | 1211 |  | 0 | Composição | Memorial C
| Revestimento Alternativo - concreto usina "in loco" |  | m3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 51 |  | 0 | Composição | Memorial C
TOTAL - REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
PROTEÇÃO VEGETAL | Retorno da camada vegetal |  | m3 | 4720 | 0 | 4720 | 0 | 6600 | 0 | 1260 | 0 | 2440 | 0 | 19740 |  | 0 | Composição | Memorial C
| Grama em Placas s/adubo |  | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 797 | 0 |  | 0 | 797 |  | 0 | DER - SP - 30/09/2017 | 30.01.01
| Proteção vegetal por semeadura |  | m2 | 2360 | 0 | 2366 | 0 | 3300 | 0 | 1254 | 0 | 1220 | 0 | 0 |  | 0 |  | Prefeitura Municipal
| Plantio de espécies arbóreas nativas |  | Unidade | 30 | 0 | 90 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 |  |  | 200 |  | 0 |  | Prefeitura Municipal
TOTAL - PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Placas | Placas de segurança |  | unidade | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | 0
| Placa de divulgação |  | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | SINAPI-NOV/2017 | 74209/001
TOTAL PLACAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TIMPBRE DA EMPRESA
Projeto Técnico de Estradas Rurais: Reabilitação de “trechos críticos”
Nº do Projeto: 04-395-01-2017
|  |  | UN. | SUB-TRECHOS DE APLICAÇÃO / EXTENSÃO (m) | [9 empty] | QTD TOTAL | VALOR UNITÁRIO R$ |  | Referência | Item
|  |  |  | A1 |  | A2 |  | A3 |  | B1 |  | B2 |  |  |  | R$ - TOTAL
GRUPO DE SERVIÇO |  | Discriminação da Atividade |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Outros Serviços | Mobilização de máquinas e equipe |  | unidade | 1 | 3500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3500 | 3500
| Desmobilização de máquinas e equipe |  | unidade | 1 | 3500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3500 | 3500
TOTAL - OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |  | 7000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7000
ORCAMENTO TOTAL - R$ |  |  |  |  | 7000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7000
Estrada/Trecho | Extensão - KM | R$
A1 | 1.18 | 7000
A2 | 1.18 | 0
A3 | 1.65 | 0
B1 | 0.63 | 0
B2 | 0.61 | 0
TOTAL | 5.25 | 7000
Local e data
Resp. da empresa
1