SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI

Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – PDRS – Microbacias II – Acesso ao Mercado

# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

PLANO DE TRABALHO

1. Identificação

1.1. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Endereço: Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco

1.2 Período de Execução: maio/2018 a agosto/2018

1.2.1 Início: após a assinatura do Termo de Convênio

1.2.2 Término: 31/08/2018

1.3 Executor Responsável: Eng. Civil Joaquim Carlos Cambraia

2. Justificativa:

O município de Paraguaçu Paulista com uma extensão 432 quilômetros de estradas não pavimentadas, parte da qual apresenta trechos críticos que comprometem o tráfego durante o ano todo, impondo limitações aos usuários, especialmente aos produtores rurais e suas famílias, quanto: escoamento da produção, transporte dos insumos, transporte de alunos e, de modo geral, o acesso das pessoas aos centros urbanos.

Neste município está sendo implantada a Iniciativa de Negócio nº 04-395-01-2014, da Associação dos Produtores Rurais de Paraguaçu Paulista, a qual foi aprovada e habilitada, através da Portaria CATI – 06 de 23 de Fevereiro de 2016, dentro do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II.

O município apresentou proposta no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II com o objetivo de receber apoio financeiro visando à reabilitação de trechos críticos de estradas rurais que beneficiam os produtores rurais integrantes da iniciativa de negócio acima identificada. O apoio para a melhoria da infraestrutura municipal irá contribuir diretamente para o fortalecimento, não somente da produção leiteira, como as outras cadeias produtivas existentes no município, tais como: hortifruticultura e psicultura.

A proposta apresentada pelo município foi avaliada, aplicando-se os critérios de priorização de propostas, tendo, a mesma, sido aprovada e priorizada para atendimento do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II, viabilizando a execução de melhorias da infraestrutura viária rural, e consequentemente a melhoria das condições de acesso físico dos produtores rurais ao mercado.

3. Objetivo:

Reabilitar “trecos críticos”  das estradas rurais, prioritariamente as que dão acesso às propriedades dos integrantes da proposta de iniciativa de negócio apoiada pelo PDRS – Microbacias II.

4. Metas:

Reabilitar o total de 5,25 km de "trechos críticos" de estradas rurais municipais não pavimentadas conforme discriminadas no quadro a seguir:

| Modalidade de serviço | Identificação da estrada | Localização/trechos | Extensão Total (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Reabilitação de “trechos críticos” | PGP 070 | Estrada do Brumado | 4,01 |
|  | PGO 020 | Estrada do Burrinho | 1,24 |
| Total |  |  | 5,25 |

5. Cronograma Físico – Financeiro:

| Modalidade | Estradas/trechos | KM | Unidade | Fase |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |
| Reabilitação de "trechos críticos" | Brumado Trecho A1 | 1,18 | R$ | 90.158,99 |  | 90.158,99 |
|  | Brumado Trecho A2 | 1,18 | R$ | 66.541,74 |  | 66.541,74 |
|  | Brumado Trecho A3 | 1,65 | R$ | 96.149,29 |  | 96.149,29 |
|  | Burrinho Trecho B1 | 0,63 | R$ |  | 95.942,50 | 95.942,50 |
|  | Burrinho Trecho B2 | 0,61 | R$ |  | 51.198,23 | 51.198,23 |
| Total |  | 5,25 | R$ | 252.850,02 | 147.140,73 | 399.990,75 |

6. Cronograma de Desembolso e Aplicação dos Recursos:

| Origem do Recurso | PARCELA 01 - R$ | PARCELA 02 - R$ | TOTAL - R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CATEGORIA - OBRAS | CATEGORIA - OBRAS |  |  |
| Recursos - SAA (reembolso) | 248.271,85 | 151.718,89 | 399.990,75 |  |
| Total | 248.271,85 | 151.718,89 | 399.990,75 |  |
| Período total de execução (dias) | Até 31/08/2018 |  |  |  |

7. Contrapartida municipal (serviços):

| Descrição dos serviços | Unidade | Quantidade | Período de execução |
| --- | --- | --- | --- |
| Proteção vegetal por semeadura: sarjeta, “bigodes” e complemento nas áreas de retorno da camada vegetal | m2 | 13140,00 | 08/2018 |
| Plantio de espécies arbóreas nativas nas Áreas de Preservação Permanente, em faixa de domínio das estradas | Numero de Plantas | 4,00 | 08/2018 |

8. Modalidade de Execução:

Contratação de empresa especializada para execução de obras, objetivando a reabilitação de trechos críticos de estradas rurais.

9. Modalidade de licitação a ser adotada na contratação de empresa especializada em obras:

A contratação deverá ser realizada através da modalidade tomada de preços, prevista na Lei nº 8666/93 e suas alterações, mediante edital padrão analisado e aprovado pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD.

O município se compromete a realizar as contratações em conformidade com as “Diretrizes sobre Prevenção e Combate a Corrupção” em Projetos Financiados por Empréstimo do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (Diretrizes Anticorrupção) de 15 de outubro de 2006.

18 de abril de 2018

Responsabilidades

| Almira Ribas Garms Prefeita Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista |  | Eng Cívil Joaquim Carlos Cambraia CREA 0600278645 Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista Responsável Técnico ART Nº 28027230180468714 |
| --- | --- | --- |
| Cristiano Geller Diretor Técnico Escritório de Desenvolvimento Rural de Assis |  | Paulo Henrique Interliche Responsável pela Unidade Técnica de Engenharia – UTE OURINHOS |

__________________________________

João Brunelli Junior

Gerente Geral do PDRS

_____________________________________

Arnaldo Calil Pereira Jardim

Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo