## ANEXO 15 PLANILHA CUSTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONVÊNIO: CASA CIVIL - OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - AMPLIAÇÃO DE OBJETO CONV. 143/2015 - CASA CIVIL
LOCAIS: RECAPEAMENTO: BAIRRO VILA NOVA - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
ÁREA DE RECAPEMANTO: 9.289,50m2
BASE: CPOS Nº 172 - DESONERADO - 16/03/2018 |  |  | SINAPI 01/2018 - 15/07/17 Emissão 17/02/18 DATA: ----/ ---- / 2018 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 02 MÊS
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. R$ S/BDI | VALOR TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
AMPLIAÇÃO DE OBJETO | [5 empty] | Área m2 | 9289.5
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPOS 172 | 02.08.02 | Placa de identificação para obra - Recuso do DADE - 6,00m2 | m2 | 6 |  | 0
|  |  | Subitens |  |  |  | 0
2 |  |  | RECAPEAMENTO
2.1 | CPOS 172 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento - Área = m2 | m2 | 9289.5 |  | 0
2.2 | CPOS 172 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - Área = m2 | m2 | 9289.5 |  | 0
2.3 | CPOS 172 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Área x 0,03m = m3 | m3 | 278.685 |  | 0
2.4 | CPOS 172 | 54.03.230 | Reperfilamento - Imprimação betuminosa ligante - Áreax5%= m2 | m2 | 464.475 |  | 0
2.5 | CPOS 172 | 54.03.210 | Reperfilamento - Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Áreax5%x0,03m = m2 | m3 | 13.9343 |  | 0
|  |  | Subitens |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 0 | 1: 28972.9869
| Local e data |  |  | TOTAL COM BDI - 22,04% |  |  | 0
Resp. pela empresa

## ANEXO 32 MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO FORMALIZAÇÃO (ENCAMINHAR JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)
OBJETO: INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO DE OBJETO - CONV. 143/2015 - CASA CIVIL
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.1 | 02.08.02 | Placa de identificação para obra - Recuso do DADE
Área da rua: 3,00mx2,00m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento
Área da rua: comp x largura
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante
Área da rua: comp x largura
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
Área da rua x esp. 0,03m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.4 | 54.03.230 | Reperfilagem -Imprimação betuminosa ligante
Área da ruax5%
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.5 | 54.03.210 | Reperfilagem - Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
Área da ruax5%x0,03m
Paraguaçu Paulista, 12 de junho de 2018
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 066027864-5
ART nº 28027230180322098

## ANEXO 16 CRONOGRAMA
Timbre da empresa
CONVÊNIO: 143/2015 - CASA CIVIL - OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA
AMPLIAÇÃO DE OBJETO
LOCAIS: RECAPEAMENTO: BAIRRO VILA NOVA - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
| MÊS | A EXECUTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
SERVIÇOS |  | % / R$ | 1 30 | 60 | 270 | 300 | 330 | 360
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0%
0
2.0 | RECAPEAMENTO | [7 empty] | 0%
0
TOTAL (R$) |  |  | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
|  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$) |  |  | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Local e data
Resp. da empresa

## BDI
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Tipo de obra: Construção de Rodovias e Ferrovias
ITEM COMPONENTE | 1º Quartil | Mediana | 3º Quartil | ADOTADO | SITUAÇÃO
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | OK
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | OK
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | OK
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | OK
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64% | OK
Tributos (PIS, COFINS e ISSQN) | Conforme legislação especifica |  |  | 7.65%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI ADOTADO = | 22.04% |  | OK
Referência: Convênio CASA CIVIL - ANPLIAÇÃO DE PROJETO
Objeto: Recapeamento urbano
Paraguaçu Paulista, 12 de junho de 2018
Joaquim Carlso cambraia
Engº civil CREA 060027864-5
ART nº 28027230180322098
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
(*) - Foi publicada, em 19/07/2013, a Lei nr. 12.844/2013, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamento. Para empresas do setor de Construção de Rodovias e Ferrovias Civil deverão ser acrescentados 2 % no item "Tributos". A desoneração recai sobre a empresa, e não sobre o tipo de obra, portanto deve-se considerar qual a classificação da empresa conforme seu contrato social e atividade de maior renda.

## Talela das ruas
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
TABELA DE RUAS - AMPLIAÇÃO DE OBJETO
CONVÊNIO 143/2015 - CASA CIVIL
LOCAL - BAIRRO VILA NOVA |  |  | ÁREA - m2 | 9289.5
RUA FAUSTINO DIAS PAIÃO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Salmem Zauy | Rua Alfredo Angelo Soncini | 84 | 6 | 504
RUA FAUSTINO DIAS PAIÃO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Alfredo Angelo Soncini | Rua Joaquim de Oliveira Roça | 88 | 6 | 528
RUA FAUSTINO DIAS PAIÃO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Joaquim de Oliveira Roça | Rua Tokow Yamada | 87 | 6 | 522
RUA FAUSTINO DIAS PAIÃO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Tokow Yamada | Rua André Luiz Brizo | 87 | 6 | 522
RUA FAUSTINO DIAS PAIÃO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua André Luiz Brizo | Rua Jerônimo Vieira | 87 | 6 | 522
RUA FAUSTINO DIAS PAIÃO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua José Vitor da Silva | Rua José da Cunha brito | 87 | 6 | 522
RUA FAUSTINO DIAS PAIÃO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua José da Cunha brito | Rua José Ale | 53 | 6 | 318
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
RUA SALMEM ZAUY |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Rodolfo Ferreira | Rua Faustino Dias Paião | 294 | 7.5 | 2205
RUA ALFREDO ANGELO SONCINI |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Av. Siqueira Campos | Rua Rodolfo Fereira | 171 | 6 | 1026
RUA TOKOW YAMADA |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Av. Siqueira Campos | Rua Rodolfo Fereira | 171 | 7 | 1197
RUA JOSÉ DO PATROÇINIO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Antoninha Rosa affine | Av. Galdino | 195 | 7.3 | 1423.5
|  |  | TOTAL | 9289.5
Paraguaçu Paulista, 12 de junho de 2018
Eng. Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART nº 28027230180322098

## Cronograma CASA CIVIL
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS |  |  | Paraguaçu Paulista
OBRA: | Ampliação de objeto |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Infraestrutura urbana em vias do município |  | INÍCIO: Data da assinatura do convênio |  |  |  | 2018-03-13
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prestação de contas anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prestação de contas anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | Recapeamento Asfáltico | m² | 9289.5 |  |  |  | 9289.5
|  | R$ | 325626.78 |  |  |  | 325626.78
RECURSOS ESTADUAIS (Saldo convênio+ rendimento) |  |  | 323445.08 |  |  |  | 323445.08
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 2181.7 |  |  |  | 2181.7
T O T A L |  |  | 325626.78 |  |  |  | 325626.78
Paraguaçu Paulista, 13 de março de 2018
Engº Civil Joaquim Czarlos Cambraia
CREA: 207410068-04
ART nº 28027230180322098