## Plan1
PROPONENTE/CONTRATADO: |  |  | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA
LOCAL: |  |  | RUA SANTOS DUMONT,2022
BAIRRO: |  |  | VILA GAMMOM
EMPREENDIMENTO: |  |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA
MUNICIPIO: |  |  | ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA BASE SINAPI: |  |  | 2014-01-01
DATA BASE OUTROS ÍNDICES: |  |  | CPOS data 15/03/2014 Versão 162
BDI ADOTADO: |  |  | 20%
ITEM | CÓD. REF. PREÇO |  |  | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | .
1.1 | SINAPI/85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS |  | UNID. | 6 | 12.8 | 15.36 | 92.16
1.2 | CPOS/042110 | REMOÇÃO DE PORTA INCLUSIVE BATENTES |  | UNID. | 9 | 22.58 | 27.096 | 243.864
1.3 | SINAPI/ 73801/001 | DEMOLICAO DE PISO E CONTRAPISO |  | M² | 36.7 | 15.88 | 19.056 | 699.3552
1.4 | COTAÇÃO | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS ,REGISTROS |  | VB | 1 | 105 | 126 | 126
1.5 | CPOS/041116 | RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR OU ACOPLADA INCLUISVE ACESSORIOS |  | UNID. | 6 | 10.93 | 13.116 | 78.696
1.6 | SINAPI/85332 | RETIRADA DE MATERIAL ELETRICO,INCLUIDO LUMINARIAS,SOQUETES,FIOS,CAIXAS,TOMADAS ELETRODUTOS |  | UNID. | 3 | 3.64 | 4.368 | 13.104
1.7 | CPOS/041108 | RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS INCLUSIVE TUBULAÇÕES E ACESSORIOS |  | UNID. | 1 | 27.41 | 32.892 | 32.892
| SINAPI/ 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO |  | M² | 2.94 | 59.38 | 71.256 | 209.4926
1.8 | SINAPI/85369 | REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA |  | M² | 21.38 | 23.75 | 28.5 | 609.33
SUBTOTAL ITEM 1 | [7 empty] | 2104.8938
2 | PISO E CONTRAPISO |  |  | .
2.1 | SINAPI/79483 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG |  | M² | 36.7 | 34.71 | 41.652 | 1528.6284
2.2 | SINAPI/73919/002 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL |  | M² | 36.7 | 27.59 | 33.108 | 1215.0636
2.3 | SINAPI/6051 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM |  | M² | 19.13 | 12.82 | 15.384 | 294.2959
2.4 | SINAPI/6060 | PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO |  | M² | 19.13 | 31.86 | 38.232 | 731.3782
SUBTOTAL ITEM 2 | [7 empty] | 3769.3661
3 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | .
3.1 | SINAPI/74165/004 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 50 | 40.48 | 48.576 | 2428.8
3.2 | SINAPI/74165/002 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES -INCLUSIVE TERMINAL DE VENTILAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 11 | 27.72 | 33.264 | 365.904
3.3 | SINAPI/40777 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UNID. | 4 | 29.38 | 35.256 | 141.024
3.4 | COTAÇÃO | BACIA CONVENCIONAL INFANTIL, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO DECA OU EQUIVALENTE |  | UNID. | 6 | 242 | 290.4 | 1742.4
3.5 | COTAÇÃO | ASSENTO BRANCO LINHA INFANTIL DECA OU EQUIVALENTE |  | UNID. | 6 | 11.15 | 13.38 | 80.28
3.6 | SINAPI/74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO |  | UNID. | 4 | 116.96 | 140.352 | 561.408
5319.816
4 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  | .
4.1 | SINAPI/75030/004 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO TIGRE OU EQUIVALENTE |  | M | 18 | 28.9 | 34.68 | 624.24 | CONFERIR PE DIREITO
4.2 | SINAPI/ 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, DECA OU EQUIVALENTE |  | UNID. | 6 | 186.26 | 223.512 | 1341.072
4.5 | SINAPI/ 73735/001 | RESERV. DE POLIETILENO. CAP=1000L C/ACESSORIOS |  | UNID. | 2 | 616.23 | 739.476 | 1478.952
4.7 | SINAPI/ 72711 | REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UNID. | 2 | 34.07 | 40.884 | 81.768
| SINAPI/ 85119 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA P/ CHUVEIRO, Ø 3/4"COMPLETO INCLUSIVE ACABAMENTO CROMADO METALICO |  | UNID. | 2 | 60.52 | 72.624 | 145.248
4.6 | SINAPI/ 75030/001 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 32 | 14.64 | 17.568 | 562.176
. SUBTOTAL ITEM 3 | [7 empty] | 4233.456
4 | PINTURA |  |  | .
4.1 | SINAPI/73750/001 | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS |  | M² | 141.71 | 9.17 | 11.004 | 1559.3768
4.2 | SINAPI/73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS |  | M² | 30,00 | 10 | 12 | 360
. SUBTOTAL ITEM 4 | [7 empty] | 360
5 | ESQUADRIAS |  |  | .
5.1 |  | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M² | 7 | 17.79 | 21.348 | 149.436
. SUBTOTAL ITEM 5
| ALVENARIA |  |  | .
| SINAPI/ 73982/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM |  | M² | 3.88 | 39.08 | 46.896 | 181.9565
| SINAPI/ 5982 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA |  | M² | 3.88 | 16.19 | 19.428 | 75.3806
| SINAPI/ 5974 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA |  | M² | 3.88 | 3.8 | 4.56 | 17.6928
275.0299
| FORRO |  |  | .
| CPOS/ 220307 | FORRO EM LÂMINA DE ESRUTURADO COM PERFIS METALICOS NOS DOIS SENTIDOS COM 50X50 CM |  | M² | 21.38 | 50 | 60 | 1282.8
1282.8
10467.7159
Paraguaçu Paulista 20 de março de 2014
___________________________________
Renato Alves Botelho
Arquiteto CAU/SP A68216-0

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA:AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  | VALIDADE DA PROPOSTA:
LOCAL:AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS S/N
BAIRRO:JARDIM PAULISTA - PARAGUACU PAUISTA/SP
PROCESSO:
CARTA CONVITE:
DATA: |  |  | 60
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. |  | QUANT. | PR. UNIT SEM BDI.(R$) | PR. UNIT COM BDI.(R$) | VALOR (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO | unxmês | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1.2 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO,DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1,0 KM | M² |  | 259.61 | 0 | 0 | 0
1.3 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M² | 2.6 | 156 | 0 | 0 | 0
0
2 | SERVIÇOS EM TERRA
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M² | 259.61 | 259.61 | 0 | 0 | 0
0
3 | FUNDAÇÃO
3.1 | LASTRO DE PEDRA BRITADA E=3CM | M² |  | 7.79 | 0 | 0 | 0
3.2 | CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA E=7CM | M³ | 18.17 | 18.17 | 0 | 0 | 0
3.3 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO | M³ | 18.17 | 18.17 | 0 | 0 | 0
3.4 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA - 50 (A OU B) FYK = 500 MPA (CA 60 5.00 MM) | KG | 6.02 | 361.2 | 0 | 0 | 0
0
4 | VEDAÇÃO
4.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 9 CM | M² | 4.25 | 255 | 0 | 0 | 0
0
5 | REVESTIMENTO
5.1 | REBOCO | M² | 8.75 | 558.48 | 0 | 0 | 0
0
6 | COBERTURA
6.1 | LAJE DE COBERTURA - CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA | M³ | 0.03 | 1.8 | 0 | 0 | 0
6.2 | LAJE DE COBERTURA - LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO | M³ | 0.03 | 1.8 | 0 | 0 | 0
6.3 | LAJE DE COBERTURA - FORMA EM MADEIRA | M² | 0.13 | 7.8 | 0 | 0 | 0
6.4 | LAJE DE COBERTURA - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA - 50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 2.75 | 165 | 0 | 0 | 0
0
7 | SERVIÇOS FINAIS
7.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA COM TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ 20KM | M² | 2.6 | 156 | 0 | 0 | 0
0
6.0 | EXECUÇÃO DE MEIO FIO
6.1 | LOCAÇÃO DE GUIAS | M |  | 113.55 | 0 | 0 | 0
6.2 | EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL | M³ |  | 1.13 | 0 | 0 | 0
6.3 | CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO | M³ |  | 1.13 | 0 | 0 | 0
6.4 | PINTURA EM CAIAÇÃO | M² |  | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0.395 | 1.9118
[7 empty] | 0 | 5.49 | 0.154 | 0.84546
7.0 | PASSEIO | [8 empty] | 2.7573
7.1 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS COM DIÂMETRO ACIMA DE 15 CM ATÉ 50 CM, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1,0 KM | M² |  | 118.92 | 0 | 0 | 0
7.2 | LOCAÇÃO DE CALÇADAS | M² |  | 118.92 | 0 | 0 | 0
7.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M² |  | 118.92 | 0 | 0 | 0
7.4 | LASTRO DE PEDRA BRITADA E=3CM | M² |  | 3.5676 | 0 | 0 | 0
7.5 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO/M3 | M² |  | 8.3244 | 0 | 0 | 0
7.6 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | M² |  | 8.3244 | 0 | 0 | 0
7.7 | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M |  | 50 | 0 | 0 | 0
0
8.0 | MURETA
8.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | M² |  | 9 | 0 | 0 | 0
8.2 | CHAPISCO | M² |  | 18 | 0 | 0 | 0
8.3 | REBOCO | M² |  | 18 | 0 | 0 | 0
8.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS | M² |  | 18 | 0 | 0 | 0
8.5 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO/M3(MURETA CALÇAMENTO EM JAZIGOS EXISTENTES) | M³ |  | 1.95 | 0 | 0 | 0
8.6 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO (MURETA CALÇAMENTO EM JAZIGOS EXISTENTES) | M³ |  | 1.95 | 0 | 0 | 0
0
BDI ADOTADO |  | 0%
TOTAL COM BDI | [6 empty] | 0
______________________
Empresa
CNPJ

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA:AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL:AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS S/N
PROCESSO:
CARTA CONVITE:
DATA:
FÍSICO FINANCEIRO (EM % R$)
ITEM | PESO |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS
| VALOR (R$) | INCIDICE | VALOR (R$) | INCIDICE | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO
SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
SERVIÇOS EM TERRA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
FUNDAÇÃO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
VEDAÇÃO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
REVESTIMENTO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
COBERTURA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 7 | 2.66 | 18.62
SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 18 | 1.14 | 20.52
EXECUÇÃO DE MEIO FIO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 39.14 | 0.154 | 6.0276
PASSEIO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
MURETA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
APLICAÇÃO DOS RECURSOS |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS
RECURSOS DA UNIÃO
CONTRAPARTIDA
OUTRAS FONTES
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | TOTAL |  | #DIV/0!
__________________________
EMPRESA
CNPJ