## ANEXO 15 - PLANILHA CUSTO
INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | DEMANDA: - CASA CIVIL
LOCAL: RUAS URBANAS - BAIRROS BARRA FUNDA |  |  |  | ÁREA RECAPEAMENTO: |  | 28949.43 | m2
BASE: CPOS Nº 172 - 16/03/2018 |  |  | DATA: 27/04/2018 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 03 MESES
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. R$ S/BDI | VALOR TOTAL R$
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPOS 171 | 02.08.02 | Placa de identificação para obra | m2 | 6 | 359.04 | 2154.24
|  |  | Subitens |  |  |  | 2154.24
2 |  |  | RECAPEAMENTO
2.1 | CPOS 171 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 28949.43 | 0.51 | 14764.2093
2.2 | CPOS 171 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 28949.43 | 3.45 | 99875.5335
2.3 | CPOS 171 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m3 | 868.4829 | 773.28 | 671580.4569
2.4 | CPOS 171 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico c/concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m3 | 43.424 | 714.56 | 31029.032
|  |  | Subitens |  |  |  | 817249.2317
[5 empty] | TOTAL |  | 819403.4717
[5 empty] | TOTAL COM BDI - 22,04% |  | 999999.9969
Paraguaçu Paulisrta 13 de julho de 2018
Joaquim Carlos Cambraia
EngC civil CREA 060027864-5
ART 28027230180508400

## MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO FORMALIZAÇÃO (ENCAMINHAR JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)
DEMANDA: - CASA CIVIL - Infraestrutura urbana - Recapeamento asfáltico Ruas Urbanas
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.1 | 02.08.02 | Placa de identificação para obra | Quant
1x3,00mx2,00m |  |  | 6
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | Quant
Tabela das áreas das ruas = 28.949,43m2 |  |  | 28949.43
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.2 | 54.01.410 | Imprimação betuminosa ligante | Quant
Tabela das áreas das ruas = 28.949,43m2 |  |  | 28949.43
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | Quant
Tabela das áreas das ruas x 0,03m = 28.949,43m2 x 0,03m |  |  | 868.4829
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.4 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico c/concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | Quant
Tabela das áreas das ruas x 0,03m x 5,00% = 28.849,43m2 x 0,03m x 5,00% |  |  | 43.4241
Paraguaçu Paulista, 13 de julho de 2018
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 066027864-5
ART 28027230180508400

## CRONOGRAMA
Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | DEMANDA: - CASA CIVIL |  |  |  | CONVÊNIO
LOCAL: RUAS URBANAS - JbAIRROS BARRA FUNDA |  |  |  |  | ÁREA RECAPEAMENTO: 28.949,43m2 | m2 |  |  | ÁREA DE RECAPEMANTO: 37.872,54m2
BASE: CPOS Nº 172 - 16/03/2018 - DATA: 27/04/2018 |  | SINAPI 15/07/17 DATA: 21/07/2017 |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO : 03 MESES |  |  | SINAPI 15/07/17 DATA: 21/07/2017 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES
| MÊS | A EXECUTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
SERVIÇOS |  | % / R$ | 1 30 | 60 | 90 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 2629.0345 | [8 empty] | 2629.0345
2.0 | RECAPEAMENTO |  | 40% | 40% | 20% | [6 empty] | 100%
|  |  | 398948.385 | 398948.385 | 199474.1925 | [6 empty] | 997370.9624
TOTAL (R$) |  |  | 40.16% | 39.89% | 19.95% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
|  | #REF! | 401577.4195 | 398948.385 | 199474.1925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 999999.9969
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$) |  |  | 40.16% | 80.05% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 401577.4195 | 800525.8044 | 999999.9969 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Paraguaçu Paulista, 13 de julho de 2018
Engº Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART 28027230180508400

## Tabela de ruas
Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo
TABELA DE RUAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: BAIRROS BARRA FUNDA - PARAGUAÇU PTA. - SP
RUA PREFEITO LAURO FERREIRA BRAGA |  | Comp. | Largura | Área (LxC)
Trecho: Av. Manoel Antonio de Souza | Rua Anísio Machado | 575 | 8 | 4600
RUA OSCAR BRESSANE |  | Comp. | Largura | Área (LxC)
Trecho: Av. Manoel Antonio de Souza | Rua Anísio Machado | 576 | 6.5 | 3744
RUA QUATÁ |  | Comp. | Largura | Área (LxC)
Trecho: Rua Borá | Rua Padre Anchieta | 319 | 7.5 | 2392.5
RUA JOÃO JORGE ROSA |  | Comp. | Largura | Área (LxC)
Trecho: Felício Tarabay | Rua Anísio Machado | 274 | 7.5 | 2055
TRAVESSA PADRE M.DA NOBREGA |  | Comp. | Largura | Área (LxC)
Trecho: Rua Felício Tarabay | Rua Fernando Costa | 168 | 8 | 1344
RUA RUI FERREIRA DA ROCHA |  | Comp. | Largura | Área (LxC)
Trecho: Rua Felício Tarabay | Rua Padre Anchieta | 73 | 8.5 | 620.5
RUA YOSHIHIRO HOJA |  | Comp. | Largura | Área (LxC)
Trecho: Rua José Salomão | Rua Tiradesntes | 267 | 8 | 2136
RUA DOS PAIVAS |  | Comp. | Largura | Área (LxC)
Trecho: Rua José Salomão | Rua Prefeito Lauro F. Braga | 125 | 7.5 | 937.5
RUA BORÁ |  | Comp. | Largura | Área (LxC)
Trecho: Rua Pref. Lauro Ferreira Braga | Rua Doracy Pinto Cyrino | 520 | 7.5 | 3900
RUA ANDRÉ WIRGUES |  | Comp. | Largura | Área (LxC)
Trecho: Rua João Jorge Rosa | Rua Quata | 105 | 7 | 735
RUA PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA |  | Comp. | Largura | Área (LxC)
Trecho: Rua João Jorge Rosa | Rua Quata | 103 | 7 | 721
Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo
RUA FELÍCIO TARABAY |  | Comp. | Largura | Área (LxC)
Trecho: Rua Rui Ferreira da Rocha | Rua Quatá | 508.5 | 7 | 3559.5
RUA PADRE ANCHIETA |  | Comp. | Largura | Área (LxC)
Trecho: Rua Duque de Caxias | Rua Quatá | 314.92 | 7 | 2204.43
|  |  | TOTAL | 28949.43
RUA ANÍSIO MACHADO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Prefeito Lauro Ferreira Braga | Rua Dr Fernando Pimentel | 486.68 | 6 | 2920.08
AV PERIMETRAL |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Prefeito Lauro Ferreira Braga | Rua Jurandir Negrão | 541.2 | 8.55 | 4627.26
RUA ROQUE V. MACHADO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Anísio Machado | Av. Perimetral | 152.8 | 7.6 | 1161.28
RUA ANTONIO FERNANDES |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Anísio Machado | Av. Perimetral | 152.2 | 7.25 | 1103.45
RUA ROQUE POLIMENO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Anísio Machado | Av. Perimetral | 149.5 | 7.6 | 1136.2
RUA FELICIANO BELO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Anísio Machado | Av. Perimetral | 143.3 | 7.6 | 1089.08
RUA PEDRO L. BARBOSA |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Anísio Machado | Av. Perimetral | 143.3 | 7.6 | 1089.08
RUA DR FERNANDO PIMENTEL |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Anísio Machado | Av. Perimetral | 141 | 7.1 | 1001.1
RUA JURANDIR NEGRÃO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Anísio Machado | Av. Perimetral | 114.5 | 7.3 | 835.85
Paraguaçu Paulista, 13 de julho de 2018
Eng. Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART 28027230180508462

## BDI
Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Tipo de obra: Construção de Rodovias e Ferrovias
REFERÊNCIA: Demanda nº - CASA CIVIL
OBJETO: Infraestrurua urbana - Bairro Barra Funda
ITEM COMPONENTE | 1º Quartil | Mediana | 3º Quartil | ADOTADO | SITUAÇÃO
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | OK
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | OK
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | OK
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | OK
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64% | OK
Tributos (PIS, COFINS e ISSQN) | Conforme legislação especifica |  |  | 7.65%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI ADOTADO = | 22.04% |  | OK
Paraguaçu Paulista, 13 de julho de 2018
Joaquim Carlso cambraia
Engº civil CREA 060027864-5
ART 28027230180508400
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
(*) - Foi publicada, em 19/07/2013, a Lei nr. 12.844/2013, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamento. Para empresas do setor de Construção de Rodovias e Ferrovias Civil deverão ser acrescentados 2 % no item "Tributos". A desoneração recai sobre a empresa, e não sobre o tipo de obra, portanto deve-se considerar qual a classificação da empresa conforme seu contrato social e atividade de maior renda.

## Cronograma Casa Civil
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS |  |  |  |  | Paraguaçu Paulista
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Infraestrutura urbana |  |  |  | INÍCIO: Data da assinatura do convênio |  |  |  | 2018-04-12
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | Recapeamento Asfáltico | m² | 11579.772 |  | 11579.772 |  | 5789.886 |  | 28949.43
|  | R$ | 401577.42 |  | 398948.39 |  | 199474.19 |  | 1000000
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 401577.42 |  | 398948.39 |  | 199474.19 |  | 1000000
RECURSOS PRÓPRIOS
T O T A L
Joaquim Carlos Cambraia
CREA: 0600278645
ART 28027230180508400