## ANEXO 15 - PLANILHA CUSTO
INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | DEMANDA: - CASA CIVIL
LOCAL: RUAS URBANAS - BAIRROS BARRA FUNDA |  |  |  | ÁREA RECAPEAMENTO: |  | 28949.43 | m2
BASE: CPOS Nº 172 - 16/03/2018 |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 03 MESES
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. R$ S/BDI | VALOR TOTAL R$
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPOS 171 | 02.08.02 | Placa de identificação para obra | m2 | 6 |  | 0
|  |  | Subitens |  |  |  | 0
2 |  |  | RECAPEAMENTO
2.1 | CPOS 171 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 28949.43 |  | 0
2.2 | CPOS 171 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 28949.43 |  | 0
2.3 | CPOS 171 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m3 | 868.4829 |  | 0
2.4 | CPOS 171 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico c/concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m3 | 43.424 |  | 0
|  |  | Subitens |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 0
[5 empty] | TOTAL COM BDI - 22,04% |  | 0
C
Assinatura do responsável pela empresa

## CRONOGRAMA
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | DEMANDA: - CASA CIVIL |  |  |  | CONVÊNIO
LOCAL: RUAS URBANAS - JbAIRROS BARRA FUNDA | [5 empty] | ÁREA RECAPEAMENTO: 28.949,43m2 | m2 |  |  | ÁREA DE RECAPEMANTO: 37.872,54m2
BASE: CPOS Nº 172 - 16/03/2018 - DATA: 27/04/2018 |  | SINAPI 15/07/17 DATA: 21/07/2017 |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO : 03 MESES |  |  | SINAPI 15/07/17 DATA: 21/07/2017 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES
| MÊS | A EXECUTADO |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
SERVIÇOS |  | % / R$ |  | 1 30 | 60 | 90 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | %
R$
2.0 | RECAPEAMENTO |  | %
R$
TOTAL (R$) |  |  | % |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | R$ |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$) |  |  | % |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | R$ |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Local e data
Assinatura do responsável pela empresa