**PLANO DE TRABALHO 1/3**

1. **DADOS CADASTRAIS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Órgão Proponente:  Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista | | | | C.N.P.J.  44.547.305/0001-93 |
| Endereço  Av. Siqueira Campos 1430 | | | | |
| Município  Paraguaçu Paulista | U.F.  SP | | CEP  19700-000 | DDD/Telefone  (18) 3361-9100 |
| Banco  Banco do Brasil | | Agência  0105-8 | | Conta Corrente  30665-7 |
| Nome do Responsável  **Almira Ribas Garms** | | | | |
| Cargo  Prefeita municipal | | CPF  110.722.998-79 | | RG  5.878.173-0 |

1. **DESCRIÇÃO DO PROJETO**

|  |
| --- |
| Identificação do Objeto  Recuperação de ponte, na estrada do barreirinho bairro Rancho Alegre |
| Período de Execução  Início: após a assinatura do Convênio Término:  **90** dias. |
| **Justificativa da Proposição**  Trata-se da recuperação da ponte sobre o Ribeirão Barreirinho localizado na Estrada rural Barreirinho – Bairro Rancho Alegre.  Obra necessária para atender os Bairros rurais da região tanto no deslocamento pessoais, como na retirada das produtos agrícola, pecuárias e ligação com Usina de Álcool. . |

**PLANO DE TRABALHO 2/3**

1. **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **META** | **ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UNID.** | **QTDE** |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |
| 1.1 | LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO | M² | 300,00 |
| 1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO ÁREA MÍNIMA DE 13,80M² | Unxmes | 3,00 |
| 1.3 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO OBRA | M² | 6,00 |
| 1.4 | LOCAÇÃO DA OBRA | M² | 150,00 |
| 1.5 | PROJETO ESTRUTURAL DA OBRA EM FORMATO A1 | UNID. | 2,00 |
| 2 | INFRAESTRUTURA |  |  |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA S/EXPL. | M³ | 294,00 |
| 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL S/EXPL. | M³ | 15,00 |
| 2.3 | ARGILA ENCH. ENSEC | M³ | 50,00 |
| 2.4 | ESGOTAMENTO CONTINUO DE ÁGUA | M³ | 504,00 |
| 2.5 | TX.INST.EQ.BATE-EST | um | 1,00 |
| 2.6 | ESTACA DE CONCRETO 20/25T | M | 160,00 |
| 2.7 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 10MPa | M³ | 0,66 |
| 2.8 | BASE DE PEDRA BRITADA | M³ | 0,66 |
| 2.9 | FOMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO | M² | 44,25 |
| 2.10 | CONCRETO ESTRUTURAL 25 MPa | M³ | 15,00 |
| 2.11 | ARMADURA COM AÇO CA-50 | KG | 1.200,00 |
| 3 | MESOESTRUTURA |  |  |
| 3.1 | FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO | M² | 156,44 |
| 3.2 | ARMADURA COM AÇO CA-50 | KG | 1.593,00 |
| 3.3 | CONCRETO ESTRUTURAL 25 MPa | M³ | 15,93 |
| 3.4 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M³ | 15,93 |
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |
| 4.1 | CIMBRAMENTO PONTE S/ESTACAS | M³ | 95,46 |
| 4.2 | FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO | M² | 162,12 |
| 4.3 | ARMADURA COM AÇO CA-50 | KG | 2.880 |
| 4.4 | CONCRETO ESTRUTURAL 25 MPa | M³ | 24,00 |
| 4.5 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M³ | 24,00 |
| 4.6 | AP NEOPREME FRETADO | DM³ | 48,00 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |
| 5.1 | TRANSP. MAT. 1ª 2ª CAT. ATE 2 KM | M³XKM | 1.000,00 |
| 5.2 | ATERRO DE ACESSO | M³ | 500,00 |
| 5.3 | COMP. ATERRO 95% PS | M³ | 500,00 |
| 5.4 | GRAMA EM PLACA SEM ADUBO | M² | 300,00 |

**4 . PLANO DE APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **TOTAL** | **CONCEDENTE** | **PROPONENTE** |
| Código | Especificação | R$ | R$ | R$ |
| **44.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 181.047,87 | 171.995,48 | 9.052,39 |

**5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO READEQUADO**

5.1. CONCEDENTE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **1º MÊS** | **2º MÊS** | **3º MÊS** | **4º MÊS** |
| **1 à 5** | 57.031,30 | 57.368,74 | 57595,44 | 0,00 |
| **Total** | 57.031,30 | 57.368,74 | 57595,44 | 0,00 |

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R$)

5.2 **–** PROPONENTE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **1º MÊS** | **2º MÊS** | **3º MÊS** | **4º MÊS** |
| **1 à 5** | 3.001,64 | 3019,41 | 3031,34 | 0,00 |
| **Total** | 3.001,64 | 3019,41 | 3031,34 | 0,00 |

**6. ASSINATURA DO PROPONENTE**

|  |
| --- |
| Paraguaçu Paulista, 22 de janeiro de 2018.  **Almira Ribas Garms**  **Prefeita Municipal** |

**7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

|  |
| --- |
| São Paulo, de de 2018.    **HELENA DOS SANTOS REIS**  **CORONEL PM SECRETÁRIA CHEFE DA CASA MILITAR**  **COORDENADORA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL** |