## CRONOGRAMA
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
OBRA: PONTE DE CONCRETO ARMADO
LOCAL: ESTRADA BARREIRINHO RANCHO ALEGRE
| SE R V I Ç O S | 1º MÊS |  |  | 2º MÊS |  |  | 3º MÊS |  |  | TOTAIS
|  | VALORES |  | % | VALORES |  | % | VALORES |  | %
|  | ESTADO | PREFEITURA |  | ESTADO | PREFEITURA |  | ESTADO | PREFEITURA
1.0 | SERVIÇOS PELIMINARES | 11689.8212 | 615.2537 | 100% | [6 empty] | 12305.075
2.0 | INFRAESTRUTURA | 45341.46 | 2386.39 | 90.89% | 4546.24 | 239.28 | 9.113% |  |  |  | 52513.3606
3.0 | MESOESTRUTURA |  |  |  | 36027.88 | 1896.2 | 100% |  |  |  | 37924.0843
4.0 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 16794.63 | 883.93 | 27.02% | 45369.89 | 2387.89 | 72.98% | 65436.3432
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 12225.55 | 643.45 | 100% | 12869
| TOTAIS | 57031.2812 | 3001.6437 |  | 57368.75 | 3019.41 |  | 57595.44 | 3031.34 |  | 181047.8631
|  | 60032.925 |  | 33.16% | 60388.16 |  | 33.35% | 60626.78 |  | 33.49%
| ESTAD0 | 171995.4713
| MUNICIPIO | 9052.3937 |  | Paraguaçu Paulista, 22 de fevereiro de 2018 |  |  |  | Joaquim Carlos Cambraia
|  | 181047.865 | [5 empty] | Engº civil CREA 060027864-5

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
P L A N I L H A D E O R Ç A M E N T O
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO
LOCAL: PARAGUAÇI PAULISTA- SP |  |  |  | FONTE: DER (30/09/2017) E CPOS 171 (BDI. 25%)
ÍTEM | CÓDIGO | MATERIAL / SERVIÇO | UNID. | Q T D E | P. UNIT. | P. TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | 22.01.03.99 | LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO | M² | 300 | 3.68 | 1104
1.2 | cpos 02.02.160 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO ÁREA MÍNIMA DE 13,80M² | Unxmes | 3 | 474.525 | 1423.575
1.3 | 28.08.01.01.99 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO OBRA | M² | 6 | 212.26 | 1273.56
1.4 | cpos 02.10.020 | LOCAÇÃO DA OBRA | M² | 150 | 10.15 | 1522.5
1.5 | cpos 01.17.050 | PROJETO ESTRUTURAL DA OBRA EM FORMATO A1 | UNID. | 2 | 3490.72 | 6981.44
SUBTOTAL | [5 empty] | 12305.075
2 |  | INFRAESTRUTURA
2.1 | 24.02.02.99 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA S/EXPL. | M³ | 294 | 13.48 | 3963.12
2.2 | 24.02.01.99 | ESCAVAÇÃO MANUAL S/EXPL. | M³ | 15 | 63.61 | 954.15
2.3 | 24.03.04.99 | ARGILA ENCH. ENSEC | M³ | 50 | 63.67 | 3183.5
2.4 | 24.03.05.99 | ESGOTAMENTO CONTINUO DE ÁGUA | M³ | 504 | 2.58 | 1300.32
2.5 | 25.04.28.99 | TX.INST.EQ.BATE-EST | um | 1 | 6614.61 | 6614.61
2.6 | 25.04.01.99 | ESTACA DE CONCRETO 20/25T | M | 160 | 101.12 | 16179.2
2.7 | 24.07.01.99 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 10MPa | M³ | 0.66 | 435.07 | 287.1462
2.8 | 23.04.03.01.99 | BASE DE PEDRA BRITADA | M³ | 0.66 | 198.34 | 130.9044
2.9 | 09.01.02 | FOMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO | M² | 44.25 | 68.32 | 3023.16
2.10 | 11.01.130 | CONCRETO ESTRUTURAL 25 MPa | M³ | 15 | 339.55 | 5093.25
2.11 | 24.06.01.99 | ARMADURA COM AÇO CA-50 | KG | 1200 | 9.82 | 11784
SUBTOTAL | [5 empty] | 52513.3606
3 |  | MESOESTRUTURA
3.1 | 24.05.01.99 | FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO | M² | 156.44 | 102.26 | 15997.5544
3.2 | 24.06.01.99 | ARMADURA COM AÇO CA-50 | KG | 1593 | 9.82 | 15643.26
3.3 | 11.01.130 | CONCRETO ESTRUTURAL 25 MPa | M³ | 15.93 | 339.55 | 5409.0315
3.4 | 24.07.09.99 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M³ | 15.93 | 54.88 | 874.2384
SUBTOTAL | [5 empty] | 37924.0843
4 |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | 26.04.01.99 | CIMBRAMENTO PONTE S/ESTACAS | M³ | 95.46 | 75.2 | 7178.592
4.2 | 24.05.01.99 | FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO | M² | 162.12 | 102.26 | 16578.3912
4.3 | 24.06.01.99 | ARMADURA COM AÇO CA-50 | KG | 2880 | 9.82 | 28281.6
4.4 | 11.01.130 | CONCRETO ESTRUTURAL 25 MPa | M³ | 24 | 339.55 | 8149.2
4.5 | 24.07.09.99 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M³ | 24 | 55.63 | 1335.12
4.6 | 26.08.01.99 | AP NEOPREME FRETADO | DM³ | 48 | 81.53 | 3913.44
SUBTOTAL | [5 empty] | 65436.3432
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | 22.03.04.99 | TRANSP. MAT. 1ª 2ª CAT. ATE 2 KM | M³XKM | 1000 | 2.97 | 2970
5.2 | 24.01.01 | ATERRO DE ACESSO | M³ | 500 | 11.09 | 5545
5.3 | 37.02.20.99 | COMP. ATERRO 95% PS | M³ | 500 | 3.77 | 1885
5.4 | 37.06.01.99 | GRAMA EM PLACA SEM ADUBO | M² | 300 | 8.23 | 2469
SUBTOTAL | [5 empty] | 12869
|  |  |  | TOTAL DO MUNICIPIO (5%) |  | 9052.3932
OBS :Atender nas obrigações do Município –Item II - Clausula Segunda – Das Obrigações - do Têrmo de Convênio nº CML – 005/63/18 . |  |  |  | TOTAL DO CONVENIO (95%) |  | 171995.4699
Das Obrigações - do Têrmo de Convênio nº CML – 005/63/18 . |  |  |  | TOTAL |  | 181047.8631
Paraguaçu Paulista 22 de Fevereiro de 2018 |  |  | Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 060027864-5

## Plan1
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO | M² | 300
1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO ÁREA MÍNIMA DE 13,80M² | Unxmes | 3
1.3 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO OBRA | M² | 6
1.4 | LOCAÇÃO DA OBRA | M² | 150
1.5 | PROJETO ESTRUTURAL DA OBRA EM FORMATO A1 | UNID. | 2
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA S/EXPL. | M³ | 294
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL S/EXPL. | M³ | 15
2.3 | ARGILA ENCH. ENSEC | M³ | 50
2.4 | ESGOTAMENTO CONTINUO DE ÁGUA | M³ | 504
2.5 | TX.INST.EQ.BATE-EST | um | 1
2.6 | ESTACA DE CONCRETO 20/25T | M | 160
2.7 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 10MPa | M³ | 0.66
2.8 | BASE DE PEDRA BRITADA | M³ | 0.66
2.9 | FOMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO | M² | 44.25
2.10 | CONCRETO ESTRUTURAL 25 MPa | M³ | 15
2.11 | ARMADURA COM AÇO CA-50 | KG | 1200
3 | MESOESTRUTURA
3.1 | FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO | M² | 156.44
3.2 | ARMADURA COM AÇO CA-50 | KG | 1593
3.3 | CONCRETO ESTRUTURAL 25 MPa | M³ | 15.93
3.4 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M³ | 15.93
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | CIMBRAMENTO PONTE S/ESTACAS | M³ | 95.46
4.2 | FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO | M² | 162.12
4.3 | ARMADURA COM AÇO CA-50 | KG | 2880
4.4 | CONCRETO ESTRUTURAL 25 MPa | M³ | 24
4.5 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M³ | 24
4.6 | AP NEOPREME FRETADO | DM³ | 48
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | TRANSP. MAT. 1ª 2ª CAT. ATE 2 KM | M³XKM | 1000
5.2 | ATERRO DE ACESSO | M³ | 500
5.3 | COMP. ATERRO 95% PS | M³ | 500
5.4 | GRAMA EM PLACA SEM ADUBO | M² | 300