## PLANILHA
PROPONENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
OBRA:EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
LOCAL:RECINTO DE EXPOSIÇÕES
DATA:02/08/2016
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | VALOR (R$)
1.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
1.1 | CPOS | 20802 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL - 1,50X2,00M | M² | 2 | 364.99 | 729.98
[7 empty] | 729.98 | 875.976
3.0 |  |  | TUBULAÇÃO COM CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO
3.1 | CPOS | 460708 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN= 3´ INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2 | 140.97 | 281.94
3.2 | CPOS | 460705 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN= 1 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 | 82.15 | 821.5
[7 empty] | 1103.44 | 1324.128
4.0 |  |  | DETECÇÃO,COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO
4.1 | CPOS | 500106 | ABRIGO PARA HIDRANTE/MANGUEIRA | UNID. | 1 | 318.66 | 318.66
4.2 | CPOS | 470528 | HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR DE 45° EM BRONZE, DN= 2 1/2´ | UNID. | 1 | 165.23 | 165.23
4.3 | CPOS | 500108 | MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, DN= 1 1/2´ (38 MM) | M | 60 | 17.93 | 1075.8
4.4 | CPOS | 500111 | ESGUICHO LATÃO COM ENGATE RÁPIDO, DN= 2 1/2´, JATO REGULÁVEL | UNID. | 1 | 134.59 | 134.59
4.5 | CPOS | 500109 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO | UNID. | 1 | 68.12 | 68.12
4.6 | CPOS | 500545 | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL | UNID. | 1 | 109.64 | 109.64
4.7 | CPOS | 500528 | SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V | UNID. | 4 | 47.76 | 191.04
4.12 | CPOS | 470504 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1 1/2´ | UNID. | 1 | 111.63 | 111.63
4.13 | CPOS | 470105 | REGISTRO DE GAVETA SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2´ | UNID. | 1 | 88.17 | 88.17
[7 empty] | 2262.88 | 2715.456
5.0 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
5.1 | CPOS | 500526 | IL 11 - LUMINARIA TIPO BLOCO AUTONOMO 127/220V EQUIPADA COM 2 LAMPADAS LED DE 8W, INSTALAÇÃO DE SOBREPOR. BATERIA SELADA RECARREGÁVEL, TEMPO DE CARGA DA BATERIA 24 HORAS AUTONOMIA 1 LAMPADA 6HORAS E 2 LAMPADAS 3 HORAS (INCLUSIVE PONTO DE ENERGIA COMPLETO) | UNID. | 50 | 56.71 | 2835.5
[7 empty] | 2835.5 | 3402.6
6.0 |  |  | BOMBAS E QUADROS
6.1 | FDE | 08.08.078 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) | UNID. | 1 | 3272.9 | 3272.9
6.2 | FDE | 09.05.088 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP | UNID. | 1 | 556.38 | 556.38
[7 empty] | 3829.28 | 4595.136
7.0 |  |  | EXTINTORES
7.1 | CPOS | 501009 | EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC CAP. 20B | UNID. | 10 | 110.54 | 1105.4
7.2 | CPOS | 501010 | EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 2-A - 10L | UNID. | 10 | 110.2 | 1102
[7 empty] | 2207.4 | 2648.88
8.0 |  |  | SINALIZAÇÃO
8.1 | CPOS | 970219 | P1 - PROIBIDO FUMAR Ø190MM | UNID. | 10 | 33.55 | 335.5
8.2 | CPOS | 970219 | A5 - CUIDADO Ø 150MM | UNID. | 15 | 33.55 | 503.25
8.3 | CPOS | 970219 | S4 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA ( INDICAÇÃO DE DIREÇÃO) 150X250MM | UNID. | 50 | 33.55 | 1677.5
8.4 | CPOS | 970219 | S9 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA (INDICAÇÃO DAS SAÍDAS) 150X250MM | UNID. | 6 | 33.55 | 201.3
8.5 | CPOS | 970219 | M1 - SINALIZAÇÃO NA ENTRADA PRINCIPAL 300X450MM | UNID. | 7 | 33.55 | 234.85
8.6 | CPOS | 970219 | E2 - COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO 100X200MM | UNID. | 1 | 33.55 | 33.55
8.7 | CPOS | 970219 | E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 150X150MM | UNID. | 20 | 33.55 | 671
8.8 | CPOS | 970219 | E7 - ABRIGO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO 150X150MM | UNID. | 1 | 33.55 | 33.55
8.9 | CPOS | 970219 | E8 - HIDRANTE DE INCÊNDIO 150X150MM | UNID. | 1 | 33.55 | 33.55
[7 empty] | 3724.05 | 4468.86
9.0 |  |  | REGISTRO DE RECALQUE EM MURO - VR VERTICAL
9.1 | CPOS | 500116 | ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO STORZ EM LATÃO DE 2 1/2´ X 1 1/2´ | UNID. | 1 | 31 | 31
9.2 | CPOS | 500120 | TAMPÃO DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO, DN= 1 1/2´, COM CORRENTE | UNID. | 1 | 37.3 | 37.3
9.3 | CPOS | 470512 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 1 1/2" | UNID. | 1 | 94.76 | 94.76
[7 empty] | 163.06 | 195.672
10.0 |  |  | BRIGADA
10.1 | FDE | 08.08.090 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS | UNID. | 10 | 150 | 1500
[7 empty] | 1500 | 1800
22026.708
|  |  | CUSTO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 18355.59
|  |  | BDI |  |  | 20% | 3671.118
|  |  | TOTAL COM BDI |  |  |  | 22026.708
__________________________________________________
RENATO ALVES BOTELHO
CAU/SP A68216-0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA:EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
LOCAL:RECINTO DE EXPOSIÇÕES
FONTE:CPOS/172 DESONERADA
DATA:29/05/2018
FÍSICO FINANCEIRO (EM % R$)
[5 empty] | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALOR (R$) | INCIDICE | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES |  | 875.976 | 3.977% | 100% | 875.976
2 | TUBULAÇÃO COM CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO |  | 1324.128 | 6.011% | 100% | 1324.128
3 | DETECÇÃO,COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO |  | 2715.456 | 12.33% | 100% | 2715.456
4 | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA |  | 3402.6 | 15.45% | 100% | 3402.6
5 | BOMBAS E QUADROS |  | 4595.136 | 20.86% |  |  | 100% | 4595.136
6 | EXTINTORES |  | 2648.88 | 12.03% |  |  | 100% | 2648.88
8 | SINALIZAÇÃO |  | 4468.86 | 20.29% | 50% | 2234.43 | 50% | 2234.43
9 | REGISTRO DE RECALQUE EM MURO - VR VERTICAL |  | 195.672 | 0.8883% |  |  | 100% | 195.672
10 | BRIGADA |  | 1800 | 8.172% |  |  |  |  | 100% | 1800
TOTAL |  |  | 22026.708 | 100% | 47.91% | 10552.59 | 43.92% | 9674.118 | 8.172% | 1800
FINANCEIRO NO MÊS (em R$)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS |  |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
RECURSOS DA UNIÃO
CONTRAPARTIDA
OUTRAS FONTES
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO |  |  |  |  | 10552.59 |  | 9674.118 |  | 1800
[13 empty] | TOTAL |  | 22026.708
Paraguaçu Paulista, 20 de julho de 2018
| ARQº RESPONSÁVEL : | RENATO ALVES BOTELHO | [6 empty] | LOCAL E DATA
| CAU/SP : | A68216-0
100%