## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Paraguaçu Paulista
Estado de São paulo
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE PARA FINS TURÍSTICOS - FASE 1 - DADETUR 2018
LOCAL: RUA AGENOR GIANASI
CONVÊNIO: SECRETARIA DE TURISMO – DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADE 2018
DATA: ABRIL 2018
|  | MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
SERVIÇOS |  |  | 1 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
A | 1.0 | Serviços Preliminares | 0.05% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | [7 empty] | 0.15%
|  |  | 1330.52 | 1108.77 | 665.26 | 665.26 | 665.27 | [7 empty] | 4435.08
| 2.0 | Infraestrutura | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.49% | 0.49% | 0.33% | [6 empty] | 3.26%
|  |  | 18200.28 | 18200.28 | 18200.28 | 13650.21 | 13650.21 | 9100.15 | [6 empty] | 91001.41
| 3.0 | Fechamento | 0.68% | 0.68% | 2.04% | 2.04% | 1.02% | 0.34% | [6 empty] | 6.8%
|  |  | 18931.61 | 18931.61 | 56794.83 | 56794.83 | 28397.41 | 9465.8 | [6 empty] | 189316.09
B | 1.0 | Serviços Preliminares | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.32% | 0.21% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |  |  |  |  | 2.12%
|  |  | 11805.26 | 11805.26 | 11805.26 | 8853.94 | 5902.63 | 2951.31 | 2951.31 | 2951.31 |  |  |  |  | 59026.28
| 2.0 | Drenagem de Águas Pluviais |  | 1.07% | 1.98% | [9 empty] | 3.05%
|  |  |  | 29698.61 | 55154.57 | [9 empty] | 84853.18
| 3.0 | Pavimentação de Bloco de Concreto |  |  | 2.33% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.16% | 1.16% |  |  |  | 11.61%
[5 empty] | 64636.05 | 48477.04 | 48477.04 | 48477.04 | 48477.04 | 32318.03 | 32318.02 |  |  |  | 323180.26
| 4.0 | Pavimentação de Bloco de Concreto Permeável |  |  |  |  | 1.7% | 1.27% | 1.27% | [5 empty] | 4.24%
[7 empty] | 47186.34 | 35389.76 | 35389.76 | [5 empty] | 117965.86
| 5.0 | Pavimentação de Bloco de Concreto para Pedestres |  |  |  |  | 2.21% | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 0.89% | 0.44% |  | 8.86%
[7 empty] | 61552.8 | 36931.68 | 36931.68 | 36931.68 | 36931.68 | 24621.12 | 12310.55 |  | 246211.19
| 6.0 | Guias e Sarjetas |  |  |  | 1.31% | 1.04% | 1.04% | 0.78% | 0.78% | 0.26% |  |  |  | 5.21%
[6 empty] | 36289.97 | 29031.97 | 29031.97 | 21773.98 | 21773.98 | 7258 |  |  |  | 145159.87
| 7.0 | Pintura e Sinalização | [8 empty] | 0.07% |  |  |  | 0.07%
[11 empty] | 1864.73 |  |  |  | 1864.73
| 8.0 | Instalações Elétricas | 2.39% |  | 0.8% |  | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.8% | 0.4% |  |  |  | 7.99%
|  |  | 66533.38 |  | 22177.79 |  | 33266.69 | 33266.69 | 33266.69 | 22177.79 | 11088.9 |  |  |  | 221777.93
| 9.0 | Paisagismo | [11 empty] | 0.73% | 0.73%
[14 empty] | 20207.27 | 20207.27
| 10.0 | Limpeza | [10 empty] | 0.75% | 0.5% | 1.25%
[13 empty] | 20766.25 | 13844.17 | 34610.42
C | 1.0 | Serviços Preliminares | 0.05% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | [7 empty] | 0.15%
|  |  | 1474.6 | 1053.29 | 631.97 | 631.97 | 421.31 | [7 empty] | 4213.14
| 2.0 | Infraestrutura |  | 0.33% | 0.5% | [9 empty] | 0.83%
|  |  |  | 9215.11 | 13822.66 | [9 empty] | 23037.77
| 3.0 | Supraestrutura |  |  | 0.16% | 0.36% | 0.28% | [7 empty] | 0.8%
[5 empty] | 4399.79 | 9899.53 | 7699.63 | [7 empty] | 21998.95
| 4.0 | Alvenaria |  |  | 0.23% | 0.18% | 0.1% | [7 empty] | 0.51%
[5 empty] | 6517.64 | 5069.28 | 2896.73 | [7 empty] | 14483.65
| 5.0 | Cobertura |  |  |  |  | 0.26% | 0.17% | [6 empty] | 0.43%
[7 empty] | 7192.81 | 4795.21 | [6 empty] | 11988.02
| 6.0 | Forro | [5 empty] | 0.13% | [6 empty] | 0.13%
[8 empty] | 3717.07 | [6 empty] | 3717.07
| 7.0 | Revestimento | [5 empty] | 0.06% | 0.14% | 0.11% |  |  |  |  | 0.31%
[8 empty] | 1675.37 | 3769.58 | 2931.89 |  |  |  |  | 8376.84
| 8.0 | Piso interno | [6 empty] | 0.18% | 0.1% |  |  |  |  | 0.28%
[9 empty] | 5035.82 | 2711.59 |  |  |  |  | 7747.41
| 9.0 | Piso externo | [7 empty] | 0.13% |  |  |  |  | 0.13%
[10 empty] | 3652.63 |  |  |  |  | 3652.63
| 10.0 | Aberturas | [7 empty] | 0.36% | 0.83% |  |  |  | 1.19%
[10 empty] | 9895.39 | 23089.23 |  |  |  | 32984.62
| 11.0 | Pintura | [7 empty] | 0.18% | 0.27% |  |  |  | 0.45%
[10 empty] | 5032.03 | 7548.04 |  |  |  | 12580.07
| 12.0 | Louças, Metais e Acabamentos | [7 empty] | 0.19% | 0.23% |  |  |  | 0.42%
[10 empty] | 5284.03 | 6458.26 |  |  |  | 11742.29
| 13.0 | Instalação Elétrica e Telefônica |  |  |  | 0.04% | 0.09% | 0.15% | 0.07% | 0.04% | 0.04% |  |  |  | 0.43%
[6 empty] | 1205.47 | 2410.93 | 4219.13 | 1808.2 | 1205.47 | 1205.47 |  |  |  | 12054.67
| 14.0 | Instalação Hidrosanitária |  |  |  | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.04% | [5 empty] | 0.27%
[6 empty] | 1939.78 | 2327.74 | 2327.74 | 1163.87 | [5 empty] | 7759.13
| 15.0 | Incêndio e Sinalização | [8 empty] | 0.03% |  |  |  | 0.03%
[11 empty] | 914.89 |  |  |  | 914.89
| 16.0 | Climatização | [8 empty] | 0.25% |  |  |  | 0.25%
[11 empty] | 7025.81 |  |  |  | 7025.81
| 17.0 | Limpeza | [8 empty] | 0.04% |  |  |  | 0.04%
[11 empty] | 1122.22 |  |  |  | 1122.22
D | 1.0 | Serviços Preliminares | 0.06% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | [7 empty] | 0.17%
|  |  | 1672.24 | 955.57 | 860.01 | 716.67 | 573.34 | [7 empty] | 4777.83
| 2.0 | Infraestrutura | 0.42% | 0.28% | [10 empty] | 0.7%
|  |  | 11612.29 | 7741.52 | [10 empty] | 19353.81
| 3.0 | Supraestrutura |  | 0.17% | 0.4% | [9 empty] | 0.57%
|  |  |  | 4781.76 | 11157.45 | [9 empty] | 15939.21
| 4.0 | Alvenaria |  | 0.15% | 0.2% | 0.09% | [8 empty] | 0.44%
|  |  |  | 4242.82 | 5455.05 | 2424.47 | [8 empty] | 12122.34
| 5.0 | Cobertura |  |  | 0.55% | 0.33% | 0.22% | [7 empty] | 1.1%
[5 empty] | 15393.39 | 9236.03 | 6157.36 | [7 empty] | 30786.78
| 6.0 | Forro |  |  |  |  | 0.7% | [7 empty] | 0.7%
[7 empty] | 19366.64 | [7 empty] | 19366.64
| 7.0 | Revestimento |  |  |  |  | 0.37% | 0.46% | [6 empty] | 0.83%
[7 empty] | 10418.02 | 12733.14 | [6 empty] | 23151.16
| 8.0 | Piso Interno | [5 empty] | 0.17% | [6 empty] | 0.17%
[8 empty] | 4670.85 | [6 empty] | 4670.85
| 9.0 | Piso externo - Bloco de concreto intertravado | [5 empty] | 0.27% | [6 empty] | 0.27%
[8 empty] | 7407.3 | [6 empty] | 7407.3
| 10.0 | Aberturas | [5 empty] | 1.39% | 2.09% | [5 empty] | 3.48%
[8 empty] | 38698.05 | 58047.08 | [5 empty] | 96745.13
| 11.0 | Pintura | [6 empty] | 0.08% | 0.18% |  |  |  |  | 0.26%
[9 empty] | 2160.5 | 5041.15 |  |  |  |  | 7201.65
| 12.0 | Louças, Metais e Acabamentos | [7 empty] | 0.9% |  |  |  |  | 0.9%
[10 empty] | 25047.79 |  |  |  |  | 25047.79
| 13.0 | Instalação Elétrica e Telefônica |  |  | 0.15% | 0.1% |  |  | 0.12% | 0.12% |  |  |  |  | 0.49%
[5 empty] | 4148.36 | 2765.57 |  |  | 3456.97 | 3456.97 |  |  |  |  | 13827.87
| 14.0 | Instalação Hidrosanitária |  |  | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.12% | [6 empty] | 1.2%
[5 empty] | 10128.51 | 10128.51 | 10128.51 | 3376.18 | [6 empty] | 33761.71
| 15.0 | Incêndio e Sinalização | [7 empty] | 0.05% |  |  |  |  | 0.05%
[10 empty] | 1426.12 |  |  |  |  | 1426.12
| 16.0 | Climatização | [7 empty] | 0.12% |  |  |  |  | 0.12%
[10 empty] | 3241.2 |  |  |  |  | 3241.2
| 17.0 | Limpeza | [7 empty] | 0.05% |  |  |  |  | 0.05%
[10 empty] | 1453.84 |  |  |  |  | 1453.84
E | 1.0 | Serviços Preliminares | 0.08% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | [8 empty] | 0.14%
|  |  | 2352.36 | 641.55 | 641.55 | 641.56 | [8 empty] | 4277.02
| 2.0 | Drenagem de Águas Pluviais | 0.54% | 1% | [10 empty] | 1.54%
|  |  | 14944.88 | 27754.79 | [10 empty] | 42699.67
| 3.0 | Infraestrutura |  | 0.48% | 0.73% | [9 empty] | 1.21%
|  |  |  | 13459.81 | 20189.72 | [9 empty] | 33649.53
| 4.0 | Supraestrutura |  |  | 0.47% | 0.47% | 0.24% | [7 empty] | 1.18%
[5 empty] | 13102.46 | 13102.46 | 6551.23 | [7 empty] | 32756.15
| 5.0 | Alvenaria |  |  | 0.33% | 0.27% | 0.07% | [7 empty] | 0.67%
[5 empty] | 9209.95 | 7367.96 | 1841.99 | [7 empty] | 18419.9
| 6.0 | Cobertura |  |  |  |  | 0.04% | [7 empty] | 0.04%
[7 empty] | 1107.71 | [7 empty] | 1107.71
| 7.0 | Revestimento |  |  |  |  | 0.13% | 0.27% | 0.27% | [5 empty] | 0.67%
[7 empty] | 3717.94 | 7435.88 | 7435.89 | [5 empty] | 18589.71
| 8.0 | Piso Interno |  |  |  |  | 0.04% | [7 empty] | 0.04%
[7 empty] | 1106.32 | [7 empty] | 1106.32
| 9.0 | Piso externo - Bloco de concreto intertravado |  |  |  |  | 0.08% | 0.19% | [6 empty] | 0.27%
[7 empty] | 2294.57 | 5354.01 | [6 empty] | 7648.58
| 10.0 | Aberturas | [6 empty] | 0.23% | [5 empty] | 0.23%
[9 empty] | 6435.81 | [5 empty] | 6435.81
| 11.0 | Pintura | [5 empty] | 0.38% | 0.25% | [5 empty] | 0.63%
[8 empty] | 10447.11 | 6964.74 | [5 empty] | 17411.85
| 12.0 | Louças, Metais e Acabamentos | [6 empty] | 0.02% | [5 empty] | 0.02%
[9 empty] | 640.27 | [5 empty] | 640.27
| 13.0 | Instalação Elétrica |  |  |  |  | 0.12% | 0.12% | 0.06% | [5 empty] | 0.3%
[7 empty] | 3299.26 | 3299.26 | 1649.63 | [5 empty] | 8248.15
| 14.0 | Instalação Hidráulica |  |  |  | 0.08% | 0.12% | 0.06% | [6 empty] | 0.26%
[6 empty] | 2142.11 | 3213.17 | 1785.09 | [6 empty] | 7140.37
| 15.0 | Incêndio e Sinalização | [6 empty] | 0.01% | [5 empty] | 0.01%
[9 empty] | 397.06 | [5 empty] | 397.06
| 16.0 | Limpeza | [6 empty] | 0.04% | [5 empty] | 0.04%
[9 empty] | 1035.87 | [5 empty] | 1035.87
F | 1.0 | Canteiro de Obras | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.39%
|  |  | 2106.2 | 1053.1 | 842.48 | 842.48 | 842.48 | 842.48 | 842.48 | 842.48 | 842.48 | 842.48 | 421.24 | 210.63 | 10531.01
| 2.0 | Serviços Preliminares da Obra | 0.15% | 0.15% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 1.5%
|  |  | 4121.29 | 4121.29 | 3297.03 | 3297.03 | 3297.03 | 3297.03 | 3297.03 | 3297.03 | 3297.03 | 3297.03 | 3297.03 | 3297.07 | 41212.92
| 3.0 | Terraplenagem | 0.12% | 0.12% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 1.14%
|  |  | 3241.44 | 3241.44 | 2593.15 | 2593.15 | 2593.15 | 2593.15 | 2593.15 | 2593.15 | 2593.15 | 2593.15 | 2593.15 | 2593.15 | 32414.42
| 4.0 | Canalização em Gabiões Caixa e Colchões Reno | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.83% | 0.66% | 0.66% | 0.83% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 8.26%
|  |  | 18427.26 | 18427.26 | 18427.26 | 23034.07 | 18427.26 | 18427.26 | 23034.07 | 18427.26 | 18427.26 | 18427.26 | 18427.26 | 18427.22 | 230340.7
| 5.0 | Aterro ao Tardoz da Estrutura em Gabiões | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.24%
|  |  | 474.68 | 474.68 | 474.68 | 474.68 | 474.68 | 593.35 | 474.68 | 474.68 | 593.35 | 474.68 | 474.68 | 474.67 | 5933.49
| 6.0 | Acabamentos e Conservação Final | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.16% | 0.13% | 0.13% | 0.16% | 0.13% | 0.13% | 1.62%
|  |  | 3649.02 | 3649.02 | 3649.02 | 3649.02 | 3649.02 | 3649.02 | 4561.28 | 3649.02 | 3649.02 | 4561.28 | 3649.02 | 3649.06 | 45612.8
G | 1.0 | Paisagismo com mudas nativas e exóticas | [10 empty] | 0.19% | 0.13% | 0.32%
[13 empty] | 5374.14 | 3582.76 | 8956.9
H | 1.0 | Entrada Jardim Botânico | [10 empty] | 2.26% | 3.39% | 5.65%
[13 empty] | 62836.92 | 94255.38 | 157092.3
TOTAL (%) |  |  | 6.5% | 6.48% | 13.44% | 9.56% | 14.02% | 12.43% | 11.28% | 7.76% | 5.96% | 1.97% | 4.68% | 5.78% | 100%
TOTAL COM BDI (R$) |  |  | 180877.31 | 180557.54 | 374376.17 | 265893.05 | 390139.19 | 345958.08 | 313594.44 | 215816.51 | 166227.54 | 54817 | 130150.24 | 160541.38 | 2778948.45
Resp. Técnico: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRT: 6870268