## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA:EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO UBS JARDIM DAS OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA HUGO SIMONETTI Nº
BAIRRO:JD DAS OLIVEIRAS
DATA:
EMPREITADA GLOBAL
ITEM | CODIGO | FONTE | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P.U. SEM BDI | P.U. COM BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | 02.10.050 | CPOS | LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS | M | 113.73 | 0 | 0 | 0
2.0 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  |  | 0
2.1 | 06.02.020 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M | M³ | 4.55 | 0 | 0 | 0
2.2 | 07.11.020 | CPOS | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR | M³ | 3.41 | 0 | 0 | 0
3.0 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0
3.1 | 020101 | SIURB | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM | M | 76 | 0 | 0 | 0
3.2 | 10.01.040 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 179.69 | 0 | 0 | 0
3.3 | 10.01.060 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 56.08 | 0 | 0 | 0
3.4 | 11.01.100 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA | M³ | 3.41 | 0 | 0 | 0
3.5 | 11.16.020 | CPOS | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | M³ | 3.41 | 0 | 0 | 0
3.6 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M² | 17.05 | 0 | 0 | 0
4.0 |  |  | MURETA |  |  |  |  | 0
4.1 | 87472 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² |  | 0 | 0 | 0
4.2 | 17.02.220 | CPOS | REBOCO | M² | 200.08 | 0 | 0 | 0
4.3 | 88491 | SINAPI | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 200.08 | 0 | 0 | 0
5.0 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 0
5.1 | 10.01.040 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 201.13 | 0 | 0 | 0
5.2 | 10.01.060 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 92.35 | 0 | 0 | 0
5.3 | 11.01.100 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA | M³ | 1.71 | 0 | 0 | 0
5.4 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 (10X) | M² | 7.8 | 0 | 0 | 0
6.0 |  |  | INSTALAÇÃO DE GRADIL |  |  |  |  | 0
6.1 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M² | 248.56 | 0 | 0 | 0
6.2 | 06.70.020 | FDE | RECOLOCACAO DE DE GRADE | M² | 124.28 | 0 | 0 | 0
6.3 | 00034347 | SINAPI | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | 114.27 | 0 | 0 | 0
6.4 | 00034349 | SINAPI | HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M | UN | 4 | 8.9 | 0 | 0
7.0 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 0
7.1 | 05.07.050 | CPOS | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M³ | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL SEM BDI |  | 24037.43 |  | 0
|  |  |  | TOTAL DO BDI |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 0
_________________________ EMPRESA CNPJ

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA:EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO UBS JARDIM DAS OLIVEIRA
LOCAL:AVENIDA HUGO SIMONETTI Nº
BAIRRO:JD DAS OLIVEIRAS
DATA:
FÍSICO FINANCEIRO (EM % R$)
ITEM | SERVIÇOS | PESO |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS
|  | VALOR (R$) | INCIDICE | VALOR (R$) | INCIDICE | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 100 | 0
2.0 | SERVIÇOS EM TERRA | 0 | #DIV/0! | 100 | 0
3.0 | FUNDAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 100 | 0
4.0 | MURETA | 0 | #DIV/0! | 70 | 0 | 30 | 0
5.0 | PILARES | 0 | #DIV/0! | 70 | 0 | 30 | 0
6.0 | INSTALAÇÃO DE GRADIL | 0 | #DIV/0! |  |  | 100 | 0
7.0 | TOTAL DO BDI | 0 | #DIV/0! |  |  | 100 | 0
|  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
APLICAÇÃO DOS RECURSOS |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS
RECURSOS DA UNIÃO
CONTRAPARTIDA
OUTRAS FONTES
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO | VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[8 empty] | TOTAL |  | #DIV/0!
__________________________
Renato Alves Botelho
CAU/SP A68216-0