## ANEXO 15 PLANILHA CUSTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONVÊNIO DADE - 091/2018 - INFRAESTRUTURA MELHORIA DE ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS |  |  |  | ÁREA DE RECAPEMANTO: 42.214,44m2
LOCAL: BAIRROS: BARRA FUNDA, JARDIM PANAMBI, JARDIM AMÉRICA E JARDIM DA OLIVEIRAS |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 05 MESES
BASE: CPOS Nº 172 - 01/11/17 - Emissão 16/03/2018 - Sem desoneração - SINAPI 02/2018 - Emissão 19/03/18 Desonerado |  |  |  | BDI - 22,04% |  | DATA: 16/04/2018
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. R$ S/BDI | VALOR TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ACESSO: LIGAÇÃO CENTRO TURÍSTICO / GRANDE LAGO | [5 empty] | Área: 9.180,85m2
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPOS 172 | 02.08.02 | Placa de identificação para obra - Recuso do DADE | m2 | 6 | 367.87 | 2207.22
|  |  | Subitens |  |  |  | 2207.22
2 |  |  | RECAPEAMENTO
2.1 | CPOS 172 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 9180.85 | 0.59 | 5416.7
2.2 | CPOS 172 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 9180.85 | 3.46 | 31765.74
2.3 | CPOS 172 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - Faixa D - CBUQ | m3 | 275.43 | 774.93 | 213438.97
|  |  | Subitens |  |  |  | 250621.41
3 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (faixa de pedestre ) |  |  |  | 0
3.1 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro -Faixa de pedestre | m² | 64.8 | 27.41 | 1776.17
|  |  | Subitens |  |  |  | 1776.17
4 | [7 empty] | 1: 21894.7223
4.1 | CPOS 172 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples - calçada existente | m3 | 15.84 | 162.36 | 2571.78
4.2 | CPOS 172 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km - 6,20km | m3 | 15.84 | 20.6 | 326.3
4.3 | SINAPI | 94991 | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m3 | 15.84 | 372.36 | 5898.18
4.3 | CPOS 170 | 30.12.010 | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m | unid | #REF! | 625.7 | #REF!
4.4 | CPOS 172 | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista | m2 | 25.92 | 89.93 | 2330.99
|  |  | 29.16 |  |  |  | 11127.25
[5 empty] | TOTAL |  | 265732.05 | 1: 28972.9869
|  |  |  | TOTAL COM BDI - 22,04% |  |  | 324299.3938
ACESSO: LIGAÇÃO CENTRO DE CONVERGÊNCIA TURÍSTICA / GRANDE LAGO | [5 empty] | Área: 7.016,88m2
5 |  |  | RECAPEAMENTO
5.1 | CPOS 172 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 7016.88 | 0.59 | 4139.96
5.2 | CPOS 172 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 7016.88 | 3.46 | 24278.4
5.3 | CPOS 172 | 54.03.210 | Camada de rolamento concreto betuminoso usinado quente - Faixa D - CBUQ | m3 | 210.51 | 774.93 | 163130.51
|  |  | Subitens |  |  |  | 191548.87
6 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (faixa de pedestre ) |  |  |  | 0
6.1 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 32.4 | 27.41 | 888.08
|  |  | Subitens |  |  |  | 888.08
7 |  |  | RAMPAS E PISO PODOTÁTIL |  |  |  |  | 1: 21894.7223
7.1 | CPOS 172 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples - calçada existente | m3 | 7.92 | 162.36 | 1285.89
7.2 | CPOS 172 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km - 6,20km | m3 | 7.92 | 20.6 | 163.15
7.3 | SINAPI | 94991 | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m3 | 7.92 | 372.36 | 2949.09
4.3 | CPOS 170 | 30.12.010 | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m | unid | #REF! | 625.7 | #REF!
7.4 | CPOS 172 | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista - | m2 | 12.96 | 89.93 | 1165.49
|  |  | Subitens |  |  |  | 5563.62
[5 empty] | TOTAL |  | 198000.57 | 1: 28972.9869
|  |  |  | TOTAL COM BDI - 22,04% |  |  | 241639.8956
ACESSO: LIGAÇÃO THERMAS E ESC. TÉCNICA AGRÍCULA / CENTRO DE CONVERGÊNCIA TURÍSTICA | [5 empty] | Área: 11.269,60m2
8 |  |  | RECAPEAMENTO
8.1 | CPOS 172 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 11269.6 | 0.59 | 6649.06
8.2 | CPOS 172 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - | m2 | 11269.6 | 3.46 | 38992.82
8.3 | CPOS 172 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - Faixa D - CBUQ | m3 | 338.09 | 774.93 | 261996.08
|  |  | Subitens |  |  |  | 307637.96
9 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (faixa de pedestre ) |  |  |  | 0
9.1 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro -Faixa de pedestre | m² | 56.7 | 27.41 | 1554.15
|  |  | Subitens |  |  |  | 1554.15
10 |  |  | RAMPAS E PISO PODOTÁTIL |  |  |  |  | 1: 21894.7223
10.1 | CPOS 172 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples - calçada existente | m3 | 9.9 | 162.36 | 1607.36
10.2 | CPOS 172 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km - 6,20km | m3 | 9.9 | 20.6 | 203.94
10.3 | SINAPI | 94991 | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m3 | 9.9 | 372.36 | 3686.36
4.3 | CPOS 170 | 30.12.010 | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m | unid | #REF! | 625.7 | #REF!
10.4 | CPOS 172 | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista | m2 | 16.2 | 89.93 | 1456.87
|  |  | Subitens |  |  |  | 6954.53
[5 empty] | TOTAL |  | 316146.64 | 1: 28972.9869
|  |  |  | TOTAL COM BDI - 22,04% |  |  | 385825.3595
ACESSO: LIGAÇÃO ACESSO AV. 7 DE SETEMBRO / GRANDE LAGO | [5 empty] | Área: 14.747,11m2
11 |  |  | RECAPEAMENTO
11.1 | CPOS 172 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 14747.11 | 0.59 | 8700.79
11.2 | CPOS 172 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 14747.11 | 3.46 | 51025
11.3 | CPOS 172 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - Faixa D - CBUQ | m3 | 442.41 | 774.93 | 342836.78
11.4 | CPOS 172 | 54.03.230 | Reperfilamento - Imprimação betuminosa ligante | m2 | 1944 | 3.46 | 6726.24
11.5 | CPOS 172 | 54.03.210 | Reperfilamento - Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - | m3 | 38.88 | 774.93 | 30129.28
|  |  | Subitens |  |  |  | 439418.09
12 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (faixa de pedestre ) |  |  |  | 0
12.1 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro -Faixa de pedestre | m² | 16.2 | 27.41 | 444.04
|  |  | Subitens |  |  |  | 444.04
13 |  |  | RAMPAS E PISO PODOTÁTIL |  |  |  |  | 1: 21894.7223
13.1 | CPOS 172 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples - calçada existente | m3 | 3.96 | 162.36 | 642.95
13.2 | CPOS 172 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km - 6,20km | m3 | 3.96 | 20.6 | 81.58
13.3 | SINAPI | 94991 | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m3 | 3.96 | 372.36 | 1474.55
4.3 | CPOS 170 | 30.12.010 | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m | unid | #REF! | 625.7 | #REF!
13.4 | CPOS 172 | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista | m2 | 6.48 | 89.93 | 582.75
|  |  | Subitens |  |  |  | 2781.83
[5 empty] | TOTAL |  | 442643.96 | 1: 28972.9869
|  |  |  | TOTAL COM BDI - 22,04% |  |  | 540202.6888
ACESSO: LIGAÇÃO ACESSO AV. PARAGUAÇU / CENTRO TURÍSTICO
14 |  |  | FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA - 5 rampas de 12m
14.1 | CPOS 172 | 54.01.410 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 444 | 3.46 | 1536.24
14.2 | CPOS 172 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - Faixa D - CBUQ | m3 | 43.2 | 774.93 | 33476.98
14.3 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro -Faixa de pedestre elevada | m2 | 153 | 27.41 | 4193.73
14.4 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - Faixa de pedestre elevada - Linha de retenção | m2 | 5.55 | 27.41 | 152.13
14.5 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - Acessibilidade na calçada | m2 | 80 | 27.41 | 2192.8
14.6 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - Faixa divisória contínua dupla no centro da Avenida | m2 | 232.4 | 27.41 | 6370.08
14.7 | CPOS 172 | 54.07.260 | Piso tatil - Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista | m2 | 12.6 | 89.93 | 1133.12
14.8 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 1 | Sinalização Vertical - Fornecimento e implantação de placa de sinalização em chapa. | m2 | 8.69 | 629.55 | 5470.79
14.9 | SINAPI | 92335 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média ranhurada, DN50 (2") instlado em prumadas - Fornecimento e instalação - Placas R-19 e A-32b | m | 56 | 49.59 | 2777.04
14.10 | CPOS 172 | 03.01.020 | Drenagem - Demolição manual de concreto simples - sarjeta | m3 | 0.96 | 140.58 | 134.96
14.11 | CPOS 172 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km - 6,20km | m3 | 0.96 | 20.6 | 19.78
14.12 | CPOS 172 | 11.02.060 | Drenagem - Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | m3 | 4.04 | 299.29 | 1209.13
14.13 | CPOS 172 | 11.16.020 | Drenagem - Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m3 | 4.04 | 62.16 | 251.13
|  |  | Subitens |  |  |  | 58917.91
15 |  |  | PINTURA - FAIXA DE PEDESTRE E RAMPAS - 16 faixas de 12m - 12 faixas de 8m e 52 rampas
15.1 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro -Faixa de pedestre elevada | m2 | 399.6 | 27.41 | 10953.04
15.2 | CPOS 172 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples - calçada existente | m3 | 20.28 | 140.58 | 2850.96
15.3 | CPOS 172 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km - 6,20km | m3 | 20.28 | 20.6 | 417.77
15.4 |  | 94991 | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m3 | 20.28 | 372.36 | 7551.46
15.5 | CPOS 172 | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista | m2 | 84.24 | 89.93 | 7575.7
15.6 |  | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - Acessibilidade | m2 | 252.82 | 27.41 | 6929.8
|  |  | Subitens |  |  |  | 36278.73
[5 empty] | TOTAL |  | 95196.64
|  |  |  | TOTAL COM BDI - 22,04% |  |  | 116177.9795
Paraguaçu Paulista, 05 de outubro de 2018
|  |  | Joaquim Carlos Cambraia | TOTAL GERAL COM BDI 22,04% |  |  | 1608145.3171
Engº civil CREA 060027864-5
|  |  | ART nº 28027230180357734 | CONVENIO |  |  | 1348671.25
|  |  |  | RENDIMENTOS |  |  | 391000

## ANEXO 32 MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO FORMALIZAÇÃO (ENCAMINHAR JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)
OBJETO: INFRAESTRUTURA MELHORIA DE ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS
|  |  | ACESSO: LIGAÇÃO CENTRO TURÍSTICO / GRANDE LAGO | ACESSO: LIGAÇÃO CENTRO DE CONVERGÊNCIA TURÍSTICA / GRANDE LAGO | ACESSO: LIGAÇÃO THERMAS E ESC. TÉCNICA AGRÍCULA / CENTRO DE CONVERGÊNCIA TURÍSTICA | ACESSO: LIGAÇÃO ACESSO AV. 7 DE SETEMBRO / GRANDE LAGO | ACESSO: LIGAÇÃO ACESSO AV. PARAGUAÇU / CENTRO TURÍSTICO
1- RECAPEAMENTO
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Área da placa: 3,00mx2,00m = 6,00m2
1.1 | 02.08.02 | Placa de identificação para obra - Recuso do DADE
Área da placa: 3,00mx2,00m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Área = 9.180,85m2 | Área = 7.016,88m2 | Área = 11.269,60m2 | Área = 14.747,11m2
1.2 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento
Área da rua: comp x largura
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Área = 9.180,85m2 | Área = 7.016,88m2 | Área = 11.269,60m2 | Área = 14.747,11m2
1.3 | 54.01.410 | Imprimação betuminosa ligante
Área da rua: comp x largura
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Área x 0,03m = 9.180,85m2x0,03m = 275,43m3 | Área x 0,03m = 7.016,88m2 x 0,03m = 210,51m3 | Área x 0,03m = 12.269,60m2 x 0,03m = 338,09m3 | Área x 0,03m = 14.747,11m2 x 0,03m = 442,41m3
1.4 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
Área da rua x esp. 0,03m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | Área x 0,02m = 1.944,00m2 x 0,02m = 38,88m3
1.5 | 54.03.230 | Reperfilamento - Imprimação betuminosa ligante
Área da rua x esp. 0,02m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | Área=277,71mx7,00m = 1.944,00M2 1.944,00m2 x0,02m
1.5 | 54.03.200 | Reperfilagem - Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Nº locais x Nº faixas x 0,30mx3,00m = Nº locais x 9 x 0,90m2 = 8 x 8,10m2 = 64,80m2 | Nº locais x Nº faixas x 0,30mx3,00m = Nº locais x 9 x 0,90m2 = 4 x 8,10m2 = 32,40m2 | Nº locais x Nº faixas x 0,30mx3,00m = Nº locais x 9 x 0,90m2 = 7x 8,10m2 = 56,70m2 | Nº locais x Nº faixas x 0,30mx3,00m = Nº locais x 9 x 0,90m2 = 2x 8,10m2 = 16,20m2
1.6 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro -Faixa de pedestre
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Nº Rampas x Largura da calçada x 6,20mx0,08m = Rampa x 2,00m x 6,20m x 0,08m = 16 x 0,99m = 15,84m3 | Nº Rampas x Largura da calçada x 6,20mx0,08m = Rampa x 2,00m x 6,20m x 0,08m = 8 x 0,99m = 7,92m3 | Nº Rampas x Largura da calçada x 6,20mx0,08m = Rampa x 2,00m x 6,20m x 0,08m = 10x 0,99m = 9,90m3 | Nº Rampas x Largura da calçada x 6,20mx0,08m = Rampa x 2,00m x 6,20m x 0,08m = 4x 0,99m = 3,96m3
1.7 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples - calçada existente
Nº Rampas x Largura da calçada x 6,20mx0,08m = Rampa x 2,00m x 6,20m x 0,08m = Rampa x 0,99m3
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Nº Rampas x Largura da calçada x 6,20mx0,08m = Rampa x 2,00m x 6,20m x 0,08m = 16 x 0,99m3= 15,84m3 | Nº Rampas x Largura da calçada x 6,20mx0,08m = Rampa x 2,00m x 6,20m x 0,08m = 8 x 0,99m = 7,92m3 | Nº Rampas x Largura da calçada x 6,20mx0,08m = Rampa x 2,00m x 6,20m x 0,08m = 10 x 0,99m = 9,90m3 | Nº Rampas x Largura da calçada x 6,20mx0,08m = Rampa x 2,00m x 6,20m x 0,08m = 4x 0,99m = 3,96m3
1.8 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km - 6,20km
Nº Rampas x Largura da calçada x 6,20mx0,08m = Rampa x 0,99m3
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Nº Rampas x Largura da calçada x 6,20mx0,08m = Rampa x 2,00m x 6,20m x 0,08m = 16 x 0,99m3= 15,84m3 | Nº Rampas x Largura da calçada x 6,20mx0,08m = Rampa x 2,00m x 6,20m x 0,08m = 8 x 0,99m = 7,92m3 | Nº Rampas x Largura da calçada x 6,20mx0,08m = Rampa x 2,00m x 6,20m x 0,08m = 10 x 0,99m = 9,90m3 | Nº Rampas x Largura da calçada x 6,20mx0,08m = Rampa x 2,00m x 6,20m x 0,08m = 4x 0,99m = 3,96m3
1.9 | 94991 | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado
Nº Rampas x Largura da calçada x 6,20mx0,08m = Nº Rampasx2,00mx6,20mx0,08,= Rampa x 0,99m3
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.4 | #REF! | #REF!
52quadrasx2unid
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Rampas x (12 alertas + 6 direcional) x0,30mx 0,30m = Rampas x 1,62m2 = 16 x 1,62m2=25,92m2 | Rampas x (12 alertas + 6 direcional) x0,30mx 0,30m = Rampas x 1,62m2 = 8 x 1,62m2=12,96m2 | Rampas x (12 alertas + 6 direcional) x0,30mx 0,30m = Rampas x 1,62m2 =10 x 1,62m2=16,20m2 | Rampas x (12 alertas + 6 direcional) x0,30mx 0,30m = Rampas x 1,62m2 =4 x 1,62m2=6,48m2
1.10 | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista
Nº Rampas x (12 alertas + 6 direcional)x0,30mx0,30m = N º Rampas x 1,62m2
2 - FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA DE 12,00M DE LARGURA - 5 unid
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Faixa elevada de 12,00 = 11,10mx(4,00mX0,12m + 2x2,00m) = 88,80m2 x nº faixas = 88,80m2 x 5unid = 444,00m2
2.1 | 54.01.410 | Imprimação betuminosa ligante
Faixa elevada (12,00m) = 11,40mx(4,00m + 2x3,00m) = 114,00m2 x nº Rampas = 114,00m2 x 5rampas = 570,00m2
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Espessura média 0,12m (0,15m+0,09n) _ ¦Área=(4*0,12)+(2*0,12/2)*2)=0,78m3¦ ¦0,78x12=8,64m3x5 rampas = 43,20m3¦
2.2 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
Espessura média 0,12m (0,15m+0,09n) -Faixa elevada (12,00m) = 11,40mx(4,00m + 2x3,00m)x01,2m = 13,68m3 x nº Rampas = 13,68m3 x 5rampas = 68,40m3
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Faixa elevada de 12,00m = 20 pintura de faixasx3,00mx0,30m= 18,00m2 _ Rampas = 2x10 triangulosx 0,50m x2,52m/2 = 12,60m2 Total 18,00m2+ 12,60m2 = 30,60m2 x 5faixasa elevadas = 153,00m
2.3 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro -Faixa de pedestre elevada
Faixa elevada + rampas (12,00m) = 20 faixasx3,00mx0,30m + 2x10 triangulosx 0,50mx2,52m/2 = 18,00m2 + 12,60m2 = 30,60m2 x 5rampas = 153,00m2
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Faixa elevada de 12,00m = 2x5,55m x0,10m = 1,11m2 = 1,11m2 x 5faixas elevadas = 5,55m2
2.4 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - Faixa de pedestre elevada - Linha de retenção
Faixa elevada + rampas (12,00m) = 2x5,70m x0,10m = 1,14m2 = 1,14m2 x 5rampas = 5,70m2
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Faixa elevada de 12,00m = Acessibilidade = 2x4,00mx2,00m = 16,00m2 = 16,00m2 x 5faixas elevadas s = 80,00m2
2.5 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - Acessibilidade na calçada
Acessibilidade (12,00m) = 2x4,00mx2,00m = 16,00m2 = 16,00m2 x 5rampas = 80,00m2
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Faixa divisória continua dupla = 2 x 1.162,00m x 0,10m = 232,40m2
2.6 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - Faixa divisória contínua dupla no centro da Avenida
Faixa divisória continua supla = 2 x 1.162,00m x 0,10m = 232,40m2
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Faixa elevada de 12,00m = Piso tátil = 2x(10 alertas + 4 direcional) = 2x 14unidx0,30mx0,30m= 2,52m2 = 2,52m2 x 5 faixas elevadas = 12,60m2
2.7 | 54.07.260 | Piso tatil - Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista
Faixa elevada (12,00m) = Piso tátil = 2x(10 alertas + 4 direcional) -- 2x 14unidx0,30mx0,30m= 2,52m2 = 2,52m2 x 5rampas = 12,60m2
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Faixa elevada de 12,00m = 6placas x Placa R-19 40Km/h = 6 placas x π x 0,20mx0,20m = 0,75m2 _ 2placas A-32Bb indicativa =2x0,65mx 0,95m= 1,23m2 x5 faixas elevadas = 6,17m2 Total = 2,52m2 + 6,17m2 = 8,69m2
2.8 | COMPOSIÇÃO 1 | Sinalização Vertical - Fornecimento e implantação de placa de sinalização em chapa. - Placa R-19 (PARE) - Placa A-32 (Indicativa)
Faixa elevada (12,00m) = 6placas x Placa R-19 ( 40Km/h) = 6 placas x π x 0,20mx0,20m = 0,75m2 ---- 2placasx5rampasxPlaca A-32b indicativa x0,65mx0,95m = 6,17m2 Total = 2,52m2 + 6,17m2 = 8,69m2
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Faixa elevada de 12,00m = Placa R-19 40Km/h = 6 placas x 3,50m = 21,00m -_ Placa A-32b indicativa = 2placas x 5faixas elevadas x3,50m= 35,00 m Total 21,00m +35,00 m = 56,00m
2.9 | 92335 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média ranhurada, DN50 (2") instlado em prumadas - Fornecimento e instalação - Placas R-19 e A-32b
Faixa elevada (12,00m = Placa R-19 ( 40Km/h) = 6 placas x 3,50m = 21,00m --- Placa A-32b indicativa = 2placas x 5rampas x3,50m = 35,00 m Total 21,00m +35,00 m = 56,00m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Faixa elevada de 12,00) = 2x4,00mx0,30m x0,08mx5fixas elevadas = 0,96m3
2.10 | 03.01.020 | Drenagem - Demolição manual de concreto simples - sarjeta
Faixa elevada (12,00m) = 2x4,00mx0,30m x0,08mx5rampas = 0,96m3
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Faixa elevada de 12,00m = 2x4,00mx0,30m x0,08mx5rampas = 0,96m3
2.11 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km - 6,20km
Faixa elevada (12,00m) = 2x4,00mx0,30m x0,08mx5rampas = 0,96m3
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Seção da drenagem= 2x4,00mx(2x015m x0,15m + 0,30mx0,07m +0,50mx0,07m)x5faixas elevadas = 4,04m3
2.12 | 11.02.060 | Drenagem - Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Seção da drenagem = 4,04m3
2.13 | 11.16.020 | Drenagem - Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
3 - PINTURA - FAIXA DE PEDESTRE E RAMPAS - 15 faixas de 12m - 12 faixas de 8m e 52 rampas
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Faixas de 12,00m = 20 demarcações x 3,00m x 0,30m =18,00m2 x 15 faixas = 270,00 m2 _ Faixas de 8,00m = 12 demarcações x 3,00m x 0,30m =10,80m2 x 12 faixas = 129,60m2= Total 399,0m2
3.1 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro -Faixa de pedestre elevada
Faixas (12,00m) = 20 demarcações x 3,00m x 0,30m =18,00m2 x 15 faixas = 270,00 m2 Faixas (8,00m) = 12 demarcações x 3,00m x 0,30m =10,80m2 x 12 faixas = 129,60m2
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Acessibilidade faixas de 12,00m e 8,00m = 2x(2,20m+1,85m)/2x1,20mx0,08m = 0,39m3 Acessibilidade (12,00m e 8,00m) = 52unidx0,39m3 = 20,28m3
3.2 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples - calçada existente
Acessibilidade (12,00m e 8,00m) = 2x(2,20m+1,85m)/2x1,20mx0,08m = 0,39m3 Acessibilidade (12,00m e 8,00m) = 52unidx0,39m3 = 20,28m3
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Acessibilidade faixas de 12,00m e 8,00m = 2x(2,20m+1,85m)/2x1,20mx0,08m = 0,39m3 Acessibilidade (12,00m e 8,00m) = 52unidx0,39m3 = 20,28m3
3.3 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km - 6,20km
Acessibilidade (12,00m e 8,00m) = 52unidx0,39m3 = 20,28m3
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Acessibilidade (12,00m e 8,00m) = 2x(2,20m+1,85m)/2x1,20mx0,08m = 0,39m3 Acessibilidade (12,00m e 8,00m) = 52unidx0,39m3 = 20,28m3
3.4 | 94991 | Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado
Acessibilidade (12,00m e 8,00m) = 2x(2,20m+1,85m)/2x1,20mx0,08m = 0,39m3 Total = 52unidx0,39m3 = 20,28m3
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Acessibilidade (12m00m e 8,00m) = (12 alertas + 6 direcional)x0,30mx0,30m = 1,62m2 N º Rampas x 1,62m2 = 52unid x 1,62m2 = 84,24m2
3.5 | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista
Acessibilidade (12m00m e 8,00m) = (12 alertas + 6 direcional)x0,30mx0,30m = 1,62m2 N º Rampas x 1,62m2 = 52unid x 1,62m2 = 84,24m2
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | Acessibilidade (12,00m e 8,00m) = 2x(2,20m+1,85m)/2x1,20m = 4,86m2 Total (rampas de 12m e 8,00m) = 52unidx4,86m2 = 252,72m2
3.6 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - Acessibilidade
Acessibilidade (12,00m e 8,00m) = 2x(2,20m+1,85m)/2x1,20m = 4,86m2 Total (rampas de 12m e 8,00m) = 52unidx4,86m2 = 252,72m2
Paraguaçu Paulista, 05 de outubro de 2018
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 066027864-5
ART nº 28027230180451157

## ANEXO 16 CRONOGRAMA
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
CONVÊNIO DADE -091/2018 - INFRAESTRUTURA MELHORIA DE ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS | [11 empty] | CONVÊNIO
LOCAL: BAIRROS: BARRA FUNDA, JARDIM PANAMBI, JARDIM AMÉRICA E JARDIM DA OLIVEIRAS | [8 empty] | ÁREA DE RECAPEMANTO: 42.214,44m2 |  |  | ÁREA DE RECAPEMANTO: 37.872,54m2
BASE: CPOS Nº 172 - 01/11/17 |  |  | SINAPI 01/2018 - 15/07/17 Emissão 17/02/18 DATA: 07/03/2018 | [5 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES |  | SINAPI 15/07/17 DATA: 21/07/2017 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES
| MÊS | A EXECUTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
SERVIÇOS |  | % / R$ | 1 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
|  |  | Centro Turistico / Grande Lago | Centro Conv./ Grande Lago | Thermas / Centro Conv. | Av. 7 setembro / Grande Lago | Av. Paraguaçu / Centro Turístico
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  | 2693.6913 | [11 empty] | 2693.6913
2.0 | RECAPEAMENTO |  | 21.07% | 16.11% | 25.87% | 36.95% | [8 empty] | 100%
|  |  | 305858.3688 | 233766.2409 | 375441.3664 | 536265.837 | [8 empty] | 1451331.8131
3.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (faixa de pedestre) |  | 38.1% | 19.05% | 33.33% | 9.524% | [8 empty] | 100%
|  |  | 2167.6379 | 1083.8128 | 1896.6847 | 541.9064 | [8 empty] | 5690.0418
4.0 | RAMPAS E PISO PODOTÁTIL |  | 42.11% | 21.05% | 26.32% | 10.53% | [8 empty] | 100%
|  |  | 13579.6959 | 6789.8418 | 8487.3084 | 3394.9453 | [8 empty] | 32251.7915
| FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
[7 empty] | 71903.4174 | [7 empty] | 71903.4174
5.0 | FAIXA DE PEDESTRE E RAMPAS | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
[7 empty] | 44274.5621 | [7 empty] | 44274.5621
TOTAL (R$) |  |  | 20.17% | 15.03% | 23.99% | 33.59% | 7.224% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
|  | #REF! | 324299.3938 | 241639.8956 | 385825.3595 | 540202.6888 | 116177.9795 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1608145.3171
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$) |  |  | 20.17% | 35.19% | 59.18% | 92.78% | 100% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 324299.3938 | 565939.2894 | 951764.6489 | 1491967.3377 | 1608145.3171 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Paraguaçu Paulista, 05 de outubro de 2018
Engº Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART nº 28027230180451157

## BDI
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Tipo de obra: Construção de Rodovias e Ferrovias
ITEM COMPONENTE | 1º Quartil | Mediana | 3º Quartil | ADOTADO | SITUAÇÃO
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | OK
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | OK
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | OK
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | OK
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64% | OK
Tributos (PIS, COFINS e ISSQN) | Conforme legislação especifica |  |  | 7.65%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI ADOTADO = | 22.04% |  | OK
Referência: Convênio DADE
Objeto: Infraestrutura Melhoria de Acessos aos Pontos Turísticos
Paraguaçu Paulista, 05 de outubro de 2018
Joaquim Carlso cambraia
Engº civil CREA 060027864-5
ART nº 28027230180451157
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
(*) - Foi publicada, em 19/07/2013, a Lei nr. 12.844/2013, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamento. Para empresas do setor de Construção de Rodovias e Ferrovias Civil deverão ser acrescentados 2 % no item "Tributos". A desoneração recai sobre a empresa, e não sobre o tipo de obra, portanto deve-se considerar qual a classificação da empresa conforme seu contrato social e atividade de maior renda.

## Talela das ruas
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
TABELA DE RUAS DOS ACESSOS AOS PONTOS TURÍSTICOS
CONVÊNIO Nº Infra estrutura urbana Melhoria de Acesso aos Pontos Turísticos
|  | Sinal. Hor. | Rampa | Área
Acesso: Ligação Centro Turístico / Grande Lago |  | 8 | 16 | 9180.85
RUA JOSÉ SALOMÃO |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Medidas da rua
Trecho: Av. Manoel Antonio de Souza | Rua Três Barras | 470.5 | 7.7 | 3622.85 | (7,55+8,10+7,50)/3
RUA TRÊS BARRAS |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Medidas da rua
Trecho: José Salomão | Rua Pref. Lauro Ferreira Braga | 247 | 7 | 1729 | (6,80+7,00+7,00)/3
RUA PREF. LAURO FERREIRA BRAGA |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Medidas da rua
Trecho: Três Barras | Rua Anisio Machado | 47 | 7 | 329 | (7,00+7,00)/2
RUA ANÍSIO MACHADO |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Medidas da rua
Rua Pref. Lauro Ferreira Braga | Rua Doracy Pinto Cyrino | 500 | 7 | 3500 | (7,05+7,00+7,00)/3
|  | Sinal. Hor. | Rampa | Área
Acesso: Ligação Centro Convergência Tur./ Grande Lago |  | 4 | 8 | 7016.88
RUA GENEROSO PEREIRA DA COSTA |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Medidas da rua
Trecho: Av, Galdino | Rua Almeida Porto | 477 | 8.74 | 4168.98 | (8,90+8,80+8,70+8,80+8,50)/5
RUA ALMEIDA PORTO |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Medidas da rua
Trecho: Generoso Pereira da Costa | Rua Siqueira Campos | 330 | 8.63 | 2847.9 | 8,5+8,70+8,70/3
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
|  | Sinal. Hor. | Rampa | Área
Acesso: LigaçãoThermas / Centro Convergência |  | 7 | 10 | 11269.602
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Medidas da rua
Trecho: Rua José Lino de Paiva | Av. Arthur Ebel | 170 | 11.95 | 2031.5 | (11,00+12,90)/2
AV. ARTHUR EBEL |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Medidas da rua
Trecho: Av Marechal Castelo Barnco | Rua Pedro Ambrózio | 693.4 | 8.83 | 6122.722 | (8,70+9,30+8,50)/3
AV. ARTHUR EBEL |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Medidas da rua
Trecho: Rua Pedro Ambrosio | Av. Galdino | 274 | 11.37 | 3115.38 | (5,60+5,80+5,65)*2/3
|  | Sinal. Hor. | Rampa | Área
Acesso: Acesso Av. Sete de Setembro / Grande Lago |  | 2 | 4 | 14747.11
RUA JAIR GARCIA |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Medidas da rua
Trecho: Av. Sete de setembro | Av. Hugo Simoneti | 409 | 11.93 | 4879.37 | (6,00+5,90+6,00)x2/3
RUA MOHAMED EL RAFIK |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Medidas da rua
Trecho: Rua Jair Garcia | Rua José Bonifácio | 722 | 7 | 5054 | (7,30+7,30+6,90+6,90+7,00+7,00+7,00)/7
RUA ESPORTISTA JOAQUIM JOSÉ LEITE |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Medidas da rua
Trecho: Rua José Bonifácio | Rua Antonio Machado | 569 | 8.46 | 4813.74 | (8,00+8,65+8,60+8,60)/4
|  | Sinal. Hor. | Rampa | Área
| TOTAIS | 21 | 38 | 42214.442
Paraguaçu Paulista, 05 de outubro de 2018 |  |  | Eng. Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART nº 28027230180451157

## Composição 1
Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo
COMPOSIÇÃO 01 - SINALIZAÇÃO VERTICAL
CONVÊNIO DADE - 091/2018 - INFRAESTRUTURA MELHORIA DE ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS
LOCAL: - PARAGUAÇU PTA. - SP
| COMPOSIÇÃO 01 | [5 empty] | SINAP 02/2018 - 19/03/2018
ITEM | SERVIÇOS | UN | QUANT. | P.U. sem BDI | TOTAL sem BDI | P.U. com BDI (22,04%) | TOTAL com BDI | FONTE E CÓDIGO COM DESONERAÇÃO
1 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0 | COMPOSIÇÃO | 001
1.1 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m2 | 1 | 571.73 | 571.73 | 697.7393 | 697.7393 | SINAPI -I - 06/2017 | 34723
1.2 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.93 | 26.91 | 25.0263 | 30.5421 | 28.4041 | SINAPI - 06/2017 | 88277
1.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.86 | 17.63 | 32.7918 | 40.0191 | 74.4355 | SINAPI - 06/2017 | 88316
| Total |  |  |  | 629.5481 |  | 800.579
| Paraguaçu Paulista, 25 de junho de 2018 |  |  | Eng. Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART nº 28027230180451157