## Planilha orç
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / MEMORIAL DE CALCULO
OBJETO: INSTALAÇÃO DE PISO DE QUADRA E MELHORIAS
Emenda Impositiva 027/2017 do Vereador Josimar Rodrigues
LOCAL : EMEI DOMINGOS P. VIEIRA
CIDADE :DISTRITO DE ROSETA - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Item | CPOS 174 - 01/11/2018 SINAPI 09/2018 - 12/10/2018 | Descrição dos Serviços | Memorial de cálculo | Unid | Quant | P. unit | ValorTotal | Quant.
QUADRA POLIESPORTIVA
1 |  | Serviços preliminares |  |  |  |  | 715.66
| 02.08.020 CPOS | Placa de identificação para obra | 2,00mx1,00m | m2 | 2 | 357.83 | 715.66
2 |  | Piso de concreto |  |  |  |  | 25386.48 |  | -15386.48
| 03.01.020 - CPOS | Demolição manual de concreto simples | 30,00mx18,00m0,08m | m3 | 43.2 | 142.89 | 6172.85
| 72898 - SINAPI | Entulho - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 30,00mx18,00m0,08m | m3 | 43.2 | 3.87 | 167.18
| 72900 - SINAPI | Entulho - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | 30,00mx18,00m0,08m | m3 | 43.2 | 6.01 | 259.63
| 10.02.020 CPOS | Armadura em tela soldada de aço | 30,00mx18,00mx0,72kg/m2 | kg | 388.8 | 6.7 | 2604.96
| 11.01.160 - CPOS | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa - | 30,00mx18,00m0,08m | m2 | 43.2 | 269.8 | 11655.36
| 11.16.020 - CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | 30,00mx18,00m0,08m | m3 | 43.2 | 54.78 | 2366.5
| Pesquisa mercado | Desempenado com Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | (30,00m/2,00mx18,00m) + 18,00m/2,00mx30,00) | m | 540 | 4 | 2160
3 |  | Cobertura |  |  |  |  | 6755.06
| 7238 SINAPI I | TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM | 5,00mx2,00m | m2 | 10 | 25.7 | 257
| 16.33.052 CPOS | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | 2x30,00m | m | 60 | 81.54 | 4892.4
| 46.04.030 CPOS | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões | 4x6,00m | m | 24 | 54.27 | 1302.48
| 03.01.020 - CPOS | Canaleta escoamento de água pluv.- Demolição concreto | 6,00mx0,40mx0,30m | m3 | 0.72 | 142.89 | 102.88
| 11.01.160 - CPOS | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa - | 6,0mx(2x0,30m+0,20m)x0,08m | m3 | 0.38 | 269.8 | 102.52
| 11.16.020 - CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | 6,0mx(2x0,30m+0,20m)x0,08m | m3 | 0.8 | 54.78 | 43.82
| 11.01.160 - CPOS | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa - Proteção das bases das colunas | 5x0,50mx0,40mx0,20m | m3 | 0.2 | 269.8 | 53.96
4 |  | Tela de proteção, Alambrado e Portões |  |  |  |  | 14615.46
| 35.01.070 CPOS | Tela de proteção - Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ | 18,00mx(4,00m + 6,00m) | m2 | 180 | 29.54 | 5317.2
| 46.08.050 - CPOS | Reforço estrutura da tela de proteção20/11/2018 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2´, inclusive conexões | 30,00m+20,00m | m | 50 | 138.39 | 6919.5
| 34.05.320 CPOS | Portão de acesso - Portão de ferro perfilado, tipo parque | 1,00mx2,10m | m2 | 2.1 | 444.17 | 932.76
| 94227 SINAPI I | Portão de acesso - CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CMINCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 1,00mx2,10m/0,33m | m | 6.36 | 39.25 | 249.63
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Item | CPOS 174 - 01/11/2018 SINAPI 09/2018 - 12/10/2018 | Descrição dos Serviços | Memorial de cálculo | Unid | Quant | P. unit | ValorTotal | Quant.
| 35.01.070 CPOS | Tela do alambrado - Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ | 27,00mx1,50m | m2 | 40.5 | 29.54 | 1196.37
5 |  | Equipamentos esportivos |  |  |  |  | 2184.82
| pesquisa Internet | Tabela de basquete medida oficial | 2 unid | unid | 2 | 1092.41 | 2184.82
6 |  | Pintura e demarcação |  |  |  |  | 15950.69
| 33.10.010 CPOS | Arquibancada - Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | 30,00mx(2x0,40m+0,60m) | m2 | 42 | 18.98 | 797.16
| 33.10.010 CPOS | Alvenaria do alambrado - Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | 28,00mx1,00m | m2 | 28 | 18.98 | 531.44
| 33.06.020 CPOS | Pintura quadra - Acrílico para quadras e pisos cimentado | 30,00mx18,00m | m2 | 540 | 15.03 | 8116.2
| 41595 SINAPI | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | Futsal 176,00m + Basq.109,00m + Volei 76,00m | m | 361 | 11.48 | 4144.28
| 74145/001 SINAPI | Estrutura metálica - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSOUMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | 5x32,00mx2x0,40 + 10x90,40m+0,15m)x2 | m2 | 139 | 16.99 | 2361.61
7 |  | Iluminação |  |  |  |  | 2577.6
| 74246/001 SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | 10 unid | unid | 10 | 257.76 | 2577.6
|  | . |  | Total s/ BDI |  |  | 68185.77
|  | . | BDI 10% | Total c/ BDI |  |  | 75004.347
.
.
Paraguaçu Paulista, 13 de novembro de 2018
.
|  | . |  | Joaquim Carlos Cambraia
|  | . |  | Engº civil CREA 0600278645
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo
Estado de São Paulo
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: INSTALAÇÃO DE PISO DE QUADRA E MELHORIAS
Emenda Impositiva 027/2017 do Vereador Josimar Rodrigues
LOCAL : EMEI DOMINGOS P. VIEIRA
CIDADE :DISTRITO DE ROSETA - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
ITEM | SERVIÇOS | A EXECUTAR | 1º mês | 2º mês | 3º mês | Total
1 | Serviços preliminares | 863.77 | 787.226 | 0 |  | 787.226
| Porcentagem |  | 100%
#REF!
10 | [5 empty] | #REF!
11 | [5 empty] | #REF!
12 | [5 empty] | #REF!
13 | [5 empty] | #REF!
14 | [5 empty] | #REF!
15 | [5 empty] | #REF!
1 | [5 empty] | #REF!
2 | [5 empty] | #REF!
3 | [5 empty] | #REF!
4 | [5 empty] | #REF!
5 | [5 empty] | #REF!
6 | [5 empty] | #REF!
7 | [5 empty] | #REF!
8 | [5 empty] | #REF!
9 | [5 empty] | #REF!
10 | [5 empty] | #REF!
11 | [5 empty] | #REF!
12 | [5 empty] | #REF!
13 | [5 empty] | #REF!
14 | [5 empty] | #REF!
15 | [5 empty] | #REF!
16 | [5 empty] | #REF!
17 | [5 empty] | #REF!
2 | Piso de concreto | 863.77 |  | 23398.628 | 4526.5 | 27925.128
| Porcentagem |  |  | 83.79% | 16.21%
3 | Cobertura | 863.77 | 7430.566 |  |  | 7430.566
| Porcentagem |  | 100%
#REF!
10 | [5 empty] | #REF!
11 | [5 empty] | #REF!
12 | [5 empty] | #REF!
13 | [5 empty] | #REF!
14 | [5 empty] | #REF!
15 | [5 empty] | #REF!
1 | [5 empty] | #REF!
2 | [5 empty] | #REF!
3 | [5 empty] | #REF!
4 | [5 empty] | #REF!
5 | [5 empty] | #REF!
6 | [5 empty] | #REF!
7 | [5 empty] | #REF!
8 | [5 empty] | #REF!
9 | [5 empty] | #REF!
10 | [5 empty] | #REF!
11 | [5 empty] | #REF!
12 | [5 empty] | #REF!
13 | [5 empty] | #REF!
14 | [5 empty] | #REF!
15 | [5 empty] | #REF!
16 | [5 empty] | #REF!
17 | [5 empty] | #REF!
4 | Tela de proteção, Alambrado e Portões | 863.77 | 16077.006 |  |  | 16077.006
| Porcentagem |  | 100%
5 | Equipamentos esportivos | 863.77 |  |  | 2403.302 | 2403.302
| Porcentagem |  |  |  | 100%
#REF!
10 | [5 empty] | #REF!
11 | [5 empty] | #REF!
12 | [5 empty] | #REF!
13 | [5 empty] | #REF!
14 | [5 empty] | #REF!
15 | [5 empty] | #REF!
1 | [5 empty] | #REF!
2 | [5 empty] | #REF!
3 | [5 empty] | #REF!
4 | [5 empty] | #REF!
5 | [5 empty] | #REF!
6 | [5 empty] | #REF!
7 | [5 empty] | #REF!
8 | [5 empty] | #REF!
9 | [5 empty] | #REF!
10 | [5 empty] | #REF!
11 | [5 empty] | #REF!
12 | [5 empty] | #REF!
13 | [5 empty] | #REF!
14 | [5 empty] | #REF!
15 | [5 empty] | #REF!
16 | [5 empty] | #REF!
17 | [5 empty] | #REF!
6 | Pintura e demarcação | 863.77 |  |  | 17545.759 | 17545.759
| Porcentagem |  |  |  | 100%
7 | Iluminação | 863.77 |  |  | 2835.36 | 2835.36
| Porcentagem |  |  |  | 100%
| TOTAL |  | 24294.798 | 23398.628 | 27310.921 | 75004.347
Paraguaçu Paulista, 13 de novembro de 2018
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645

## Modelo Planilha
Timbre da empresa
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: INSTALAÇÃO DE PISO DE QUADRA E MELHORIAS
Emenda Impositiva 027/2017 do Vereador Josimar Rodrigues
LOCAL : EMEI DOMINGOS P. VIEIRA
CIDADE :DISTRITO DE ROSETA - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
Item | CPOS 174 - 01/11/2018 SINAPI 09/2018 - 12/10/2018 | Descrição dos Serviços | Unid | Quant | P. unit | ValorTotal | Quant.
QUADRA POLIESPORTIVA
1 |  | Serviços preliminares |  |  |  | 0
| 02.08.020 CPOS | Placa de identificação para obra | m2 | 2 |  | 0
2 |  | Piso de concreto |  |  |  | 0 |  | 10000
| 03.01.020 - CPOS | Demolição manual de concreto simples | m3 | 43.2 |  | 0
| 72898 - SINAPI | Entulho - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m3 | 43.2 |  | 0
| 72900 - SINAPI | Entulho - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m3 | 43.2 |  | 0
| 10.02.020 CPOS | Armadura em tela soldada de aço | kg | 388.8 |  | 0
| 11.01.160 - CPOS | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa - | m2 | 43.2 |  | 0
| 11.16.020 - CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m3 | 43.2 |  | 0
| Pesquisa mercado | Desempenado com Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 540 |  | 0
3 |  | Cobertura |  |  |  | 0
| 7238 SINAPI I | TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM | m2 | 10 |  | 0
| 16.33.052 CPOS | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 60 |  | 0
| 46.04.030 CPOS | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões | m | 24 |  | 0
| 03.01.020 - CPOS | Canaleta escoamento de água pluv.- Demolição concreto | m3 | 0.72 |  | 0
| 11.01.160 - CPOS | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa - | m3 | 0.38 |  | 0
| 11.16.020 - CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m3 | 0.8 |  | 0
| 11.01.160 - CPOS | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa - Proteção das bases das colunas | m3 | 0.2 |  | 0
4 |  | Tela de proteção, Alambrado e Portões |  |  |  | 0
| 35.01.070 CPOS | Tela de proteção - Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ | m2 | 180 |  | 0
| 46.08.050 - CPOS | Reforço estrutura da tela de proteção20/11/2018 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2´, inclusive conexões | m | 50 |  | 0
| 34.05.320 CPOS | Portão de acesso - Portão de ferro perfilado, tipo parque | m2 | 2.1 |  | 0
| 94227 SINAPI I | Portão de acesso - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CMINCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 6.36 |  | 0
| 35.01.070 CPOS | Tela do alambrado - Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ | m2 | 40.5 |  | 0
5 |  | Equipamentos esportivos |  |  |  | 0
| pesquisa Internet | Tabela de basquete medida oficial | unid | 2 |  | 0
6 |  | Pintura e demarcação |  |  |  | 0
| 33.10.010 CPOS | Arquibancada - Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m2 | 42 |  | 0
| 33.10.010 CPOS | Alvenaria do alambrado - Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m2 | 28 |  | 0
| 33.06.020 CPOS | Pintura quadra - Acrílico para quadras e pisos cimentado | m2 | 540 |  | 0
| 41595 SINAPI | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | m | 361 |  | 0
| 74145/001 SINAPI | Estrutura metálica - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSOUMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m2 | 139 |  | 0
7 |  | Iluminação |  |  |  | 0
| 74246/001 SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | unid | 10 |  | 0
|  |  | Total s/ BDI |  |  | 0
|  |  | Total c/ BDI |  |  | 0
Local e data
Assiantura rep. Empresa

## Modelo cronograma
Timbre da empresa
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: INSTALAÇÃO DE PISO DE QUADRA E MELHORIAS
Emenda Impositiva 027/2017 do Vereador Josimar Rodrigues
LOCAL : EMEI DOMINGOS P. VIEIRA
CIDADE :DISTRITO DE ROSETA - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
ITEM | SERVIÇOS | A EXECUTAR | 1º mês | 2º mês | 3º mês | Total
1 | Serviços preliminares | 863.77
Porcentagem
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2 | Piso de concreto | 863.77
Porcentagem
3 | Cobertura | 863.77
Porcentagem
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4 | Tela de proteção, Alambrado e Portões | 863.77
Porcentagem
5 | Equipamentos esportivos | 863.77
Porcentagem
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6 | Pintura e demarcação | 863.77
Porcentagem
7 | Iluminação | 863.77
Porcentagem
| TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0
Local e data
Assiantrua resp. empresa