## ANEXO 15 - PLANILHA CUSTO
ANEXO 15 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA |  |  |  | CONVÊNIO: 1461/2018 - SEC. PLAN. E GESTÃO
LOCAL: AV. DURVAL GARMS - JARDIM MURILO MACEDO |  |  |  | ÁREA DE RECAPEMANTO: 4.144,00m2
BASE: CPOS Nº 171 - 01/11/17 |  |  | DATA: 09/03/2018 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 01 MÊS
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. R$ S/BDI | VALOR TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPOS 171 | 02.08.02 | Placa de identificação para obra | m2 | 6 | 326.91 | 1961.46
|  |  | Subitens |  |  |  | 1961.46
2 |  |  | RECAPEAMENTO
2.1 | CPOS 171 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 4144 | 0.51 | 2113.44
2.2 | CPOS 171 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 4144 | 3.22 | 13343.68
2.3 | CPOS 171 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m3 | 124.32 | 757.43 | 94163.6976
2.4 | CPOS 171 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico c/concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m3 | 6.22 | 700 | 4354
|  |  | Subitens |  |  |  | 113974.8176
[5 empty] | TOTAL |  | 115936.2776 | 1: 28972.9869
[5 empty] | TOTAÇ COM BDI - 22,04% |  | 141488.6332
|  |  | Paraguaçu Paulista 11 de janeiro de 2019 |  | CONVÊNIO |  | 100000
[5 empty] | CONTRAPARTIDA |  | 41488.6332
Joaquim Carlos Cambraia
EngC civil CREA 060027864-5
ART Nº 28027230190041408

## MEMORIAL DE CÁLCULO
ANEXO 32 MEMÓRIA DE CÁLCULO FORMALIZAÇÃO (ENCAMINHAR JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)
CONVÊNIO: 1461/2018 - SEC. PLAN. E GESTÃO - Infraestrutura urbana - Rua Av. Durval Garms - Jd. Murilo Macedo
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.1 | 02.08.02 | Placa de identificação para obra | Quant
1x3,00mx2,00m |  |  | 6
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | Quant
Tabela das ruas -4.144,00m2 |  |  | 4144
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.2 | 54.01.410 | Imprimação betuminosa ligante | Quant
Tabela das ruas -4.144,00m2 |  |  | 4144
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | Quant
4.144,00m2x0,03m |  |  | 124.32
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.4 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico c/concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | Quant
4.144,00m2x0,03m*5% |  |  | 6.22
Paraguaçu Paulista, 11 de janeiro de 2019
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 066027864-5
ART Nº 28027230190041408

## CRONOGRAMA
|  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista | Estância Turística de Paraguaçu Paulista
|  | Estado de São Paulo | Estado de São Paulo
CRONORAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: INFRA ESTRUTURA URBANA |  |  |  |  | CONVÊNIO: 1461/2018 - SEC. PLAN. E GESTÃO
LOCAL: AV. DURVAL GARMS - JARDIM MURILO MACEDO |  |  |  |  | ÁREA DE RECAPEMANTO: 4.144,00m2
BASE: CPOS Nº 171 - 01/11/17 |  | SINAPI 15/07/17 DATA: 21/07/2017 |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 01 MÊS
DATA: 09/03/2018
| MÊS | A EXECUTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
SERVIÇOS |  | % / R$ | 1 30 | 60 | 90 | 120
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 2393.77 |  |  |  | 2393.77
2.0 | RECAPEAMENTO |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 139094.86 |  |  |  | 139094.86
TOTAL (R$) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | #REF! | 141488.63 | 0 | 0 | 0 | 141488.63
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$) |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 141488.63 | 141488.63 | 141488.63 | 141488.63
Paraguaçu Paulista, 11 de janeiro de 2019
Engº Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART Nº28027230190041408

## Tabela de ruas
Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo
ANEXO 24 - TABELA DE RUAS
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA
CONVÊNIO: 1461/2018 - SEC. PLAN. E GESTÃO
LOCAL: AV. DURVAL GARMS - JARDIM MURILO MACEDO
DATA: 09/03/2018
Av. Durval Garms |  | Largura (L) | Comp. (C) | Área (LxC) | Qualidade dos serviços
Trecho Rua Conceição de Monte Alegre | Av, Sete de Setembro | 518 | 8 | 4144 | Recapeamento com massa usinado a quente CBUQ com 3cm de espessura
RUA ANÍSIO MACHADO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Prefeito Lauro Ferreira Braga | Rua Dr Fernando Pimentel | 486.68 | 6 | 2920.08
AV PERIMETRAL |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Prefeito Lauro Ferreira Braga | Rua Jurandir Negrão | 541.2 | 8.55 | 4627.26
RUA ROQUE V. MACHADO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Anísio Machado | Av. Perimetral | 152.8 | 7.6 | 1161.28
RUA ANTONIO FERNANDES |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Anísio Machado | Av. Perimetral | 152.2 | 7.25 | 1103.45
RUA ROQUE POLIMENO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Anísio Machado | Av. Perimetral | 149.5 | 7.6 | 1136.2
RUA FELICIANO BELO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Anísio Machado | Av. Perimetral | 143.3 | 7.6 | 1089.08
RUA PEDRO L. BARBOSA |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Anísio Machado | Av. Perimetral | 143.3 | 7.6 | 1089.08
RUA DR FERNANDO PIMENTEL |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Anísio Machado | Av. Perimetral | 141 | 7.1 | 1001.1
RUA JURANDIR NEGRÃO |  | Largura (L) | Comprimento (C) | Área (LxC)
Trecho: Rua Anísio Machado | Av. Perimetral | 114.5 | 7.3 | 835.85
Paraguaçu Paulista, 11 de janeiro de 2019
Eng. Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART Nº 28027230190041408

## BDI
Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Tipo de obra: Construção de Rodovias e Ferrovias
CONVÊNIO: 1461/2018 - SEC. PLAN. E GESTÃO
OBJETO: Infraestrutura urbana
ITEM COMPONENTE | 1º Quartil | Mediana | 3º Quartil | ADOTADO | SITUAÇÃO
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | OK
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | OK
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | OK
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | OK
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64% | OK
Tributos (PIS, COFINS e ISSQN) | Conforme legislação especifica |  |  | 7.65%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI ADOTADO = | 22.04% |  | OK
Paraguaçu Paulista, 11 de janeiro de 2019
Joaquim Carlso cambraia
Engº civil CREA 060027864-5
ART Nº 28027230190041408
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
(*) - Foi publicada, em 19/07/2013, a Lei nr. 12.844/2013, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamento. Para empresas do setor de Construção de Rodovias e Ferrovias Civil deverão ser acrescentados 2 % no item "Tributos". A desoneração recai sobre a empresa, e não sobre o tipo de obra, portanto deve-se considerar qual a classificação da empresa conforme seu contrato social e atividade de maior renda.

## Cronograma Casa Civil
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETAIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO |  |  |  | MUNICÍPIO
Paraguaçu Paulista
OBRA: | Infraestrutura urbana em vias do município |  |  | PRAZO PROPOSTO |  | DATA BASE:
LOCAL | Av. Durval Garms - Jd. Murilo Macedo |  |  | INÍCIO: Data da assinatura do convênio |  | 2018-03-06
FINAL: 210 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | RECURSOS LIBERADOS | 2a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 90 dias | PERÍODO: 120 dias |  | TOTAL
|  |  | Assinatura do Convênio | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prestação de contas anterior | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias
1 | Serviços Preliminares | m² | 6 |  |  | 6
|  | R$ | 2393.7658 |  |  | 2393.7658
2 | Recapeamento Asfáltico | m² | 4144 |  |  | 4144
|  | R$ | 139094.86 |  |  | 139094.86
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 60000 |  |  | 60000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 81488.6258 |  |  | 81488.6258
T O T A L |  |  | 141488.6258 |  |  | 141488.6258
Paraguaçu Paulista, 11 de janeiro de 2019
Joaquim Carlos Cambraia
Eng¿ civil CREA: 060027864-5
ART Nº 28027230190041408

## Modelo Planilha orç.
Timbre da empresa
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA |  | CONVÊNIO: 1461/2018 - SEC. PLAN. E GESTÃO
LOCAL: AV. DURVAL GARMS - JÁ. MURILO MACEDO |  | ÁREA DE RECAPEMANTO: 4.144,00m2
PARAGUAÇU PAULISTA - SP |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 01 MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. R$ | VALOR TOTAL R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de identificação para obra | m2 | 6 |  | 0
| Subitens |  |  |  | 0
2 | RECAPEAMENTO
2.1 | Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 4144 |  | 0
2.2 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 4144 |  | 0
2.3 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m3 | 124.32 |  | 0
2.4 | Restauração de pavimento asfáltico c/concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m3 | 6.22 |  | 0
| Subitens |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0
Local e data
Resp. Pela empresa

## Modelo Cronog.
Timbre da empresa
CRONORAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: INFRA ESTRUTURA URBANA | [5 empty] | CONVÊNIO: 1461/2018 - SEC. PLAN. E GESTÃO
LOCAL: AV. DURVAL GARMS - JARDIM MURILO MACEDO | [5 empty] | ÁREA DE RECAPEMANTO: 4.144,00m2
BASE: CPOS Nº 171 - 01/11/17 |  | SINAPI 15/07/17 DATA: 21/07/2017 |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 01 MÊS
| MÊS | A EXECUTADO |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
SERVIÇOS |  | % / R$ |  | 1 30 | 60 | 90 | 120
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | %
R$
2.0 | RECAPEAMENTO |  | %
R$
TOTAL (R$) |  |  | %
|  | #REF! | R$
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$) |  |  | %
R$
Local e data
Resp. pela empresa