## Planiolha oarç.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
OBJETO: Execução de nova rede de esgoto
LOCAL: CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
Av. Arthur Ebel, 1785 - Jardim America
CIDADE: ARAGUAÇU PAULISTA - SP
FONTE / LICITAÇÃO: CPOS 174 - 01/11/2018 - SINAPI 12/2018
ITEM | FONTES | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. U. | TOTAL
1 |  |  | PRELIMINARES
| CPOS 174 | 03.01.250 | 1.1. Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 24 | 17.25 | 414
| SINAPI | 05.08.060 | 1.2. Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m3 | 0.24 | 11.45 | 2.748
[6 empty] | sub total | 416.748
2 |  |  | ESCAVAÇAO
| CPOS 174 | 06.01.020 | 2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m3 | 21.6 | 32.48 | 701.568
[6 empty] | sub total | 701.568
3 |  |  | TUBOS E CONEXÕES
| CPOS 174 | 46.02.070 | 3.1 .Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 80 | 49.54 | 3963.2
| CPOS 174 | 49.08.2050 | 3.2Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm | unid | 1 | 301.59 | 301.59
[6 empty] | sub total | 4264.79
4 |  |  | PISO
| CPOS 174 | 06.11.040 | 4.1. Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 24 | 12.12 | 290.88
| CPOS 174 | 11.03.090 | 4.2. Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa | m3 | 2.4 | 306.16 | 734.784
| CPOS 174 | 18.11.042 | 4.3. Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m2 | 6 | 63.96 | 383.76
[6 empty] | sub total | 1409.424
3 |  |  | LIMPEZA GERAL
| SINAPI | 73806/001 | 3.1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m2 | 24 | 1.8 | 43.2
[6 empty] | sub total | 43.2
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 6835.73
[6 empty] | BDI 10% | 683.573
[6 empty] | TOTAL | 7519.303
Paraguaçu Paulista, de 18 de fevereiro de 2019
Engº Joaquim Carlos Cambraia
CREA 060027864-5 |  | CREA 060027864-5
CREA 0600278645

## Modelo plan
Timbre da empresa
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
OBJETO: Execução de nova rede de esgoto
LOCAL: CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
Av. Arthur Ebel, 1785 - Jardim America
CIDADE: ARAGUAÇU PAULISTA - SP
FONTE / LICITAÇÃO: CPOS 174 - 01/11/2018 - SINAPI 12/2018
ITEM | FONTES | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. U. C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | PRELIMINARES
| CPOS 174 | 03.01.250 | 1.1. Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 24 |  | 0
| SINAPI | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO
| SINAPI | 05.08.060 | 1.2. Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m3 | 0.24 |  | 0
[6 empty] | sub total | 0
2 |  |  | ESCAVAÇAO
| CPOS 174 | 06.02.040 | 2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m | m3 | 21.6 |  | 0
[6 empty] | sub total | 0
3 |  |  | TUBOS E CONEXÕES
| CPOS 174 | 46.02.070 | 3.1 . Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 80 |  | 0
| CPOS 174 | 49.08.2050 | 3.2Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm | unid | 1 |  | 0
[6 empty] | sub total | 0
4 |  |  | PISO
| CPOS 174 | 06.11.040 | 4.1. Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m2 | 24 |  | 0
| CPOS 174 | 11.03.090 | 4.2. Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa | m3 | 2.4 |  | 0
| CPOS 174 | 18.11.042 | 4.3. Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m2 | 24 |  | 0
[6 empty] | sub total | 0
3 |  |  | LIMPEZA GERAL
| SINAPI | 73806/001 | 3.1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m2 | 24 |  | 0
[6 empty] | sub total | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL C/ BDI |  | 0
Local e data
Resp. pela empresa

## cronog
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
CRONORAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
OBJETO: Execução de nova rede de esgoto
LOCAL: CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
Av. Arthur Ebel, 1785 - Jardim America
CIDADE: ARAGUAÇU PAULISTA - SP
FONTE / LICITAÇÃO: CPOS 174 - 01/11/2018 - SINAPI 12/2018
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | 1ª MÊS
1 | PRELIMINARES | 458.42 | 458.42
| % |  | 100%
2 | ESCAVAÇAO | 771.73 | 771.73
| % |  | 100%
3 | TUBOS E CONEXÕES | 4691.27 | 4691.27
| % |  | 100%
4 | PISO | 1550.36 | 1550.36
| % |  | 100%
3 | LIMPEZA GERAL | 47.52 | 47.52
| % |  | 100%
|  | 7519.3 | 7519.3
Paraguaçu Paulista, de 18 de fevereiro de 2019
Engº Joaquim Carlos Cambraia
CREA 060027864-5
CREA 0600278645

## Modelo cron
Timbre da empresa
CRONORAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
OBJETO: Execução de nova rede de esgoto
LOCAL: CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
Av. Arthur Ebel, 1785 - Jardim America
CIDADE: ARAGUAÇU PAULISTA - SP
FONTE / LICITAÇÃO: CPOS 174 - 01/11/2018 - SINAPI 12/2018
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | 1ª MÊS
1 | PRELIMINARES
%
2 | ESCAVAÇAO
%
3 | TUBOS E CONEXÕES
%
4 | PISO
%
3 | LIMPEZA GERAL
%
|  | 0 | 0
Local e data
Resp. empresa
CREA 060027864-5

## Memorial desc.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
MEMORIAL DESCRITIVO
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
OBJETO: Execução de nova rede de esgoto
LOCAL: CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
Av. Arthur Ebel, 1785 - Jardim America
CIDADE: ARAGUAÇU PAULISTA - SP
FONTE / LICITAÇÃO: CPOS 174 - 01/11/2018 - SINAPI 12/2018
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | PRELIMINARES
Demolição mecanizada de pavimento piso em concreto existe e posteriormente transportado como emtulho
2 | ESCAVAÇAO
Escavação manual em solo em vala para implantação da rede de esgoto
3 | TUBOS E CONEXÕES
Execução de rede de esgoto com Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões
Execução de Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm
4 | PISO
Execução de reaterro manual apiloado sem controle de compactação
Execução de piso de Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa
Execução de revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada
3 | LIMPEZA GERAL
Limpeza geras com jato de alta pressa
Paraguaçu Paulista, de 18 de fevereiro de 2019
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645