## ANEXO 15 PLANILHA CUSTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | PLANILHA ORÇAMDENTÁRIA
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAIS: RUAS URBANAS DA CIDADE E DISTRITOS - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
BASE - Desonerado: CPOS 175 . 01/03/2019 - SINAPI 03/2019 - DER 31/03/2019 | [5 empty] | ÁREA RECAPEAMENTO: |  | 335.000,00 m2
[6 empty] | EXECUÇÃO : 08 MÊS |  | BDI 20.73%
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. S/ BDI | P. U. C/ BDI - 20,73% | VALOR TOTAL R$
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 900.82
1.1 | CPOS 175 | 02.08.02 | Placa de identificação para obra - 6,00m2 - Padrão Prefeitura Municipal - 2,00mx1,00m | m2 | 2 | 373.07 | 450.41 | 900.82
2 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 9925487
2.1 | CPOS 175 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento - Área = m2 | m2 | 335000 | 0.51 | 0.62 | 207700
2.2 | CPOS 175 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - Área = m2 | m2 | 335000 | 4.64 | 5.6 | 1876000
2.3 | CPOS 175 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 2,00cm - 235.000,00m2 | m3 | 4700 | 830.95 | 1003.21 | 4715087
2.4 | CPOS 175 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 3,00cm - 100.000,00m2 | m3 | 3000 | 830.95 | 1003.21 | 3009630
2.5 | DER/SP | 23.13.07.05.99 | Reciclagem de pavimento com adição de 20/5 Brita - esp 0,15m | m3 | 920 | 105.4 | 127.25 | 117070
3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 40503
3.1 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 1 | Sajetão de conreto usinado armado, moldado in loco - Largura 2,00m - altura 0,20m | m2 | 200 | 149.55 | 180.55 | 36110
3.2 | CPOS 175 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 100 | 36.39 | 43.93 | 4393
4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 33109.18
4.1 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m2 | 110 | 29.51 | 35.63 | 3919.3
4.2 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 2 | Sinalização Vertical - Fornecimento e implantação de placa de sinalização em chapa. | m2 | 23.8106 | 738.24 | 891.28 | 21221.88
4.3 | SINAPI | 92335 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média ranhurada, DN50 (2") instlado em prumadas - Fornecimento e instalação | m | 120 | 55 | 66.4 | 7968
[7 empty] | TOTAL GERAL | 10000000
Paraguaçu Paulista / SP 18 de julho de 2019
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645
ART 28027230190896792

## ANEXO 32 MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO FORMALIZAÇÃO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAIS: RUAS URBANAS DA CIDADE E DISTRITOS - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.1 | CPOS - 02.08.02 | Placa de identificação para obra - Recuso do DADE
Área da rua: 2,00mx1,00m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.1 | CPOS - 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento
Área da rua: comp x largura
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.2 | CPOS - 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante
Área da rua: comp x largura
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.3 | CPOS - 54.03.230 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
Área da rua x esp. 0,02m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.4 | CPOS - 54.03.230 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
Área da rua x esp. 0,03m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.5 | DER - 23.13.07.05.99 | Reciclagem de pavimento com adição de 20/5 Brita - esp 0,15m
Área da rua x esp. 0,15m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3.1 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | Sajetão de conreto usinado armado, moldado in loco - Largura 2,00m - altura 0,20m
Área do sarjetão - m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3.2 | CPOS - 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa
Comprimento da guia - m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.1 | SINAPI - 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro
Área da intura -m2
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.2 | SINAPI - COMPOSIÇÃO | Sinalização Vertical - Fornecimento e implantação de placa de sinalização em chapa.
Área da placa - m2
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.3 | SINAPI - 92335 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média ranhurada, DN50 (2") instlado em prumadas - Fornecimento e instalação
Comprimento do tubo - m
SERVIÇOS |  | CALCULO DOS SERVIÇOS
Sinal. Horiz. Divisor trafego |  | LOCAL x (2x4,00mx0,10+5,00mx0,30m) (faixas) + 3,12m2 (PARE 1,95mx1,6m)) = LOCAIS x 5,42m2
Sinal. Horz - Lombada |  | Larg 9,50m = 10 pinturas x 1,50m comp x 0,40m larg = 6,00m2
Sinal. Vert. Placa PARE |  | PLACA x A = 3 a2 √3 /2= PLACA x 3x0,25mx0,25mx1,73/2 = PLACA x 0,30m2
Sinal. Vert. Placa Lombada |  | PLACA x A = 0,50mx0,50m = LOCALx 0,25m2
Tubo galv. (PARE + Lombada) |  | (LOCAIS PARE + 2x LOCAIS LOBADA) x 3,00m
Paraguaçu Paulista, 18 de julho de 2019
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 066027864-5
ART nº 28027230190896792

## ANEXO 16 CRONOGRAMA
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAIS: RUAS URBANAS DA CIDADE E DISTRITOS - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
| MÊS | A EXECUTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | TOTAL
SERVIÇOS |  | % / R$ | 1 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 210 | 240 | 270
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% | [7 empty] | 100%
|  |  | 900.82 | [7 empty] | 900.82
2.0 | RECAPEAMENTO |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  |  | 1240685.875 | 1240685.875 | 1240685.875 | 1240685.875 | 1240685.875 | 1240685.875 | 1240685.875 | 1240685.875 | 9925487
| DRENAGEM |  |  |  | 25% | 25% |  |  | 25% | 25%
3.0 |  |  |  |  | 10125.75 | 10125.75 |  |  | 10125.75 | 10125.75 | 40503
| SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 42.59% |  |  |  | 57.41%
4.0 | [5 empty] | 14101.68 |  |  |  | 19007.5 | 33109.18
|  | #REF! | 1241586.695 | 1240685.875 | 1250811.625 | 1264913.305 | 1240685.875 | 1240685.875 | 1250811.625 | 1269819.125 | 10000000
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$) |  |  | 1241586.695 | 2482272.57 | 3733084.195 | 4997997.5 | 6238683.375 | 7479369.25 | 8730180.875 | 10000000
Paraguaçu Paulista, 18 de julho de 2019
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 060027864-5
ART nº 28027230190896792

## BDI
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Tipo de obra: Construção de Rodovias e Ferrovias
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ITEM COMPONENTE | 1º Quartil | Mediana | 3º Quartil | ADOTADO | SITUAÇÃO
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | OK
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | OK
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | OK
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | OK
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64% | OK
Tributos (PIS, COFINS e ISSQN) | Conforme legislação especifica |  |  | 6.65%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI ADOTADO = | 20.73% |  | OK
Referência: Recurso próprio
Objeto: Recapeamento urbano
Paraguaçu Paulista, 18 de julho de 2019
Joaquim Carlso cambraia
Engº civil CREA 060027864-5
ART nº 28027230190896792
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
(*) - Foi publicada, em 19/07/2013, a Lei nr. 12.844/2013, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamento. Para empresas do setor de Construção de Rodovias e Ferrovias Civil deverão ser acrescentados 2 % no item "Tributos". A desoneração recai sobre a empresa, e não sobre o tipo de obra, portanto deve-se considerar qual a classificação da empresa conforme seu contrato social e atividade de maior renda.

## Talela das ruas
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
TABELA DE ÁREAS
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAIS: RUAS URBANAS DA CIDADE E DISTRITOS - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
LOCAL - PERÍMETRO URBANO |  | ÁREA -335.000,00 m2
SEREVIÇOS | Comprimento estimado (C) | Largura estimada (L) | Área (LxC)
RUAS COM RECAPEAMENTO 2,00 cm | 29375 | 8 | 235000
RUAS COM RECAPEAMENTO 3,00 cm | 12500 | 8 | 100000
DRENAGEM | 100 | 2 | 200
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  | 110
SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  | 23.81
Paraguaçu Paulista, 18 de julho de 2019
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645
ART nº 28027230190896792

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA | [5 empty] | MUNICÍPIO: |  |  |  | Data base
[6 empty] | Paraguaçu Paulista |  |  |  | 01/07/2019
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [8 empty] | PRAZO PROPOSTO
LOCAIS: RUAS URBANAS DA CIDADE E DISTRITOS - PARAGUAÇU PAULISTA - SP | [8 empty] | Início: data de assinatura do convênio
[9 empty] | Final: | 240 | dias
após a assinatura do contrato
2019-08-01
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | RECURSOS LIBERADOS |  |  | 1a. ETAPA |  |  | 2a. ETAPA |  |  | TOTAL
|  |  | Período: | 240 | dias | Período: | 30 | dias
|  |  | Assinatura do | contrato: | 2019-07-01 | PRAZO DE | LIBERAÇÃO | PRAZO DE | PRAZO DE | LIBERAÇÃO | PRAZO DE
|  |  | Prazo inicial | 240 | dias | em até 30 dias | a partir da | EXECUÇÃO | em até 30 dias | a partir da | EXECUÇÃO
|  |  | Prazo expirado: | 0 | dias | assinatura do | contrato | 120 | assinatura do | contrato | 120
[6 empty] | a etapa anterior |  | DIAS | desde que cumprida | a etapa anterior | DIAS
OBJETO ATUAL
1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | m² | 275330.3965 |  |  | 137665.1982 |  |  | 137665.1982 |  |  | 275330.3965
|  | R$ | 10000000 |  |  | 5000000 |  |  | 5000000 |  |  | 10000000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 10000000 |  |  | 5000000 |  |  | 5000000 |  |  | 10000000
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
T O T A L |  |  | 10000000 |  |  | 5000000 |  |  | 5000000 |  |  | 10000000
Paraguaçlu Paulista, 18 de julho de 2019
Joaquim Carlos Cambraia
ENGº CIVIL - CREA 066027864-5
ART: 28027230190896792

## Composição Sajetão eplacas
Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAIS: RUAS URBANAS DA CIDADE E DISTRITOS - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
BASE: Recapamento - CPOS Nº 172 - DESONERADO - 16/03/2018 - |  |  |  | ÁREA DE RECAPE |  | 335000 | m2
BASE - Desonerado: CPOS 175 . 01/03/2019 - SINAPI 03/2019 |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 08 MÊS
COMPOSIÇÃO 1
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. s/ BDI | VALOR TOTAL R$
1 |  |  | DRENAGEM
|  |  | SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO - comp. 1,00m - Largura 1,00m - altura 0,20m | m2 |  |  | 0
1.1 | SINAPI -03/2019 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. A 03/2016 = 1,00m x 1,00m x 0,20m3 = 1,40m3 | m3 | 0.2 | 70.41 | 14.082
1.2 | SINAPI -03/2019 | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 - 1 unid de 1,00m | m | 1 | 95.82 | 95.82
1.2 | CPOS 175 01/03/2019 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - 1,00m x 1,00mx0,72kg/m2 = 0,72kg | kg | 0.72 | 6.94 | 4.9968
1.3 | SINAPI -03/2019 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 1,00m x 2,00m x 0,20m3 = 0,40m3 | m3 | 0.4 | 22.43 | 8.972
[6 empty] | TOTAL | 123.8708
|  |  |  | BDI DRENAGEM |  | 20.73% | 149.5492
COMPOSIÇÃO 2
2 |  |  | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA
2.1 | SINAPI -I - 03/2019 | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m2 | 1 | 554.4 | 554.4
2.2 | SINAPI - 03/20197 | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.93 | 25.78 | 23.9754
2.3 | SINAPI - 03/20197 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.86 | 17.8 | 33.108
[6 empty] | TOTAL | 611.4834
|  |  |  | BDI DRENAGEM |  | 20.73% | 738.2439
Paraguaçu Paulista 18 de julho de 2019
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 060027864-5
ART nº 28027230190896792

## Planilha modelo
TIMBRE DA EMPRESA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | PLANILHA ORÇAMDENTÁRIA
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
BASE - Desonerado: CPOS 175 . 01/03/2019 - SINAPI 03/2019 - DER 31/03/2019 | [5 empty] | ÁREA RECAPEAMENTO: |  | 335.000,00 m2
[6 empty] | EXECUÇÃO : 08 MÊS |  | BDI 20.73%
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. S/ BDI | P. U. C/ BDI - 20,73% | VALOR TOTAL R$
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | CPOS 175 | 02.08.02 | Placa de identificação para obra - 6,00m2 - Padrão Prefeitura Municipal - 2,00mx1,00m | m2 | 2 |  | 0 | 0
2 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 0
2.1 | CPOS 175 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento - Área = m2 | m2 | 335000 |  | 0 | 0
2.2 | CPOS 175 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - Área = m2 | m2 | 335000 |  | 0 | 0
2.3 | CPOS 175 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 2,00cm - 235.000,00m2 | m3 | 4700 |  | 0 | 0
2.4 | CPOS 175 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 3,00cm - 100.000,00m2 | m3 | 3000 |  | 0 | 0
2.5 | DER/SP | 23.13.07.05.99 | Reciclagem de pavimento com adição de 20/5 Brita - esp 0,15m | m3 | 920 |  | 0 | 0
3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0
3.1 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 1 | Sajetão de conreto usinado armado, moldado in loco - Largura 2,00m - altura 0,20m | m2 | 200 |  | 0 | 0
3.2 | CPOS 175 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 100 |  | 0 | 0
4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
4.1 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m2 | 110 |  | 0 | 0
4.2 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 2 | Sinalização Vertical - Fornecimento e implantação de placa de sinalização em chapa. | m2 | 23.81 |  | 0 | 0
4.3 | SINAPI | 92335 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média ranhurada, DN50 (2") instlado em prumadas - Fornecimento e instalação | m | 120 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
Local e data
Resp. técnico ela emprs

## Cronograma modelo
TIMBRE DA EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAIS: RUAS URBANAS DA CIDADE E DISTRITOS - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
| MÊS | A EXECUTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | TOTAL
SERVIÇOS |  | % / R$ | 1 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 210 | 240 | 270
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 0%
2.0 | RECAPEAMENTO | [9 empty] | 0%
DRENAGEM
3.0
SINALIZAÇÃO
4.0
|  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Local e data
Resp. tec. da empresa