## PLANILHA CUSTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | PLANILHA ORÇAMDENTÁRIA
CONVÊNIO: DESENVOLVE SÃO PAULO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAIS: RUAS URBANAS DA CIDADE E DISTRITO DE ROSETA - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
BASE Desonerado: CPOS 175 . 01/03/2019 - DER/SP 31/03/2019 - SINAPI 03/2019 | [5 empty] | ÁREA : m2 |  | 160733.49
[6 empty] | EXECUÇÃO : 04 Mês |  | BDI 20.74%
RECAPEAMENTO CENTRO DA CIDADE
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. S/ BDI | P. U. C/ BDI - 20,74% | VALOR TOTAL R$
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2702.64
1.1 | CPOS 176 | 02.08.02 | Placa de identificação para obra - 6,00m2 - Padrão Prefeitura Municipal - 3,00mx2,00m | m2 | 6 | 373.07 | 450.44 | 2702.64
2 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 1583451.9263
Espessura 3cm
2.1 | CPOS 176 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento - Área = m2 | m2 | 11620.5 | 0.51 | 0.62 | 7204.71
2.2 | CPOS 176 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - Área = m2 | m2 | 11620.5 | 4.64 | 5.6 | 65074.8
2.3 | CPOS 176 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 3,00cm | m3 | 348.615 | 830.95 | 1003.29 | 349761.9434
Espessura 2cm
2.4 | CPOS 176 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento - Área = m2 | m2 | 44183.95 | 0.51 | 0.62 | 27394.049
2.5 | CPOS 176 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - Área = m2 | m2 | 44183.95 | 4.64 | 5.6 | 247430.12
2.6 | CPOS 176 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 2,00cm | m3 | 883.679 | 830.95 | 1003.29 | 886586.3039
[5 empty] | TOTAL CENTRO DA CIDADE |  |  | 1586154.5663
RECAPEAMENTO JARDIM PANAMBI
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. S/ BDI | P. U. C/ BDI - 20,74% | VALOR TOTAL R$
1 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 555177.1246
Espessura 2cm
1.1 | CPOS 176 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento - Área = m2 | m2 | 21120.8 | 0.51 | 0.62 | 13094.896
1.2 | CPOS 176 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - Área = m2 | m2 | 21120.8 | 4.64 | 5.6 | 118276.48
1.3 | CPOS 176 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 2,00cm | m3 | 422.416 | 830.95 | 1003.29 | 423805.7486
[5 empty] | TOTAL JARDIM PANAMBI |  |  | 555177.1246
RECAPEAMENTO BAIRRO BARRA FUNDA
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. S/ BDI | P. U. C/ BDI - 20,74% | VALOR TOTAL R$
1 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 2121927.8434
Espessura 3cm
1.1 | CPOS 176 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento - Área = m2 | m2 | 48402.49 | 0.51 | 0.62 | 30009.5438
1.2 | CPOS 176 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - Área = m2 | m2 | 48402.49 | 4.64 | 5.6 | 271053.944
1.3 | CPOS 176 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 3,00cm | m3 | 1452.0747 | 830.95 | 1003.29 | 1456852.0258
Espessura 2cm
1.4 | CPOS 176 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento - Área = m2 | m2 | 13848.25 | 0.51 | 0.62 | 8585.915
1.5 | CPOS 176 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - Área = m2 | m2 | 13848.25 | 4.64 | 5.6 | 77550.2
1.6 | CPOS 176 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 2,00cm | m3 | 276.965 | 830.95 | 1003.29 | 277876.2148
[5 empty] | TOTAL BARRA FUNDA |  |  | 2121927.8434
RECAPEAMENTO DISTRITO ROSETA
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. S/ BDI | P. U. C/ BDI - 20,74% | VALOR TOTAL R$
1 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 789648.9868
Espessura 3cm
1.1 | CPOS 176 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento - Área = m2 | m2 | 21120.8 | 0.51 | 0.62 | 13094.896
1.2 | CPOS 176 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - Área = m2 | m2 | 21120.8 | 4.64 | 5.6 | 118276.48
1.3 | CPOS 176 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 3,00cm | m3 | 633.624 | 830.95 | 1003.29 | 635708.623
Espessura 2cm
1.4 | CPOS 176 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento - Área = m2 | m2 | 858.6 | 0.51 | 0.62 | 532.332
1.5 | CPOS 176 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - Área = m2 | m2 | 858.6 | 4.64 | 5.6 | 4808.16
1.6 | CPOS 176 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 2,00cm | m3 | 17.172 | 830.95 | 1003.29 | 17228.4959
[7 empty] | TOTAL ROSETA | 789648.9868
[7 empty] | TOTAL GERAL | 5052908.5212
[6 empty] | REPASSE |  | 5051778.29
[6 empty] | CONTRAPARTIDA |  | 1130.2312
OBS: Medição será feita com relatório constando comprimento, largura, área e espessura executada da capa
Paraguaçu Paulista, 04 de novembro de 2019
Joaquim Calos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645
ART 28027230191390606

## MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO FORMALIZAÇÃO
CONVÊNIO: DESENVOLVE SÃO PAULO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAIS: RUAS URBANAS DA CIDADE E DISTRITO DE ROSETA - PARAGUAÇU PTA - SP
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.1 | CPOS - 02.08.02 | Placa de identificação para obra - Recuso do DADE
Área da placa : 3,00mx2,00m
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.1 | CPOS - 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento
Área da rua: comp x largura
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.2 | CPOS - 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante
Área da rua: comp x largura
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.3 | CPOS - 54.03.230 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
Área da rua x esp. 0,03m - Área da rua x esp. 0,02m -
Paraguaçu Paulista, 04 de novembro de 2019
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 066027864-5
ART 28027230191390606

## CRONOGRAMA
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVÊNIO: DESENVOLVE SÃO PAULO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAIS: RUAS URBANAS DA CIDADE E DISTRITO DE ROSETA - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
| MÊS | A EXECUTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
SERVIÇOS |  | % / R$ | 1 30 | 60 | 90 | 120
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 2702.64 |  |  |  | 2702.64
2.0 | RECAPEAMENTO |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 1262551.4703 | 1262551.4703 | 1262551.4703 | 1262551.4703 | 5050205.8812
|  | #REF! | 1265254.1103 | 1262551.4703 | 1262551.4703 | 1262551.4703 | 5052908.5212
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$) |  |  | 1265254.1103 | 2527805.5806 | 3790357.0509 | 5052908.5212
Paraguaçu Paulista, 04 de novembro de 2019
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 060027864-5
ART 28027230191390606

## BDI
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Tipo de obra: Construção de Rodovias e Ferrovias
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ITEM COMPONENTE | 1º Quartil | Mediana | 3º Quartil | ADOTADO | SITUAÇÃO
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | OK
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | OK
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | OK
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | OK
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.65% | OK
Tributos (PIS, COFINS e ISSQN) | Conforme legislação especifica |  |  | 6.65%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI ADOTADO = | 20.74% |  | OK
Referência: Recurso próprio
Objeto: Recapeamento urbano
Paraguaçu Paulista, 04 de novembro de 2019
Joaquim Carlso cambraia
Engº civil CREA 060027864-5
ART 28027230191390606
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
(*) - Foi publicada, em 19/07/2013, a Lei nr. 12.844/2013, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamento. Para empresas do setor de Construção de Rodovias e Ferrovias Civil deverão ser acrescentados 2 % no item "Tributos". A desoneração recai sobre a empresa, e não sobre o tipo de obra, portanto deve-se considerar qual a classificação da empresa conforme seu contrato social e atividade de maior renda.

## Talela das ruas
TABELA DE ÁREAS
CONVÊNIO: DESENVOLVE SÃO PAULO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAIS: RUAS URBANAS DA CIDADE E DISTRITO DE ROSETA - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
LOCAL - CENTRO DA CIDADE
|  | EXPESSURA 3cm |  | 11620.5 | 348.615 | EXPESSURA 2cm |  | 44183.95 | 883.679
Rua | Trecho | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Vol. | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Vol.
Rua Barão do Rio Branco | Av. Brasil Rua Nho Pai |  |  |  |  | 890 | 9.95 | 8855.5 | 177.11
Rua Pedro de Toledo | Av. Siqueira Campos / Av Galdino |  |  |  |  | 790 | 10.8 | 8532 | 170.64
Rua 12 de março | Av. Siqueira Campos / Caramuru |  |  |  |  | 190 | 9.6 | 1824 | 36.48
Av. Paraguaçu | Rua Maria Paula Gambier Da Costa / Rua Pedro Ambrósio | 915 | 12.7 | 11620.5 | 348.615
Rua Irmã Gomes | Av. Siqueira Campos / Caramuru |  |  |  |  | 190 | 9.6 | 1824 | 36.48
Rua Francisco S. Viado | Rua Conselheiro R. Alves / Av. Galdino |  |  |  |  | 290 | 9 | 2610 | 52.2
Rua Manilio Gobbi | Rua Santos Dumont / Caramuru |  |  |  |  | 290 | 10 | 2900 | 58
Rua Pref. Jaime Monteiro | Av. Brasil / Santos Dumont |  |  |  |  | 300 | 8.7 | 2610 | 52.2
Rua Pref. Jaime Monteiro | Rua Conselheiro R. Alves / Av. Galdino |  |  |  |  | 290 | 9 | 2610 | 52.2
Av. Bandeirantes | Av. Siqueira Campos / Conselheiro R. Alves |  |  |  |  | 330 | 13.3 | 4389 | 87.78
Travessa Dona Amélia | Rua Manio Gobbi / Pref. Jaime Monteiro |  |  |  |  | 92.1 | 4.5 | 414.45 | 8.289
Rua Maria Paula Gambier Costa | Rua 12 de março / Manilio Gobbi |  |  |  |  | 100 | 9.75 | 975 | 19.5
Rua Caramuru | Rua Pedro de Toledo / Av. Paraguau |  |  |  |  | 200 | 9.1 | 1820 | 36.4
Rua Conselheiro Rodrigues Alves | Av. Paraguaçu / Pedro de Toledo |  |  |  |  | 200 | 9.5 | 1900 | 38
Rua Nho Pai | Rua Nilo Peçanha / Pedro de Toledo |  |  |  |  | 200 | 6.6 | 1320 | 26.4
Rua Armando Sales de Oliveira | Rua Pedro de Toledo / Av. Paraguaçu |  |  |  |  | 200 | 8 | 1600 | 32
Rua Armando Sales de Oliveira | Rua Pedro de Toledo / Av. Paraguaçu | 200 | 9
LOCAL - BAIRRO BARRA FUNDA
|  | EXPESSURA 3cm |  | 48402.49 | 1452.0747 | EXPESSURA 2cm |  | 13848.25 | 276.965
Rua | Trecho | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Vol. | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Vol.
Rua Quatá | Rua Fernando Costa / Anísio Machado | 110 | 7.4 | 814 | 24.42 |  |  | 0 | 0
Rua João Jorge Rosa | Fepasa / Av. Manoel A. de Souza | 160 | 8 | 1280 | 38.4 |  |  | 0 | 0
Rua João Jorge Rosa | Rua André Wirgues / Felício Tarabay |  |  |  |  | 180 | 8.6 | 1548 | 30.96
Rua Pref. Lauro Ferreira Braga | Rua Yoshihro Hojo / Av. Manoel A. de Souza | 120 | 9.1 | 1092 | 32.76 |  |  | 0 | 0
Travessa do Lapa | Rua Pref. Lauro Ferreira Braga / João Jorge Rosa |  |  |  |  | 190 | 9.3 | 1767 | 35.34
Rua Duque de Caxias | Rua Felício Tarabay / Três Barras | 270 | 8.5 | 2295 | 68.85 |  |  | 0 | 0
Rua Rui Ferreira da Rocha | Av. José Jorge Estevan / Dos Paivas |  |  |  |  | 83.2 | 9 | 748.8 | 14.976
Rua Rui Ferreira da Rocha | Rua Padre Anchieta / Fernando Costa |  |  |  |  | 88.5 | 9.8 | 867.3 | 17.346
Rua Rui Barbosa | Rua Felício Tarabay / Padre Anchieta |  |  | 0 | 0 | 80.5 | 10.5 | 845.25 | 16.905
Rua Rui Barbosa (pista dupla) | Rua Padre Anchieta / Fernando Costa |  |  | 0 | 0 | 81 | 17 | 1377 | 27.54
Rua Vital Brasil | Rua dos Paivas / Felício Tarabay |  |  | 0 | 0 | 160 | 8.8 | 1408 | 28.16
Rua D. Pedro | Av. José Jorge Estevan / Padre Anchieta | 350 | 10.2 | 3570 | 107.1 |  |  | 0 | 0
Rua D. Pedro | Rua Fernando Costa / Alegre | 180 | 7.8 | 1404 | 42.12 |  |  | 0 | 0
Rua João Batista Vieira | Rua Felício Tarabay / Alegre | 360 | 8.8 | 3168 | 95.04 |  |  | 0 | 0
Rua Hidekshi Kuroywa | Rua Castro Alves / Av. Joé Jorge Estevan | 210 | 7.2 | 1512 | 45.36 |  |  | 0 | 0
Rua Luis Campos Fernandes | Rua Fernando Costa / Alegre | 180 | 7.4 | 1332 | 39.96 |  |  | 0 | 0
Rua Oswaldo Cruz | Av. José Jorge Estevan / Dos Paivas | 89.7 | 8.5 | 762.45 | 22.8735 |  |  | 0 | 0
Av. José Jorge Estevam | Rua Castro Alvens / Fepasa | 360 | 7.9 | 2844 | 85.32 |  |  | 0 | 0
Rua Borá | Diviza Azilo / Rua Doracy Ointo Cyrino | 90.2 | 8.2 | 739.64 | 22.1892 |  |  | 0 | 0
Rua André Wirgues | Rua Doracy Pinto Cyrino Quatá | 310 | 8.2 | 2542 | 76.26 |  |  | 0 | 0
Rua dos Paivas | Rua D. Pedro II / Oswalado Cruz | 490 | 9.7 | 4753 | 142.59 |  |  | 0 | 0
Rua Prof Maria de Lourdes da Silva | Rua Doracy Pinto Cyrino Quatá | 320 | 7.7 | 2464 | 73.92 |  |  | 0 | 0
Rua dos Vieiras | Rua Pref. Lauro Ferreira Braga / Rui Ferreira da Rocha | 290 | 8.2 | 2378 | 71.34 |  |  | 0 | 0
Rua dos Vieiras | Rua Vital Brasil / Dão Pedro II | 110 | 8.6 | 946 | 28.38 |  |  | 0 | 0
Rua dos Vieiras | Rua Castro Alves / Oswaldo Cruz | 170 | 8.35 | 1419.5 | 42.585 |  |  | 0 | 0
Rua Felício Tarabay | Rua Oscar Bressane / Borá |  |  |  | 0 | 99.4 | 8.5 | 844.9 | 16.898
Rua Felício Tarabay | Rua Rui Barbosa / Vital Brasil |  |  |  | 0 | 120 | 8.5 | 1020 | 20.4
Rua Felício Tarabay | Rua Vital Brasil / João Batista Vieira | 280 | 8.3 | 2324 | 69.72 |  |  | 0 | 0
Rua Felício Tarabay | Rua João Batista Vieira / Oswaldo Cruz |  |  |  | 0 | 340 | 7.8 | 2652 | 53.04
Rua Padre Anchieta | Rua Rua Oscar Bressane / Quatá |  |  |  |  | 110 | 7 | 770 | 15.4
Rua Padre Anchieta | Rua Duque de Caxias / Rua José Salomão | 83 | 8.3 | 688.9 | 20.667 |  |  | 0 | 0
Rua Padre Anchieta | Rua Rui Ferreira da Rocha Rui Barbosa |  |  |  |  | 80 | 8.3 | 664 | 13.28
Rua Padre Anchieta | Rua João Batista Vieira / Castro Alves | 160 | 8.3 | 1328 | 39.84 |  |  | 0 | 0
Rua Fernando Costa | Rua Oscar Bressane / José Salomão | 570 | 8 | 4560 | 136.8 |  |  | 0 | 0
Rua Fernando Costa | Rua D. Pedro II / João Batista Vieira | 150 | 8 | 1200 | 36 |  |  | 0 | 0
Rua Fernando Costa | Rua Luis Campos Fernandes / S. Oliveira | 150 | 7.6 | 1140 | 34.2 |  |  | 0 | 0
Rua Três Barras | Rua João Jorge Rosa / Pref. Lauro Ferreira Braga | 85 | 7.6 | 646 | 19.38 |  |  | 0 | 0
Rua Três Barras | Rua D. Pedro Ii / Vieira | 150 | 8 | 1200 | 36 |  |  | 0 | 0
LOCAL - BAIRRO JARDIM PANAMBI
|  | EXPESSURA 3cm |  | 0 | 0 | EXPESSURA 2cm |  | 21120.8 | 422.416
Rua | Trecho | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Vol. | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Vol.
Rua Marcelo Varrone | Rua Joaqim S. R. Vieira / Joaqim S. R. Vieira |  |  |  |  | 610 | 10 | 6100 | 122
Rua Dr. Sheiji Hashimoto | Rua Joaqim S. R. Vieira / Joaqim S. R. Vieira |  |  |  |  | 860 | 9.5 | 8170 | 163.4
Rua Yoshiro Matsucura | Rua Joaqim S. R. Vieira / Joaqim S. R. Vieira |  |  |  |  | 330 | 8.8 | 2904 | 58.08
Rua Antonio F. Lisboa | Rua José Bassil Dower / Dr. Sheiji Hashimoto |  |  |  |  | 70.5 | 8.8 | 620.4 | 12.408
Rua Francisco Benício | Rua Marcelo Varrone /Generoso Pereira da Costa |  |  |  |  | 132.5 | 9.5 | 1258.75 | 25.175
Rua João Mustafa | Rua Marcelo Varrone / Generoso Pereira da Costa |  |  |  |  | 135 | 10.75 | 1451.25 | 29.025
Rua Antonio F. Lisboa | Rua Generoso Pereira da Costa / Yoshiro Matsucura |  |  |  |  | 67 | 9.2 | 616.4 | 12.328
LOCAL - DISTRITO DE ROSETA | [8 empty] | 0
|  | EXPESSURA 3cm |  | 20698.9 | 620.967 | EXPESSURA 2cm |  | 858.6 | 17.172
Rua | Trecho | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Vol. | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | Vol.
Rua Maria Aparecida de Lima | Rua José Pedro Spindola / Maria Rosa de Lima Spindola | 260 | 8.3 | 2158 | 64.74 |  |  | 0
Rua Maria Aparecida de Lima | Rua Maria Rosa de Lima Spindola / Antonio Domingues | 260 | 9.2 | 2392 | 71.76 |  |  | 0
Rua Maria Aparecida de Lima | Rua Antonio Domingues/ Final da rua |  |  |  |  | 95.4 | 9 | 858.6 | 17.172
Rua Antonio Domingues | Rua Juvênci Aguilheiro / Maria Aparecida de Lima | 80 | 9 | 720 | 21.6 |  |  | 0
Rua Antonio Domingues | Rua Maria Aparecida de Lima / João Pires Cardoso | 120 | 8.25 | 990 | 29.7 |  |  | 0
Rua Manoel Barbosa da Cruz | Rua Rua Juvêncio Aguilheiro / Maria Aarecida de Lima | 80 | 9.2 | 736 | 22.08 |  |  | 0
Rua Manoel Barbosa da Cruz | Rua Maria Aparecida de Lima / João Pires / Cardoso | 160 | 8 | 1280 | 38.4 |  |  | 0
Rua Oswaldo Cruz | Rua Capitão Generozo / Manoel Barbosa da Cruz | 110 | 7 | 770 | 23.1 |  |  | 0
Rua Oswaldo Cruz | Rua Manoel Barbosa da Cruz / Antonio Domingues | 79 | 7 | 553 | 16.59 |  |  | 0
Rua Capitão Generoso | Rua Oswaldo Cruz / Maria Aparecida de Lima | 83.6 | 6.5 | 543.4 | 16.302 |  |  | 0
Rua Maria Rosa de L. Spindola | Rua José Cardos / Delfino Franco de Lima | 130 | 8.65 | 1124.5 | 33.735 |  |  | 0
Rua Delfino Franco de Lima | Rua Maria Rosa de L. Spindola / José Pedro Spindola | 260 | 8.2 | 2132 | 63.96 |  |  | 0
Rua José Pedro Spindola | Rua Oswaldo Manoel de Lima / Francisco Camilo de Assis | 220 | 7 | 1540 | 46.2 |  |  | 0
Rua José F. Mendes | Rua José Pedro da Costa / Maria Aparecida de Lima | 100 | 8.2 | 820 | 24.6 |  |  | 0
Rua Nelson Raimundo | Rua José Pedro da Costa / Maria Aparecida de Lima | 100 | 8.45 | 845 | 25.35 |  |  | 0
Rua José Pereira da Costa | Rua José Pedro Spindola / João Marques da Silva | 150 | 7.2 | 1080 | 32.4 |  |  | 0
Rua Oswaldo M. de Oliveira | Rua João Marques da Silva / José Pedro Spindola | 160 | 6.2 | 992 | 29.76 |  |  | 0
Rua João Marques da Silva | Rua Maria Aparecidada de Lima / Oswaldo Manoel de Limna | 160 | 9 | 1440 | 43.2 |  |  | 0
Rua José Cardoso | Rua Capitão Generoso / João Marques da Silva | 110 | 5.3 | 583 | 17.49 |  |  | 0
| TOTAL GERAL | ESPESSURA 3CM |  | 80721.89 | 2421.6567 | ESPESSURA 2CM |  | 80011.6 | 1600.232
Paraguaçu Paulista, 04 de novembro de 2019
Joaquim Calos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645
ART 28027230191390606

## Cronograma secretaria
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA | [5 empty] | MUNICÍPIO: |  |  |  | Data base
[6 empty] | Paraguaçu Paulista |  |  |  | 01/07/2019
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [8 empty] | PRAZO PROPOSTO
Início: data de assinatura do convênio
[9 empty] | Final: | 240 | dias
após a assinatura do contrato
2019-11-11
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | RECURSOS LIBERADOS |  |  | 1a. ETAPA |  |  | 2a. ETAPA |  |  | TOTAL
|  |  | Período: | 240 | dias | Período: | 30 | dias
|  |  | Assinatura do | contrato: | 2019-07-01 | PRAZO DE | LIBERAÇÃO | PRAZO DE | PRAZO DE | LIBERAÇÃO | PRAZO DE
|  |  | Prazo inicial | 240 | dias | em até 30 dias | a partir da | EXECUÇÃO | em até 30 dias | a partir da | EXECUÇÃO
|  |  | Prazo expirado: | 0 | dias | assinatura do | contrato | 120 | assinatura do | contrato | 120
[6 empty] | a etapa anterior |  | DIAS | desde que cumprida | a etapa anterior | DIAS
OBJETO ATUAL
1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | m² | 275330.3965 |  |  | 137665.1982 |  |  | 137665.1982 |  |  | 275330.3965
|  | R$ | 10000000 |  |  | 5000000 |  |  | 5000000 |  |  | 10000000
m²
R$
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 10000000 |  |  | 5000000 |  |  | 5000000 |  |  | 10000000
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
T O T A L |  |  | 10000000 |  |  | 5000000 |  |  | 5000000 |  |  | 10000000
Paraguaçlu Paulista, 04 de novembro de 2019
Joaquim Carlos Cambraia
ENGº CIVIL - CREA 066027864-5
ART 28027230191390606

## Modelo Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | PLANILHA ORÇAMDENTÁRIA
CONVÊNIO: DESENVOLVE SÃO PAULO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAIS: RUAS URBANAS DA CIDADE E DISTRITO DE ROSETA - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
BASE Desonerado: CPOS 175 . 01/03/2019 - DER/SP 31/03/2019 - SINAPI 03/2019 | [5 empty] | ÁREA : m2 |  | 160733.49
[6 empty] | EXECUÇÃO : 04 Mês |  | BDI 20.74%
RECAPEAMENTO CENTRO DA CIDADE
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. S/ BDI | P. U. C/ BDI - 20,74% | VALOR TOTAL R$
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | CPOS 176 | 02.08.02 | Placa de identificação para obra - 6,00m2 - Padrão Prefeitura Municipal - 3,00mx2,00m | m2 | 6 |  | 0 | 0
2 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 0
Espessura 3cm
2.1 | CPOS 176 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento - Área = m2 | m2 | 11620.5 |  | 0 | 0
2.2 | CPOS 176 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - Área = m2 | m2 | 11620.5 |  | 0 | 0
2.3 | CPOS 176 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 3,00cm | m3 | 348.615 |  | 0 | 0
Espessura 2cm
2.4 | CPOS 176 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento - Área = m2 | m2 | 44183.95 |  | 0 | 0
2.5 | CPOS 176 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - Área = m2 | m2 | 44183.95 |  | 0 | 0
2.6 | CPOS 176 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 2,00cm | m3 | 883.679 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL CENTRO DA CIDADE |  |  | 0
RECAPEAMENTO JARDIM PANAMBI
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. S/ BDI | P. U. C/ BDI - 20,74% | VALOR TOTAL R$
1 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 0
Espessura 2cm
1.1 | CPOS 176 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento - Área = m2 | m2 | 21120.8 |  | 0 | 0
1.2 | CPOS 176 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - Área = m2 | m2 | 21120.8 |  | 0 | 0
1.3 | CPOS 176 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 2,00cm | m3 | 422.416 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL JARDIM PANAMBI |  |  | 0
RECAPEAMENTO BAIRRO BARRA FUNDA
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. S/ BDI | P. U. C/ BDI - 20,74% | VALOR TOTAL R$
1 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 0
Espessura 3cm
1.1 | CPOS 176 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento - Área = m2 | m2 | 48402.49 |  | 0 | 0
1.2 | CPOS 176 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - Área = m2 | m2 | 48402.49 |  | 0 | 0
1.3 | CPOS 176 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 3,00cm | m3 | 1452.0747 |  | 0 | 0
Espessura 2cm
1.4 | CPOS 176 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento - Área = m2 | m2 | 13848.25 |  | 0 | 0
1.5 | CPOS 176 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - Área = m2 | m2 | 13848.25 |  | 0 | 0
1.6 | CPOS 176 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 2,00cm | m3 | 276.965 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL BARRA FUNDA |  |  | 0
RECAPEAMENTO DISTRITO ROSETA
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. U. S/ BDI | P. U. C/ BDI - 20,74% | VALOR TOTAL R$
1 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 0
Espessura 3cm
1.1 | CPOS 176 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento - Área = m2 | m2 | 21120.8 |  | 0 | 0
1.2 | CPOS 176 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - Área = m2 | m2 | 21120.8 |  | 0 | 0
1.3 | CPOS 176 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 3,00cm | m3 | 633.624 |  | 0 | 0
Espessura 2cm
1.4 | CPOS 176 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento - Área = m2 | m2 | 858.6 |  | 0 | 0
1.5 | CPOS 176 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante - Área = m2 | m2 | 858.6 |  | 0 | 0
1.6 | CPOS 176 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura 2,00cm | m3 | 17.172 |  | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL ROSETA | 0
[7 empty] | TOTAL GERAL | 0
OBS: Medição será feita com relatório constando comprimento, largura, área e espessura executada da capa
Local e data
Resp pela empresa

## Modelo cronograma
Timbre da empresa
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVÊNIO: DESENVOLVE SÃO PAULO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAIS: RUAS URBANAS DA CIDADE E DISTRITO DE ROSETA - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
| MÊS | A EXECUTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
SERVIÇOS |  | % / R$ | 1 30 | 60 | 90 | 120 |  | 1
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.0 | RECAPEAMENTO
#REF!
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$)
Local e data
Resp. pela emresa