## PLANILHAS
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - USO DE SALDO
CONVÊNIO DADE – 091/2012- INFRAESTRUTURA MELHORIA DE ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS |  |  |  |  | ÁREA RECAPEAMENTO |  | 15.520,00m2
LOCAL: BAIRROS: BARRA FUNDA, JARDIM PANAMBI, JARDIM AMÉRICA E JARDIM DA OLIVEIRAS |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | 02 meses
BASE: CPOS Nº 172 - 01/11/17 - Emissão 16/03/2018 - Sem desoneração - SINAPI 02/2018 - Emissão 19/03/18 Desonerado |  |  |  |  | BDI - 22,04%
VALORES DO USO DO SALDO
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | QUANT. | P. U. R$ S/BDI | VALOR TOTAL R$
ACESSO: LIGAÇÃO CENTRO TURÍSTICO / GRANDE LAGO | [5 empty] | Área: m2 | 15520
1 |  |  | RECAPEAMENTO
1.1 | CPOS 172 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 15520 | 0.51 | 7915.2
1.2 | CPOS 172 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 15520 | 3.45 | 53544
1.3 | CPOS 172 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - Faixa D - CBUQ | m3 | 465.6 | 773.28 | 360039.17
|  |  | Subitens |  |  |  | 421498.37
2 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL (divisor de faixaas) |  |  |  | 0
2.1 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro -Divisor de faixas = 24x(2x4,00mx0,10+3,00mx0,30m) (faixas) + 0,86m2 (PARE)= 61,44m2 | m² | 61.44 | 27.41 | 1684.07
2.2 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 01 | Confecção de placa de sinalização totalmente reflexiva = A = 3 a2 √3 /2= 12ruasx2placasx3x0,35mx0,35mx1,73/2=7,63m2 | m2 | 7.63 | 629.55 | 4803.47
2.3 | SINAPI | 92335 | Tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), fornecimento e instalação = 24PARE =24unidx 3,50m=84,00m | m | 84 | 49.56 | 4163.04
|  |  | Subitens |  |  |  | 10650.58
[5 empty] | TOTAL |  | 432148.95
[5 empty] | TOTAL COM BDI |  | 527394.5786
Paraguaçu Paulista, 22 de julho de 2019
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 060027864-5
ART Nº 28027230190259675

## MODELO planilha
TIMBRE DA EMPRESA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - USO DE SALDO
CONVÊNIO DADE - 091/2017- INFRAESTRUTURA MELHORIA DE ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS |  |  |  |  | ÁREA RECAPEMANTO |  | 15.520,00m2
LOCAL: BAIRROS: BARRA FUNDA, JARDIM PANAMBI, JARDIM AMÉRICA E JARDIM DA OLIVEIRAS |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | 02 meses
BASE: CPOS Nº 172 - 01/11/17 - Emissão 16/03/2018 - Sem desoneração - SINAPI 02/2018 - Emissão 19/03/18 Desonerado |  |  |  |  | BDI - 22,04%
VALORES DO USO DO SALDO
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | QUANT. | P. U. R$ S/ BDI | VALOR TOTAL R$
ACESSO: LIGAÇÃO CENTRO TURÍSTICO / GRANDE LAGO | [5 empty] | Área: m2 | 15520
1 |  |  | RECAPEAMENTO
1.1 | CPOS 172 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m2 | 15520 |  | 0
1.2 | CPOS 172 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 15520 |  | 0
1.3 | CPOS 172 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - Faixa D - CBUQ | m3 | 465.6 |  | 0
|  |  | Subitens |  |  |  | 0
2 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL (divisor de faixaas) |  |  |  | 0
2.1 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro -Divisor de faixas = 24x(2x4,00mx0,10+3,00mx0,30m) (faixas) + 0,86m2 (PARE)= 61,44m2 | m² | 61.44 |  | 0
2.2 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 01 | Confecção de placa de sinalização totalmente reflexiva = A = 3 a2 √3 /2= 12ruasx2placasx3x0,35mx0,35mx1,73/2=7,63m2 | m2 | 7.63 |  | 0
2.3 | SINAPI | 92335 | Tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), fornecimento e instalação = 24PARE =24unidx 3,50m=84,00m | m | 84 |  | 0
|  |  | Subitens |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 0
[5 empty] | TOTAL COM BDI |  | 0
Local e data
Resp. da empresa

## CRONOGRAMA Uso de sldo
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO USO DE SALDO
CONVÊNIO DADE -091/2018 - INFRAESTRUTURA MELHORIA DE ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS | [5 empty] | CONVÊNIO
LOCAL: BAIRROS: BARRA FUNDA, JARDIM PANAMBI, JARDIM AMÉRICA E JARDIM DA OLIVEIRAS | [5 empty] | ÁREA DE RECAPEMANTO: 37.872,54m2
BASE: CPOS Nº 172 - 01/11/17 - SINAPI 01/2018 - 15/07/17 Emissão 17/02/18 - DATA: 07/03/2018 |  |  |  |  | SINAPI 15/07/17 DATA: 21/07/2017 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  |  | ÁREA DE RECAPEMANTO: 15.520,00m2
| MÊS | A EXECUTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
SERVIÇOS |  | % / R$ | 1 30 | 60 | 270 | 300 | 330 | 360
Centro Turistico / Grande Lago
1 | RECAPEAMENTO |  | 80% | 20% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 411517.2886 | 102879.3221 |  |  |  |  | 514396.6107
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
2 |  |  |  | 12997.9678 |  |  |  |  | 12997.9678
TOTAL (R$) |  |  | 78.03% | 21.97% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
|  | #REF! | 411517.2886 | 115877.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 527394.5786
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$) |  |  | 78.03% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 411517.2886 | 527394.5786 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Paraguaçu Paulista, 22 de julho de 2019
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 060027864-5
ART Nº 28027230190259675

## MODELO cronogr.
TIMBRRE DA EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO USO DE SALDO
CONVÊNIO DADE -091/2018 - INFRAESTRUTURA MELHORIA DE ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS | [5 empty] | CONVÊNIO
LOCAL: BAIRROS: BARRA FUNDA, JARDIM PANAMBI, JARDIM AMÉRICA E JARDIM DA OLIVEIRAS | [5 empty] | ÁREA DE RECAPEMANTO: 37.872,54m2
BASE: CPOS Nº 172 - 01/11/17 - SINAPI 01/2018 - 15/07/17 Emissão 17/02/18 - DATA: 07/03/2018 |  |  |  |  | SINAPI 15/07/17 DATA: 21/07/2017 | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06 MESES
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  |  | ÁREA DE RECAPEMANTO: 15.520,00m2
| MÊS | A EXECUTADO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
SERVIÇOS |  | % / R$ | 1 30 | 60 | 270 | 300 | 330 | 360
Centro Turistico / Grande Lago
1 | RECAPEAMENTO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
2
TOTAL (R$)
|  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Local e dara
Resp. da empresa

## BDI
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Tipo de obra: Construção de Rodovias e Ferrovias
ITEM COMPONENTE | 1º Quartil | Mediana | 3º Quartil | ADOTADO | SITUAÇÃO
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | OK
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | OK
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | OK
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | OK
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64% | OK
Tributos (PIS, COFINS e ISSQN) | Conforme legislação especifica |  |  | 7.65%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI ADOTADO = | 22.04% |  | OK
Referência: Convênio DADE
Objeto: Infraestrutura Melhoria de Acessos aos Pontos Turísticos
Paraguaçu Paulista, 22 de julho de 2019
Joaquim Carlso cambraia
Engº civil CREA 060027864-5
ART nº 28027230190259675
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
(*) - Foi publicada, em 19/07/2013, a Lei nr. 12.844/2013, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamento. Para empresas do setor de Construção de Rodovias e Ferrovias Civil deverão ser acrescentados 2 % no item "Tributos". A desoneração recai sobre a empresa, e não sobre o tipo de obra, portanto deve-se considerar qual a classificação da empresa conforme seu contrato social e atividade de maior renda.

## Composição 1
Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo
COMPOSIÇÃO 01 - SINALIZAÇÃO VERTICAL
CONVÊNIO DADE - 091/2018 - INFRAESTRUTURA MELHORIA DE ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS
LOCAL: - PARAGUAÇU PAULISTA. - SP
| COMPOSIÇÃO 01 | [5 empty] | SINAP 02/2018 - 19/03/2018
ITEM | SERVIÇOS | UN | QUANT. | P.U. sem BDI | TOTAL sem BDI | P.U. com BDI (22,04%) | TOTAL com BDI | FONTE E CÓDIGO COM DESONERAÇÃO
1 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA | m² | 1
1.1 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m2 | 1 | 571.73 | 571.73 | 697.7393 | 697.7393 | SINAPI -I - 06/2017 | 34723
1.2 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.93 | 26.91 | 25.0263 | 30.5421 | 28.4041 | SINAPI - 06/2017 | 88277
1.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.86 | 17.63 | 32.7918 | 40.0191 | 74.4355 | SINAPI - 06/2017 | 88316
| Total |  |  |  | 629.5481 |  | 800.579
Paraguaçu Paulista, 22 de julho de 2019
Eng. Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART 28027230190259675

## Memorial de calculo
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
MEMÓRIA DE CÁLCULO FORMALIZAÇÃO (ENCAMINHAR JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)
OBJETO: Melhoria de acessos aos Pontos Turísticos - Convênio 091/2017
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.1 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | Quant
Medição das ruas Tabela das Ruas - 15.520,00m2 |  |  | 15520
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.2 | 54.01.410 | Imprimação betuminosa ligante | Quant
Tabela das ruas Tabela das ruas - 19.900,15m2 |  |  | 15520
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | Quant
15.520,00m2x0,03m |  |  | 465.6
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.1 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro -Divisor de faixas | Quant
24x(2x4,00mx0,10+3,00mx0,30m) (faixas) + 0,86m2 (PARE)= 61,44m |  |  | 61.44
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.2 | composição 01 | Confecção de placa de sinalização totalmente reflexiva | Quant
A = 3 a2 √3 /2= 12ruasx2placasx3x0,35mx0,35mx1,73/2=7,63m2 |  |  | 7.63
item | CÓD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.3 | 92335 | Tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), fornecimento e instalação = 24PARE =24unidx 3,50m=84,00m | Quant
24PARE =24unidx 3,50m=84,00m |  |  | 84
Paraguaçu Paulista, 22 de julho de 2019
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 066027864-5
ART nº 28027230172667396

## Tabela das ruas
Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
TABELA DE RUAS DOS ACESSOS AOS PONTOS TURÍSTICOS
CONVÊNIO Nº 091/2012 - Molhorias de Acessos aos Pontos Turísticos
Acesso: Ligação Centro Turístico / Grande Lago |  |  | Área | 15520
RUA PREF. LAURO FERREIRA BRAGA |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC)
Trecho: Anísio Machado | Av. Perimetral | 160 | 7 | 1120
RUA JSÉ ELIAS MORATO |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC)
Trecho: Anísio Machado | Av. Perimetral | 160 | 8.5 | 1360
RUA ARY ASSUNÇÃO |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC)
Trecho: Anísio Machado | Av. Perimetral | 170 | 8 | 1360
RUA FLORINDA BONINI |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC)
Trecho: Anísio Machado | Av. Perimetral | 170 | 8 | 1360
RUA GONÇALVES ROSA |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC)
Trecho: Anísio Machado | Av. Perimetral | 170 | 8 | 1360
RUA ROQUE V. MACHADO |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC)
Trecho: Anísio Machado | Av. Perimetral | 170 | 8 | 1360
RUA ANTONIO FERNANDES |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC)
Trecho: Anísio Machado | Av. Perimetral | 160 | 8 | 1280
RUA ROQUE POLIMENO |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC)
Trecho: Anísio Machado | Av. Perimetral | 160 | 8 | 1280
RUA FELICIANO BELO |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC)
Trecho: Anísio Machado | Av. Perimetral | 160 | 8.5 | 1360
RUA PEDRO BARBOSA |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC)
Trecho: Anísio Machado | Av. Perimetral | 160 | 9 | 1440
RUA FERNANDO O. PIMENTEL |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC)
Trecho: Anísio Machado | Av. Perimetral | 150 | 8 | 1200
RUA JURANDIR NEGRÃO |  | Comprimento (C) | Largura (L) | Área (LxC)
Trecho: Anísio Machado | Av. Perimetral | 130 | 8 | 1040
Paraguaçu Paulista, 22 de julho de 2019
Eng. Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART Nº 28027230190259675