## Planilha orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: RECAPEAMENTO - Jd. América, Vila Galdino e Jd. Bela Vista
CONTRATO SICONV 868655/2018 – PROCESSO 1054.486-05/2018 – M. CIDADES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL JOAQUIM CARLOS CAMBRAIA
ART: 28027230181109145 |  |  | SINAPI 03/2019 - Não Desonerado |  |  |  | BDI 21,38%
ITEM | REF. CUSTOS UNIT. SINAPI | SERVIÇOS | Unid | Quant | R$ Unid sem BDI | Sub Total | R$ Unid com BDI | Sub Total
RECAPEAMENTO
1 |  | Canterio de obra
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.88 | 322.88 | 929.89 | 391.91 | 1128.7
|  | Sub-Total serviços preliminares |  |  |  | 929.89 |  | 1128.7
2 |  | Administração local
2.1 | Composição 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | unid | 1 | 3669 | 3669 | 4453.42 | 4453.42
|  | Sub-Total administração local |  |  |  | 3669 |  | 4453.42
3 |  | Mobilização e desmobilização
3.1 | Composição 2 | MOBILIZAÇÃO | unid | 1 | 275.63 | 275.63 | 334.56 | 334.56
3.2 | Composição 2 | DESMOBILIZAÇÃO | unid | 1 | 275.63 | 275.63 | 334.56 | 334.56
|  | Sub-Total amobilização e desmobilização |  |  |  | 551.26 |  | 669.12
4 |  | Recapaemanto asfáltico
4.1 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 8378.6 | 1.35 | 11311.11 | 1.64 | 13740.9
4.2 | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIORE A 100KM | t/km | 46.92 | 1.54 | 72.26 | 1.87 | 87.75
4.3 | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM | m3 | 251.37 | 845.23 | 212465.47 | 1025.94 | 257890.53
4.4 | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³xkm | 3659.94 | 0.93 | 3403.74 | 1.13 | 4135.73
|  | Sub-Total Recapeamento |  |  |  | 227252.58 |  | 275854.91
5 |  | Drenagem
5.1 | Composição 5 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO -Largura 2,00m - altura 0,20m | m² | 33.2 | 120.19 | 3990.31 | 145.89 | 4843.55
|  | Sub-Total drenagem |  |  |  | 3990.31 |  | 4843.55
6 |  | Sinalizaçao viária
6.1 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m2 | 76.46 | 29.6 | 2263.22 | 35.93 | 2747.2
6.1 | Composição 3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E, CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Pare | unid | 13 | 203.61 | 2646.93 | 247.14 | 3212.82
6.2 | Composição 4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E, CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - TIPO QUADRADA COM LADO DE 50CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Lombada | unid | 2 | 175.89 | 351.78 | 213.5 | 427
6.3 | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADADN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 | m | 45 | 56.22 | 2529.9 | 68.24 | 3070.8
6.4 | 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 20CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3M | m | 7.5 | 52.68 | 395.1 | 63.94 | 479.55
|  | Sub-Total sinalização viária |  |  |  | 8186.93 |  | 9937.37
|  | TOTAL DO RECAPEAMENTO |  |  |  | 244579.97 |  | 296887.07
Paraguaçu Paulista, 13 de janeiro de 2020
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645 -
ART nº 28027230181127877

## Modelo oçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: RECAPEAMENTO - Jd. América, Vila Galdino e Jd. Bela Vista
CONTRATO SICONV 868655/2018 – PROCESSO 1054.486-05/2018 – M. CIDADES |  | SINAPI 03/2019 - Não Desonerado |  |  |  | BDI 21,38%
ITEM | SERVIÇOS | Unid | Quant | R$ Unid sem BDI | Sub Total | R$ Unid com BDI | Sub Total
RECAPEAMENTO
1 | Canterio de obra
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.88 |  | 0 | 0 | 0
| Sub-Total serviços preliminares |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Administração local
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | unid | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Sub-Total administração local |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Mobilização e desmobilização
3.1 | MOBILIZAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | DESMOBILIZAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Sub-Total amobilização e desmobilização |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Recapaemanto asfáltico
4.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 8378.6 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIORE A 100KM | t/km | 46.92 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM | m3 | 251.37 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³xkm | 3659.94 |  | 0 | 0 | 0
| Sub-Total Recapeamento |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Drenagem
5.1 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO -Largura 2,00m - altura 0,20m | m² | 33.2 |  | 0 | 0 | 0
| Sub-Total drenagem |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Sinalizaçao viária
6.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m2 | 76.46 |  | 0 | 0 | 0
6.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E, CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Pare | unid | 13 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E, CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - TIPO QUADRADA COM LADO DE 50CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Lombada | unid | 2 |  | 0 | 0 | 0
6.3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADADN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 | m | 45 |  | 0 | 0 | 0
6.4 | ESTACA BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 20CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3M | m | 7.5 |  | 0 | 0 | 0
| Sub-Total sinalização viária |  |  |  | 0 |  | 0
| TOTAL DO RECAPEAMENTO |  |  |  | 0 |  | 0
| Local e data | Resp. pela empresa

## Composições
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - Jd América, Vila Galdino e Jd. Bela Vista
CONTRATO SICONV 868655/2018 – PROCESSO 1054.486-05/2018
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | COMPOSIÇOES
ITEM | SERVIÇOS | UN | QUANT. | P.U. sem BDI | TOTAL sem BDI | FONTE E CÓDIGO SEM DESONERAÇÃO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MÊS
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLMENTARES - 2h/diax4dias | h | 8 | 87.375 | 699 | SINAPI -03/2019 | 90777
1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLMENTARES - 8 horas/diax10dias | h | 80 | 37.125 | 2970 | SINAPI -03/2019 | 90776
3669
ITEM | SERVIÇOS | UN | QUANT. | P.U. sem BDI | TOTAL sem BDI | FONTE E CÓDIGO SEM DESONERAÇÃO
2 | MOBILIZAÇÃO - DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT= 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.4 | 167.6 | 234.64 | SINAPI -03/2019 | 91031
2.2 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.14 | 44.17 | 6.1838 | SINAPI -03/2019 | 5685
2.3 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE | CHI |  |  | #VALUE! | SINAPI -10/2018 | 95632
2.3 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICAAQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE AMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.14 | 45.7 | 6.398 | SINAPI -03/2019 | 91486
2.4 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.14 | 101.89 | 14.2646 | SINAPI -03/2019 | 5837
2.5 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURN O. AF_06/2017 | CH | 0.14 | 55.99 | 7.8386 | SINAPI -03/2019 | 96464
2.6 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CH | 0.14 | 42.36 | 5.9304 | SINAPI -03/2019 | 5845
2.7 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CH | 0.14 | 2.7 | 0.378 | SINAPI -03/2019 | 5841
275.6334
ITEM | SERVIÇOS | UN | QUANT. | P.U. sem BDI | TOTAL sem BDI | FONTE E CÓDIGO SEM DESONERAÇÃO
3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E, CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Pare
3.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.86 | 19.79 | 36.8094 | SINAPI -03/2019 | 88316
3.2 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | unid | 6 | 0.08 | 0.48 | SINAPI - I 03/2019 | 11950
3.3 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m2 | 0.3 | 554.4 | 166.32 | SINAPI -03/2019 | 34723
203.6094
4.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.86 | 19.79 | 36.8094 | SINAPI -03/2019 | 88316
4.2 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | unid | 6 | 0.08 | 0.48 | SINAPI - I 03/2019 | 11950
4.3 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m2 | 0.25 | 554.4 | 138.6 | SINAPI -03/2019 | 34723
175.8894
ITEM | SERVIÇOS | UN | QUANT. | P.U. sem BDI | TOTAL sem BDI | FONTE E CÓDIGO SEM DESONERAÇÃO
5 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO -Largura 2,00m - altura 0,20m | m2
5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. A 03/2016 | m3 | 0.2 | 78.28 | 15.656 | SINAPI -03/2019 | 93358
5.2 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1 | 99.62 | 99.62 | SINAPI - 03/2019 | 94293
5.3 | Armadura em tela soldada de aço - 0,72kg/m2 | kg |  | 6.7 | 0 | CPOS 174 nov/2018 | 10.02.020
5.4 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m3 | 0.2 | 24.57 | 4.914 | SINAPI -03/2019 | 72897
120.19
Paraguaçu Paulista, 13 de janeiro de 2020
Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART 28027230181127877

## Tabela de ruas
TABELA DAS RUAS COM CALCULO D0S SERVIÇOS A EXECUTAR
RECAPEAMENTO ASFALTICO - JARDIM AMÉRICA, VILA GALDINO E JARDIM BELA VISTA
RUA ÉRICO VERÍSSIMO - Jardim América |  | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | 4 Sinal hor Div. Traf. . 5,42m2 | 0 Sinal hor Lombadas 6,00 m2 | 4 Placa PARE 0,30m2 | 4 Tubo galv PARE 3,50 m | 0 Placa lomb. 0,25m2 | 0 Tubo galv Lombada 3,50 m | 2 Placa Ident. rua unid | 2 Tubo galv Ident rua 3,50 m
Trecho: Dr. Arthur Ebel / Av. Ademar de Barros |  | 347.5 | 7.7 | 2675.75 | 21.68 |  | 1.2 | 14 |  |  | 2 | 7
AV. GETÚLIO VARGAS - Jardim América |  | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | 0 Sinal hor Div. Traf. . 5,42m2 | 0 Sinal hor Lombadas 6,00 m2 | 0 Placa PARE 0,30m2 | 0 Tubo galv PARE 3,50 m | 0 Placa lomb. 0,25m2 | 0 Tubo galv Lombada 3,50 m | 2 Placa Ident. rua unid | 2 Tubo galv Ident rua 3,50 m
Trecho: Rua Jorn. Carlos Lacerda / Rua Guimarães Rosa |  | 140.5 | 7.7 | 1081.85 | [6 empty] | 2 | 7
RUA ELIZA MERCEDES CARVALHO - Vila Galdino |  | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | 1 Sinal hor Div. Traf. . 5,42m2 | 1 Sinal hor Lombadas 6,00 m2 | 1 Placa PARE 0,30m2 | 1 Tubo galv PARE 3,50 m | 2 Placa lomb. 0,25m2 | 2 Tubo galv Lombada 3,50 m | 3 Placa rua unid | 3 Tubo galv Ident rua 3,50 m
Trecho: Av. Galdino / Rua Pedro Ambrósio |  | 271.5 | 7.5 | 2036.25 | 5.42 | 6 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 7 | 3 | 10.5
RUA SALVADOR NÓRCIA - Jardim Bela Vista |  | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | 2 Sinal hor Div. Traf. . 5,42m2 | 0 Sinal hor Lombadas 6,00 m2 | 2 Placa PARE 0,30m2 | 2 Tubo galv PARE 3,50 m | 0 Placa lomb. 0,25m2 | 0 Tubo galv Lombada 3,50 m | 1 Placa rua unid | 1 Tubo galv Ident rua 3,50 m
Trecho: Rua João Karan Safair / Rua Graciliano Ramos |  | 82.5 | 7.5 | 618.75 | 10.84 |  | 0.6 | 7 |  |  | 1 | 3.5
RUA ALVARO GARMS - Jardim Bela Vista |  | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | 2 Sinal hor Div. Traf. . 5,42m2 | 0 Sinal hor Lombadas 6,00 m2 | 2 Placa PARE 0,30m2 | 2 Tubo galv PARE 3,50 m | 0 Placa lomb. 0,25m2 | 0 Tubo galv Lombada 3,50 m | 1 Placa rua unid | 1 Tubo galv Ident rua 3,50 m
Trecho: Rua João Karan Safair / Rua Graciliano Ramos |  | 85 | 7.5 | 637.5 | 10.84 |  | 0.6 | 7 |  |  | 1 | 3.5
RUA ALMEIDA JUNIOR - Jardim Bela Vista |  | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | 2 Sinal hor Div. Traf. . 5,42m2 | 0 Sinal hor Lombadas 6,00 m2 | 2 Placa PARE 0,30m2 | 2 Tubo galv PARE 3,50 m | 0 Placa lomb. 0,25m2 | 0 Tubo galv Lombada 3,50 m | 1 Placa rua unid | 1 Tubo galv Ident rua 3,50 m
Trecho: Rua João Karan Safair / Rua Graciliano Ramos |  | 87 | 7.5 | 652.5 | 10.84 |  | 0.6 | 7 |  |  | 1 | 3.5
RUA JOSÉ DE ALENCAR - Jardim Bela Vista |  | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | 2 Sinal hor Div. Traf. . 5,42m2 | 0 Sinal hor Lombadas 6,00 m2 | 2 Placa PARE 0,30m2 | 2 Tubo galv PARE 3,50 m | 0 Placa lomb. 0,25m2 | 0 Tubo galv Lombada 3,50 m | 1 Placa rua unid | 1 Tubo galv Ident rua 3,50 m
Trecho: Rua João Karan Safair / Rua Graciliano Ramos |  | 84.5 | 8 | 676 | 10.84 |  | 0.6 | 7 |  |  | 1 | 3.5
|  |  |  | 8378.6 | 70.46 | 6 | 3.9 | 45.5 | 0.5 | 7 | 11 | 38.5
[7 empty] | 13 placas |  | 2 placas
MEMORIAL DE CALCULO
Sinal. Horiz. Divisor trafego | LOCAL x (2x4,00mx0,10+5,00mx0,30m) (faixas) + 3,12m2 (PARE 1,95mx1,6m)) = LOCAIS x 5,42m2
Sinal. Horz - Lombada | Rua Alfredo Angelo Soncini larg 9,50m = 10 pinturas x 1,50m comp x 0,40m larg = 6,00m2
Sinal. Vert. Placa PARE | PLACA x A = 3 a2 √3 /2= PLACA x 3x0,25mx0,25mx1,73/2 = PLACA x 0,30m2
Sinal. Vert. Placa Lombada | PLACA x A = 0,50mx0,50m = LOCALx 0,25m2
Tubo galv. (PARE + Lombada) | (13xLOCAIS PARE + 2x LOCAIS LOBMADA) x 3,50m
Paraguaçu Paulista, 13 de janeiro de 2020 | [8 empty] | Eng. Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART 28027230181127877

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - Jd América, Vila Galdino e Jd. Bela Vista
CONTRATO SICONV 868655/2018 – PROCESSO 1054.486-05/2018
| MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
SERVIÇOS |  | 1 30 | 60 | 90
1.0 | Canterio de obra | 100% |  |  | 100%
|  | 1128.7 |  |  | 1128.7
2.0 | Administração local | 40% | 40% | 20% | 100%
|  | 1781.368 | 1781.368 | 890.684 | 4453.42
3.0 | Mobilização e desmobilização | 50% |  | 50% | 100%
|  | 334.56 |  | 334.56 | 669.12
4.0 | Recapaemanto asfáltico | 40% | 40% | 20% | 100%
|  | 110341.964 | 110341.964 | 55170.982 | 275854.91
5.0 | Drenagem | 100% |  |  | 100%
|  | 4843.55 |  |  | 4843.55
6.0 | Sinalizaçao viária |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 9938.37 | 9937.37
TOTAL (R$)
|  | 118430.142 | 112123.332 | 66333.596 | 296887.07
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$)
|  | 118430.142 | 230553.474 | 296887.07
Paraguaçu Paulista, 13 de janeiro de 2020
Joaquim Carlos Cambrai\a
Engº civil CREA 0600278645

## Modelo cronograma
Timbre da empesa
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - Jd América, Vila Galdino e Jd. Bela Vista
CONTRATO SICONV 868655/2018 – PROCESSO 1054.486-05/2018
| MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
SERVIÇOS |  | 1 30 | 60 | 90
1.0 | Canterio de obra
2.0 | Administração local
3.0 | Mobilização e desmobilização
4.0 | Recapaemanto asfáltico
5.0 | Drenagem
6.0 | Sinalizaçao viária
TOTAL (R$)
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$)
Local e data
Resp. pela empresa

## QCI
#REF! | SG | #REF! | 0.8% | 0.8% | 1%
#REF! | R | #REF! | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
#REF! | DF | #REF! | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1054486-05/2018 |  | Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista
#REF! | BDI PAD | #REF! | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Recapeamento de vias urbanas
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 6.64% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 3.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 21.38% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 21.38% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3.5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Paraguaçu Paulista / SP | [5 empty] | 2020-01-13
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Joaquim Carlos Cambraia
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Engº civil
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | CREA 060027864-5
ART 28027230181127877
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos