## Planilha orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: RECAPEAMENTO - VILA NOVA 04
CONTRATO DE REPASSE: 1059.562-74/2018 - PROCESSO 875862/2018 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL JOAQUIM CARLOS CAMBRAIA
ART: 28027230181109145 |  |  | SINAPI 03/2019 - Não Desonerado |  |  |  | BDI 21,38%
ITEM | REF. CUSTOS UNIT. SINAPI | SERVIÇOS | Unid | Quant | R$ Unid sem BDI | Sub Total | R$ Unid com BDI | Sub Total
RECAPEAMENTO
1 |  | Canterio de obra
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.88 | 322.88 | 929.89 | 391.91 | 1128.7
|  | Sub-Total serviços preliminares |  |  |  | 929.89 |  | 1128.7
2 |  | Administração local
2.1 | Composição 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | unid | 1 | 3669.92 | 3669.92 | 4454.55 | 4454.55
|  | Sub-Total administração local |  |  |  | 3669.92 |  | 4454.55
3 |  | Mobilização e desmobilização
3.1 | Composição 2 | MOBILIZAÇÃO | unid | 1 | 275.63 | 275.63 | 334.56 | 334.56
3.2 | Composição 2 | DESMOBILIZAÇÃO | unid | 1 | 275.63 | 275.63 | 334.56 | 334.56
|  | Sub-Total amobilização e desmobilização |  |  |  | 551.26 |  | 669.12
4 |  | Recapaemanto asfáltico
4.1 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 6902.3 | 1.35 | 9318.11 | 1.64 | 11319.77
4.2 | 83177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIORE A 100KM | t/km | 38.65 | 1.54 | 59.52 | 1.87 | 72.27
4.3 | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM | m3 | 207.07 | 845.23 | 175021.78 | 1025.94 | 212441.4
4.4 | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³xkm | 3014.93 | 0.93 | 2803.88 | 1.13 | 3406.87
|  | Sub-Total Recapeamento |  |  |  | 187203.29 |  | 227240.31
5 |  | Drenagem
5.1 | Composição 5 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO -Largura 2,00m - altura 0,20m | m² | 81 | 120.19 | 9735.39 | 145.89 | 11817.09
|  | Sub-Total drenagem |  |  |  | 9735.39 |  | 11817.09
6 |  | Sinalizaçao viária
6.1 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m2 | 55.36 | 29.6 | 1638.66 | 35.93 | 1989.08
6.1 | Composição 3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E, CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Pare | unid | 8 | 203.61 | 1628.88 | 247.14 | 1977.12
6.2 | Composição 4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E, CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - TIPO QUADRADA COM LADO DE 50CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Lombada | unid | 4 | 175.89 | 703.56 | 213.5 | 854
6.3 | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADADN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 | m | 36 | 56.22 | 2023.92 | 68.24 | 2456.64
6.4 | 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 20CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3M | m | 6 | 52.68 | 316.08 | 63.94 | 383.64
|  | Sub-Total sinalização viária |  |  |  | 6311.1 |  | 7660.48
|  | TOTAL DO RECAPEAMENTO |  |  |  | 208400.85 |  | 252970.25
Paraguaçu Paulista, 13 de janeiro de 2020
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645 -
ART nº 28027230181109145

## Modelo Planilha
Timbre da empresa
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: RECAPEAMENTO - VILA NOVA 04
CONTRATO DE REPASSE: 1059.562-74/2018 - PROCESSO 875862/2018 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
|  |  | SINAPI 03/2019 - Não Desonerado |  |  |  | BDI 21,38%
ITEM | REF. CUSTOS UNIT. SINAPI | SERVIÇOS | Unid | Quant | R$ Unid sem BDI | Sub Total | R$ Unid com BDI | Sub Total
RECAPEAMENTO
1 |  | Canterio de obra
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.88 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub-Total serviços preliminares |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Administração local
2.1 | Composição 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | unid | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub-Total administração local |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Mobilização e desmobilização
3.1 | Composição 2 | MOBILIZAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Composição 2 | DESMOBILIZAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub-Total amobilização e desmobilização |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  | Recapaemanto asfáltico
4.1 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 6902.3 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | 83177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIORE A 100KM | t/km | 38.65 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM | m3 | 207.07 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³xkm | 3014.93 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub-Total Recapeamento |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Drenagem
5.1 | Composição 5 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO -Largura 2,00m - altura 0,20m | m² | 81 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub-Total drenagem |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  | Sinalizaçao viária
6.1 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m2 | 55.36 |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Composição 3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E, CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Pare | unid | 8 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Composição 4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E, CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - TIPO QUADRADA COM LADO DE 50CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Lombada | unid | 4 |  | 0 | 0 | 0
6.3 | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADADN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 | m | 36 |  | 0 | 0 | 0
6.4 | 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 20CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3M | m | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub-Total sinalização viária |  |  |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL DO RECAPEAMENTO |  |  |  | 0 |  | 0
Local e data
Responsável pela empresa

## Tabela de ruas
TABELA DAS RUAS COM CALCULO D0S SERVIÇOS A EXECUTAR
RECAPEAMENTO ASFALTICO - VILA NOVA 4
LOCAL: BAIRRO VILA NOVA - PARAGUAÇU PTA. - SP
RUA VEREADOR JOÃO KARAN SFAIR |  | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | 0 Sinal hor Div. Traf. . 5,42m2 | 2 Sinal hor Lombadas 6,00 m2 | 0 Placa PARE 0,30m2 | 0 Tubo galv PARE 3,00 m | 4 Placa lomb. 0,25m2 | 4 Tubo galv Lombada 3,00 m
Trecho: Rua Faustino Dias Paião / Rua José de Alencar |  | 440 | 8.5 | 3740 |  | 12 |  |  | 1 | 12
RUA FRANCISCO GONÇALVES |  | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | 2 Sinal hor Div. Traf. . 5,42m2 | 0 Sinal hor Lombadas 6,00 m2 | 2 Placa PARE 0,30m2 | 2 Tubo galv PARE 3,00 m | 0 Placa lomb. 0,25m2 | 0 Tubo galv Lombada 3,00 m
Trecho: Rua Ver João Karan Sfair / Rua Alfredo Angelo Soncini |  | 83.5 | 8.4 | 701.4 | 10.84 |  | 0.6 | 6
RUA FRANCISCO GONÇALVES |  | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | 4 Sinal hor Div. Traf. . 5,42m2 | 0 Sinal hor Lombadas 6,00 m2 | 4 Placa PARE 0,30m2 | 4 Tubo galv PARE 3,00 m | 0 Placa lomb. 0,25m2 | 0 Tubo galv Lombada 3,00 m
Trecho: Rua Alfredo Angelo Soncini / Rua Tokow Yamada |  | 183.5 | 9.4 | 1724.9 | 21.68 |  | 1.2 | 12
RUA ANTONINHA ROSA |  | Comp. (C) | Largura (L) | Área (LxC) | 2 Sinal hor Div. Traf. . 5,42m2 | 0 Sinal hor Lombadas 6,00 m2 | 2 Placa PARE 0,30m2 | 2 Tubo galv PARE 3,00 m | 0 Placa lomb. 0,25m2 | 0 Tubo galv Lombada 3,00 m
Trecho: Rua Alfredo Angelo Soncini / Rua Joaquim de Oliveira Roça |  | 92 | 8 | 736 | 10.84 |  | 0.6 | 6
|  |  |  | 6902.3 | 43.36 | 12 | 2.41 | 24 | 1 | 12
[7 empty] | 8 placas | 8 tubos | 4 placas | 4 tubos
Sinal. Horiz. Divisor trafego |  |  | LOCAL x (2x4,00mx0,10+5,00mx0,30m) (faixas) + 3,12m2 (PARE 1,95mx1,6m)) = LOCAIS x 5,42m2
Sinal. Horz - Lombada |  |  | Rua Alfredo Angelo Soncini larg 9,50m = 10 pinturas x 1,50m comp x 0,40m larg = 6,00m2
Sinal. Vert. Placa PARE |  |  | PLACA x A = 3 a2 √3 /2= PLACA x 3x0,25mx0,25mx1,73/2 = PLACA x 0,30m2
Sinal. Vert. Placa Lombada |  |  | PLACA x A = 0,50mx0,50m = LOCALx 0,25m2
Tubo galv. (PARE + Lombada) |  |  | (LOCAIS PARE + 2x LOCAIS LOBMADA) x 3,50m
| Paraguaçu Paulista, 18 de novembro de 2019 | [6 empty] | Eng. Joaquim Carlos Cambraia
CREA 0600278645
ART28027230181109145

## Composições
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS – VILA NOVA 4
CONTRATO DE REPASSE: 1059.562-74/2018 - PROCESSO 875862/2018 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | COMPOSIÇOES
ITEM | SERVIÇOS | UN | QUANT. | P.U. sem BDI | TOTAL sem BDI | FONTE E CÓDIGO SEM DESONERAÇÃO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MÊS
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLMENTARES - 2h/diax4dias | h | 8 | 87.44 | 699.52 | SINAPI -03/2019 | 90777
1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLMENTARES - 8 horas/diax10dias | h | 80 | 37.13 | 2970.4 | SINAPI -03/2019 | 90776
3669.92
ITEM | SERVIÇOS | UN | QUANT. | P.U. sem BDI | TOTAL sem BDI | FONTE E CÓDIGO SEM DESONERAÇÃO
2 | MOBILIZAÇÃO - DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT= 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.4 | 167.6 | 234.64 | SINAPI -03/2019 | 91031
2.2 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.14 | 44.17 | 6.1838 | SINAPI -03/2019 | 5685
2.3 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE | CHI |  |  | #VALUE! | SINAPI -10/2018 | 95632
2.4 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI |  | 54.44 |  | SINAPI -10/2018 | 96464
2.5 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNOCA ACOPLADA - CHI DIURNOCA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI |  | 37.82 |  | SINAPI -10/2018 | 96155
2.3 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICAAQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE AMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.14 | 45.7 | 6.398 | SINAPI -03/2019 | 91486
2.4 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.14 | 101.89 | 14.2646 | SINAPI -03/2019 | 5837
261.4864
ITEM | SERVIÇOS | UN | QUANT. | P.U. sem BDI | TOTAL sem BDI | FONTE E CÓDIGO SEM DESONERAÇÃO
3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E, CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Pare
3.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.86 | 19.79 | 36.8094 | SINAPI -03/2019 | 88316
3.2 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | unid | 6 | 0.08 | 0.48 | SINAPI - I 03/2019 | 11950
3.3 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m2 | 0.3 | 554.4 | 166.32 | SINAPI -03/2019 | 34723
203.6094
ITEM | SERVIÇOS | UN | QUANT. | P.U. sem BDI | TOTAL sem BDI | FONTE E CÓDIGO SEM DESONERAÇÃO
4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E, CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - TIPO QUADRADA COM LADO DE 50CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Lombada
4.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.86 | 19.79 | 36.8094 | SINAPI -03/2019 | 88316
4.2 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | unid | 6 | 0.08 | 0.48 | SINAPI - I 03/2019 | 11950
4.3 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m2 | 0.25 | 554.4 | 138.6 | SINAPI -03/2019 | 34723
175.8894
ITEM | SERVIÇOS | UN | QUANT. | P.U. sem BDI | TOTAL sem BDI | FONTE E CÓDIGO SEM DESONERAÇÃO
5 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO -Largura 2,00m - altura 0,20m | m2
5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. A 03/2016 | m3 | 0.2 | 78.28 | 15.656 | SINAPI -03/2019 | 93358
5.2 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1 | 99.62 | 99.62 | SINAPI - 03/2019 | 94293
5.3 | Armadura em tela soldada de aço - 0,72kg/m2 | kg |  | 6.7 | 0 | CPOS 174 nov/2018 | 10.02.020
5.4 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m3 | 0.2 | 24.57 | 4.914 | SINAPI -03/2019 | 72897
120.19
Paraguaçu Paulista, 19 de novembrfo de 2019
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civilCREA 0600278645
ART 28027230181107609

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - VILA NOVA 03 -
CONTRATO DE REPASSE: 1059.562-74/2018 - PROCESSO 875862/2018 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
| MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
SERVIÇOS |  | 1 30 | 60 | 90
1.0 | Canterio de obra | 100% |  |  | 100%
|  | 1128.7 |  |  | 1128.7
2.0 | Administração local | 40% | 40% | 20% | 100%
|  | 1781.82 | 1781.82 | 890.91 | 4454.55
3.0 | Mobilização e desmobilização | 50% |  | 50% | 100%
|  | 334.56 |  | 334.56 | 669.12
4.0 | Recapaemanto asfáltico | 40% | 40% | 20% | 100%
|  | 90896.124 | 90896.124 | 45448.062 | 227240.31
5.0 | Drenagem | 100% |  |  | 100%
|  | 11817.09 |  |  | 11817.09
6.0 | Sinalizaçao viária |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 7661.48 | 7660.48
TOTAL (R$)
|  | 105958.294 | 92677.944 | 54334.012 | 252970.25
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$)
|  | 105958.294 | 198636.238 | 252970.25
Paraguaçu Paulista, 13 de janeiro de 2020
Joaquim Carlos Cambrai\a
Engº civil CREA 0600278645

## Modelo cronogram
Timbre da empresa
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - VILA NOVA 04
CONTRATO DE REPASSE: 1059.562-74/2018 - PROCESSO 875862/2018 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
| MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
SERVIÇOS |  | 1 30 | 60 | 90
1.0 | Canterio de obra
2.0 | Administração local
3.0 | Mobilização e desmobilização
4.0 | Recapaemanto asfáltico
5.0 | Drenagem
6.0 | Sinalizaçao viária
TOTAL (R$)
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$)
Local e data
Resp. pela empresa