## Cronograma Modelo - Sec. Desenv
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | Paraguaçu Paulista
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Reforma e Adequação no prédio do CCI |  |  |  | INÍCIO: Data da assinatura do convênio |  |  |  | 2019-07-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: Imediato |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 360 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediato | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO:330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO:330 dias
1 | Preliminares | m² | 6 | [5 empty] | 6
|  | R$ | 1824.9 | [5 empty] | 1824.9
2 | Cobertura | m² | 406.2668 |  | 294.1932 |  |  |  | 700.46
|  | R$ | 48577.32 |  | 35176.68 |  |  |  | 83754
3 | Fachada | m² | 0 |  | 40.35 |  | 26.9 |  | 67.25
|  | R$ |  |  | 25011.2082 |  | 16674.1388 |  | 41685.347
4 | Instalação Elétrica e Iluminação | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | R$ |  |  | 24585.143 |  |  |  | 24585.143
5 | Instalação de esgoto | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | R$ |  |  | 7485.005 |  |  |  | 7485.005
6 | Campo de bocha | m² |  |  |  |  | 68.76 |  | 68.76
|  | R$ |  |  |  |  | 10926.542 |  | 10926.542
7 | Combate a incêndio | % |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | R$ |  |  |  |  | 5022.215 |  | 5022.215
8 | Acessibilidade | m |  |  |  |  | 11.3 |  | 11.3
|  | R$ |  |  |  |  | 8883.457 |  | 8883.457
9 | Quadra de Esportes | m² |  |  | 38.6995 |  | 125.4205 |  | 164.12
|  | R$ |  |  | 18700.564 |  | 60606.323 |  | 79306.887
10 | Reforma dos vestiários | m² |  |  | 5.19 |  |  |  | 5.19
|  | R$ |  |  | 11105.325 |  |  |  | 11105.325
11 | Pintura | m² |  |  |  |  | 700.16 |  | 700.16
|  | R$ |  |  |  |  | 17955.806 |  | 17955.806
12 | Limpeza geral | m² |  |  |  |  | 648 |  | 648
|  | R$ |  |  |  |  | 2251.656 |  | 2251.656
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 50000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 250000 | 294786.283
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 402.22 |  | 22063.9252 |  | 22320.1378 |  | 44786.283
T O T A L |  |  | 50402.22 |  | 122063.9252 |  | 122320.1378 |  | 294786.283
Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2019 |  |  |  | Elza Regina Salomão – CREA: 0601394056
ART: 28027230191201754