## Orçamento
Planilha Serviços para Conclusão da Obra
Município: Paraguaçu Paulista
Objeto: Construção do Pavilhão de Eventos
Comvênio: 029/2011 Processo: 140/2011
Convênio: 029/2011 Processo: 140/2011
Item | Fonte dos Serviços | Código | Descrição dos Serviços | Quantidades p/ Conclusão
|  |  |  | Un | Qde | Pr. Unit. | Pr. Total
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.2 | CPOS174 | 208020 | Placa de identificação para obra | m2 | 2 | 357.82 | 715.64
|  |  | Serviços Preliminares | Total |  |  | 715.64
2 |  |  | Fundação
2.7 | Licitado |  | Reaterro compactado mecanizado, mínimo de 95% PN - interno | m3 | 704.23 | 8.55 | 6021.17
2.8 | Licitado |  | Reaterro compactado mecanizado, mínimo de 95% PN - externo (4,00 m além) | m3 | 388.4 | 8.55 | 3320.82
|  |  | Fundação | Total |  |  | 9341.99
3 |  |  | Cobertura
3.1 | Licitado |  | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster 0,50 mm | m2 | 1173.73 | 43.72 | 51315.48
3.2 | CPOS174 | 1616040 | Telha ondulada translúcida em polipropileno | m2 | 334.4 | 54.2 | 18124.48
3.3 | Licitado |  | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m | 334.4 | 38.07 | 12730.61
3.4 | Licitado |  | Isolação Térmica - Lamina refletiva em aluminio 2 faces c/ reforço interno | m2 | 1173.73 | 11.99 | 14073.02
|  |  | Cobertura | Total |  |  | 96243.59
4 |  |  | Instalação Elétrica e Telefonia
4.1 |  |  | Entrada de Energia
4.1.1 | Licitado |  | Caixa de medição bifásica / trifásica, padrão CESP/CPFL | unid | 1 | 142.88 | 142.88
4.1.2 | Licitado |  | Poste de concreto duplo T - 7,5/200 | unid | 1 | 652.79 | 652.79
4.1.3 | CPOS174 | 3906060 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15kv - isolação EPR 90ºC | m | 25 | 46.8 | 1170
4.1.4 | Licitado |  | Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijoço maciço comum | m2 | 6 | 125.76 | 754.56
4.1.5 | Licitado |  | Chapisco | m2 | 18.5 | 3.22 | 59.57
4.1.6 | Licitado |  | Emboço comum | m2 | 18.5 | 9.8 | 181.3
4.1.7 | Licitado |  | Cabo de cobre de 10 mm2 - isolação em PVC 70ºC | m | 300 | 3.78 | 1134
4.1.8 | CPOS174 | 3903182 | Cabo de cobre flexível de 16 mm2 - isolamento 0,6/1 kv - isolação HEPR 90ºC | m | 80 | 8.31 | 664.8
4.1.9 | CPOS174 | 3906060 | Cabo de cobre de 25 mm2 - isolamento 8,7/15 kv - isolação EPR 90ºC | m | 50 | 46.8 | 2340
4.1.10 | CPOS174 | 3906070 | Cabo de cobre de 35 mm2 - isolamento 8,7/15 kv - isolação EPR 90ºC | m | 100 | 57.57 | 5757
4.1.11 | Licitado |  | Quadro de distribuição de sobrepor p/ disjuntores 34 DIN | unid | 4 | 307.13 | 1228.52
4.1.12 | Licitado |  | Interruptor com 1 tecla simples e placa | unid | 23 | 10.32 | 237.36
4.1.13 | Licitado |  | Tomada universal 2P+T, 20A - 125/250V, com placa | unid | 50 | 12.27 | 613.5
4.1.14 | CPOS174 | 4114780 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor plano em acrílico, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W | unid | 40 | 187.87 | 7514.8
4.1.15 | CPOS174 | 3911120 | Cabo telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50 mm, para cotos de transição em caixas e entradas | m | 100 | 7.34 | 734
|  |  | Instalação Elétrica e Telefonia | Total |  |  | 23185.08
5 |  |  | Esquadria Metálica
5.1 | Licitado |  | Ferragem completa c/ maçaneta alavanca p/ porta interna | unid | 6 | 102.9 | 617.4
5.2 | Licitado |  | Ferragem completa p/ porta de box de wc tipo livre / ocupado | unid | 15 | 74.1 | 1111.5
5.3 | Licitado |  | Esquadria metálica fixa | m2 | 32.91 | 190.11 | 6256.52
5.4 | CPOS174 | 2401040 | Caixilho em ferro basculante, linha comercial | m2 | 1 | 369.94 | 369.94
|  |  | Esquadria Metálica | Total |  |  | 8355.36
6 |  |  | Águas Pluviais
6.1 | Licitado |  | Calha em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 93.31 | 52.51 | 4899.71
6.2 | Licitado |  | Rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 93.31 | 52.51 | 4899.71
|  |  | Águas Pluviais | Total |  |  | 9799.42
7 |  |  | Vidro
7.1 | Licitado |  | Janela de correr - Vidro incolor temperado incolor 6mm | m2 | 69.2 | 102.73 | 7108.92
7.2 | Licitado |  | Porta - vidro temperado incolor de 10 mm | m2 | 22.5 | 174.74 | 3931.65
7.3 | Licitado |  | Vidro liso laminado incolor de 6 mm | m2 | 32.91 | 131.14 | 4315.82
|  |  | Vidro | Total |  |  | 15356.39
8 |  |  | Piso
8.1 | Licitado |  | Piso cerâmico esmaltado | m2 | 873.45 | 57.39 | 50127.3
8.2 | Licitado |  | Rejuntamento de piso cerâmico | m2 | 1101.35 | 4.67 | 5143.3
8.3 | Licitado |  | Rodapé cerâmico | m | 6.29 | 26.75 | 168.26
|  |  | Piso | Total |  |  | 55438.86
9 |  |  | Revestimento
9.1 | Licitado |  | Reboco - externo, interno e laje
9.2 | Licitado |  | Externo | m2 | 22.4 | 5.54 | 124.1
9.3 | Licitado |  | Revestimento paredes internas, azulejo de 15x15cm | m2 | 15.4 | 51.45 | 792.33
9.4 | Licitado |  | Rejuntamento de azulejo 15x15cm | m2 | 15.43 | 4.84 | 74.68
|  |  | Revestimento | Total |  |  | 991.11
10 |  |  | Instalação Hidráulica - Água Fria
10.1 | Licitado |  | Entrada completa de água d=1" com abrigo | unid | 1 | 620.98 | 620.98
10.2 | Licitado |  | Hidrometro em bronze, d=40mm (1 1/2") | unid | 1 | 471.02 | 471.02
|  |  | Instalação Hidráulica - Água Fria | Total |  |  | 1092
11 |  |  | Rede de Esgoto
11.1 | Licitado |  | Tubo de PVC rígido DN=110mm (4"), inclusive conexões - até cx sifonada | m | 0.8 | 83.06 | 66.45
11.2 | Licitado |  | Tubo de PVC rígido DN=50mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 0.6 | 35.99 | 21.59
11.3 | Licitado |  | Ralo seco em PVC rígido de 100x40 mm, com grelha | unid | 2 | 14.01 | 28.02
11.4 | Licitado |  | Tubo de PVC rigido, DN=110mm (4"), inclusive conexões - até rede pública | m | 39 | 35.99 | 1403.61
11.5 | CPOS174 | 4601090 | Tubo de PVC rígido soldável marrom DN=110mm (4"), inclusive conexões | m | 39.8 | 108.85 | 4332.23
11.6 | CPOS174 | 4601050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom DN=50mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 0.6 | 32.11 | 19.27
|  |  | Rede de Esgoto | Total |  |  | 5871.17
12 |  |  | Aparelho com Metais
12.1 | Licitado |  | Lavatório de louça com coluna | unid | 2 | 214.47 | 428.94
12.2 | Licitado |  | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | unid | 12 | 124.43 | 1493.16
12.3 | Licitado |  | Bacia de louça sem tampa - pessoas c/ mobilidade reduzida - 6 litros | unid | 2 | 124.43 | 248.86
12.4 | Licitado |  | Lavatório de louça com coluna | unid | 4 | 214.47 | 857.88
12.5 | Licitado |  | Válvula de descarga com registro, DN-1 1/2" | unid | 2 | 154.5 | 309
12.6 | Licitado |  | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid | 5 | 231.9 | 1159.5
12.7 | CPOS174 | 4403440 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN=3/4" | unid | 14 | 36.01 | 504.14
12.8 | Licitado |  | Torneira de acionamento restrito, latão cromado DN 1/2" ou 3/4" | unid | 2 | 36.85 | 73.7
12.9 | Licitado |  | Torneira de parede em ABS, DN 3/4" - pia e tanque | unid | 3 | 8.49 | 25.47
12.10 | Licitado |  | Pia com cuba em mármore sintético - linha comercial | m2 | 3 | 161.24 | 483.72
12.11 | Licitado |  | Tanque em granito sintético, linha comercial | unid | 1 | 125.32 | 125.32
|  |  | Aparelho com Metais | Total |  |  | 5709.69
13 |  |  | Forro
13.1 | Licitado |  | Forro painéis de gesso acartonado acabamento liso c/ película PVC - esp=9,50mm | m2 | 869.67 | 50.57 | 43979.21
|  |  | Forro | Total |  |  | 43979.21
14 |  |  | Acessibilidade
14.1 | Licitado |  | Barra de apoio, pessoas c/ mobilidade reduzida, tubo aço inóx 1 1/2" | unid | 4 | 109.21 | 436.84
14.2 | CPOS174 | 2403310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2" | m | 4 | 131.21 | 524.84
|  |  | Acessibilidade | Total |  |  | 961.68
15 |  |  | Pintura
15.1 | Licitado |  | Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo | m2 | 755.12 | 12.12 | 9152.05
15.2 | Licitado |  | Esmalte em esquadria de madeira | m2 | 100.3 | 17.26 | 1731.18
15.3 | CPOS174 | 3310030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m2 | 755.25 | 18.93 | 14296.88
15.4 | CPOS174 | 3311020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 100.3 | 27.93 | 2801.38
|  |  | Pintura | Total |  |  | 27981.49
16 |  |  | Instalaçao elétrica
16.1 |  |  | Tubulações e Caixas
16.1.1 | CPOS174 | 3819030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 1609.2 | 11.39 | 18328.79
16.1.2 | CPOS174 | 4007010 | Caixa em PVC de 4" x 2" | unid | 294 | 10.21 | 3001.74
16.1.3 | CPOS174 | 3821920 | Eletrocalha Perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 201 | 46.39 | 9324.39
16.1.4 | CPOS174 | 3822680 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 500mm | m | 201 | 72.43 | 14558.43
16.2 |  |  | Condutores
16.2.1 | CPOS174 | 3902010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70ºC | m | 645 | 1.96 | 1264.2
16.2.2 | CPOS174 | 3902016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70ºC | m | 5249.8 | 2.36 | 12389.53
16.3 |  |  | Quadro e Disjuntores (QG)
16.3.1 | CPOS174 | 3703210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid | 1 | 400.61 | 400.61
16.3.2 | CPOS174 | 3710010 | Barramento de cobre nu | kg | 3 | 52.49 | 157.47
16.3.3 | CPOS174 | 3713640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | unid | 1 | 109.8 | 109.8
16.3.4 | CPOS174 | 3713630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid | 20 | 84.23 | 1684.6
16.3.5 | CPOS174 | 3713660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | unid | 1 | 126.25 | 126.25
16.3.6 | CPOS174 | 3724040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | unid | 1 | 173.28 | 173.28
16.3.7 | CPOS174 | 3717090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | unid | 1 | 205.04 | 205.04
16.3.8 | CPOS174 | 3904060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | m | 2 | 12.9 | 25.8
16.3.9 | CPOS174 | 4205200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | unid | 1 | 75.69 | 75.69
16.3.10 | CPOS174 | 4205310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | unid | 1 | 21.91 | 21.91
16.4 |  |  | Quadro e Disjuntores (QDFL)
16.4.1 | CPOS174 | 3703210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid | 1 | 400.61 | 400.61
16.4.2 | CPOS174 | 3710010 | Barramento de cobre nu | kg | 3 | 52.49 | 157.47
16.4.3 | CPOS174 | 3713630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid | 24 | 84.23 | 2021.52
16.4.4 | CPOS174 | 3713650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid | 1 | 107.66 | 107.66
16.4.5 | CPOS174 | 3724040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | unid | 1 | 173.28 | 173.28
16.4.6 | CPOS174 | 3717090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | unid | 1 | 205.04 | 205.04
16.4.7 | CPOS174 | 3904060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | m | 2 | 12.9 | 25.8
16.4.8 | CPOS174 | 4205200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | unid | 1 | 75.69 | 75.69
16.4.9 | CPOS174 | 4205310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | unid | 1 | 21.91 | 21.91
|  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | Total |  |  | 65036.51
17 |  |  | Limpeza da Obra
17.1 |  |  | Caçambas | unid | 6 | 150 | 900
|  |  | Limpeza da Obra | Total |  |  | 900
∑ Serviços BDI 10% | [6 empty] | 370959.19
37095.92
|  |  |  | Total para Conclusão |  |  | 408055.11
Paraguaçu Paulista, 03 de fevereiro de 2020
Joaquim Carlos Cambraia
Eng. Civil - CREA 0600278645
ART 28027230191086093

## Cronograma
Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Município: Paraguaçu Paulista
Objeto: Construção do Pavilhão de Eventos
|  | 1ª mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | Total s/ BDI | Total c/ BDI
1 | Serviços Preliminares | 715.64 |  |  |  | 715.64 | 787.204
0
2 | Fundação | 9341.99 |  |  |  | 9341.99 | 10276.189
0
3 | Cobertura | 48121.8 | 48121.79 |  |  | 96243.59 | 105867.949
0
4 | Instalação Elétrica e Telefonia |  |  | 15000 | 8185.08 | 23185.08 | 25503.588
0
5 | Esquadria Metálica |  | 4300 | 4055.36 |  | 8355.36 | 9190.896
0
6 | Águas Pluviais | 5500 | 4299.42 |  |  | 9799.42 | 10779.362
0
7 | Vidro |  | 8000 | 7356.39 |  | 15356.39 | 16892.029
0
8 | Piso | 20000 | 20000 | 15438.86 |  | 55438.86 | 60982.746
0
9 | Revestimento | 991.11 |  |  |  | 991.11 | 1090.221
0
10 | Instalação Hidráulica - Água Fria | 1092 |  |  |  | 1092 | 1201.2
0
11 | Rede de Esgoto | 3000 | 2871.17 |  |  | 5871.17 | 6458.287
0
12 | Aparelho com Metais |  |  | 3600 | 2109.69 | 5709.69 | 6280.659
0
13 | Forro |  | 20000 | 20000 | 3979.21 | 43979.21 | 48377.131
0
14 | Acessibilidade |  |  | 961.68 |  | 961.68 | 1057.848
0
15 | Pintura | 7000 | 7000 | 7000 | 6981.49 | 27981.49 | 30779.639
0
16 | Instalaçao elétrica |  | 20000 | 20000 | 25036.51 | 65036.51 | 71540.161
0
17 | Limpeza da Obra |  |  |  | 900 | 900 | 990
370959.19
| TOTAL S/ BDI | 95762.54 | 134592.38 | 93412.29 | 47191.98 | 370959.19 | 408055.109
| TOTAL C/ BDI | 105338.79 | 148051.62 | 102753.52 | 51911.18 | 408055.109
| % | 25.81% | 36.28% | 25.18% | 12.72% | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 105338.79 | 253390.41 | 356143.93 | 408055.11
Paraguaçu Paulista 03 de fevereiro de 2020 |  |  |  | Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645

## Modelo orçam
TIMBRE DA EMPRES
Planilha Serviços para Conclusão da Obra
Município: Paraguaçu Paulista
Objeto: Construção do Pavilhão de Eventos
Comvênio: 029/2011 Processo: 140/2011
Convênio: 029/2011 Processo: 140/2011
Item | Descrição dos Serviços |  | Quantidades p/ Conclusão
|  |  | Un | Qde | Pr. Unit. | Pr. Total
1 | Serviços Preliminares
1.2 | Placa de identificação para obra |  | m2 | 2
| Serviços Preliminares |  | Total
2 | Fundação
2.7 | Reaterro compactado mecanizado, mínimo de 95% PN - interno |  | m3 | 704.23
2.8 | Reaterro compactado mecanizado, mínimo de 95% PN - externo (4,00 m além) |  | m3 | 388.4
| Fundação |  | Total
3 | Cobertura
3.1 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster 0,50 mm |  | m2 | 1173.73
3.2 | Telha ondulada translúcida em polipropileno |  | m2 | 334.4
3.3 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm |  | m | 334.4
3.4 | Isolação Térmica - Lamina refletiva em aluminio 2 faces c/ reforço interno |  | m2 | 1173.73
| Cobertura |  | Total
4 | Instalação Elétrica e Telefonia
4.1 | Entrada de Energia
4.1.1 | Caixa de medição bifásica / trifásica, padrão CESP/CPFL |  | unid | 1
4.1.2 | Poste de concreto duplo T - 7,5/200 |  | unid | 1
4.1.3 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15kv - isolação EPR 90ºC |  | m | 25
4.1.4 | Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijoço maciço comum |  | m2 | 6
4.1.5 | Chapisco |  | m2 | 18.5
4.1.6 | Emboço comum |  | m2 | 18.5
4.1.7 | Cabo de cobre de 10 mm2 - isolação em PVC 70ºC |  | m | 300
4.1.8 | Cabo de cobre flexível de 16 mm2 - isolamento 0,6/1 kv - isolação HEPR 90ºC |  | m | 80
4.1.9 | Cabo de cobre de 25 mm2 - isolamento 8,7/15 kv - isolação EPR 90ºC |  | m | 50
4.1.10 | Cabo de cobre de 35 mm2 - isolamento 8,7/15 kv - isolação EPR 90ºC |  | m | 100
4.1.11 | Quadro de distribuição de sobrepor p/ disjuntores 34 DIN |  | unid | 4
4.1.12 | Interruptor com 1 tecla simples e placa |  | unid | 23
4.1.13 | Tomada universal 2P+T, 20A - 125/250V, com placa |  | unid | 50
4.1.14 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor plano em acrílico, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W |  | unid | 40
4.1.15 | Cabo telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50 mm, para cotos de transição em caixas e entradas |  | m | 100
| Instalação Elétrica e Telefonia |  | Total
5 | Esquadria Metálica
5.1 | Ferragem completa c/ maçaneta alavanca p/ porta interna |  | unid | 6
5.2 | Ferragem completa p/ porta de box de wc tipo livre / ocupado |  | unid | 15
5.3 | Esquadria metálica fixa |  | m2 | 32.91
5.4 | Caixilho em ferro basculante, linha comercial |  | m2 | 1
| Esquadria Metálica |  | Total
6 | Águas Pluviais
6.1 | Calha em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m |  | m | 93.31
6.2 | Rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m |  | m | 93.31
| Águas Pluviais |  | Total
7 | Vidro
7.1 | Janela de correr - Vidro incolor temperado incolor 6mm |  | m2 | 69.2
7.2 | Porta - vidro temperado incolor de 10 mm |  | m2 | 22.5
7.3 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm |  | m2 | 32.91
| Vidro |  | Total
8 | Piso
8.1 | Piso cerâmico esmaltado |  | m2 | 873.45
8.2 | Rejuntamento de piso cerâmico |  | m2 | 1101.35
8.3 | Rodapé cerâmico |  | m | 6.29
| Piso |  | Total
9 | Revestimento
9.1 | Reboco - externo, interno e laje
9.2 | Externo |  | m2 | 22.4
9.3 | Revestimento paredes internas, azulejo de 15x15cm |  | m2 | 15.4
9.4 | Rejuntamento de azulejo 15x15cm |  | m2 | 15.43
| Revestimento |  | Total
10 | Instalação Hidráulica - Água Fria
10.1 | Entrada completa de água d=1" com abrigo |  | unid | 1
10.2 | Hidrometro em bronze, d=40mm (1 1/2") |  | unid | 1
| Instalação Hidráulica - Água Fria |  | Total
11 | Rede de Esgoto
11.1 | Tubo de PVC rígido DN=110mm (4"), inclusive conexões - até cx sifonada |  | m | 0.8
11.2 | Tubo de PVC rígido DN=50mm (1 1/2"), inclusive conexões |  | m | 0.6
11.3 | Ralo seco em PVC rígido de 100x40 mm, com grelha |  | unid | 2
11.4 | Tubo de PVC rigido, DN=110mm (4"), inclusive conexões - até rede pública |  | m | 39
11.5 | Tubo de PVC rígido soldável marrom DN=110mm (4"), inclusive conexões |  | m | 39.8
11.6 | Tubo de PVC rígido soldável marrom DN=50mm (1 1/2"), inclusive conexões |  | m | 0.6
| Rede de Esgoto |  | Total
12 | Aparelho com Metais
12.1 | Lavatório de louça com coluna |  | unid | 2
12.2 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros |  | unid | 12
12.3 | Bacia de louça sem tampa - pessoas c/ mobilidade reduzida - 6 litros |  | unid | 2
12.4 | Lavatório de louça com coluna |  | unid | 4
12.5 | Válvula de descarga com registro, DN-1 1/2" |  | unid | 2
12.6 | Mictório de louça sifonado auto aspirante |  | unid | 5
12.7 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN=3/4" |  | unid | 14
12.8 | Torneira de acionamento restrito, latão cromado DN 1/2" ou 3/4" |  | unid | 2
12.9 | Torneira de parede em ABS, DN 3/4" - pia e tanque |  | unid | 3
12.10 | Pia com cuba em mármore sintético - linha comercial |  | m2 | 3
12.11 | Tanque em granito sintético, linha comercial |  | unid | 1
| Aparelho com Metais |  | Total
13 | Forro
13.1 | Forro painéis de gesso acartonado acabamento liso c/ película PVC - esp=9,50mm |  | m2 | 869.67
| Forro |  | Total
14 | Acessibilidade
14.1 | Barra de apoio, pessoas c/ mobilidade reduzida, tubo aço inóx 1 1/2" |  | unid | 4
14.2 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2" |  | m | 4
| Acessibilidade |  | Total
15 | Pintura
15.1 | Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo |  | m2 | 755.12
15.2 | Esmalte em esquadria de madeira |  | m2 | 100.3
15.3 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo |  | m2 | 755.25
15.4 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo |  | m2 | 100.3
| Pintura |  | Total
16 | Instalaçao elétrica
16.1 | Tubulações e Caixas
16.1.1 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm |  | m | 1609.2
16.1.2 | Caixa em PVC de 4" x 2" |  | unid | 294
16.1.3 | Eletrocalha Perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios |  | m | 201
16.1.4 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 500mm |  | m | 201
16.2 | Condutores
16.2.1 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70ºC |  | m | 645
16.2.2 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70ºC |  | m | 5249.8
16.3 | Quadro e Disjuntores (QG)
16.3.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes |  | unid | 1
16.3.2 | Barramento de cobre nu |  | kg | 3
16.3.3 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A |  | unid | 1
16.3.4 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A |  | unid | 20
16.3.5 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A |  | unid | 1
16.3.6 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA |  | unid | 1
16.3.7 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos |  | unid | 1
16.3.8 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² |  | m | 2
16.3.9 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m |  | unid | 1
16.3.10 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm |  | unid | 1
16.4 | Quadro e Disjuntores (QDFL)
16.4.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes |  | unid | 1
16.4.2 | Barramento de cobre nu |  | kg | 3
16.4.3 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A |  | unid | 24
16.4.4 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A |  | unid | 1
16.4.5 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA |  | unid | 1
16.4.6 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos |  | unid | 1
16.4.7 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² |  | m | 2
16.4.8 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m |  | unid | 1
16.4.9 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm |  | unid | 1
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | Total
17 | Limpeza da Obra
17.1 | Caçambas |  | unid | 6
| Limpeza da Obra |  | Total
∑ Serviços s/ BDI 10%
BDI 10%
Total para Conclusão
Local e data
Responsável pela empresa

## Modelo cronog
TIMBRE DA EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Município: Paraguaçu Paulista
Objeto: Construção do Pavilhão de Eventos
|  | 1ª mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | Total s/ BDI | Total c/ BDI
1 | Serviços Preliminares | [5 empty] | 0
0
2 | Fundação | [5 empty] | 0
0
3 | Cobertura | [5 empty] | 0
0
4 | Instalação Elétrica e Telefonia | [5 empty] | 0
0
5 | Esquadria Metálica | [5 empty] | 0
0
6 | Águas Pluviais | [5 empty] | 0
0
7 | Vidro | [5 empty] | 0
0
8 | Piso | [5 empty] | 0
0
9 | Revestimento | [5 empty] | 0
0
10 | Instalação Hidráulica - Água Fria | [5 empty] | 0
0
11 | Rede de Esgoto | [5 empty] | 0
0
12 | Aparelho com Metais | [5 empty] | 0
0
13 | Forro | [5 empty] | 0
0
14 | Acessibilidade | [5 empty] | 0
0
15 | Pintura | [5 empty] | 0
0
16 | Instalaçao elétrica | [5 empty] | 0
0
17 | Limpeza da Obra | [5 empty] | 0
| TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 0
TOTAL C/ BDI
%
TOTAL ACUMULADO
Local e data
Responsável pela emresa

## Memorial descritivo
MEMORIAL DESCRITIVO
Município: Paraguaçu Paulista
Objeto: Construção do Pavilhão de Eventos
Comvênio: 029/2011 Processo: 140/2011
Convênio: 029/2011 Processo: 140/2011
Item | Descrição dos Serviços
1 | Serviços Preliminares
1.2 | Placa de identificação para obra
2 | Fundação
2.7 | Reaterro compactado mecanizado, mínimo de 95% PN - interno
2.8 | Reaterro compactado mecanizado, mínimo de 95% PN - externo (4,00 m além)
3 | Cobertura
3.1 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster 0,50 mm
3.2 | Telha ondulada translúcida em polipropileno
3.3 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm
3.4 | Isolação Térmica - Lamina refletiva em aluminio 2 faces c/ reforço interno
4 | Instalação Elétrica e Telefonia
4.1 | Entrada de Energia
4.1.1 | Caixa de medição bifásica / trifásica, padrão CESP/CPFL
4.1.2 | Poste de concreto duplo T - 7,5/200
4.1.3 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15kv - isolação EPR 90ºC
4.1.4 | Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijoço maciço comum
4.1.5 | Chapisco
4.1.6 | Emboço comum
4.1.7 | Cabo de cobre de 10 mm2 - isolação em PVC 70ºC
4.1.8 | Cabo de cobre flexível de 16 mm2 - isolamento 0,6/1 kv - isolação HEPR 90ºC
4.1.9 | Cabo de cobre de 25 mm2 - isolamento 8,7/15 kv - isolação EPR 90ºC
4.1.10 | Cabo de cobre de 35 mm2 - isolamento 8,7/15 kv - isolação EPR 90ºC
4.1.11 | Quadro de distribuição de sobrepor p/ disjuntores 34 DIN
4.1.12 | Interruptor com 1 tecla simples e placa
4.1.13 | Tomada universal 2P+T, 20A - 125/250V, com placa
4.1.14 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor plano em acrílico, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W
4.1.15 | Cabo telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50 mm, para cotos de transição em caixas e entradas
5 | Esquadria Metálica
5.1 | Ferragem completa c/ maçaneta alavanca p/ porta interna
5.2 | Ferragem completa p/ porta de box de wc tipo livre / ocupado
5.3 | Esquadria metálica fixa
5.4 | Caixilho em ferro basculante, linha comercial
6 | Águas Pluviais
6.1 | Calha em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m
6.2 | Rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m
7 | Vidro
7.1 | Janela de correr - Vidro incolor temperado incolor 6mm
7.2 | Porta - vidro temperado incolor de 10 mm
7.3 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm
8 | Piso
8.1 | Piso cerâmico esmaltado
8.2 | Rejuntamento de piso cerâmico
8.3 | Rodapé cerâmico
9 | Revestimento
9.1 | Reboco - externo, interno e laje
9.2 | Externo
9.3 | Revestimento paredes internas, azulejo de 15x15cm
9.4 | Rejuntamento de azulejo 15x15cm
10 | Instalação Hidráulica - Água Fria
10.1 | Entrada completa de água d=1" com abrigo
10.2 | Hidrometro em bronze, d=40mm (1 1/2")
11 | Rede de Esgoto
11.1 | Tubo de PVC rígido DN=110mm (4"), inclusive conexões - até cx sifonada
11.2 | Tubo de PVC rígido DN=50mm (1 1/2"), inclusive conexões
11.3 | Ralo seco em PVC rígido de 100x40 mm, com grelha
11.4 | Tubo de PVC rigido, DN=110mm (4"), inclusive conexões - até rede pública
11.5 | Tubo de PVC rígido soldável marrom DN=110mm (4"), inclusive conexões
11.6 | Tubo de PVC rígido soldável marrom DN=50mm (1 1/2"), inclusive conexões
12 | Aparelho com Metais
12.1 | Lavatório de louça com coluna
12.2 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros
12.3 | Bacia de louça sem tampa - pessoas c/ mobilidade reduzida - 6 litros
12.4 | Lavatório de louça com coluna
12.5 | Válvula de descarga com registro, DN-1 1/2"
12.6 | Mictório de louça sifonado auto aspirante
12.7 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN=3/4"
12.8 | Torneira de acionamento restrito, latão cromado DN 1/2" ou 3/4"
12.9 | Torneira de parede em ABS, DN 3/4" - pia e tanque
12.10 | Pia com cuba em mármore sintético - linha comercial
12.11 | Tanque em granito sintético, linha comercial
13 | Forro
13.1 | Forro painéis de gesso acartonado acabamento liso c/ película PVC - esp=9,50mm
Forro
14 | Acessibilidade
14.1 | Barra de apoio, pessoas c/ mobilidade reduzida, tubo aço inóx 1 1/2"
14.2 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"
15 | Pintura
15.1 | Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo
15.2 | Esmalte em esquadria de madeira
15.3 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
15.4 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo
16 | Instalaçao elétrica
16.1 | Tubulações e Caixas
16.1.1 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm
16.1.2 | Caixa em PVC de 4" x 2"
16.1.3 | Eletrocalha Perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios
16.1.4 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 500mm
16.2 | Condutores
16.2.1 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70ºC
16.2.2 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70ºC
16.3 | Quadro e Disjuntores (QG)
16.3.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes
16.3.2 | Barramento de cobre nu
16.3.3 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A
16.3.4 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A
16.3.5 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A
16.3.6 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA
16.3.7 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos
16.3.8 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm²
16.3.9 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m
16.3.10 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm
16.4 | Quadro e Disjuntores (QDFL)
16.4.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes
16.4.2 | Barramento de cobre nu
16.4.3 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A
16.4.4 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A
16.4.5 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA
16.4.6 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos
16.4.7 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm²
16.4.8 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m
16.4.9 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm
17 | Limpeza da Obra
17.1 | Caçambas
Paraguaçu Paulista, 03 de fevereiro de 2020
Joaquim Carlos Cambraia Eng. Civil - CREA 0600278645 ART 28027230191086093