## Orçamento
Planilha de Serviços para Conclusão da Obra
Município: Paraguaçu Paulista Objeto: Construção do Pavilhão Turístico (Camelódromo) Convênio: 146/2009 Processo: 3368/2009
Item | Fonte dos Serviços | Código | Descrição dos Serviços | Quantidades Finais
|  |  |  | UN | Qde | Pr. Unit. | Pr. Total
1 |  |  | Serviços Preliminares | 812.15
1.1 | Licitado |  | Ligação de água 1" com abrigo | unid | 1 | 572.95 | 572.95
1.2 | Licitado |  | Ligação de energia | unid | 1 | 161.89 | 161.89
1.3 | CPOS174 | 302020 | Demolição Manual de alvenaria de elevação | m3 | 1.24 | 62.35 | 77.31
4 |  |  | Alvenaria de Vedação | 760.31
4.2 | CPOS174 | 1404200 | Alvenaria de bloco de vedação, uso revestido de 9 cm | m2 | 15.02 | 50.62 | 760.31
5 |  |  | Cobertura | 109472.49
5.2 | CPOS174 | 3307102 | Pintura esmalte em estrtutura metálica | m2 | 986.5 | 35.98 | 35494.27
5.3 | CPOS174 | 1602030 | Telha cerâmica tipo romana | m2 | 986.5 | 48.12 | 47470.38
5.4 | CPOS174 | 1602230 | Cumieira de barro emboçado tipo romana | m | 65.44 | 22.79 | 1491.38
5.5 | CPOS174 | 1602270 | Espigão de barro emboçado | m | 21.28 | 27.79 | 591.37
5.6 | CPOS174 | 1633022 | Rufo em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | m | 185 | 73.54 | 13604.9
5.7 | CPOS174 | 1633052 | Água furtada em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 cm | m | 67.28 | 97.85 | 6583.35
5.8 | CPOS174 | 4603050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões - descidas | m | 54 | 78.46 | 4236.84
7 |  |  | Águas Pluviais | 2073.28
7.1 | Licitado |  | Calha em chapa galvanizada nº 24 corte 50 cm | m | 44 | 47.12 | 2073.28
8 |  |  | Esquadria Metálica - porta com ferragem | 28375.54
8.1 | CPOS174 | 2402070 | P2 (0,70x1,60 m) - porta de abrir 1 fl, tipo veneziana sem ventilação - 6 unid | m2 | 6.72 | 378.72 | 2545
8.2 | CPOS174 | 2402070 | P3 (0,90x2,10 m) - porta de abrir 1 fl, tipo veneziana sem ventilação, com faixa inferior em chapa lisa de 0,40 m, resistente a impacto NBR9050 - 2 unid | m2 | 3.78 | 378.72 | 1431.56
8.3 | CPOS174 | 2402070 | P4 (2,24x2,77 m) - porta de abrir 2 fl, tipo veneziana sem ventilação - 3 unid | m2 | 18.61 | 378.72 | 7047.98
Fechamento de Vãos
8.4 | CPOS174 | 2401150 | V (2,80x0,72 m) - Caixilho tipo veneziana industrial com aletas em PVC e montantes em aço galvanizado - 28 unid | m2 | 56.49 | 210.89 | 11913.18
Complementos Metálicos
8.5 | CPOS174 | 3001120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm, fixada na face interna da P3 do WC acessível | unid | 2 | 141.64 | 283.28
8.6 | CPOS174 | 2820850 | Barra antipânico com travamento horizontal e vertical para porta dupla, com fechadura - vãos de 1,70 a 2,60 m - P4 | cj | 3 | 1718.18 | 5154.54
9 |  |  | Policarbonato | 7939.2
9.1 | CPOS174 | 1632070 | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm | m2 | 47.6 | 166.79 | 7939.2
10 |  |  | Azulejo | 5574.77
Revestimento / Peitoril / Divisórias
Revestimento Cerâmico - WC acessível 01 e 02 e AC.01 e 02
10.1 | CPOS174 | 1811042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20x20cm, assentado com argamassa AC-II colante industrializada - Sanitário Público e PNE - altura 2,50 m | m2 | 64.65 | 76.75 | 4961.89
10.2 | CPOS174 | 1806410 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20x20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm | m2 | 64.65 | 9.48 | 612.88
11 |  |  | Piso | 42285.82
11.1 | CPOS174 | 1118040 | Lastro de pedra britada, esp=2cm | m3 | 17.71 | 128.84 | 2281.76
Piso de Concreto (Hall, Lojas, Circulações, Depósitos e Saída de emergência)
11.2 | CPOS174 | 1104060 | Concreto usinado não estrutural, minimo 300kg/m3 - esp=7cm | m3 | 61.99 | 329.45 | 20422.61
11.3 | CPOS174 | 1116020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto | m3 | 61.99 | 65.74 | 4075.22
11.4 | CPOS174 | 1116220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície, corte de junta dilatação com srra de disco adiamantado. | m2 | 885.56 | 15.73 | 13929.86
11.5 | CPOS174 | 1104060 | Concreto usinado não estrutural, minimo 300kg/m3 - esp=5cm | m3 | 0.76 | 329.45 | 250.38
11.6 | CPOS174 | 1116020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto | m3 | 0.76 | 65.74 | 49.96
11.7 | CPOS174 | 1806062 | Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5, resistência química A, para áreas internas, assentado com cimento cola - WC acessível 1 e 2 | m2 | 15.12 | 51.71 | 781.86
11.8 | CPOS174 | 1901440 | Soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 4.2 | 117.66 | 494.17
14 |  |  | Soleiras | 359.72
14.1 | Licitado |  | Soleira granilite 0,15 m | m | 5.8 | 62.02 | 359.72
15 |  |  | Instalações Hidráulicas | 8199.04
15.3 | CPOS174 | 4501020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN=3/4" | unid | 1 | 1098.16 | 1098.16
Água Fria (Wc's Acessível e Público)
15.4 | CPOS174 | 4702020 | Registro de gaveta d3/4" com acabamento | unid | 2 | 87.31 | 174.62
15.5 | CPOS174 | 4704040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN=1 1/2" | unid | 2 | 265.22 | 530.44
15.6 | CPOS174 | 4601020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 3 | 23.89 | 71.67
15.7 | CPOS174 | 4601050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=50mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 12 | 38.56 | 462.72
Esgoto (WC's acessível e Público)
15.8 | CPOS174 | 4602070 | Caixa sifonada de PVC rpigido de 150x150x50 mm, com grelha | unid | 2 | 78.11 | 156.22
15.9 | CPOS174 | 4602010 | Tubo de PVC rígido, ponta lisa, DN=40mm, inclusive conexões | m | 8 | 27.54 | 220.32
15.10 | CPOS174 | 4602050 | Tubo de PVC rígido, PxB c/ anel de borracha, DN=50mm, inclusive conexões | m | 3 | 34.31 | 102.93
15.11 | CPOS174 | 4602070 | Tubo de PVC rígido série R, PxB c/ anel de borracha, DN=100mm, inclusive conexões | m | 6 | 59.45 | 356.7
15.12 | CPOS174 | 4601010 | Ttubo de descarga PVC de 1 1/2" longo | unid | 2 | 23.42 | 46.84
Aparelhos, Metais e Complementos (WC-01, WC-02, PNE Acessível)
15.13 | CPOS174 | 3008060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | unid | 2 | 633.18 | 1266.36
15.14 | CPOS174 | 4401160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | unid | 2 | 473.9 | 947.8
15.15 | CPOS174 | 3001030 | Barra de apoio reta, p/ pessoas c/ mobilidade reduzida, em tubo de aço inox de 1 1/2" x800 mm | unid | 4 | 149.04 | 596.16
15.16 | CPOS174 | 4403300 | Torneira volante tipo alavanca | unid | 2 | 268.45 | 536.9
15.17 | CPOS174 | 3001130 | Barra de proteção para lavatório, p/ pessoas c/ mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi ou cromada | unid | 2 | 412.91 | 825.82
15.18 | CPOS174 | 4420640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2" | unid | 2 | 72.01 | 144.02
15.19 | CPOS174 | 4420260 | Sifão plástico sanfonado universal | unid | 2 | 32.27 | 64.54
WC Feminino / Masculino
15.20 | CPOS174 | 4403460 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN=1/2" | unid | 6 | 56.76 | 340.56
15.21 | CPOS174 | 4403090 | Cabide cromado para banheiro | unid | 6 | 42.71 | 256.26
17 |  |  | Vidro | 6984.67
Esquadrias de alumínio - janelas
17.1 | CPOS174 | 2501070 | Caixilho em alumínio de correr, co vidro 6 mm, linha comercial (J1, J2, J3) | m2 | 6.95 | 450.66 | 3132.09
17.2 | CPOS174 | 2602160 | Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm, fachadas 2,52x1,50m - 2 un | m2 | 7.86 | 490.15 | 3852.58
18 |  |  | Aparelhos com Metais | 1591.15
18.3 | Licitado |  | Bacia sanitária completa para deficiente | unid | 2 | 257.91 | 515.82
18.4 | Licitado |  | Mictório de inóx completo | m | 1.5 | 470.7 | 706.05
18.5 | Licitado |  | Barra de Apoio Acessibilidade | m | 4 | 92.32 | 369.28
19 |  |  | Instalção Elétrica | 72638.05
Tubulações e Caixas
19.1 | CPOS174 | 3819030 | Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, d=25mm | m | 1300 | 13.7 | 17810
19.2 | CPOS174 | 4007010 | Caixa em PVC de 4" x 2" | unid | 294 | 12.28 | 3610.32
19.3 | CPOS174 | 3821360 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fovo, 400 x 100 mm, com acessórios | m | 180 | 165.35 | 29763
Condutores
19.4 | CPOS174 | 3902010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 v - isolação em PVC 70ºC | m | 645 | 2.38 | 1535.1
19.5 | CPOS174 | 3902016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 v - isolação em PVC 70ºC | m | 3850 | 2.86 | 11011
Quadros e Disjuntores
19.6 | CPOS174 | 3703210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN sem componentes | cj | 1 | 480.28 | 480.28
19.7 | CPOS174 | 3710010 | Barramento de cobre nú | kg | 3 | 63 | 189
19.8 | CPOS174 | 3713630 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 10A até 50A | unid | 24 | 101.09 | 2426.16
19.9 | CPOS174 | 3713650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 50A | unid | 1 | 129.22 | 129.22
19.10 | CPOS174 | 3717090 | Dispositivo diferencial residual de 63A x 30 mA - 4 polos | unid | 1 | 246.07 | 246.07
19.11 | CPOS174 | 3724040 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra | unid | 1 | 207.94 | 207.94
19.12 | CPOS174 | 3904060 | Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 25 mm² | m | 2 | 15.5 | 31
19.13 | CPOS174 | 4205200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m | unid | 1 | 90.85 | 90.85
19.14 | CPOS174 | 4205310 | Caixa de inspeção do terra cilindrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm, h=250 mm | unid | 1 | 26.32 | 26.32
Interruptores, Tomadas
19.15 | CPOS174 | 4005020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | unid | 69 | 19.91 | 1373.79
19.16 | CPOS174 | 4004450 | Tomada 2P+T de 10A - 250v, completa | unid | 180 | 20.6 | 3708
20 |  |  | Iluminação | 17476.36
Luminárias
20.1 | CPOS174 | 4114280 | Luminária sobrepor em chapa de aço tratado pintura epóxi para 2 lâmpadas e refletor parabólico em alumínio s/ aleta c/ compartimento para reator eletrônico 2 x 32W, 220V | unid | 84 | 138.98 | 11674.32
20.2 | CPOS174 | 4114070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor facetado em chapa de aço pintada para 2 lâmpadas fluorescentes de 16 w | unid | 8 | 67.6 | 540.8
20.3 | CPOS174 | 4107030 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16w | unid | 16 | 9.3 | 148.8
20.4 | CPOS174 | 410707 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32w | unid | 168 | 9.43 | 1584.24
20.5 | CPOS174 | 4109720 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, 16W - 220V | unid | 92 | 38.35 | 3528.2
21 |  |  | Pintura | 84699.34
Teto, Lajes, WC
21.1 | CPOS174 | 3302060 | Massa corrida PVA - 2 demãos | m2 | 22.44 | 10.72 | 240.56
21.2 | CPOS174 | 3310030 | Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo - 3 demãos | m2 | 22.44 | 22.78 | 511.18
Paredes Internas
21.3 | CPOS174 | 3310030 | Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo - 3 demãos | m2 | 2721.2 | 22.78 | 61988.94
Paredes Externas
21.4 | CPOS174 | 3310030 | Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo - 3 demãos | m2 | 880.96 | 22.78 | 20068.27
Esquadrias Metálicas
21.5 | CPOS174 | 3307102 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 52.54 | 35.98 | 1890.39
22 |  |  | Divisória dos Sanitários | 15582.56
Peitoril e Divisória em Granito
22.1 | CPOS174 | 1901060 | Peitoril e soleira em granito com esp=2cm e largura até 20 cm (J1, J2, J3) | m | 11.4 | 155.33 | 1770.76
22.2 | CPOS174 | 1430010 | Divisória em placas de granito com esp=3cm, altura 1,80 m (WC fem, e masc.) | m2 | 16.02 | 862.16 | 13811.8
∑ Serviços BDI | [6 empty] | 404824.45
incluso
[6 empty] | Total | 404824.45
Paraguaçu Paulista, 03 de fevereiro de 2020
Joaquim Carlos Cambraia
Eng. Civil - CREA 0600278645
ART 28027230191086820

## Cronograma
Cronograma físicofinanceiro
Município: Paraguaçu Paulista Objeto: Construção do Pavilhão Turístico (Camelódromo) Convênio: 146/2009 Processo: 3368/2009
Item | Descrição dos serviços | 1º Mês R$ / % | 2º Mês R$ / % | 3º Mês R$ / % | 4º Mês R$ / % | R$ Total
1 | Serviços preliminares | 812.15 |  |  |  | 812.15
|  | 100% |  |  |  | 100%
2 | Alvenaria de vedção | 760.31 |  |  |  | 760.31
|  | 100% |  |  |  | 100%
3 | Cobertura | 76630.74 |  |  | 32841.75 | 109472.49
|  | 70% |  |  | 30% | 100%
4 | Águas pluviais |  | 2073.28 |  |  | 2073.28
|  |  | 100% |  |  | 100%
5 | Esquadrias (portas) |  | 9458.5 | 9458.5 | 9458.54 | 28375.54
|  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
6 | Policarbonato (coertura) |  |  |  | 7939.2 | 7939.2
[5 empty] | 100% | 100%
7 | Azulejo (revestimento cerâmico) |  |  | 5574.77 |  | 5574.77
|  |  |  | 100% |  | 100%
8 | Piso |  | 14095.27 | 14095.27 | 14095.28 | 42285.82
|  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
9 | Spleiras |  |  | 359.72 |  | 359.72
|  |  |  | 100% |  | 100%
10 | Instalações hidráilicas | 2733 | 2733 | 2733.04 |  | 8199.04
|  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 100%
11 | Vidro (esquadrias alumpinio - janelas) |  |  | 3400 | 3584.67 | 6984.67
|  |  |  | 48.68% | 51.32% | 100%
12 | Aparelhos com metais |  |  |  | 1591.15 | 1591.15
[5 empty] | 100% | 100%
13 | Instalação elérica | 18159 | 18159 | 18159 | 18161.05 | 72638.05
|  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
14 | Ilumninação |  |  | 8738 | 8738.36 | 17476.36
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
15 | Pintura |  |  | 42349.5 | 42349.84 | 84699.34
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
16 | Divisória dos sanitários |  | 7791 | 7791.56 |  | 15582.56
|  |  | 50% | 50% |  | 100%
| TOTAL | 99095.2 | 54310.05 | 112659.36 | 138759.84 | 404824.45
| % | 24.48% | 13.42% | 27.83% | 34.28% | 100%
| TOTALA ACUMULADO | 99095.2 | 153405.25 | 266064.61 | 404824.45
Paraguaçu Paulista 03 de fevereiro de 2020
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645
ART 28027230191086820

## Modelo orçam
TIMBRE DA EMPRESA
Planilha de Serviços para Conclusão da Obra
Município: Paraguaçu Paulista Objeto: Construção do Pavilhão Turístico (Camelódromo) Convênio: 146/2009 Processo: 3368/2009
Item | Fonte dos Serviços | Código | Descrição dos Serviços |  | Quantidades Finais (Adequação)
[5 empty] | UN | Qde | Pr. Unit. | Pr. Total
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | Licitado |  | Ligação de água 1" com abrigo |  | unid | 1
1.2 | Licitado |  | Ligação de energia |  | unid | 1
1.3 | CPOS174 | 302020 | Demolição Manual de alvenaria de elevação |  | m3 | 1.24
4 |  |  | Alvenaria de Vedação
4.2 | CPOS174 | 1404200 | Alvenaria de bloco de vedação, uso revestido de 9 cm |  | m2 | 15.02
5 |  |  | Cobertura
5.2 | CPOS174 | 3307102 | Pintura esmalte em estrtutura metálica |  | m2 | 986.5
5.3 | CPOS174 | 1602030 | Telha cerâmica tipo romana |  | m2 | 986.5
5.4 | CPOS174 | 1602230 | Cumieira de barro emboçado tipo romana |  | m | 65.44
5.5 | CPOS174 | 1602270 | Espigão de barro emboçado |  | m | 21.28
5.6 | CPOS174 | 1633022 | Rufo em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m |  | m | 185
5.7 | CPOS174 | 1633052 | Água furtada em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 cm |  | m | 67.28
5.8 | CPOS174 | 4603050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões - descidas |  | m | 54
7 |  |  | Águas Pluviais
7.1 | Licitado |  | Calha em chapa galvanizada nº 24 corte 50 cm |  | m | 44
8 |  |  | Esquadria Metálica - porta com ferragem
8.1 | CPOS174 | 2402070 | P2 (0,70x1,60 m) - porta de abrir 1 fl, tipo veneziana sem ventilação - 6 unid |  | m2 | 6.72
8.2 | CPOS174 | 2402070 | P3 (0,90x2,10 m) - porta de abrir 1 fl, tipo veneziana sem ventilação, com faixa inferior em chapa lisa de 0,40 m, resistente a impacto NBR9050 - 2 unid |  | m2 | 3.78
8.3 | CPOS174 | 2402070 | P4 (2,24x2,77 m) - porta de abrir 2 fl, tipo veneziana sem ventilação - 3 unid |  | m2 | 18.61
Fechamento de Vãos
8.4 | CPOS174 | 2401150 | V (2,80x0,72 m) - Caixilho tipo veneziana industrial com aletas em PVC e montantes em aço galvanizado - 28 unid |  | m2 | 56.49
Complementos Metálicos
8.5 | CPOS174 | 3001120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm, fixada na face interna da P3 do WC acessível |  | unid | 2
8.6 | CPOS174 | 2820850 | Barra antipânico com travamento horizontal e vertical para porta dupla, com fechadura - vãos de 1,70 a 2,60 m - P4 |  | cj | 3
9 |  |  | Policarbonato
9.1 | CPOS174 | 1632070 | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm |  | m2 | 47.6
10 |  |  | Azulejo
Revestimento / Peitoril / Divisórias
Revestimento Cerâmico - WC acessível 01 e 02 e AC.01 e 02
10.1 | CPOS174 | 1811042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20x20cm, assentado com argamassa AC-II colante industrializada - Sanitário Público e PNE - altura 2,50 m |  | m2 | 64.65
10.2 | CPOS174 | 1806410 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20x20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm |  | m2 | 64.65
11 |  |  | Piso
11.1 | CPOS174 | 1118040 | Lastro de pedra britada, esp=2cm |  | m3 | 17.71
Piso de Concreto (Hall, Lojas, Circulações, Depósitos e Saída de emergência)
11.2 | CPOS174 | 1104060 | Concreto usinado não estrutural, minimo 300kg/m3 - esp=7cm |  | m3 | 61.99
11.3 | CPOS174 | 1116020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto |  | m3 | 61.99
11.4 | CPOS174 | 1116220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície, corte de junta de dilatação com srra de disco adiamantado. |  | m2 | 885.56
11.5 | CPOS174 | 1104060 | Concreto usinado não estrutural, minimo 300kg/m3 - esp=5cm |  | m3 | 0.76
11.6 | CPOS174 | 1116020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto |  | m3 | 0.76
11.7 | CPOS174 | 1806062 | Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5, resistência química A, para áreas internas, assentado com cimento cola - WC acessível 1 e 2 |  | m2 | 15.12
11.8 | CPOS174 | 1901440 | Soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm |  | m | 4.2
14 |  |  | Soleiras
14.1 | Licitado |  | Soleira granilite 0,15 m |  | m | 5.8
15 |  |  | Instalações Hidráulicas
15.3 | CPOS174 | 4501020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN=3/4" |  | unid | 1
Água Fria (Wc's Acessível e Público)
15.4 | CPOS174 | 4702020 | Registro de gaveta d3/4" com acabamento |  | unid | 2
15.5 | CPOS174 | 4704040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN=1 1/2" |  | unid | 2
15.6 | CPOS174 | 4601020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=25mm (3/4"), inclusive conexões |  | m | 3
15.7 | CPOS174 | 4601050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=50mm (1 1/2"), inclusive conexões |  | m | 12
Esgoto (WC's acessível e Público)
15.8 | CPOS174 | 4602070 | Caixa sifonada de PVC rpigido de 150x150x50 mm, com grelha |  | unid | 2
15.9 | CPOS174 | 4602010 | Tubo de PVC rígido, ponta lisa, DN=40mm, inclusive conexões |  | m | 8
15.10 | CPOS174 | 4602050 | Tubo de PVC rígido, PxB c/ anel de borracha, DN=50mm, inclusive conexões |  | m | 3
15.11 | CPOS174 | 4602070 | Tubo de PVC rígido série R, PxB c/ anel de borracha, DN=100mm, inclusive conexões |  | m | 6
15.12 | CPOS174 | 4601010 | Ttubo de descarga PVC de 1 1/2" longo |  | unid | 2
Aparelhos, Metais e Complementos (WC-01, WC-02, PNE Acessível)
15.13 | CPOS174 | 3008060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros |  | unid | 2
15.14 | CPOS174 | 4401160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial |  | unid | 2
15.15 | CPOS174 | 3001030 | Barra de apoio reta, p/ pessoas c/ mobilidade reduzida, em tubo de aço inox de 1 1/2" x 800 mm |  | unid | 4
15.16 | CPOS174 | 4403300 | Torneira volante tipo alavanca |  | unid | 2
15.17 | CPOS174 | 3001130 | Barra de proteção para lavatório, p/ pessoas c/ mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi ou cromada |  | unid | 2
15.18 | CPOS174 | 4420640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2" |  | unid | 2
15.19 | CPOS174 | 4420260 | Sifão plástico sanfonado universal |  | unid | 2
WC Feminino / Masculino
15.20 | CPOS174 | 4403460 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN=1/2" |  | unid | 6
15.21 | CPOS174 | 4403090 | Cabide cromado para banheiro |  | unid | 6
17 |  |  | Vidro
Esquadrias de alumínio - janelas
17.1 | CPOS174 | 2501070 | Caixilho em alumínio de correr, co vidro 6 mm, linha comercial (J1, J2, J3) |  | m2 | 6.95
17.2 | CPOS174 | 2602160 | Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm, fachadas 2,52x1,50m - 2 un |  | m2 | 7.86
18 |  |  | Aparelhos com Metais
18.3 | Licitado |  | Bacia sanitária completa para deficiente |  | unid | 2
18.4 | Licitado |  | Mictório de inóx completo |  | m | 1.5
18.5 | Licitado |  | Barra de Apoio Acessibilidade |  | m | 4
19 |  |  | Instalção Elétrica
Tubulações e Caixas
19.1 | CPOS174 | 3819030 | Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, d=25mm |  | m | 1300
19.2 | CPOS174 | 4007010 | Caixa em PVC de 4" x 2" |  | unid | 294
19.3 | CPOS174 | 3821360 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fovo, 400 x 100 mm, com acessórios |  | m | 180
Condutores
19.4 | CPOS174 | 3902010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 v - isolação em PVC 70ºC |  | m | 645
19.5 | CPOS174 | 3902016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 v - isolação em PVC 70ºC |  | m | 3850
Quadros e Disjuntores
19.6 | CPOS174 | 3703210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN sem componentes |  | cj | 1
19.7 | CPOS174 | 3710010 | Barramento de cobre nú |  | kg | 3
19.8 | CPOS174 | 3713630 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 10A até 50A |  | unid | 24
19.9 | CPOS174 | 3713650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 50A |  | unid | 1
19.10 | CPOS174 | 3717090 | Dispositivo diferencial residual de 63A x 30 mA - 4 polos |  | unid | 1
19.11 | CPOS174 | 3724040 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra |  | unid | 1
19.12 | CPOS174 | 3904060 | Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 25 mm² |  | m | 2
19.13 | CPOS174 | 4205200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m |  | unid | 1
19.14 | CPOS174 | 4205310 | Caixa de inspeção do terra cilindrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm, h=250 mm |  | unid | 1
Interruptores, Tomadas
19.15 | CPOS174 | 4005020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa |  | unid | 69
19.16 | CPOS174 | 4004450 | Tomada 2P+T de 10A - 250v, completa |  | unid | 180
20 |  |  | Iluminação
Luminárias
20.1 | CPOS174 | 4114280 | Luminária sobrepor em chapa de aço tratado pintura epóxi para 2 lâmpadas e refletor parabólico em alumínio s/ aleta c/ compartimento para reator eletrônico 2 x 32W, 220V |  | unid | 84
20.2 | CPOS174 | 4114070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor facetado em chapa de aço pintada para 2 lâmpadas fluorescentes de 16 w |  | unid | 8
20.3 | CPOS174 | 4107030 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16w |  | unid | 16
20.4 | CPOS174 | 410707 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32w |  | unid | 168
20.5 | CPOS174 | 4109720 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, 16W - 220V |  | unid | 92
21 |  |  | Pintura
Teto, Lajes, WC
21.1 | CPOS174 | 3302060 | Massa corrida PVA - 2 demãos |  | m2 | 22.44
21.2 | CPOS174 | 3310030 | Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo - 3 demãos |  | m2 | 22.44
Paredes Internas
21.3 | CPOS174 | 3310030 | Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo - 3 demãos |  | m2 | 2721.2
Paredes Externas
21.4 | CPOS174 | 3310030 | Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo - 3 demãos |  | m2 | 880.96
Esquadrias Metálicas
21.5 | CPOS174 | 3307102 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo |  | m2 | 52.54
22 |  |  | Divisória dos Sanitários
Peitoril e Divisória em Granito
22.1 | CPOS174 | 1901060 | Peitoril e soleira em granito com esp=2cm e largura até 20 cm (J1, J2, J3) |  | m | 11.4
22.2 | CPOS174 | 1430010 | Divisória em placas de granito com esp=3cm, altura 1,80 m (WC fem, e masc.) |  | m2 | 16.02
Total
Local e data
Responsável pela empresa

## Modelo cronog
Timbre da empresa
Cronograma físicofinanceiro
Município: Paraguaçu Paulista Objeto: Construção do Pavilhão Turístico (Camelódromo) Convênio: 146/2009 Processo: 3368/2009
Item | Descrição dos serviços | 1º Mês R$ / % | 2º Mês R$ / % | 3º Mês R$ / % | 4º Mês R$ / % | R$ Total R$ / %
1 | Serviços preliminares
2 | Alvenaria de vedção
3 | Cobertura
4 | Águas pluviais
5 | Esquadrias (portas)
6 | Policarbonato (coertura)
7 | Azulejo (revestimento cerâmico)
8 | Piso
9 | Spleiras
10 | Instalações hidráilicas
11 | Vidro (esquadrias alumpinio - janelas)
12 | Aparelhos com metais
13 | Instalação elérica
14 | Ilumninação
15 | Pintura
16 | Divisória dos sanitários
TOTAL
%
TOTALA ACUMULADO
Local e data
Responsável pela empres

## Memorial descritivo
Memorial descitivo
Município: Paraguaçu Paulista Objeto: Construção do Pavilhão Turístico (Camelódromo) Convênio: 146/2009 Processo: 3368/2009
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM | DESCRIÇÃO
1 | Serviços Preliminares
1.1 | Ligação de água 1" com abrigo
1.2 | Ligação de energia
1.3 | Demolição Manual de alvenaria de elevação
4 | Alvenaria de Vedação
4.2 | Alvenaria de bloco de vedação, uso revestido de 9 cm
5 | Cobertura
5.2 | Pintura esmalte em estrtutura metálica
5.3 | Telha cerâmica tipo romana
5.4 | Cumieira de barro emboçado tipo romana
5.5 | Espigão de barro emboçado
5.6 | Rufo em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m
5.7 | Água furtada em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 cm
5.8 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R",DN= 100 mm, inclusive conexões - descidas
7 | Águas Pluviais
7.1 | Calha em chapa galvanizada nº 24 corte 50 cm
8 | Esquadria Metálica - porta com ferragem
8.1 | P2 (0,70x1,60 m) - porta de abrir 1 fl, tipo veneziana sem ventilação - 6 unid
8.2 | P3 (0,90x2,10 m) - porta de abrir 1 fl, tipo veneziana sem ventilação, com faixa inferior em chapa lisa de 0,40 m, resistente a impacto NBR9050 - 2 unid
8.3 | P4 (2,24x2,77 m) - porta de abrir 2 fl, tipo veneziana sem ventilação - 3 unid
Fechamento de Vãos
8.4 | V (2,80x0,72 m) - Caixilho tipo veneziana industrial com aletas em PVC e montantes em aço galvanizado - 28 unid
Complementos Metálicos
8.5 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm, fixada na face interna da P3 do WC acessível
8.6 | Barra antipânico com travamento horizontal e vertical para porta dupla, com fechadura - vãos de 1,70 a 2,60 m - P4
9 | Policarbonato
9.1 | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm
10 | Azulejo
Revestimento / Peitoril / Divisórias
Revestimento Cerâmico - WC acessível 01 e 02 e AC.01 e 02
10.1 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20x20cm, assentado com argamassa AC-II colante industrializada - Sanitário Público e PNE - altura 2,50 m
10.2 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20x20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm
11 | Piso
11.1 | Lastro de pedra britada, esp=2cm
Piso de Concreto (Hall, Lojas, Circulações, Depósitos e Saída de emergência)
11.2 | Concreto usinado não estrutural, minimo 300kg/m3 - esp=7cm
11.3 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto
11.4 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície, corte de junta de dilatação com srra de disco adiamantado.
11.5 | Concreto usinado não estrutural, minimo 300kg/m3 - esp=5cm
11.6 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto
11.7 | Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5, resistência química A, para áreas internas, assentado com cimento cola - WC acessível 1 e 2
11.8 | Soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm
14 | Soleiras
14.1 | Soleira granilite 0,15 m
15 | Instalações Hidráulicas
15.3 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN=3/4"
Água Fria (Wc's Acessível e Público)
15.4 | Registro de gaveta d3/4" com acabamento
15.5 | Válvula de descarga com registro próprio, DN=1 1/2"
15.6 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=25mm (3/4"), inclusive conexões
15.7 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=50mm (1 1/2"), inclusive conexões
Esgoto (WC's acessível e Público)
15.8 | Caixa sifonada de PVC rpigido de 150x150x50 mm, com grelha
15.9 | Tubo de PVC rígido, ponta lisa, DN=40mm, inclusive conexões
15.10 | Tubo de PVC rígido, PxB c/ anel de borracha, DN=50mm, inclusive conexões
15.11 | Tubo de PVC rígido série R, PxB c/ anel de borracha, DN=100mm, inclusive conexões
15.12 | Ttubo de descarga PVC de 1 1/2" longo
Aparelhos, Metais e Complementos (WC-01, WC-02, PNE Acessível)
15.13 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros
15.14 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial
15.15 | Barra de apoio reta, p/ pessoas c/ mobilidade reduzida, em tubo de aço inox de 1 1/2" x 800 mm
15.16 | Torneira volante tipo alavanca
15.17 | Barra de proteção para lavatório, p/ pessoas c/ mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi ou cromada
15.18 | Válvula de metal cromado de 1 1/2"
15.19 | Sifão plástico sanfonado universal
WC Feminino / Masculino
15.20 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN=1/2"
15.21 | Cabide cromado para banheiro
17 | Vidro
Esquadrias de alumínio - janelas
17.1 | Caixilho em alumínio de correr, co vidro 6 mm, linha comercial (J1, J2, J3)
17.2 | Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm, fachadas 2,52x1,50m - 2 un
18 | Aparelhos com Metais
18.3 | Bacia sanitária completa para deficiente
18.4 | Mictório de inóx completo
18.5 | Barra de Apoio Acessibilidade
19 | Instalção Elétrica
Tubulações e Caixas
19.1 | Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, d=25mm
19.2 | Caixa em PVC de 4" x 2"
19.3 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fovo, 400 x 100 mm, com acessórios
Condutores
19.4 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 v - isolação em PVC 70ºC
19.5 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 v - isolação em PVC 70ºC
Quadros e Disjuntores
19.6 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN sem componentes
19.7 | Barramento de cobre nú
19.8 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 10A até 50A
19.9 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 50A
19.10 | Dispositivo diferencial residual de 63A x 30 mA - 4 polos
19.11 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra
19.12 | Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 25 mm²
19.13 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m
19.14 | Caixa de inspeção do terra cilindrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm, h=250 mm
Interruptores, Tomadas
19.15 | Interruptor com 1 tecla simples e placa
19.16 | Tomada 2P+T de 10A - 250v, completa
20 | Iluminação
Luminárias
20.1 | Luminária sobrepor em chapa de aço tratado pintura epóxi para 2 lâmpadas e refletor parabólico em alumínio s/ aleta c/ compartimento para reator eletrônico 2 x 32W, 220V
20.2 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor facetado em chapa de aço pintada para 2 lâmpadas fluorescentes de 16 w
20.3 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16w
20.4 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32w
20.5 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, 16W - 220V
21 | Pintura
Teto, Lajes, WC
21.1 | Massa corrida PVA - 2 demãos
21.2 | Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo - 3 demãos
Paredes Internas
21.3 | Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo - 3 demãos
Paredes Externas
21.4 | Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo - 3 demãos
Esquadrias Metálicas
21.5 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo
22 | Divisória dos Sanitários
Peitoril e Divisória em Granito
22.1 | Peitoril e soleira em granito com esp=2cm e largura até 20 cm (J1, J2, J3)
22.2 | Divisória em placas de granito com esp=3cm, altura 1,80 m (WC fem, e masc.)
Paraguaçu Paulista 03 de fevereiro de 2020
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645
ART 28027230191086820