## Planilha orç.
OBJETO: Execução da Praça no Conjunto Hab itacional Humberto Soncini
EMENDA IMPOSITIVA nº 016/2019
LOCAL: Rua Anisio Machado - Conjunto Habitacional Humberto Soncini
CIDADE: Paraguaçu Paulista - SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | SINAPI 03/2020 - 17/04/2020 | Descrição dos Serviços | Memorial de cálculo | Unid | Quant | P. unit s/ BDI | P. unit c/ BDI 10,00% | ValorTotal
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA | 1,00mx0,50m | m2 | 0.5 | 383.86 | 422.246 | 211.123
[5 empty] | Total - serviços preliminares |  |  | 211.123
2 |  | PISO |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 94107 | REGULARIZAÇÃO E LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMAD A DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | [(45,00mx49,00m - 2x7,73m2) -(115,30m2 +2x208,60m2 + 2x112,05m2 + 4x48,60m2 +219,90m2)] x0,015m | m3 | 15.2796 | 193.61 | 212.971 | 3254.1117
2.2 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - COM JUNTA E DESEMPENADO | [(45,00mx49,00m - 2x7,73m2) -(115,30m2 +2x208,60m2 + 2x112,05m2 + 4x48,60m2 +219,90m2)] x0,07m | m3 | 81.4912 | 402.93 | 443.223 | 36118.7741
2.3 | 38135 | Acessibilidade - PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL 20X20X2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | 4x(2x15+6)x0,20mx0,20m | m2 | 5.76 | 56.96 | 62.656 | 360.8986
[5 empty] | Total - Piso |  |  | 39733.7844
[5 empty] | Total - geral |  |  | 39944.9074
Paraguaçu Paulista, 11 de maio de 2020
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Execução da Praça no Conjunto Hab itacional Humberto Soncini
EMENDA IMPOSITIVA nº 016/2019
LOCAL: Rua Anisio Machado - Conjunto Habitacional Humberto Soncini
CIDADE: Paraguaçu Paulista - SP
ITEM | SERVIÇOS | A EXECUTAR | R$ / % | 1º mês | 2º mês | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | R$ | 211.123 |  | 211.123
|  |  | % | 100% |  | 100%
3 | PISO |  | R$ | 15893.5138 | 23840.2706 | 39733.7844
|  |  | % | 40% | 60% | 100%
| TOTAL | #REF! |  | 16104.6368 | 23840.2706 | 39944.9074
Paraguaçu Paulista, 11 de maio de 2020
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 060027864-5

## Modelo Plan orç
Timbre da empresa
OBJETO: Execução da Praça no Conjunto Hab itacional Humberto Soncini
EMENDA IMPOSITIVA nº 016/2019
LOCAL: Rua Anisio Machado - Conjunto Habitacional Humberto Soncini
CIDADE: Paraguaçu Paulista - SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Descrição dos Serviços | Unid | Quant | P. unit s/ BDI | P. unit c/ BDI 10,00% | ValorTotal | Quant.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | m2 | 0.5 |  | 0 | 0
|  |  | Total - serviços preliminares |  |  | 0
2 | PISO |  |  |  | 0 | 0
2.1 | REGULARIZAÇÃO E LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMAD A DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | m3 | 15.2796 |  | 0 | 0
2.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - COM JUNTA E DESEMPENADO | m3 | 71.3048 |  | 0 | 0
2.3 | Acessibilidade - PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL 20X20X2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | m2 | 5.76 |  | 0 | 0
|  |  | Total - Piso |  |  | 0
|  |  | Total - geral |  |  | 0
Local e data

## Modelo cronograma
Timbre da empresa
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Execução da Praça no Conjunto Hab itacional Humberto Soncini
EMENDA IMPOSITIVA nº 016/2019
LOCAL: Rua Anisio Machado - Conjunto Habitacional Humberto Soncini
CIDADE: Paraguaçu Paulista - SP
ITEM | SERVIÇOS | A EXECUTAR | R$ / % | 1º mês | 2º mês | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | R$
%
3 | PISO |  | R$
%
Local e data

## Memorial descritivo
OBJETO: Execução da Praça no Conjunto Hab itacional Humberto Soncini
EMENDA IMPOSITIVA nº 016/2019
LOCAL: Rua Anisio Machado - Conjunto Habitacional Humberto Soncini
CIDADE: Paraguaçu Paulista - SP
MEMORIAL DESCRITIVO
Item | Descrição dos Serviços | Quant.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra - 1,00mx0,50m
2 | PISO
2.1 | REGULARIZAÇÃO E LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMAD A DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA
2.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - COM JUNTA E DESEMPENADO
2.3 | Acessibilidade - PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL 20X20X2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
Paraguaçu Paulista, 11 de maio de 2020
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 060027864-5