## Planilha Orçamentária
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Planilha Orçamentária
Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO PARQUE AQUÁTICO PREF. BENEDICTO BENÍCIO - GRANDE LAGO - DADETUR 2019
Local: PARQUE AQUÁTICO BENEDICTO BENÍCIO ESTRADA MUNICIPAL PGP 010 - KIUJIRO MARUBAYASHI S/N - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
| Base: CPOS - 176 |  |  | Data: Outubro/2019
Ítem | Base Serviços | Códigos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade | Quant. | Preço Unitário R$ | Valor total R$
A |  |  | EQUIPAMENTOS E ELÉTRICA GERAL/ PISCINAS
1 |  |  | Brinquedos e Toboaguas
1.1 | COTAÇÃO | 1.0 | Playground Balde Gigante | unid. | 1
1.2 | COTAÇÃO | 2.0 | Pista Aquática com Curvas 80m/79m | unid. | 1
1.3 | COTAÇÃO | 3.0 | Conjunto Aquático - Pista Reta 10m/ Pista Curva 27m | unid. | 1
Subtotal item 1
2 |  |  | Instalações Elétricas, Bombas e Filtros - Geral e Piscinas
2.1 | CPOS/176 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid. | 12
2.2 | CPOS/176 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj. | 5
2.3 | CPOS/176 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj. | 5
2.4 | CPOS/176 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 36
2.5 | CPOS/176 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | unid. | 4
2.6 | CPOS/176 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 4
2.7 | CPOS/176 | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | unid. | 4
2.8 | CPOS/176 | 43.10.110 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h | unid. | 5
2.9 | CPOS/176 | 43.10.454 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 30 a 45 mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h | unid. | 6
2.10 | CPOS/176 | 43.12.500 | Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h | unid. | 13
2.11 | CPOS/176 | 36.01.252 | Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 17,5 kV | unid. | 1
2.12 | CPOS/176 | 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | unid. | 12
2.13 | CPOS/176 | 41.11.100 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande | unid. | 48
2.14 | CPOS/176 | 41.08.440 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V | unid. | 48
2.15 | CPOS/176 | 41.05.720 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W | unid. | 48
Subtotal item 2
Total do Item A
B |  |  | FUNDAÇÕES
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CPOS/176 | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6
1.2 | CPOS/176 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 8
1.3 | CPOS/176 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 32
1.4 | CPOS/176 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 124.4
1.5 | CPOS/176 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 4
Subtotal item 1
2 |  |  | Infraestrutura
2.1 | CPOS/176 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | 7.28
2.2 | CPOS/176 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 7.28
2.3 | CPOS/176 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | Kg | 364
2.4 | CPOS/176 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | Kg | 43.68
2.5 | CPOS/176 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 8.01
2.6 | CPOS/176 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 5.22
2.7 | CPOS/176 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 8.06
Subtotal item 2
3 |  |  | Serviços Complementares
3.1 | CPOS/176 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 14.79
Subtotal item 3
4 |  |  | Limpeza
4.1 | CPOS/176 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 124.4
Subtotal item 4
Total do Item B
Total
BDI (%)
Total Geral dos Serviços
Contrapartida da Prefeitura
Resp. Téc.:

## Memória de Cálculo
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Planilha de Memória de Cálculo
Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO PARQUE AQUÁTICO PREF. BENEDICTO BENÍCIO - GRANDE LAGO - DADETUR 2019
Local: PARQUE AQUÁTICO BENEDICTO BENÍCIO ESTRADA MUNICIPAL PGP 010 - KIUJIRO MARUBAYASHI S/N - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
| Base: CPOS - 176 |  |  | Data: Outubro/ 2019
Ítem | Base Serviços | Códigos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade | Quant. | Memória de Cálculo
A |  |  | EQUIPAMENTOS E ELÉTRICA GERAL/ PISCINAS
1 |  |  | Brinquedos e Toboaguas
1.1 | COTAÇÃO | 1.0 | Playground Balde Gigante | unid. | 1 | Conjunto playground balde gigante.
1.2 | COTAÇÃO | 2.0 | Pista Aquática com Curvas 80m/79m | unid. | 1 | Toboáguas piscina principal.
1.3 | COTAÇÃO | 3.0 | Conjunto Aquático - Pista Reta 10m/ Pista Curva 27m | unid. | 1 | Toboáguas "Árvore"
2 |  |  | Instalações Elétricas, Bombas e Filtros - Geral e Piscinas
2.1 | CPOS/176 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid. | 12 | 4*3 = 12,00 unid.
2.2 | CPOS/176 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj. | 5 | Casa de máquinas.
2.3 | CPOS/176 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj. | 5 | Casa de máquinas.
2.4 | CPOS/176 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 36 | 9*4 = 36,00 unid.
2.5 | CPOS/176 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | unid. | 4 | Casa de máquinas.
2.6 | CPOS/176 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 4 | Casa de máquinas.
2.7 | CPOS/176 | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | unid. | 4 | Casa de máquinas.
2.8 | CPOS/176 | 43.10.110 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h | unid. | 5 | Bombas Rio Lento.
2.9 | CPOS/176 | 43.10.454 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 30 a 45 mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h | unid. | 6 | Bombas piscinas, toboáguas e reservatórios.
2.10 | CPOS/176 | 43.12.500 | Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h | unid. | 13 | 5+6+2 = 13,00 unid.
2.11 | CPOS/176 | 36.01.252 | Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 17,5 kV | unid. | 1 | Entrada Geral de energia.
2.12 | CPOS/176 | 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | unid. | 12 | Conforme projeto elétrico implantação.
2.13 | CPOS/176 | 41.11.100 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande | unid. | 48 | 12*4 = 48,00 unid.
2.14 | CPOS/176 | 41.08.440 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V | unid. | 48 | 12*4 = 48,00 unid.
2.15 | CPOS/176 | 41.05.720 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W | unid. | 48 | 12*4 = 48,00 unid.
B |  |  | FUNDAÇÕES
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CPOS/176 | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6 | (3*1,5)+(1,5*1) = 6,00 m²
1.2 | CPOS/176 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 8 | 4+4 = 8,00 m
1.3 | CPOS/176 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 32 | 8*4 = 32,00 mxmês
1.4 | CPOS/176 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 124.4 | 113,60+10,80 = 124,40 m²
1.5 | CPOS/176 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 4 | 1*4 = 4,00 unxmês
2 |  |  | Infraestrutura
2.1 | CPOS/176 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | 7.28 | (12*0,5*0,5*0,8)+(8*0,7*0,7*0,6)+(4*0,5*0,5*0,8)+(0,4*0,4*0,6*18) = 7,28 m³
2.2 | CPOS/176 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 7.28 | (12*0,5*0,5*0,8)+(8*0,7*0,7*0,6)+(4*0,5*0,5*0,8)+(0,4*0,4*0,6*18) = 7,28 m³
2.3 | CPOS/176 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | Kg | 364 | 7,28*50,00 = 364,00 Kg
2.4 | CPOS/176 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | Kg | 43.68 | 7,28*6,00 = 43,68 Kg
2.5 | CPOS/176 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 8.01 | 7,28*1,10 = 8,01 m³
2.6 | CPOS/176 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 5.22 | ((12*0,5*0,5)+(8*0,7*0,7)+(4*0,5*0,5)+(0,4*0,4*18)*1,1)*0,3*1,57 = 5,22 m³
2.7 | CPOS/176 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 8.06 | ((12*0,5*0,5)+(8*0,7*0,7)+(4*0,5*0,5)+(0,4*0,4*18)*0,05) = 8,06 m³
3 |  |  | Serviços Complementares
3.1 | CPOS/176 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 14.79 | (8,01-5,22)+(3*4) = 14,79 m³
4 |  |  | Limpeza
4.1 | CPOS/176 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 124.4 | 113,60+10,80 = 124,40 m²
Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRT: 8964012

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Paraguaçu Paulista
Estado de São paulo
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO PARQUE AQUÁTICO PREF. BENEDICTO BENÍCIO- GRANDE LAGO - DADETUR 2019
LOCAL: PARQUE AQUÁTICO BENEDICTO BENÍCIO ESTRADA MUNICIPAL PGP 010 - KIUJIRO MARUBAYASHI S/N - PARAGUAÇU PTA. - SP
CONVÊNIO: SECRETARIA DE TURISMO – DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADE 2019
DATA: OUTUBRO/2019
|  | MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
SERVIÇOS |  |  | 1 30 | 60 | 90 | 120
A | 1.0 | Brinquedos e Toboaguas
| 2.0 | Instalações Elétricas, Bombas e Filtros - Geral e Piscinas
B | 1.0 | Serviços Preliminares
| 2.0 | Infraestrutura
| 3.0 | Serviços Complementares
| 4.0 | Limpeza
TOTAL (%)
TOTAL COM BDI (R$)
Resp. Técnico: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRT: 8964012

## CRONOG. DESEMBOLSO
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
SECRETARIA DE TURISMO |  |  |  | MUNICÍPIO
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos |  |  |  | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
OBRA: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO PARQUE AQUÁTICO PREF. BENEDICTO BENÍCIO - GRANDE LAGO- DADETUR 2019 |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | 570 DIAS | DATA BASE:
|  |  |  | INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio |  | 2019-10-21
FINAL: (SOMATÓRIA DOS PERIODOS + 180 DIAS PARA ENCERRAMENTO) dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 240 dias | PERÍODO: 90 dias | PERÍODO: 60 dias | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: 180 dias para inicio das obras + 30 dias prazo de execução + 30 dias após a execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição | PRAZO DE LIBERAÇÃO: 60 dias prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição | PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição
A | EQUIPAMENTOS E ELÉTRICA GERAL/ PISCINAS | %
R$
B | FUNDAÇÕES | %
R$
RECURSOS ESTADUAIS
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO
T O T A L
OBS. Para configuração do prazo foi considerado: 180 dias para licitação e inicio das obras +
ASSINATURA: _________________________ |  |  | 120 dias de execução + 90 dias para vistoria e análise da medição +
Arq. Dênis Mendes de Moraes |  |  | 180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento = 570 dias
nº do CAU: A96375-5