## BDI
[6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
| 1065.985-27/2019 |  | 889481/2019 |  | Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista
FILTRO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Recapeamento - Av. José Jorge Estevan / Recapeamento de vias urbanas
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 60%
↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3.5%
F
F
F | BDI 1
F
F | TIPO DE OBRA
F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
F
F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
F | Risco | [7 empty] | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
F | Lucro | [7 empty] | L | 6.66% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 2.1% | - | 0% | 2.5% | 5%
F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 19.6% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
F
F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 3,5%.
F
F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
F | Observações:
F | RELATÓRIO TÉCNICO em anexo : Foi mantido todos porcentuais de cada parcela do BDI e Lei Complementar nº 233 de 20/11/2018
F
F | Paraguaçu Paulista / SP | [5 empty] | 2020-07-27
F | Local | [5 empty] | Data
F
F
F | Responsável Técnico
F | Nome: | Joaquim carlos Cambraia
F | CREA/CAU: | 0600278645
F | ART/RRT: | 28027230200315327
F
Note on A6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## Planilha orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
CONTRATO DE REPASSE: 1065.985-27/2019 - MINISTÉRIO DESENVOLVMENTO REGIONAL
LOCAL: AV. JOSÉ JORGE ESTEVAN - BAIRRO BARRA FUNDA - PARAGUAÇLU PAULISTA / SP
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL JOAQUIM CARLOS CAMBRAIA
ART: Nº 28027230200315327 |  |  | SINAPI 05/2020 - Não Desonerado |  |  |  | BDI 19,60%
ITEM | REF. CUSTOS UNIT. SINAPI | SERVIÇOS | Unid | Quant | R$ Unid sem BDI | Sub Total | R$ Unid com BDI | Sub Total
RECAPEAMENTO
1 |  | Canterio de obra
1.1 | Composição 5 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.88 | 383.51 | 1104.51 | 458.68 | 1321
|  | Sub-Total serviços preliminares | [5 empty] | 1321
2 |  | Administração local
2.1 | Composição 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | unid | 1 | 3397.8 | 3397.8 | 4063.77 | 4063.77
|  | Sub-Total administração local | [5 empty] | 4063.77
3 |  | Mobilização
3.1 | Composição 2 | MOBILIZAÇÃO | unid | 1 | 1376.13 | 1376.13 | 1645.85 | 1645.85
|  | Sub-Total amobilização | [5 empty] | 1645.85
Desmobilização
3.2 | Composição 3 | DESMOBILIZAÇÃO | unid | 1 | 1376.13 | 1376.13 | 1645.85 | 1645.85
|  | Sub-Total desmobilização | [5 empty] | 1645.85
4 |  | Recapaemanto asfáltico
4.1 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 7888.75 | 1.76 | 13884.2 | 2.1 | 16566.38
4.2 | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | t/km | 1536.05 | 0.44 | 675.86 | 0.53 | 814.1065
| 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | t/km | 79.52 | 1.57 | 124.85 | 1.8799 | 149.49
4.3 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m3 | 236.67 | 917.21 | 217076.09 | 1096.98 | 259622.2495
4.4 | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³xkm | 3313.28 | 0.83 | 2750.02 | 0.99 | 3280.1399
|  | Sub-Total Recapeamento | [5 empty] | 280432.3659
|  | TOTAL DO RECAPEAMENTO | [5 empty] | 289108.8359
Paraguaçu Paulista, 27 de julho de 2020
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645 -
ART nº 28027230200315327

## Modelo Planilha
Timbre da empres
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
CONTRATO DE REPASSE: 1065.985-27/2019 - MINISTÉRIO DESENVOLVMENTO REGIONAL
LOCAL: AV. JOSÉ JORGE ESTEVAN - BAIRRO BARRA FUNDA - PARAGUAÇLU PAULISTA / SP
|  | SINAPI 05/2020 - Não Desonerado |  |  |  | BDI 19,60%
ITEM | SERVIÇOS | Unid | Quant | R$ Unid sem BDI | Sub Total | R$ Unid com BDI | Sub Total
RECAPEAMENTO
1 | Canterio de obra
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.88 |  | 0 | 0 | 0
| Sub-Total serviços preliminares | [5 empty] | 0
2 | Administração local
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | unid | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Sub-Total administração local | [5 empty] | 0
3 | Mobilização
3.1 | MOBILIZAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Sub-Total amobilização | [5 empty] | 0
Desmobilização
3.2 | DESMOBILIZAÇÃO | unid | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Sub-Total desmobilização | [5 empty] | 0
4 | Recapaemanto asfáltico
4.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 7888.75 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | t/km | 1536.05 |  | 0 | 0 | 0
| TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | t/km | 79.52 |  | 0 |  | 0
4.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m3 | 236.67 |  | 0 |  | 0
4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³xkm | 3313.28 |  | 0 |  | 0
| Sub-Total Recapeamento | [5 empty] | 0
| TOTAL DO RECAPEAMENTO | [5 empty] | 0
Local e data
Responsável pela empresa

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
CONTRATO DE REPASSE: 1065.985-27/2019 - MINISTÉRIO DESENVOLVMENTO REGIONAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL JOAQUIM CARLOS CAMBRAIA
ART: Nº 28027230200315327
| MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
SERVIÇOS |  | 1 30 | 60 | 90
1.0 | Canterio de obra | 100% |  |  | 100%
|  | 1321 |  |  | 1321
2.0 | Administração local | 40% | 40% | 20% | 100%
|  | 1625.508 | 1625.508 | 812.754 | 4063.77
3.0 | Mobilização | 100% |  |  | 100%
|  | 1645.85 |  |  | 1645.85
4.0 | Desmobilização |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 1645.85 | 1645.85
5.0 | Recapaemanto asfáltico | 40% | 40% | 20% | 100%
|  | 112172.948 | 112172.948 | 56086.474 | 280432.37
TOTAL (R$)
|  | 116765.306 | 113798.456 | 58545.078 | 289108.84
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$)
|  | 116765.306 | 230563.762 | 289108.84
Paraguaçu Paulista, 27 de julho de 2020
Joaquim Carlos Cambrai\a
Engº civil CREA 0600278645
ART nº 28027230200315327

## Modelo cronogram
Timbre da empresa
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
CONTRATO DE REPASSE: 1065.985-27/2019 - MINISTÉRIO DESENVOLVMENTO REGIONAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL JOAQUIM CARLOS CAMBRAIA
ART: Nº 28027230200315327
| MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
SERVIÇOS |  | 1 30 | 60 | 90
1.0 | Canterio de obra
2.0 | Administração local
3.0 | Mobilização
4.0 | Desmobilização
5.0 | Recapaemanto asfáltico
TOTAL (R$)
TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS (R$)
Local e data
Responsável pela empresa

## Parcelas referências
PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA E DE VALOR SIGNIFICATIVO
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
CONTRATO DE REPASSE: 1065.985-27/2019 - MINISTÉRIO DESENVOLVMENTO REGIONAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL JOAQUIM CARLOS CAMBRAIA
ART: Nº 28027230200315327
1 | RECAPEAMENTO - Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 7.888,75 m2 | 280432.37
Paraguaçu Paulista, 27 de julho de 2020
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645
ART nº 28027230200315327