## Orçamento
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Planilha Orçamentária
Objeto: Requalificação do Memorial das Irmãs Galvão
Local: Praça da Estação Ferroviária do Distrito de Sapezal - Rua D. Pedro II - Paraguaçu Paulista - SP
Data da elaboração da planilha: Julho de 2021
| Base: CDHU - 182 - SINAPI 07/2021 - Desoneradas |  |  | Data: Julho/2021
Ítem | Base Serviços | Códigos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade | Quant. | Preço Unitário R$ | Valor total R$
Revitalização do Memorial As Galvão
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU- 182 | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6
1.2 | CDHU- 182 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 3
1.3 | CDHU- 182 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 12
1.4 | CDHU- 182 | 02.03.270 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm | m² | 89.122
Subtotal item 1
2 |  |  | Demolições e Retiradas
2.1 | CDHU- 182 | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 7.62
2.2 | CDHU- 182 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 49.581
2.3 | CDHU- 182 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | m² | 17.28
2.4 | CDHU- 182 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 23.04
2.5 | CDHU- 182 | 04.04.020 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | m² | 106.603
2.6 | CDHU- 182 | 03.04.020 | Demolição manural de revestimento ceramico | m² | 0.18
2.7 | CDHU- 182 | 04.17.020 | 0 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | unid | 7
Subtotal item 2
3 |  |  | Revestimento
3.1 | CDHU- 182 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 49.581
3.2 | CDHU- 182 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 49.581
3.3 | CDHU- 182 | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista | m² | 11.502
3.4 | CDHU- 182 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 5.44
3.5 | CDHU- 182 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 0.9
Subtotal item 3
4 |  |  | Impermeabilização
4.1 | CDHU- 182 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 49.581
4.2 | CDHU- 182 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.74372
Subtotal item 4
5 |  |  | Esquadrias
5.1 | SINAPI | 100667 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 13.38
5.2 | CDHU- 182 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 7.62
5.3 | CDHU- 182 | 23.13.052 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | unid. | 1
Subtotal item 5
6 |  |  | Pintura
6.1 | CDHU- 182 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 315.0982
6.2 | CDHU- 182 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 2
6.3 | CDHU- 182 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 207.616
6.4 | CDHU- 182 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 207.616
6.5 | CDHU- 182 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 54
6.6 | CDHU- 182 | 33.05.010 | Verniz em superfície de madeira | m² | 28.86
Subtotal item 6
7 |  |  | Sinalização
7.1 | CDHU- 182 | 30.04.010 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta /direcional - assentamento argamassado | m² | 1.06
7.2 | CDHU- 182 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | unid. | 1
7.3 | CDHU- 182 | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | unid. | 2
7.4 | CDHU- 182 | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | unid. | 5
7.5 | CDHU- 182 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | unid. | 2
7.6 | CDHU- 182 | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | unid. | 1
Subtotal item 7
8 |  |  | Instalações Elétricas
8.1 | CDHU- 182 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | unid. | 7
8.2 | CDHU- 182 | 41.04.050 | Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com pintura na cor branco, inclusive acessórios | m | 28.48
8.3 | SINAPI | 97593 | Luminária tipo spot, de sobrepor com 1 lampada fluorescente de 15w sem reator | unid. | 13
8.4 | CDHU- 182 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 34
8.5 | CDHU- 182 | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 68.96
Subtotal item 8
9 |  |  | Equipamentos de Combate à Incêndio
9.1 | CDHU- 182 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | unid. | 1
9.2 | CDHU- 182 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | unid. | 1
9.3 | CDHU- 182 | 50.05.312 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | unid. | 7
Subtotal item 9
10 |  |  | Louças e Metais
10.1 | CDHU- 182 | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 1.8
10.2 | CDHU- 182 | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | unid. | 3
10.3 | CDHU- 182 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | unid. | 3
10.4 | CDHU- 182 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | unid. | 1
10.5 | CDHU- 182 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | unid. | 2
10.6 | CDHU- 182 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | unid. | 2
10.7 | CDHU- 182 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | unid. | 2
10.8 | CDHU- 182 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid. | 2
Subtotal item 10
11 |  |  | Paisagismo
11.1 | CDHU- 182 | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 97.13
11.2 | CDHU- 182 | 34.02.110 | Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m | m² | 91.73
11.3 | CDHU- 182 | 34.03.120 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | unid. | 65
11.4 | CDHU- 182 | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | unid. | 8
11.5 | CDHU- 182 | 54.07.040 | Passeio em mosaico português | m² | 118.25
11.6 | CDHU- 182 | 35.04.130 | Banco de madeira sobre alvenaria | m² | 15.5
11.7 | CDHU- 182 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 188.86
11.8 | CDHU- 182 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento (piso moisaico portugues antigo) | m³ | 1283.544
Subtotal item 11
12 |  |  | Serviços Complementares
12.1 | CDHU- 182 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 7.2387
Subtotal item 12
13 |  |  | Limpeza
13.1 | CDHU- 182 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 85.64
Subtotal item 13
Total
BDI - 27,05%
Total Geral dos Serviços
Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5 - RRT Nº 11291080 - 11290903

## Mem. Cálculo
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Planilha Memória de Cálculo
Objeto: Requalificação do Memorial das Irmãs Galvão
Local: Praça da Estação Ferroviária do Distrito de Sapezal - Rua D. Pedro II - Paraguaçu Paulista - SP
Data da elaboração da planilha: Julho de 2021
| Base: CDHU - 182/SINAPI 7/2021 |  |  | Data: Julho/ 2021
Ítem | Base Serviços | Códigos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade | Quant.
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU- 182 | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6 | (3*1,5)+(1,5*1) = 6,00 m²
1.2 | CDHU- 182 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 3 | 1,5*2 = 3,00 m
1.3 | CDHU- 182 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 12 | 3*4 = 12,00 mxmês
1.4 | CDHU- 182 | 02.03.270 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm | m² | 89.122 | 40,51*2,2 = 89,12 m² somente no local identificado no projeto
2 |  |  | Demolições e Retiradas
2.1 | CDHU- 182 | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 7.62 | 1,27*6=7,62m² para as seis janelas
2.2 | CDHU- 182 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 49.581 | (7,64+7,64+7,85+2,945*1)+(2,96+4+4,2+3+4,03+2,96+2,945*0,8)= 49,58 m² - um barrado de 1m de altura nas paredes externas e 0,80m nas internas indicadas no projeto
2.3 | CDHU- 182 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | m² | 17.28 | (2,25*6)+(0,9*2,1*2)= 17,28 m² - para as seis janelas de madeira a serem substituidas
2.4 | CDHU- 182 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 23.04 | (2,14*6)+(5,1*2)= 23,04m- para as janelas em substituição e as portas do sanitário e acesso dos sanitários onde será um vão livre
2.5 | CDHU- 182 | 04.04.020 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | m² | 106.603 | (7,10*10,31)+(3,87*1,60)+(27,21) = 106,60 m² - para as áreas de passeio de mosaico português indicados no projeto (implantação)
2.6 | CDHU- 182 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento ceramico | m² | 0.18 | 0,9*0,2= 0,18 - no piso da porta do sanitário PNE
2.7 | CDHU- 182 | 04.17.020 | 0 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | unid | 7 | As luminárias existentes no memorial e sanitários
3 |  |  | Revestimento
3.1 | CDHU- 182 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 49.581 | (7,64+7,64+7,85+2,945*1)+(2,96+4+4,2+3+4,03+2,96+2,945*0,8)= 49,58 - um barrado de 1m de altura nas paredes externas e 0,80m nas internas indicadas no projeto
3.2 | CDHU- 182 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 49.581 | (7,64+7,64+7,85+2,945*1)+(2,96+4+4,2+3+4,03+2,96+2,945*0,8)= 49,58 - no barrado de 1m de altura nas paredes externas, e 0,80m nas internas indicadas no projeto
3.3 | CDHU- 182 | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista | m² | 11.502 | 6,39*1,8= 11,50m² - para a rampa de acesso ao memorial
3.4 | CDHU- 182 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 11.502 | 6,39*1,8= 11,50 m² - para o piso da rampa
3.5 | CDHU- 182 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 0.9 | 0,90*1,00 = 0,90 m para a porta do sanitário PNE
4 |  |  | Impermeabilização
4.1 | CDHU- 182 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 49.48 | (7,64+7,64+7,85+2,945*1)+(2,96+4+4,2+3+4,03+2,96+2,945*0,8)= 49,58 - no barrado de 1m de altura nas paredes externas, e 0,80m nas internas indicadas no projeto
4.2 | CDHU- 182 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.7437 | 49,58*0,015 = 0,74 m³ no barrado de 1,0m de altura nas paredes externas de 0,80m nas internas indicadas no projeto
5 |  |  | Esquadrias
5.1 | SINAPI 7/2021 | 100667 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 13.38 | (0,47+1,76)*6=13,38 m² para a substituição das janelas de madeira deterioradas
5.2 | CDHU- 182 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 7.62 | 1,27*6=7,62m² para as seis janelas
5.3 | CDHU- 182 | 23.13.052 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | unid. | 1 | Para o sanitário PNE
6 |  |  | Pintura
6.1 | CDHU- 182 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 315.0982 | (59,97*4,36)+ (16,91*1,3)+(14,22*3,3)-13,18-2,1= 315,10m² - para as paredes externas e dos sanitários
6.2 | CDHU- 182 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 2 | 0,75+0,50+0,75 = 2,00 m - para as fissuras existentes nas paredes antigas do museu
6.3 | CDHU- 182 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 207.616 | (56,72*3,3)+(7,3*2,8) = 207,62m² - para as paredes internas do memorial e hall dos sanitários
6.4 | CDHU- 182 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 207.616 | (56,72*3,3)+(7,3*2,8)= 207,62m² - para as paredes internas do memorial e hall dos sanitários
6.5 | CDHU- 182 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 54 | 8,8+12,43+16,92+12,07+3,78= 54,00 m² = para o forro de madeira do memorial e porta do sanitário PNE
6.6 | CDHU- 182 | 33.05.010 | Verniz em superfície de madeira | m² | 28.86 | (13,38*2)+2,1= 28,86 m² - para as janelas de madeira novas e porta de entrada
7 |  |  | Sinalização
7.1 | CDHU- 182 | 30.04.010 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta /direcional - assentamento argamassado | m² | 1.06 | 0,62+0,44 = 1,06 m² - para a rampa de acesso conforme projeto
7.2 | CDHU- 182 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | unid. | 1 | Para os sanitários PNE
7.3 | CDHU- 182 | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | unid. | 2 | Para identificação dos equipamentos de combate a incêndio.
7.4 | CDHU- 182 | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | unid. | 5 | Para identificação das rotas de fuga.
7.5 | CDHU- 182 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | unid. | 2 | Para identificação de ambientes.
7.6 | CDHU- 182 | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | unid. | 1 | Para o Sanitário PNE.
8 |  |  | Instalações Elétricas
8.1 | CDHU- 182 | 41.31.070 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3350 3700 lm, potência de 31 a 37 W | unid. | 7 | Luminárias internas para substituição das existentes
8.2 | CDHU- 182 | 41.04.050 | Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com pintura na cor branco, inclusive acessórios | m | 28.48 | Para as luminárias com foco orientável nos comodos do memorial
8.3 | SINAPI | 97593 | Luminária tipo spot, de sobrepor com 1 lampada fluorescente de 15w sem reator | unid. | 13 | Para os trilhos eletrificados
8.4 | CDHU- 182 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 34 | 28+6 = 34,00 m para energização dos spots
8.5 | CDHU- 182 | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 68.96 | (28,48+6)*2 = 68,96 m para energização dos spots
9 |  |  | Equipamentos de Combate à Incêndio
9.1 | CDHU- 182 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | unid. | 1 | Equipamentos de combate a incêndio instalados no hall de entrada conforme projeto
9.2 | CDHU- 182 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | unid. | 1 | Equipamentos de combate a incêndio instalados no hall de entrada conforme projeto
9.3 | CDHU- 182 | 50.05.312 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | unid. | 7 | Para iluminação de emergência nos comodos do memorial conforme projeto
10 |  |  | Louças e Metais
10.1 | CDHU- 182 | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 1.8 | 1,80 m - Para a porta do sanitário PNE
10.2 | CDHU- 182 | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | unid. | 3 | Para a porta do sanitário PNE e lavatórios.
10.3 | CDHU- 182 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | unid. | 3 | Adequação de sanitário PNE
10.4 | CDHU- 182 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | unid. | 1 | Para o sanitário PNE.
10.5 | CDHU- 182 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | unid. | 2 | Sanitário PNE e Comum.
10.6 | CDHU- 182 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | unid. | 2 | Sanitário PNE e Comum.
10.7 | CDHU- 182 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | unid. | 2 | Sanitário PNE e Comum.
10.8 | CDHU- 182 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid. | 2 | Sanitário PNE e Comum.
11 |  |  | Paisagismo
11.1 | CDHU- 182 | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 97.13 | 14,10+34,84+25,42+22,77 = 97,13 m² para os canteiros conforme projeto
11.2 | CDHU- 182 | 34.02.110 | Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m | m² | 91.73 | 23,5+32,80+35,43 = 91,73 m² para os canteiros conforme projeto
11.3 | CDHU- 182 | 34.03.120 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | unid. | 65 | para os canteiros da praça conforme projeto
11.4 | CDHU- 182 | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | unid. | 8 | para os canteiros da praça conforme projeto
11.5 | CDHU- 182 | 54.07.040 | Passeio em mosaico português | m² | 118.25 | 27,21+6,19+73,20+11,65= 118,25m² - para as áreas indicadas no projeto
11.6 | CDHU- 182 | 35.04.130 | Banco de madeira sobre alvenaria | unid. | 15.5 | Bancos para praça
11.7 | CDHU- 182 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 188.86 | 97,13+91,73 = 188,86 m²
11.8 | CDHU- 182 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento (todo piso moisaico portugues) | m³ | 1283.544 | Para piso de mosaico português existente
12 |  |  | Serviços Complementares
12.1 | CDHU- 182 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 7.2387 | ((49,48*0,03)+(23,04*0,05*0,15)+(106,60*0,035)+0,18)*1,3) = 7,24 m³ - para o material de demolição do revestimento em massa +esquadrias + ceramica+ mosaico
13 |  |  | Limpeza
13.1 | CDHU- 182 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 85.64 | 74,14+11,5 = 85,64m² Área total da edificação + rampa
Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRT: 11291080 - 11290903

## Cronograma Fis-Fin.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Objeto: Requalificação do Memorial das Irmãs Galvão
Local: Rua Dom Pedro II - Pátio da Estação Ferroviária do Distrito de Sapezal - Paraguaçu Paulista - SP
Convênio: SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS – DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADE 2021
DATA: Julho/2021
| MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
SERVIÇOS |  | 1 30 | 60 | 90 | 120
1.0 | Serviços Preliminares | 9.858% | 0.07784% | 0.07785% |  | 10.01%
|  | 13793.48 | 108.92 | 108.93 |  | 14011.33
2.0 | Demolições e Retiradas | 2.648% |  |  |  | 2.648%
|  | 3704.61 |  |  |  | 3704.61
3.0 | Revestimento |  | 2.199% |  |  | 2.199%
|  |  | 3076.91 |  |  | 3076.91
4.0 | Impermeabilização |  | 0.8836% |  |  | 0.8836%
|  |  | 1236.36 |  |  | 1236.36
5.0 | Esquadrias |  | 6.007% | 7.394% |  | 13.4%
|  |  | 8405.89 | 10345.67 |  | 18751.56
6.0 | Pintura |  |  | 6.271% | 8.765% | 15.04%
|  |  |  | 8775.18 | 12264.62 | 21039.8
7.0 | Sinalização |  |  |  | 1.049% | 1.049%
[5 empty] | 1467.15 | 1467.15
8.0 | Instalações Elétricas |  |  | 3.301% | 3.64% | 6.941%
|  |  |  | 4619.59 | 5092.57 | 9712.16
9.0 | Equipamentos de Combate à Incêndio |  |  |  | 1.822% | 1.822%
[5 empty] | 2548.73 | 2548.73
10.0 | Louças e Metais |  |  |  | 2.41% | 2.41%
[5 empty] | 3372.78 | 3372.78
11.0 | Paisagismo |  | 6.929% | 14.89% | 20.37% | 42.19%
14.0 |  |  | 9695.65 | 20841.64 | 28501.5 | 59038.79
12.0 | Serviços Complementares |  | 0.2045% | 0.2045% | 0.2045% | 0.6136%
|  |  | 286.2 | 286.2 | 286.2 | 858.6
13.0 | Limpeza |  |  |  | 0.79% | 0.79%
[5 empty] | 1105.46 | 1105.46
TOTAL (%) |  | 12.51% | 16.3% | 32.14% | 39.05% | 100%
TOTAL COM BDI (R$) |  | 17498.09 | 22809.93 | 44977.21 | 54639.01 | 139924.24
Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRT: 8973832 - RRT Nº 11291080 - 11290903

## CRONOGRAMA PADRÃO 1 Etapa
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
MUNICÍPIO: |  | Estância Turística da Paraguaçu Paulista |  |  | BOLETIM Nº. |  |  | DATA BASE:
OBJETO: |  | Requalificação do Memorial das Irmãs Galvão - DADETUR 2021 |  |  | CDHU 182/SINAPI 07/20021 DESONERADAS] |  |  | 2021-07-01
PROCESSO: |  | ST - PRC -2021-00191 -DM |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: |  | 180 dias da data da assinatura do convênio
CONVÊNIO: |  |  |  |  | FINAL: |  | 510 dias a partir da data de assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | PERÍODO |  | 510 | dias
|  |  |  | Licitação: |  |  | 180
|  |  |  | Execução: |  |  | 120
|  |  |  | Vistoria: |  |  | 30
|  |  |  | Encerramento: |  |  | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 14011.33 |  |  |  | 14011.33
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 3704.61 |  |  |  | 3704.61
3 | REVESTIMENTO |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 3076.91 |  |  |  | 3076.91
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 1236.36 |  |  |  | 1236.36
5 | ESQUADRIAS |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 18751.56 |  |  |  | 18751.56
6 | PINTURA |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 21039.8 |  |  |  | 21039.8
7 | SINALIZAÇÃO |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 1467.15 |  |  |  | 1467.15
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 9712.16 |  |  |  | 9712.16
9 | EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 2548.73 |  |  |  | 2548.73
10 | LOUÇAS E METAIS |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 3372.78 |  |  |  | 3372.78
11 | PAISAGISMO |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 59038.79 |  |  |  | 59038.79
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 858.6 |  |  |  | 858.6
13 | LIMPEZA |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 1105.46 |  |  |  | 1105.46
RECURSOS ESTADUAIS |  |  |  | 139924.24 |  |  |  | 139924.24
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
T O T A L |  |  |  | 139924.24 |  |  |  | 139924.24
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU - A96375-5
RRT Nº 11291080 - 11290903
OBSERVAÇÃO CONFORME:
Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:
1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)