## ORÇAMENTO
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Planilha Orçamentária
Objeto: Requalificação da Infraestrutura Turística do Parque Aquático Pref. Benedicto Benício - Grande Lago - DADETUR 2021
Local: Paraguaçu Paulista - SP
Data da elaboração da planilha: Julho de 2021
| Base: CDHU - 182 |  | Desonerada | Data: Julho/2021
Ítem | Base Serviços | Códigos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade | Quant. | Preço Unitário R$ | Valor total R$
A |  |  | Construção de Sanitário Público de uso coletivo, separado por gênero: Masc./Fem./ PNE, Para área pública do Grande Lago:
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU-182 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6
1.2 | CDHU-182 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno | m² | 160.5
1.3 | CDHU-182 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 4.9725
1.4 | CDHU-182 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 32.1
1.5 | CDHU-182 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 113.36
1.6 | CDHU-182 | 02.02.150 | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 3
Subtotal item 1
2 |  |  | Infraestrutura
2.1 | CDHU-182 | 12.12.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | tx | 1
2.2 | CDHU-182 | 12.12.014 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo | m | 252
2.3 | CDHU-182 | 11.01.510 | Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua | m³ | 12.348
2.4 | CDHU-182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento - Viga Baldrame | m³ | 4.6992
2.5 | CDHU-182 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - Viga Baldrame | m³ | 4.6992
2.6 | CDHU-182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Viga Baldrame | Kg | 300.7488
2.7 | CDHU-182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Viga Baldrame | Kg | 75.1872
2.8 | CDHU-182 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 39.16
2.9 | CDHU-182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento - Blocos de coroamento | m³ | 3.825
2.10 | CDHU-182 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação - Blocos de coroamento | m³ | 3.825
2.11 | CDHU-182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Blocos de coroamento | Kg | 245.12
2.12 | CDHU-182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Blocos de coroamento | Kg | 61.28
2.13 | CDHU-182 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.69942
2.14 | CDHU-182 | 09.01.020 | Forma comum para fundaçao | m² | 14
2.15 | CDHU-182 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para ume e água de percolação - baldr. | m² | 62.656
2.16 | CDHU-182 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.93984
Subtotal item 2
3 |  |  | Supraestrutura
3.1 | CDHU-182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento - Concreto armado p/ pilares | m³ | 2.925
3.2 | CDHU-182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Pilares | Kg | 187.2
3.3 | CDHU-182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Pilares | Kg | 46.8
3.4 | CDHU-182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento - Conc. Arm. p/ vigas de respaldo | m³ | 2.9394
3.5 | CDHU-182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Vigas | Kg | 188.1216
3.6 | CDHU-182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Vigas | Kg | 47.0304
3.7 | CDHU-182 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 1.3026
3.8 | CDHU-182 | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa | m² | 134.02
3.9 | CDHU-182 | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento - Contrapiso | m³ | 4.9305
3.10 | CDHU-182 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 74.66
3.11 | CDHU-182 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 10.7949
Subtotal item 3
4 |  |  | Alvenaria
4.1 | CDHU-182 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 3.0545
4.2 | CDHU-182 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 195.546
4.3 | CDHU-182 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 47.2
Subtotal item 4
5 |  |  | Cobertura
5.1 | CDHU-182 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 132.4064
5.2 | CDHU-182 | 16.02.010 | Telha de barro tipo italiana | m² | 132.4064
5.3 | CDHU-182 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 16.77
5.4 | CDHU-182 | 15.01.320 | Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 14.73
5.5 | CDHU-182 | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, | m² | 14.73
5.6 | CDHU-182 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m - Calhas | m | 8.76
5.7 | CDHU-182 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - Rufos | m | 46.84
Subtotal item 5
6 |  |  | Forro
6.1 | CDHU-182 | 22.20.050 | Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm | m | 74.16
6.2 | CDHU-182 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo - rebaixo sobre balcões - sanitários e fraldário | m² | 11.25
Subtotal item 6
7 |  |  | Revestimento
7.1 | CDHU-182 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 644.79
7.2 | CDHU-182 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 644.79
7.3 | CDHU-182 | 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada - Sanitário e Atendimento | m² | 178.22
7.4 | CDHU-182 | 18.05.020 | Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte | m² | 49.15
7.5 | CDHU-182 | 18.06.430 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 49.15
8 |  |  | Piso Interno
8.1 | CDHU-182 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 102.14
8.2 | CDHU-182 | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 15.5
Subtotal item 8
9 |  |  | Piso Externo
9.1 | CDHU-182 | 54.04.342 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 46.97
9.2 | CDHU-182 | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado- chuveiros | m² | 8.24
Subtotal item 9
10 |  |  | Aberturas
10.1 | CDHU-182 | 23.13.052 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm - Portas acessiveis (sanitário c/ acessibilidade) | unid. | 2
10.2 | CDHU-182 | 23.04.110 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm | unid. | 3
10.3 | CDHU-182 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | unid | 3
10.4 | CDHU-182 | 23.04.080 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm | unid. | 15
10.5 | CDHU-182 | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | unid. | 15
10.6 | CDHU-182 | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | m² | 9.36
10.7 | CDHU-182 | 26.01.060 | 0 Vidro liso transparente de 5 mm | m² | 9.36
Subtotal item 10
11 |  |  | Pintura
11.1 | CDHU-182 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 417.42
11.2 | CDHU-182 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo - Portas | m² | 3.78
Subtotal item 11
12 |  |  | Louças, Metais, Acabamentos e divisórias
12.1 | CDHU-182 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | unid. | 2
12.2 | CDHU-182 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid. | 2
12.3 | CDHU-182 | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 1.8
12.4 | CDHU-182 | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | unid. | 6
12.5 | CDHU-182 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | unid. | 6
12.6 | CDHU-182 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | unid. | 17
12.7 | CDHU-182 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | unid. | 10
12.8 | CDHU-182 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 11.2
12.9 | CDHU-182 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | unid. | 10
12.10 | CDHU-182 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ - Sanitário P.N.E. | unid. | 2
12.11 | CDHU-182 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | unid. | 15
12.12 | CDHU-182 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid. | 15
12.13 | CDHU-182 | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid. | 4
12.14 | CDHU-182 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 21.84
12.15 | CDHU-182 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida - Lavatório (cubas para acessibilidade) | unid. | 2
12.16 | CDHU-182 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval - WC comuns | unid. | 14
12.17 | CDHU-182 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 11.43
12.18 | CDHU-182 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ - Torneiras para lavatórios | unid. | 14
12.19 | CDHU-182 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | unid. | 2
12.20 | CDHU-182 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | unid. | 2
12.21 | CDHU-182 | 44.06.320 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm | unid. | 2
12.22 | CDHU-182 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | unid. | 1
12.23 | CDHU-182 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | unid. | 2
12.24 | CDHU-182 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 44.48
12.25 | CDHU-182 | 24.08.040 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 2.4
Subtotal item 12
13 |  |  | Instalação Elétrica e Telefônica
13.1 | CDHU-182 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | unid. | 12
13.2 | CDHU-182 | 41.15.170 | Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W | unid. | 16
13.3 | CDHU-182 | 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | unid. | 6
13.4 | CDHU-182 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | unid. | 6
13.5 | CDHU-182 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1
13.6 | CDHU-182 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | unid. | 1
13.7 | CDHU-182 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 6
13.8 | CDHU-182 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 138
13.9 | CDHU-182 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 24
13.10 | CDHU-182 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 120
13.11 | CDHU-182 | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 600
13.12 | CDHU-182 | 39.29.112 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 45
13.13 | CDHU-182 | 39.26.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 15.51
13.14 | CDHU-182 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid. | 18
13.15 | CDHU-182 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | unid. | 6
13.16 | CDHU-182 | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | unid. | 14
13.17 | CDHU-182 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj. | 3
13.18 | CDHU-182 | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj. | 6
13.19 | CDHU-182 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj. | 5
13.20 | CDHU-182 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj. | 13
13.21 | CDHU-182 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | Kg | 1.209
13.22 | CDHU-182 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 26
Subtotal item 13
14 |  |  | Instalação Hidrosanitária
14.1 | CDHU-182 | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | unid. | 2
14.2 | CDHU-182 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 65.2
14.3 | CDHU-182 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 12
14.4 | CDHU-182 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 47.2
14.5 | CDHU-182 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 25.4
14.6 | CDHU-182 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 23.5
14.7 | CDHU-182 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 26.6
14.8 | CDHU-182 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 59.5
14.9 | CDHU-182 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | unid. | 7
14.10 | CDHU-182 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm (caixa de inspeção e passagem) | unid. | 4
14.11 | CDHU-182 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | unid. | 2
14.12 | CDHU-182 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 5
14.13 | CDHU-182 | 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | unid. | 2
14.14 | CDHU-182 | 47.04.030 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ | unid. | 17
14.15 | CDHU-182 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | unid. | 2
14.16 | CDHU-182 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fund. cromado com canopla, DN= 3/4´- linha especial | unid. | 8
14.17 | CDHU-182 | 43.02.100 | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado | unid. | 8
14.18 | CDHU-182 | 49.05.020 | Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical | unid. | 4
Subtotal item 14
15 |  |  | Incêndio e Sinalização
15.1 | CDHU-182 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | unid. | 2
15.2 | CDHU-182 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | unid. | 2
15.3 | CDHU-182 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | unid. | 5
15.4 | CDHU-182 | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | unid. | 4
15.5 | CDHU-182 | 30.04.100 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | m² | 1
15.6 | CDHU-182 | 30.04.020 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | m² | 0.38
15.7 | CDHU-182 | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | cj. | 2
Subtotal item 15
16 |  |  | Paisagismo
16.1 | CDHU-182 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 151.57
16.2 | CDHU-182 | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 151.57
Subtotal item 16
17 |  |  | Limpeza
17.1 | CDHU-182 | 55.01.020 | Limpeza geral da obra | m² | 113.36
Subtotal item 17
Total
BDI%
Total do Item A
B |  |  | Construção de um posto de Salva – Vidas para atendimento de Primeiros Socorros próximo da orla do lago com torre da praia pública.
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU-182 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 57.91
1.2 | CDHU-182 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 1.95
1.3 | CDHU-182 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 11.582
1.4 | CDHU-182 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 57.9121
1.5 | CDHU-182 | 02.02.150 | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 3
Subtotal item 1
2 |  |  | Infraestrutura
2.1 | CDHU-182 | 12.12.014 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo | m | 108
2.2 | CDHU-182 | 11.01.510 | Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua | m³ | 5.292
2.3 | CDHU-182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento - Baldrame | m³ | 1.518
2.4 | CDHU-182 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação - Viga Baldrame | m³ | 1.518
2.5 | CDHU-182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Viga Baldrame | Kg | 97.152
2.6 | CDHU-182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Viga Baldrame | Kg | 24.288
2.7 | CDHU-182 | 09.01.030 | Forma de madeira comum para estrutura | m² | 15.18
2.8 | CDHU-182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento - Blocos de coroamento | m³ | 1.5
2.9 | CDHU-182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Blocos de coroamento | Kg | 96
2.10 | CDHU-182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Blocos de coroamento | Kg | 24
2.11 | CDHU-182 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 1.5
2.12 | CDHU-182 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.2418
2.13 | CDHU-182 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para ume e água de percolação - baldr. | m² | 20.24
2.14 | CDHU-182 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.3036
2.15 | CDHU-182 | 09.01.020 | Forma comum para fundaçao | m² | 2
Subtotal item 2
3 |  |  | Supraestrutura
3.1 | CDHU-182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento - Concreto armado p/ pilares | m³ | 2.61
3.2 | CDHU-182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Pilares | Kg | 167.04
3.3 | CDHU-182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Pilares | Kg | 41.76
3.4 | CDHU-182 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - pilares | m³ | 2.61
3.5 | CDHU-182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento - Conc. Arm. p/ vigas de respaldo e escada | m³ | 2.0326
3.6 | CDHU-182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Vigas | Kg | 129.92
3.7 | CDHU-182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Vigas | Kg | 32.48
3.8 | CDHU-182 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - vigas e escada | m³ | 5.22
3.9 | CDHU-182 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.63
3.10 | CDHU-182 | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa | m² | 23
3.11 | CDHU-182 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 13.94
3.12 | CDHU-182 | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento - Contrapiso | m³ | 0.5815
3.13 | CDHU-182 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 21.68
3.14 | CDHU-182 | 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | m³ | 1.8
Subtotal item 3
4 |  |  | Alvenaria
4.1 | CDHU-182 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 1.3156
4.2 | CDHU-182 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 90.436
4.3 | CDHU-182 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.3036
4.4 | CDHU-182 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa - Embasamento | m² | 10.12
Subtotal item 4
5 |  |  | Cobertura
5.1 | CPOS-182 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 29.456
5.2 | CPOS-182 | 16.02.010 | Telha de barro tipo italiana | m² | 29.456
5.3 | CPOS-182 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 15.9396
Subtotal item 5
6 |  |  | Forro
6.1 | CDHU-182 | 22.01.020 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado | m² | 29.456
6.2 | CDHU-182 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 29.456
Subtotal item 6
7 |  |  | Revestimento
7.1 | CDHU-182 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 196.77
7.2 | CDHU-182 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 196.77
7.3 | CDHU-182 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 34.232
7.4 | CDHU-182 | 18.05.020 | Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte | m² | 14.724
7.5 | CDHU-182 | 18.06.430 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 14.724
Subtotal item 7
8 |  |  | Piso Interno
8.1 | CDHU-182 | 18.06.182 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa industrializada | m² | 38.4505
8.2 | CDHU-182 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 38.4505
Subtotal item 8
9 |  |  | Piso Externo
9.1 | CDHU-182 | 54.04.342 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 22.83
Subtotal item 9
10 |  |  | Aberturas
10.1 | CDHU-182 | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | m² | 3.36
10.2 | CDHU-182 | 25.02.042 | Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida | m² | 1.89
10.3 | CDHU-182 | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | m² | 18
10.4 | CDHU-182 | 25.01.030 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | m² | 0.6
10.5 | CDHU-182 | 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 18
Subtotal item 10
11 |  |  | Pintura
11.1 | CDHU-182 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 171.374
11.2 | CDHU-182 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 171.374
11.3 | CDHU-182 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 32.806
Subtotal item 11
12 |  |  | Louças, Metais, corrimão e acabamentos
12.1 | CDHU-182 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | unid. | 1
12.2 | CDHU-182 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | unid. | 2
12.3 | CDHU-182 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 0.8
12.4 | CDHU-182 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | unid. | 1
12.5 | CDHU-182 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | unid. | 1
12.6 | CDHU-182 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid. | 1
12.7 | CDHU-182 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espesde 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, polido | m | 12.6
12.8 | CDHU-182 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval - WC comuns | unid. | 1
12.9 | CDHU-182 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.6635
12.10 | CDHU-182 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ - Torneiras para lavatórios | unid. | 1
12.11 | CDHU-182 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | unid. | 1
12.12 | CDHU-182 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado-lavat. | unid. | 1
12.13 | CDHU-182 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | unid. | 1
12.14 | CDHU-182 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´- atend. | unid. | 1
12.15 | CDHU-182 | 23.08.010 | Estrado em madeira - corrimão de madeira | m² | 17.05
12.16 | CDHU-182 | 24.08.031 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2”´ | m | 5
Subtotal item 12
13 |  |  | Instalação Elétrica e Telefônica
13.1 | CDHU-182 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1
13.2 | CDHU-182 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | unid. | 1
13.3 | CDHU-182 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 3
13.4 | CDHU-182 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 44.6
13.5 | CDHU-182 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 6
13.6 | CDHU-182 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 12
13.7 | CDHU-182 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 133.8
13.8 | CDHU-182 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 89.2
13.9 | CDHU-182 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | m | 8
13.10 | CDHU-182 | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | unid. | 4
13.11 | CDHU-182 | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | cj. | 4
13.12 | CDHU-182 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj. | 5
13.13 | CDHU-182 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | Kg | 1.209
13.14 | CDHU-182 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 24
13.15 | CDHU-182 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | unid. | 3
13.16 | CDHU-182 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | unid. | 6
Subtotal item 13
14 |  |  | Instalação Hidrosanitária
14.1 | CDHU-182 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 18
14.2 | CDHU-182 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 6
14.3 | CDHU-182 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 12
14.4 | CDHU-182 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 12
14.5 | CDHU-182 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | unid. | 2
14.6 | CDHU-182 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | unid. | 1
14.7 | CDHU-182 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 2
14.8 | CDHU-182 | 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | unid. | 1
Subtotal item 14
15 |  |  | Incêndio e Sinalização
15.1 | CDHU-182 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | unid. | 1
15.2 | CDHU-182 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | unid. | 1
15.3 | CDHU-182 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | unid. | 1
15.4 | CDHU-182 | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | unid. | 2
Subtotal item 15
16 |  |  | Limpeza
16.1 | CDHU-182 | 55.01.020 | Limpeza geral da obra | m² | 35.32
Subtotal item 16
Total
BDI %
Total Item B
C |  |  | Reforma do Pier - Atracadouro
1 |  |  | Estrutura do piso e cobertura
1.1 | CDHU-182 | 23.08.010 | Estrado em Madeira | m² | 101
1.2 | CDHU-182 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 5.05
1.3 | CDHU-182 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 40.32
1.4 | CDHU-182 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 40.32
1.5 | CDHU-182 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 19.8168
Subtotal item 1
2 |  |  | Guarda Corpo e Corrimão
2.1 | CDHU-182 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 2.25
2.2 | CDHU-182 | 32.09.020 | Chapa de aço em bitolas medias | kg | 25.43
Subtotal item 2
3 |  |  | Deck
3.1 | CDHU-182 | 20.03.010 | Soalho em tábuas de madeira aparelhada | m² | 26.4
Subtotal item 3
4 |  |  | Pintura
4.1 | CDHU-182 | 33.05.330 | Verniz em Superficie de Madeira | m² | 199.7853
Subtotal item 4
5 |  |  | Iluminação
5.1 | CDHU-182 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 115.05
5.2 | CDHU-182 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | m | 49.402
5.3 | CDHU-182 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | unid. | 6
5.4 | CDHU-182 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 230
5.5 | CDHU-182 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 148.28
5.6 | CDHU-182 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | unid. | 1
5.7 | CDHU-182 | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | unid. | 1
Subtotal item 5
Total
BDI %
Total Item C
TOTAL GERAL DO OBJETO
Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRTs - 11285480 - 11285772

## MEMORIA DE CÁCULO
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Objeto: Requalificação da Infraestrutura Turística do Parque Aquático Pref. Benedicto Benício - Grande Lago - DADETUR 2021
Local: Paraguaçu Paulista - SP
Data da elaboração da planilha: Julho de 2021
| Base: CDHU - 182 |  |  | Data: Julho/2021
Ítem | Base Serviços | Códigos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade | Quant. | CÁLCULO
A |  |  | Construção de Sanitário Público de uso coletivo, separado por gênero: Masc./Fem./ PNE, Para área pública do Grande Lago
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU-182 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | (3*1,5)+(1,5*1) = 6,00 m²
1.2 | CDHU-182 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno | m² | 160.5 | 12*13,375 = 160,50m²
1.3 | CDHU-182 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 4.9725 | ((0,5*0,5*0,5*25)+(1,4*0,5*0,5*2))*1,3=4,97m³
1.4 | CDHU-182 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 32.1 | 160,50*0,20 = 32,10m³
1.5 | CDHU-182 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 113.36 | ÁREA DE PROJEÇÃO DO EDIFÍCIO
1.6 | CDHU-182 | 02.02.150 | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 3 | 3 MESES
2 |  |  | Infraestrutura
2.1 | CDHU-182 | 12.12.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | tx | 1 | TAXA ADOTADA 1 VEZ
2.2 | CDHU-182 | 12.12.014 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo | m | 252 | 28*9= 252,00m
2.3 | CDHU-182 | 11.01.510 | Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua | m³ | 12.348 | 0,049*9*28=12,35m³
2.4 | CDHU-182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento - Viga Baldrame | m³ | 4.6992 | 0,2*0,3*78,32= 4,70m³
2.5 | CDHU-182 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - Viga Baldrame | m³ | 4.6992 | 0,2*0,3*78,32= 4,70m³
2.6 | CDHU-182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Viga Baldrame | Kg | 300.7488 | 4,70*80*0,8=300,75kg
2.7 | CDHU-182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Viga Baldrame | Kg | 75.1872 | 4,70*80*0,2=75,19kg
2.8 | CDHU-182 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 39.16 | 78,32*0,5= 39,16m²
2.9 | CDHU-182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento - Blocos de coroamento | m³ | 3.825 | (0,5*0,5*0,5*25)+(1,40*0,50*0,50*2)=3,83m³
2.10 | CDHU-182 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação - Blocos de coroamento | m³ | 3.825 | (0,5*0,5*0,5*25)+(1,40*0,50*0,50*2)=3,83m³
2.11 | CDHU-182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Blocos de coroamento | Kg | 245.12 | 3,83*80*0,8=245,12Kg
2.12 | CDHU-182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Blocos de coroamento | Kg | 61.28 | 3,83*80*0,20=61,28kg
2.13 | CDHU-182 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.69942 | (0,2*78,32*0,03)+(0,5*0,5*25*0,03)+(1,4*0,5*2*0,03)= 0,70
2.14 | CDHU-182 | 09.01.020 | Forma comum para fundaçao | m² | 14 | (0,5*0,5*4)*14=14,00m²
2.15 | CDHU-182 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para ume e água de percolação - baldrame | m² | 62.656 | 78,32*0,8= 62,66m²
2.16 | CDHU-182 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.93984 | 62,66*0,015=0,94
3 |  |  | Supraestrutura
3.1 | CDHU-182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento - Concreto armado p/ pilares | m³ | 2.925 | (0,15*0,25*3*22)+(0,15*0,25*3*4)= 2,93m³
3.2 | CDHU-182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Pilares | Kg | 187.2 | 2,925*80*0,8=187,20kg
3.3 | CDHU-182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Pilares | Kg | 46.8 | 2,925*80*0,2=46,80kg
3.4 | CDHU-182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento - Conc. Arm. p/ vigas de respaldo | m³ | 2.9394 | 0,15*0,3*65,32=2,94m³
3.5 | CDHU-182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Vigas | Kg | 188.1216 | 2,9394*80*0,80=188,12kg
3.6 | CDHU-182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Vigas | Kg | 47.0304 | 2,9394*80*0,20=47,03kg
3.7 | CDHU-182 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 1.3026 | 43,42*0,2*0,15= 1,30m³
3.8 | CDHU-182 | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa | m² | 134.02 | Área total + beirais(20,66)=134,02m²
3.9 | CDHU-182 | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento - Contrapiso | m³ | 4.9305 | 98,61*0,05=4,93m³
3.10 | CDHU-182 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 74.66 | (0,25*2*65,32)+(0,25*2*3*28)=74,66m²
3.11 | CDHU-182 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 10.7949 | 2,93+2,94+4,93=10,79m³
Subtotal item 3
4 |  |  | Alvenaria
4.1 | CDHU-182 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 3.0545 | (78,32*0,15*0,2)*1,3=3,05m³
4.2 | CDHU-182 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 195.546 | 75,21*2,6=195,55m²
4.3 | CDHU-182 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 47.2 | 18,88*2,5=47,20m²
Subtotal item 4
5 |  |  | Cobertura
5.1 | CDHU-182 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 132.4064 | 122,94*1,077= 132,41m²
5.2 | CDHU-182 | 16.02.010 | Telha de barro tipo italiana | m² | 132.4064 | 122,94*1,077=132,41m²
5.3 | CDHU-182 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 16.77 | (6,82*2)+3,13= 16,77m
5.4 | CDHU-182 | 15.01.320 | Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 14.7334 | ((2,144+4,492)/2*2,2)*2=14,73m²
5.5 | CDHU-182 | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, | m² | 14.73 | ((2,144+4,492)/2*2,2)*2=14,73m²
5.6 | CDHU-182 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m - Calhas | m | 8.76 | 4,38*2=8,76m
5.7 | CDHU-182 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - Rufos | m | 46.84 | 4,64+4,4+4,6+4,62+14,2+9,28+5,1=46,84m
Subtotal item 5
6 |  |  | Forro
6.1 | CDHU-182 | 22.20.050 | Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm | m | 74.16 | (30,65*2)+12,86= 74,16m
6.2 | CDHU-182 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo - rebaixo sobre balcões - sanitários e fraldário | m² | 11.25 | (4,50*0,60*2)+(2,00*0,60*2)+(3,20*0,60)+(2,55*0,60)= 11,25m²
Subtotal item 6
7 |  |  | Revestimento
7.1 | CDHU-182 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 644.79 | (75,21*2*3)+(18,9*2,8)+(140,61)= 644,79m²
7.2 | CDHU-182 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 644.79 | (75,21*2*3)+(18,9*2,8)+(140,61)= 644,79m²
7.3 | CDHU-182 | 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada - Sanitário e Atendimento | m² | 178.22 | 89,11*2= 178,22m²
7.4 | CDHU-182 | 18.05.020 | Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte | m² | 49.15 | 49,15*1=49,15m²
7.5 | CDHU-182 | 18.06.430 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 49.15 | 49,15*1=49,15m²
8 |  |  | Piso Interno
8.1 | CDHU-182 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 102.14 | (10,35+11,95)+(3,54*2)+(36,38*2)= 102,14m²
8.7 | CDHU-182 | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 15.5 | (1,70*2)+(3,85*2)+(2,20*2) = 15,50m
9 |  |  | Piso Externo
9.1 | CDHU-182 | 54.04.342 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 46.97 | (13,915*2)+(9,57*2)=46,97m²
9.2 | CDHU-182 | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado- chuveiros | m² | 8.24 | 8,24*1=8,24m²
10 |  |  | Aberturas
10.1 | CDHU-182 | 23.13.052 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm - Portas acessiveis (sanitário c/ acessibilidade) | unid. | 2 | PARA ACESSO AOS 2 SANITÁRIOS PNE
10.2 | CDHU-182 | 23.04.110 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm | unid. | 3 | PARA ACESSO AOS 2 SANITÁRIOS
10.3 | CDHU-182 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | unid. | 3 | PARA AS 2 PORTAS DOS SANITÁRIOS
10.4 | CDHU-182 | 23.04.080 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm | unid. | 15 | PARA OS 15 BOXES DE SANIT.
10.5 | CDHU-182 | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | unid. | 15 | PARA OS 15 BOXES DE SANIT.
10.6 | CDHU-182 | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | m² | 9.36 | (2,00*0,60*4)+(2,60*0,60*2)+ (1,20*0,60*2)=9,36m²
10.7 | CDHU-182 | 26.01.060 | 0 Vidro liso transparente de 5 mm | m² | 9.36 | (2,00*0,60*4)+(2,60*0,60*2)+ (1,20*0,60*2)=9,36m²
11 |  |  | Pintura
11.1 | CDHU-182 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 417.42 | 644,79-178,22-49,15=417,42m²
11.2 | CDHU-182 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo - Portas | m² | 3.78 | 0,9*2,1*2=3,78m²
12 |  |  | Louças, Metais, Acabamentos e divisórias
12.1 | CDHU-182 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | unid. | 2 | PARA OS 2 SANITÁRIOS PNE
12.2 | CDHU-182 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid. | 2 | PARA OS 2 SANITÁRIOS PNE
12.3 | CDHU-182 | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 1.8 | 0,90*2=1,80m
12.4 | CDHU-182 | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | unid. | 6 | PARA AS 2 PORTAS E OS 2 LAVATÓRIOS DOS SANITÁRIOS PNE
12.5 | CDHU-182 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | unid. | 6 | PARA OS 2 SANITÁRIOS PNE
12.6 | CDHU-182 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | unid. | 17 | PARA OS 15 BOXES DOS SANITÁRIOS COMUNS E 2 PNE
12.7 | CDHU-182 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | unid. | 10 | 6 PARA OS SANIT. COMUNS/2 PARA OS ACESS. E DOIS PARA O FRALDÁRIO
12.8 | CDHU-182 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 11.2 | (0,5*0,8*4)+(6*0,8*2)=11,20m²
12.9 | CDHU-182 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | unid. | 10 | 6 PARA OS SANIT. COMUNS/2 PARA OS PNE E DOIS PARA O FRALDÁRIO
12.10 | CDHU-182 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ - Sanitário P.N.E. | unid. | 2 | PARA OS 2 SANITÁRIOS ACESSÍVEIS
12.11 | CDHU-182 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | unid. | 15 | PARA OS 15 BOXES DOS SANITÁRIOS COMUNS
12.12 | CDHU-182 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid. | 15 | PARA AS 15 BACIAS DOS SANITÁRIOS COMUNS
12.13 | CDHU-182 | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid. | 4 | PARA O SANITÁRIO MASCULINO
12.14 | CDHU-182 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 21.84 | (0,9*5)+(1,67*2)+(2*6)+(1*2)= 21,84m
12.15 | CDHU-182 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida - Lavatório (cubas para acessibilidade) | unid. | 2 | PARA OS 2 SANITÁRIOS ACESSÍVEIS
12.16 | CDHU-182 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval - WC comuns | unid. | 14 | PARA OS SANITÁRIOS MASC. E FEMININO
12.17 | CDHU-182 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 11.43 | (3,68*2)+4,07=11,43m²
12.18 | CDHU-182 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ - Torneiras para lavatórios | unid. | 14 | PARA OS SANITÁRIOS MASC. E FEMININO
12.19 | CDHU-182 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | unid. | 2 | PARA OS 2 SANITÁRIOS ACESSÍVEIS
12.20 | CDHU-182 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | unid. | 2 | PARA O FRALDÁRIO
12.21 | CDHU-182 | 44.06.320 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm | unid. | 2 | PARA O FRALDÁRIO
12.22 | CDHU-182 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | unid. | 1 | PARA O FRALDÁRIO
12.23 | CDHU-182 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | unid. | 2 | PARA USO EXTERNO
12.24 | CDHU-182 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 44.48 | (1,3*2*14)+(0,5*2*7)+(0,45*0,8*3)=44,48m²
12.25 | CDHU-182 | 24.08.040 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 2.4 | 2,40 = PARA ACESSO AO SANITÁRIO
13 |  |  | Instalação Elétrica e Telefônica
13.1 | CPOS-182 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | unid. | 12 | PARA OS SANITÁRIOS MASC. E FEMIN, ACESSIVEIS E FRALDÁRIO
13.2 | CDHU-182 | 41.15.170 | Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W | unid. | 16 | PARA OS REBAIXOS DE GESSO SOBRE OS LAVATÓRIOS E FRALDÁRIO
13.3 | CDHU-182 | 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | unid. | 6 | PARA USO EXTERNO NAS PAREDES CEGAS
13.4 | CDHU-182 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | unid. | 6 | PARA AS ARANDELAS
13.5 | CDHU-182 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1 | PARA O QDL - ENERGIA - ILUMINAÇÃO E SEPARADOS POR SANITÁRIO
13.6 | CDHU-182 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | unid. | 1 | PARA O QDL
13.7 | CDHU-182 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 6 | PARA O QDL
13.8 | CDHU-182 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 138 | (18,5*5)+(16*3)= 138,00m
13.9 | CDHU-182 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 24 | 12,00*2=24,00m
13.10 | CDHU-182 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 120 | 60*2=120,00m
13.11 | CDHU-182 | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 600 | (120*2)+ (120*3)=600,00m
13.12 | CDHU-182 | 39.29.112 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 45 | 15*3= 45,00m
13.13 | CDHU-182 | 39.26.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 15.51 | 5,17*3=15,51m
13.14 | CDHU-182 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid. | 18 | PARA TOMADAS E INTERRUPTORES E ARANDELAS
13.15 | CDHU-182 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | unid. | 6 | PARA TOMADAS DUPLAS E INTERRUPTORES
13.16 | CDHU-182 | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | unid. | 14 | PARA CAIXAS DE PASSAGENS NO TETO
13.17 | CDHU-182 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj. | 3 | PARA OS SANITÁRIOS MASC. E FEMIN, ACESSIVEIS E FRALDÁRIO
13.18 | CDHU-182 | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj. | 6 | PARA OS SANITÁRIOS MASC. E FEMIN.
13.19 | CDHU-182 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj. | 5 | PARA ÁREA DE ACESSO E HALL
13.20 | CDHU-182 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj. | 13 | PARA OS SANITÁRIOS MASC. E FEMIN.
13.21 | CDHU-182 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | Kg | 1.209 | PARA O QDL
13.22 | CDHU-182 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 26 | PARA O FRALDÁRIO
14 |  |  | Instalação Hidrosanitária
14.1 | CDHU-182 | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | unid. | 2 | 2 RESERVATÓRIOS PARA ATENDER OS SANITÁRIOS E FRALDÁRIO
14.2 | CDHU-182 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 65.2 | 25+20,2+(8*2,5)= 65,20m
14.3 | CDHU-182 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 12 | 3*4= 12,00m
14.4 | CDHU-182 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 47.2 | 17+2,6+3= 47,20m
14.5 | CDHU-182 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 25.4 | 6,4+11+8= 25,40m
14.6 | CDHU-182 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 23.5 | (2,5*2)+(5,5*2)+3+4,5=23,50m
14.7 | CDHU-182 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 26.6 | (10+4,8+4,8+4+3)=26,60m
14.8 | CDHU-182 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 59.5 | (1,4*15)+7,2+6,4+15+9,9=59,50m
14.9 | CDHU-182 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | unid. | 7 | 2 PARA CADA SANIT; 1 PARA CADA SANITÁRIO PNE E 1 PARA O FRALDÁRIO
14.10 | CDHU-182 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm (caixa de inspeção e passagem) | unid. | 4 | PARA CAIXAS DE INSPEÇÃO EXTERNA
14.11 | CDHU-182 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | unid. | 2 | 1 PARA CADA RESERVATÓRIO
14.12 | CDHU-182 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 5 | PARA CONTROLE DOS RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO DOS LAVATÓRIOS DOS SANITÁRIOS COMUNS, PNE E FRALDÁRIO
14.13 | CDHU-182 | 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | unid. | 2 | PARA CONTROLE DOS RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO SOBRE A LAJE
14.14 | CDHU-182 | 47.04.030 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ | unid. | 17 | PARA ACIONAMENTO DOS SANITARIOS DOS BOXES
14.15 | CDHU-182 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | unid. | 2 | PARA CONTROLE DO RAMAL SAÍDA DOS RESERVATÓRIOS
14.16 | CDHU-182 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fund. cromado com canopla, DN= 3/4´- linha especial | unid. | 8 | PARA CHUVEIROS
14.17 | CDHU-182 | 43.02.100 | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado | unid. | 8 | CHUVEIROS EXTERNOS
14.18 | CDHU-182 | 49.05.020 | Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical | unid. | 4 | PARA PISO DOS CHUVEIROS EXTERNOS
15 |  |  | Incêndio e Sinalização
15.1 | CDHU-182 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | unid. | 2 | 1 PARA CADA SANITÁRIO E 1 PARA O FRALDÁRIO
15.2 | CDHU-182 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | unid. | 2 | 1 PARA CADA SANITÁRIO E 1 PARA O FRALDÁRIO
15.3 | CDHU-182 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | unid. | 5 | 1 PARA CADA SANITÁRIO E 1 PARA O FRALDÁRIO
15.4 | CDHU-182 | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | unid. | 4 | 1 PARA CADA CONJUNTO DE EXTINTOR
15.5 | CDHU-182 | 30.04.100 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | m² | 1 | (4*0,25)=1,00m²
15.6 | CDHU-182 | 30.04.020 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | m² | 0.38 | 1,5*0,25= 0,38m²
15.7 | CDHU-182 | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | cj. | 2 | 1 PARA CADA SANITÁRIO PNE
16 |  |  | Paisagismo
16.1 | CDHU-182 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 151.57 | ENTORNO DA EDIFICAÇÃO COM 1,80m ALÉM DO CALÇAMENTO
16.2 | CDHU-182 | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 151.57 | ENTORNO DA EDIFICAÇÃO COM 1,80m ALÉM DO CALÇAMENTO
17 |  |  | Limpeza
17.1 | CDHU-182 | 55.01.020 | Limpeza geral da obra | m² | 113.36 | ÁREA DE PROJEÇÃO DO EDIFÍCIO
B |  |  | Construção de um posto de Salva – Vidas para atendimento de Primeiros Socorros próximo da orla do lago com torre da praia pública.
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU-182 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 57.91 | 7,60*7,62=57,91m²
1.2 | CDHU-182 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 1.95 | (0,5*0,5*0,5*12)+(1,3)= 1,95m³
1.3 | CDHU-182 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 11.582 | 57,91*0,2= 11,58m³
1.4 | CDHU-182 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 57.9121 | 7,60*7,62=57,91m²
1.5 | CDHU-182 | 02.02.150 | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 3 | PARA 3 MESES
2 |  |  | Infraestrutura
2.1 | CDHU-182 | 12.12.014 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo | m | 108 | 12*9,00= 108,00m
2.2 | CDHU-182 | 11.01.510 | Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua | m³ | 5.292 | 0,049*9*12= 5,29m³
2.3 | CDHU-182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento - Baldrame | m³ | 1.518 | 0,3*0,2*25,3= 1,52m³
2.4 | CDHU-182 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação - Viga Baldrame | m³ | 1.518 | 0,3*0,2*25,3= 1,52m³
2.5 | CDHU-182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Viga Baldrame | Kg | 97.152 | 1,52*80*0,80= 97,15kg
2.6 | CDHU-182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Viga Baldrame | Kg | 24.288 | 1,52*80*0,20= 24,29kg
2.7 | CDHU-182 | 09.01.030 | Forma de madeira comum para estrutura | m² | 15.18 | 25,3*0,6= 15,18m²
2.8 | CDHU-182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento - Blocos de coroamento | m³ | 1.5 | 0,5*0,5*0,5*12= 1,50m³
2.9 | CDHU-182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Blocos de coroamento | Kg | 96 | 1,50*80*0,80= 96,00kg
2.10 | CDHU-182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Blocos de coroamento | Kg | 24 | 1,50*80*0,20=24,00kg
2.11 | CDHU-182 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 1.5 | 0,5*0,5*0,5*12= 1,50m³
2.12 | CDHU-182 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.2418 | (0,5*0,5*0,03*12)+(25,3*0,2*0,03)= 0,24m³
2.13 | CDHU-182 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para ume e água de percolação - baldr. | m² | 20.24 | 25,3*0,8= 20,24m²
2.14 | CDHU-182 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.3036 | 20,24*0,015= 0,30m³
2.15 | CDHU-182 | 09.01.020 | Forma comum para fundaçao | m² | 2 | 0,5*0,5*8= 2,00m²
3 |  |  | Supraestrutura
3.1 | CDHU-182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento - Concreto armado p/ pilares | m³ | 2.61 | (0,15*0,25*6*6)+(0,15*0,35*6*4)= 2,61m³
3.2 | CDHU-182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Pilares | Kg | 167.04 | 2,61*80*0,8= 167,04kg
3.3 | CDHU-182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Pilares | Kg | 41.76 | 2,61*80*0,20= 41,76kg
3.4 | CDHU-182 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação - pilares | m³ | 2.61 | (0,15*0,25*6*6)+(0,15*0,35*6*4)= 2,61m³
3.5 | CDHU-182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento - Conc. Arm. p/ vigas de respaldo e escada | m³ | 2.0326 | (0,15*0,25*10,56)+(0,15*0,24*22,96)+(4,5*1,2*0,15)= 2,03m³
3.6 | CDHU-182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Vigas | Kg | 129.92 | 2,03*80*0,80= 129,92kg
3.7 | CDHU-182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - Vigas | Kg | 32.48 | 2,03*80*0,20= 32,48kg
3.8 | CDHU-182 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - vigas e escada | m³ | 5.22 | 2,61+2,03+0,58= 5,22m³
3.9 | CDHU-182 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.63 | 21*0,15*0,2= 0,63m³
3.10 | CDHU-182 | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa | m² | 22.9971 | (3,30*1,85)+(4,11*4,11) = 23,00m²
3.11 | CDHU-182 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação - Laje | m² | 13.937 | (4,11*1,10)+(3,01*1,10)+(3,3*1,85)= 13,94m²
3.12 | CDHU-182 | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento - Contrapiso | m³ | 0.5815 | 11,63*0,05= 0,58m³
3.13 | CDHU-182 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 21.68 | (0,25*2*33,52)+(1,2*4,1)= 21,68m²
3.14 | CDHU-182 | 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | m³ | 1.8 | 0,1*0,1*6*30= 1,80m³
4 |  |  | Alvenaria
4.1 | CDHU-182 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 1.3156 | (25,3*0,2*0,2)*1,3= 1,32m³
4.2 | CDHU-182 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 90.436 | (25,3*2,6)+(10,56*2,6)+(4,1*2)-11= 90,44m²
4.3 | CDHU-182 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.3036 | (25,3*0,6*0,02)= 0,30m³
4.4 | CDHU-182 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa - Embasamento | m² | 10.12 | 25,3*0,4= 10,12m²
5 |  |  | Cobertura
5.1 | CDHU-182 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 29.456 | 27,35*1,077= 29,46m²
5.2 | CDHU-182 | 16.02.010 | Telha de barro tipo italiana | m² | 29.456 | 27,35*1,077= 29,46m²
5.3 | CDHU-182 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 15.9396 | 7,4*2*1,077= 15,94m
6 |  |  | Forro
6.1 | CDHU-182 | 22.01.020 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado | m² | 29.456 | 27,35*1,077= 29,46m²
6.2 | CDHU-182 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 29.456 | 27,35*1,077= 29,46m²
7 |  |  | Revestimento
7.1 | CDHU-182 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 196.7675 | (9,51*2,75)+(10,43*2,75*2)+(18,49*6)+(22,77)+(2,8*1,8)-25,5= 196,77m²
7.2 | CDHU-182 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 196.7675 | (9,51*2,75)+(10,43*2,75*2)+(18,49*6)+(22,77)+(2,8*1,8)-25,5= 196,77m²
7.3 | CDHU-182 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 34.232 | (9,46*2)+(5,28*2)+(5,28*0,9)= 34,23m²
7.4 | CDHU-182 | 18.05.020 | Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte | m² | 14.724 | (17,96*0,9)-(0,8*0,9*2)= 14,72m²
7.5 | CDHU-182 | 18.06.431 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 14.724 | (17,96*0,9)-(0,8*0,9*2)= 14,72m²
8 |  |  | Piso Interno
8.1 | CDHU-182 | 18.06.182 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa industrializada | m² | 38.4505 | (2,64*2,64)+(2,64*2,64)+(4,22)+(7,96)+ (10,99)+(17,42*0,07)*1,1= 38,45m²
8.2 | CDHU-182 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 38.4505 | (2,64*2,64)+(2,64*2,64)+(4,22)+(7,96)+ (10,99)+(17,42*0,07)*1,1= 38,45m²
9 |  |  | Piso Externo
9.1 | CDHU-182 | 54.04.342 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 22.83 | 7,71+6,31+8,81= 22,83m²
10 |  |  | Aberturas
10.1 | CDHU-182 | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | m² | 3.36 | (0,8*2,1)*2= 3,36m²
10.2 | CDHU-182 | 25.02.042 | Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida | m² | 1.89 | 0,90*2,10=1,89m²
10.2 | CDHU-182 | 25.01.080 | Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida | m² | 18 | (2,5*2,2*2)+(2,50*1,4*2)= 18,00m²
10.3 | CDHU-182 | 25.01.030 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | m² | 0.6 | 0,60*1,00= 0,60m²
10.4 | CDHU-182 | 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 18 | (2,5*2,2*2)+(2,50*1,4*2)= 18,00m²
11 |  |  | Pintura
11.1 | CDHU-182 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 171.37 | 196,77-34,23-14,72+15,74+7,81= 171,37m²
11.2 | CDHU-182 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 171.37 | 196,77-34,23-14,72+15,74+7,81= 171,37m²
11.3 | CDHU-182 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 32.81 | 29,46+3,35= 32,81m²
12 |  |  | Louças, Metais, corrimão e acabamentos
12.1 | CDHU-182 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | unid. | 1 | PARA O SANITÁRIO
12.2 | CDHU-182 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | unid. | 2 | 1 PARA O SANITÁRIO E 1 PARA A SALA DE PRIMEIROS SOCORROS
12.3 | CDHU-182 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede | m² | 0.8 | 1*0,80= 0,80m²
12.4 | CDHU-182 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | unid. | 1 | PARA O SANITÁRIO
12.5 | CDHU-182 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | unid. | 1 | PARA O SANITÁRIO
12.6 | CDHU-182 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid. | 1 | PARA A BACIA SIFONADA DO SANITÁRIO
12.7 | CDHU-182 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espesde 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, polido | m | 12.6 | (2,5+2,5)*2+(0,8+0,8)+1= 12,60m
12.8 | CDHU-182 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval - WC comuns | unid. | 1 | PARA O SANITÁRIO
12.9 | CDHU-182 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.6635 | (1,7*0,6)+(1,17*0,55)= 1,66m²
12.10 | CDHU-182 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ - Torneiras para lavatórios | unid. | 1 | PARA O SANITÁRIO
12.11 | CDHU-182 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | unid. | 1 | PARA O SANITÁRIO
12.12 | CDHU-182 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado-lavat. | unid. | 1 | PARA A SALA DE PRIMEIROS SOCORROS
12.13 | CDHU-182 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | unid. | 1 | PARA A SALA DE PRIMEIROS SOCORROS
12.14 | CDHU-182 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´- atend. | unid. | 1 | PARA A ÁREA EXTERNA
12.15 | CDHU-182 | 23.08.010 | Estrado em madeira - corrimão de madeira | m² | 17.05 | (6*1,1)+(2,75*1,1)+(6,75*1,1)= 17,05m²
12.16 | CDHU-182 | 24.08.031 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2”´ | m | 5 | PARA O TUBO DE DESCINA RÁPIDA
13 |  |  | Instalação Elétrica e Telefônica
13.1 | CDHU-182 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1 | PARA O QDL - ENERGIA, ILUMINAÇÃO
13.2 | CDHU-182 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | unid. | 1 | PARA O QDL
13.3 | CDHU-182 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 3 | PARA O QDL
13.4 | CDHU-182 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 44.6 | (2,80*7)+25= 44,60m
13.5 | CDHU-182 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 6 | 1/2 BARRA = 6,00m
13.6 | CDHU-182 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 12 | 3*4 = 12,00m
13.7 | CDHU-182 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 133.8 | 43,60*3= 133,80m
13.8 | CDHU-182 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 89.2 | 44,60*2= 89,20m
13.9 | CDHU-182 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | m | 8 | PARA TOMADAS E INTERRUPTORES
13.10 | CDHU-182 | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | unid. | 4 | PARA TOMADAS E INTERRUPTORES DUPLOS
13.11 | CDHU-182 | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | cj. | 4 | 2 PARA O SANITÁRIO - 1 PARA CADA SALA
13.12 | CDHU-182 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj. | 5 | PARA AS SALAS
13.13 | CDHU-182 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | Kg | 1.209 | PARA O QDLm
13.14 | CDHU-182 | 39.11.090 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 24 | 12*2= 24,00m
13.15 | CDHU-182 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | unid. | 3 | PARA SALAS E SANITÁRIO
13.16 | CDHU-182 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | unid. | 6 | PARA ÁREA EXTERNA
14 |  |  | Instalação Hidrosanitária
14.1 | CDHU-182 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 18 | 15+3= 18,00m
14.2 | CDHU-182 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 6 | 2,2+3,8= 6,00m
14.3 | CDHU-182 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 12 | (1+2+1+2,5+1+1,5+1+2)= 12,00m
14.4 | CDHU-182 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 12 | (4+2+6)= 12,00m
14.5 | CDHU-182 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | unid. | 2 | 1 PARA O SANITÁRIO E 1 PARA A SALA DE PRIMEIROS SOCORROS
14.6 | CDHU-182 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | unid. | 1 | COMO CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM
14.7 | CDHU-182 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 2 | PARA A REDE DE ALIME. DO SANITÁRIO E SALA DE PRIMEIROS SOCORROS
14.8 | CDHU-182 | 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | unid. | 1 | PARA A REDE DE ALIM. DE ENTRADA
15 |  |  | Incêndio e Sinalização
15.1 | CDHU-182 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | unid. | 1 | 1 PARA A SALA DE PRIMEIROS SOCORROS
15.2 | CDHU-182 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | unid. | 1 | 1 PARA A SALA DE PRIMEIROS SOCORROS
15.3 | CDHU-182 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | unid. | 1 | 1 PARA A SALA DE PRIMEIROS SOCORROS
15.4 | CDHU-182 | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | unid. | 2 | 1 PARA CADA EXTINTOR
16 |  |  | Limpeza
16.1 | CDHU-182 | 55.01.020 | Limpeza geral da obra | m² | 35.32 | ÁREA DO TÉRREO + SUPERIOR
C |  |  | Reforma do Pier - Atracadouro
1 |  |  | Estrutura do piso e cobertura
1.1 | CDHU-182 | 23.08.010 | Estrado em Madeira | m² | 101 | 25,00+40,00+(18*2)= 101,00m²
1.2 | CDHU-182 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 5.05 | (0,3*0,08*5,50*25)+(0,2*0,06*5,50*15)+(0,2*0,06*20)+(0,15*0,05*5)+ (0,15*0,15*1,1*20)= 5,05m³
1.3 | CDHU-182 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 40.32 | 6,35*6,35= 40,32m²
1.4 | CDHU-182 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 40.32 | 6,35*6,35= 40,32m²
1.5 | CDHU-182 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 19.8168 | (9,2+9,2)*1,077= 19,82m
2 |  |  | Guarda Corpo e Corrimão
2.1 | CDHU-182 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 2.25 | 0,1*0,06*15*25= 2,25m³
2.2 | CDHU-182 | 32.09.020 | Chapa de aço em bitolas medias | kg | 25.434 | 0,3*0,1*0,003*7850*36= 25,43kg
3 |  |  | Deck
3.1 | CDHU-182 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada (valor equivalente) | m² | 26.4 | (1,8*10)+8,40= 26,40m²
4 |  |  | Pintura
4.1 | CDHU-182 | 33.05.330 | Verniz em Superficie de Madeira | m² | 199.7854 | (0,68*95)+(0,46*64)+(0,35*10)+(0,5*1,1)+ (0,05*0,06*231,81)+ 101=199,79m²
5 |  |  | Iluminação
5.1 | CDHU-182 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 115.05 | 101,05+14= 115,05m
5.2 | CDHU-182 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | m | 49.4 | 26,40+10+13= 49,40m
5.3 | CDHU-182 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | unid. | 6 | PARA O QUIOSQUE E APOIOS
5.4 | CDHU-182 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 230 | 115*2= 230,00m
5.5 | CDHU-182 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 148.28 | 49,42*3= 148,28m
5.6 | CDHU-182 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | unid. | 1 | PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DAS LUMINÁRIAS
5.7 | CDHU-182 | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | unid. | 1 | PARA ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS
Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRTs - 11285480 - 11285772

## CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO DEF
Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Paraguaçu Paulista
Estado de São paulo
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO PARQUE AQUÁTICO PREF. BENEDICTO BENÍCIO - GRANDE LAGO - DADETUR 2021
LOCAL: PARQUE AQUÁTICO BENEDICTO BENÍCIO ESTRADA MUNICIPAL PGP 010 - KIUJIRO MARUBAYASHI S/N - PARAGUAÇU PAULISTA - SP
CONVÊNIO: DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADETUR 2021
DATA: Julho/2021
|  | MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | TOTAL
SERVIÇOS |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
A | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 77.22% | 16.12% | 6.656% | [7 empty] | 1.5%
|  |  | 7944.25 | 1658.28 | 684.71 | [7 empty] | 10287.24
| 2.0 | INFRAESTRUTURA | 65.18% | 11.64% | 23.18% | [7 empty] | 10.8%
|  |  | 48276.54 | 8621.35 | 17168.61 | [7 empty] | 74066.5
| 3.0 | SUPRAESTRUTURA |  | 18.2% | 17.36% | 22.29% | 22.33% | 19.82% |  |  |  |  | 7.504%
|  |  |  | 9366.05 | 8933.78 | 11470.84 | 11491.43 | 10199.74 |  |  |  |  | 51461.84
| 4.0 | ALVENARIA |  | 12.11% | 35.75% | 35.75% | 16.39% | [5 empty] | 3.276%
|  |  |  | 2720.63 | 8031.58 | 8031.59 | 3682.17 | [5 empty] | 22465.97
| 5.0 | COBERTURA |  |  |  |  | 24.94% | 49.88% | 25.18% |  |  |  | 5.461%
[7 empty] | 9340.82 | 18681.63 | 9430.7 |  |  |  | 37453.15
| 6.0 | FORRO | [8 empty] | 100% |  | 0.3434%
[11 empty] | 2355.19 |  | 2355.19
| 7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 12% | 24.01% | 21.33% | 42.66% |  |  | 7.446%
[7 empty] | 6127.82 | 12260.75 | 10892.2 | 21784.4 |  |  | 51065.17
| 8.0 | PISO INTERNO | [6 empty] | 33.33% | 66.67% |  |  | 1.992%
[9 empty] | 4552.23 | 9105.8 |  |  | 13658.03
| 9.0 | PISO EXTERNO | [7 empty] | 50% | 50% |  | 0.7556%
[10 empty] | 2591.07 | 2591.08 |  | 5182.15
| 10.0 | ABERTURAS | [5 empty] | 7.68% | 10.05% | 28.95% | 53.32% |  | 5.391%
[8 empty] | 2839.67 | 3715.99 | 10704.26 | 19715.06 |  | 36974.98
| 11.0 | PINTURA | [6 empty] | 33.33% | 50% | 16.67% |  | 1.815%
[9 empty] | 4149.07 | 6224.23 | 2075.15 |  | 12448.45
| 12.0 | LOUÇAS - METAIS- ACABAMENTOS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 31.89% | 56.04% | 12.07% | 13.43%
[10 empty] | 29374.76 | 51619.98 | 11118 | 92112.74
| 13.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA |  |  |  | 8.65% | 17.31% | 17.31% | 12.58% | 29.43% | 14.72% |  | 2.769%
[6 empty] | 1642.92 | 3287.74 | 3287.75 | 2389.36 | 5589.73 | 2795.81 |  | 18993.31
| 14.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  | 22.72% | 7.55% | 14.54% | 31.93% | 23.26% |  | 4.212%
[7 empty] | 6562.52 | 2180.76 | 4199.78 | 9222.76 | 6718.49 |  | 28884.31
| 15.0 | INCÊNDIO E SINALIZAÇÃO | [9 empty] | 100% | 0.5765%
[12 empty] | 3953.4 | 3953.4
| 16.0 | PAISAGISMO | [9 empty] | 100% | 0.3128%
[12 empty] | 2145.21 | 2145.21
| 17.0 | LIMPEZA | [9 empty] | 100% | 0.2134%
[12 empty] | 1463.27 | 1463.27
B | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 33.33% | 66.67% | [7 empty] | 0.2134%
|  |  |  | 1197.33 | 2395.01 | [7 empty] | 3592.34
| 2.0 | INFRAESTRUTURA |  |  | 60.81% | 39.19% | [6 empty] | 2.508%
[5 empty] | 10460.95 | 6741.72 | [6 empty] | 17202.67
| 3.0 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 49.45% | 50.55% | [5 empty] | 2.7%
[6 empty] | 9157.91 | 9361.62 | [5 empty] | 18519.53
| 4.0 | ALVENARIA |  |  |  | 33.33% | 66.67% | [5 empty] | 1.313%
[6 empty] | 3000.88 | 6002.65 | [5 empty] | 9003.53
| 5.0 | COBERTURA | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 0.9581%
[8 empty] | 6570.78 |  |  |  |  | 6570.78
| 6.0 | FORRO | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 0.612%
[8 empty] | 4197.07 |  |  |  |  | 4197.07
| 7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 1.502%
[7 empty] | 10301.16 | [5 empty] | 10301.16
| 8.0 | PISO INTERNO | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 0.3487%
[8 empty] | 2391.26 |  |  |  |  | 2391.26
| 9.0 | PISO EXTERNO | [6 empty] | 100% |  |  |  | 0.2849%
[9 empty] | 1954.09 |  |  |  | 1954.09
| 10.0 | ABERTURAS |  |  |  |  | 33.33% | 66.67% |  |  |  |  | 3.967%
[7 empty] | 9067.49 | 18137.7 |  |  |  |  | 27205.19
| 11.0 | PINTURA |  |  |  |  | 25% | 75% |  |  |  |  | 1.129%
[7 empty] | 1935.28 | 5805.83 |  |  |  |  | 7741.11
| 12.0 | LOUÇAS - METAIS- ACABAMENTOS E DIVISÓRIAS | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 1.641%
[8 empty] | 11251.15 |  |  |  |  | 11251.15
| 13.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA |  |  |  | 26.62% | 23.62% | 21.57% | 28.19% |  |  |  | 1.038%
[6 empty] | 1895.24 | 1681.64 | 1535.69 | 2007.01 |  |  |  | 7119.58
| 14.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  | 33.33% | 66.67% |  |  |  |  | 0.4699%
[7 empty] | 1074.1 | 2148.49 |  |  |  |  | 3222.59
| 15.0 | INCÊNDIO E SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 100% |  |  |  | 0.1183%
[9 empty] | 811.65 |  |  |  | 811.65
| 16.0 | LIMPEZA | [6 empty] | 100% |  |  |  | 0.06648%
[9 empty] | 455.92 |  |  |  | 455.92
C | 1.0 | ESTRUTURA DO PISO E COBERTURA |  | 46.91% | 53.09% | [7 empty] | 7.274%
|  |  |  | 23401.24 | 26484.15 | [7 empty] | 49885.39
| 2.0 | GUARDA CORPO E CORRIMÃO |  |  | 100% | [7 empty] | 1.616%
[5 empty] | 11080.74 | [7 empty] | 11080.74
| 3.0 | DECK |  |  | 100% | [7 empty] | 1.963%
[5 empty] | 13465.11 | [7 empty] | 13465.11
| 4.0 | PINTURA |  |  | 100% | [7 empty] | 0.7528%
[5 empty] | 5162.84 | [7 empty] | 5162.84
| 5.0 | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 100% | [6 empty] | 1.416%
[6 empty] | 9707.97 | [6 empty] | 9707.97
TOTAL (%) |  |  | 8.198% | 6.848% | 15.15% | 7.531% | 11.65% | 14.8% | 6.497% | 13.79% | 12.81% | 2.724% | 100%
TOTAL COM BDI (R$) |  |  | 56220.79 | 46964.88 | 103867.48 | 51649.07 | 79916.44 | 101488.27 | 44558 | 94597.01 | 87870.76 | 18679.88 | 685812.6
Resp. Técnico: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRTs - 11285480 - 11285772

## CRONOGRAMA DE DESEM OK Etapas
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
MUNICÍPIO: |  | ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA | [5 empty] | BOLETIM Nº. |  |  | DATA BASE:
OBJETO: |  | Requalificação da Infraestrutura Turística no Parque Aquático Pref. Benedicto Benício - Grande Lago | [5 empty] | BOLETIM CDHU 182 - Com desoneração |  |  | 2021-07-01
PROCESSO: |  | ST-PRC-2021-00192-DM |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: |  | 180 dias da data da assinatura do convênio
CONVÊNIO: | [7 empty] | FINAL: |  | 720 dias a partir da data de assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  | 2ª ETAPA |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | PERÍODO | 360 | dias | PERÍODO |  | 360 | dias
|  |  |  | Licitação: |  | 180 | Execução: |  |  | 150
|  |  |  | Execução: |  | 150 | Vistoria: |  |  | 30
|  |  |  | Vistoria: |  | 30 | Encerramento: |  |  | 180
A | Construção do Sanitário |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 232485.46 |  |  | 232485.46 |  |  |  | 464970.92
B | Construção do Posto Salva Vidas |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 65769.81 |  |  | 65769.81 |  |  |  | 131539.62
C | Reforma do Píer - Atracadouro |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 44651.03 |  |  | 44651.03 |  |  |  | 89302.06
RECURSOS ESTADUAIS |  |  |  | 342906.3 |  |  | 342906.3 |  |  |  | 685812.6
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
T O T A L |  |  |  | 342906.3 |  |  | 342906.3 |  |  |  | 685812.6
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  |  | 100%
Nome do responsável técnico: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU: A96375-5
RRT's: 11285480 - 11285772
OBSERVAÇÃO CONFORME:
Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:
1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)