## Orçamento
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Planilha Orçamentária
Objeto: Revitalização da Praça João XXIII
Local: Av Brasil s/n - Paraguaçu Paulista - SP
| Base: CPOS - 183 |  |  | Data: Novembro/2021
Ítem | Base Serviços | Códigos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade | Quant. | Preço Unitário R$ | Valor total R$
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU-183 | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6
1.2 | CDHU-183 | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 2714.06
1.3 | CDHU-183 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | m | 141.71
1.4 | CDHU-183 | 04.04.020 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso (piso existente de mosaico do passeio) | m² | 183.25
1.5 | CDHU-183 | 04.40.050 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento (toda a área do entorno da fonte) | m² | 1277.2
1.6 | CDHU-183 | 02.02.120 | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | unixmês | 12
1.7 | CDHU-183 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal (mosaico, guias,rev. Muretas, arquibancada) | m³ | 86.2295
1.8 | CDHU-183 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (mudança de portas da concha+arquibancada) | m³ | 44.44
1.9 | CDHU-183 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto ( muretas) | m² | 66.223
1.10 | CDHU-183 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral (porta concha acustica) | m² | 3.36
1.11 | CDHU-183 | 03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento (arquibancada) | m³ | 11.2644
1.12 | CDHU-183 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 2.8901
1.13 | CDHU-183 | 04.09.060 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | m | 43.98
1.14 | CDHU-183 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 9
1.15 | CDHU-183 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 9
Sub total Item 1
2 |  |  | Pavimentação, mobiliário e drenagem
2.1 | CDHU-183 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem contr do proctor normal (Todo o perimetro da praça e passeios internos) | m² | 4491.78
2.2 | CDHU-183 | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 469.34
2.3 | CDHU-183 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto (guias novas) | m³ | 3.735
2.4 | CDHU-183 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação (guias - platéia) | m³ | 0.56154
2.5 | CDHU-183 | 09.02.060 | Forma curva em compensado para estrutura aparente (guias curvas - platéia) | m² | 10.7
2.6 | CDHU-183 | 09.01.020 | Forma de madeira comum para funcação (guias retas - platéia) | m² | 59.1
2.7 | CDHU-183 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa (guias) | m³ | 3.546
2.8 | CDHU-183 | 46.12.010 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm (para drenagem ao redor da fonte lum.) | m | 109.16
2.9 | CDHU-183 | 49.12.058 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | unid | 4
2.10 | CDHU-183 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 26.1984
2.11 | CDHU-183 | 11.18.020 | Lastro de areia (para fundo da tubulação) | m³ | 1.3099
2.12 | CDHU-183 | 98.02.210 | Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado | unid. | 23
2.13 | CDHU-183 | 54.04.342 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 4491.78
2.14 | CDHU-183 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa( para assentamento em lajota da escada e rebaixos das calçadas) | m³ | 3.4845
2.15 | CDHU-183 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa (estacionamento) | m | 103.33
2.16 | CDHU-183 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa (base do munumento + assento da mureta+bancos curvos+muro de arrimo) | m³ | 12.9606
2.17 | CDHU-183 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 12.96
2.18 | CDHU-183 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (base do munumento +bancos curvos+muro de arrimo) | kg | 829.44
2.19 | CDHU-183 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (base do munumento +bancos curvos+muro de arrimo) | kg | 207.36
2.20 | CDHU-183 | 09.02.060 | Forma curva em compensado para estrutura aparente (bancos curvos platéia) | m² | 15.552
2.21 | CDHU-183 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa (base dos bancos) | m | 52
2.22 | CDHU-183 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura (lateral e base dos bancos e base do monumento) | m² | 19.35
2.23 | CDHU-183 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa (para o muro de arrimo) | m | 18
2.24 | CDHU-183 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum (muro de arrimo) | m² | 5.33
2.25 | CDHU-183 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo (muro de arrimo) | m³ | 0.525
2.26 | CDHU-183 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca(muro de arrimo) | m² | 23.12
2.27 | CDHU-183 | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local (para a mureta indicada no projeto) | m² | 35.844
2.28 | CDHU-183 | 19.03.020 | Revestimento em pedra tipo arenito comum (muro de arrimo) | m² | 11.52
2.29 | CDHU-183 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm (fechamento portas concha acústica) | m² | 3.96
2.30 | CDHU-183 | 17.02.020 | Chapisco (fechamento porta concha acustica) | m² | 7.92
2.31 | CDHU-183 | 17.02.220 | Reboco (fechamento porta concha acustica+guias | m² | 98.66
2.32 | CDHU-183 | 54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | m | 100
2.33 | CDHU-183 | 17.20.140 | Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais (muretas e bancos+ bancos curvos) | m² | 86.777
2.34 | CDHU-183 | 17.02.120 | Emboço comum (muretas +muro de arrimo+bancos curvos) | m² | 86.777
2.35 | CDHU-183 | 14.31.030 | Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm | m² | 27.8
3 |  |  | Instalação Elétrica e Iluminação
3.1 | CDHU-183 | 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | unid | 4
3.2 | CDHU-183 | 41.10.070 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias( para 3 lumin) | unid | 4
3.3 | CDHU-183 | 41.11.721 | Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W (postes novos e antigos) | unid | 54
3.4 | CDHU-183 | 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | unid | 13
3.5 | CDHU-183 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 726.21
3.6 | CDHU-183 | 39.06.070 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 148.88
3.7 | CDHU-183 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 242.07
3.8 | CDHU-183 | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | m | 154.3
3.9 | CDHU-183 | 38.21.120 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 9
3.10 | CDHU-183 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 15.8
3.11 | CDHU-183 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 104.9474
3.12 | CDHU-183 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 5.3819
3.13 | CDHU-183 | 11.03.090 | Concreto preparado no local fck 20mpa (concreto poste + vala) | m³ | 5.8939
3.14 | CDHU-183 | 41.11.711 | Luminária LED retangular para parede/piso de 11.838 até 12.150 lm, eficiência mínima 107 l (para a concha acústica) | unid | 6
3.15 | CDHU-183 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 5.8939
3.16 | CDHU-183 | 14.02.080 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente (base de apoio para caixa de apoio NH) | m² | 2.04
3.17 | CDHU-183 | 17.02.020 | Chapisco (para caixa de apoio NH) | m² | 2.72
3.18 | CDHU-183 | 17.02.220 | Reboco (para caixa de apoio NH) | m² | 2.72
3.19 | CDHU-183 | 37.15.110 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 25 kV - com prolongador | unid | 2
3.20 | CDHU-183 | 37.14.830 | Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3-630 A | unid | 2
3.21 | CDHU-183 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid | 2
3.22 | CDHU-183 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa (para uso da feira) | unid | 2
3.23 | CDHU-183 | 40.01.040 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ (para uso da feira) | unid | 2
3.24 | CDHU-183 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | unid | 16
3.25 | CDHU-183 | 42.05.570 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² | unid | 6
3.26 | CDHU-183 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 15
3.27 | CDHU-183 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | unid | 6
3.28 | CDHU-183 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm - Kit deaterramento | unid. | 6
3.29 | CDHU-183 | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | m | 5
3.30 | CDHU-183 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | unid | 2
Sub total Elétrica e iluminação Item 3
4 |  |  | Instalação Hidráulica
4.1 | CDHU-183 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 212.69
4.2 | CDHU-183 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | unid. | 7
4.3 | CDHU-183 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 17.0152
4.4 | CDHU-183 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 3.403
4.5 | CDHU-183 | 11.03.090 | Concreto preparado no local fck 20mpa | m³ | 3.813
4.6 | CDHU-183 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 3.813
4.7 | CDHU-183 | 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 1.12
Sub total Hidraulica Item 4
5 |  |  | Paisagismo
5.1 | CDHU-183 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km (jardins e canteiros) | m² | 3984.29
5.2 | CDHU-183 | 34.02.080 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) | m² | 3729.66
5.3 | CDHU-183 | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 136.85
5.4 | CDHU-183 | 34.02.110 | Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m | m² | 117.78
5.5 | CDHU-183 | 34.04.280 | Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra | unid. | 6
5.6 | CDHU-183 | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | unid. | 6
Sub total Paisagismo item 5
6 |  |  | Serviços complemetares - cobertura- pintura - metais
6.1 | CDHU-183 | 16.32.120 | Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm | m² | 130.66
6.2 | CDHU-183 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (estrutura metálica da concha + portas+postes) | m² | 86.92
6.3 | CDHU-183 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (exterior da alvenaria da concha) | m² | 245.32
6.4 | CDHU-183 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (interior da concha+guias) | m² | 246.6098
6.5 | CDHU-183 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica (para as placas cimentícias) | m² | 55.6
6.6 | CDHU-183 | 23.08.010 | Estrado em madeira | m² | 30.8
6.7 | CDHU-183 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | m² | 36.65
6.8 | CDHU-183 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 51.9725
6.9 | CDHU-183 | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 3.5
6.10 | CDHU-183 | 30.04.100 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | m² | 8.6
6.11 | CDHU-183 | 35.20.050 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | unid | 4
6.12 | CDHU-183 | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 31.21
6.13 | CDHU-183 | 30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | unid | 2
6.14 | CDHU-183 | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m | unid | 2
6.15 | CDHU-183 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 3.36
Sub total Serviços Complementares item 6
Total
BDI (%)
Total ITEM A COM BDI
Contrapartida da Prefeitura
Resp. Téc.:

## MEMORIAL DE CÁLCULO (2)
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Memorial de Cálculo
Objeto: Revitalização da Praça João XXII
Local: Av Brasil s/n - Paraguaçu Paulista - SP
| Base: CPOS - 183 |  |  | Data: Novembro/2021
Ítem | Base Serviços | Códigos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade | Quant. | Memorial de Cálculo
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU-183 | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6 | (1,5*3)+(1,5*1)= 6.00m² para identificação da obra
1.2 | CDHU-183 | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 2714.06 | Retirada dos passeios de cocreto em geral
1.3 | CDHU-183 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | m | 141.71 | 41,71+100= 141,71 m (retirada de guias do bolsão do estacionamento)
1.4 | CDHU-183 | 04.04.020 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso (piso existente de mosaico do passeio) | m² | 183.25 | Remoção mosaico portugues existente
1.5 | CDHU-183 | 04.40.050 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento (toda a área do entorno da fonte) | m² | 1277.2 | Toda a área de piso de blocos existentes ao redor da fonte
1.6 | CDHU-183 | 02.02.120 | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | unixmês | 12 | Para todos os meses
1.7 | CDHU-183 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal (mosaico, guias,rev. Muretas, arquibancada) | m³ | 86.2295 | (183,25*0,06)+(65,7*0,45*0,02)+2,89+(0,3*0,02*22,61)+((71,02*2)/2)+((9,23+20,83+20,46+9,23)*0,5*0,02)=86,23 m³ (mosaico, guias,rev. Muretas, arquibancada)
1.8 | CDHU-183 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (mudança de portas da concha+arquibancada) | m³ | 44.44 | (0,9*2,2*2)+(12,65*0,4*8)= 44,44 (mudança de portas da concha + arquibancada)
1.9 | CDHU-183 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto ( muretas) | m² | 66.223 | ((2,87+2,87+16,87)*0,3)+(65,7*0,45)+((9,23+20,83+20,46+9,23)*0,5)= 66,22 m² (muretas)
1.10 | CDHU-183 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral (porta concha acustica) | m² | 3.36 | (0,8*2,1)*2= 3,36 m² ( retirada portas 2 portas metálicas da concha acústica)
1.11 | CDHU-183 | 03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento (arquibancada) | m³ | 11.2644 | 93,87*0,12= 11,26 m³ (arquibancada)
1.12 | CDHU-183 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 2.8901 | ((11,72+7,3+9,27+1,25+5,15+1,52+1,53+3,58+4,86+6,5+1,55+5,05+1,27+11,22+8,95+6,88+9,05)+(11,9*2)+8)*(0,15*0,15)= 2,89 m³ (guias da praça)
1.13 | CDHU-183 | 04.09.060 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | m | 43.98 | (7,77+3,4+3,52)*2+(13,4+1,2)= 43,98 m ( retirada corrimão concha acústica)
1.14 | CDHU-183 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 9 | PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
1.15 | CDHU-183 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 9 | 9*1= 9mxmês (para usar no fechamento da concha acústica)
2 |  |  | Pavimentação, mobiliário e drenagem
2.1 | CDHU-183 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem contr do proctor normal (Todo o perimetro da praça e passeios internos) | m² | 4491.78 | 3031,33+1277,2+183,25= 4491,78 m² (regularização de passeio de todo perímetro da praça)
2.2 | CDHU-183 | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 469.34 | ÁREA DA PLATÉIA DA C. ACUSTICA E ESTACIONAMENTO
2.3 | CDHU-183 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto (guias novas) | m³ | 3.735 | (6,58+3,27+12,51+14,24+4,86+1,55+5,05+1,27+11,22+8,95+6,88+9,05+2,39+1,3+2,85+1,62+19,64+11,27)*0,2*0,15= 3,74 m³ ( para assentamento das guias novas)
2.4 | CDHU-183 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação (guias - platéia) | m³ | 0.56154 | (6,58+3,27+12,51+14,24+4,86+1,55+5,05+1,27+11,22+8,95+6,88+9,05+2,39+1,3+2,85+1,62)*0,03*0,2= 0,56 m³ (para assentamento das guias)
2.5 | CDHU-183 | 09.02.060 | Forma curva em compensado para estrutura aparente (guias curvas - platéia) | m² | 10.7 | (14,24+12,51)*0,4=10,70 m² ( para execução das guias curvas)
2.6 | CDHU-183 | 09.01.020 | Forma de madeira comum para funcação (guias retas - platéia) | m² | 59.1 | (6,58+3,27+4,86+1,55+5,05+1,27+11,22+8,95+6,88+9,05+2,39+1,3+2,85+1,62+50+19,64+11,27)*0,4= 59,10 m² ( para execução das guias retas)
2.7 | CDHU-183 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa (guias) | m³ | 3.546 | (6,58+3,27+4,86+1,55+5,05+1,27+11,22+8,95+6,88+9,05+2,39+1,3+2,85+1,62+50+19,64+11,27)*0,12*0,2= 3,55 m³ (para as guias)
2.8 | CDHU-183 | 46.12.010 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm (para drenagem ao redor da fonte lum.) | m | 109.16 | ,2+26,58+25,4+25,4+26,58= 109,16 m ( para drenagem ao redor da fonte luminosa)
2.9 | CDHU-183 | 49.12.058 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | unid | 4 | PARA DRENAGEM AO REDOR DA FONTE LUMINOSA
2.10 | CDHU-183 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 26.1984 | 109,16*0,4*0,6= 26,20 m³ (escavação para tubo de concreto)
2.11 | CDHU-183 | 11.18.020 | Lastro de areia (para fundo da tubulação) | m³ | 1.3099 | 109,16*0,03*0,4= 1,31 m³ (assentamento tubulação de concreto)
2.12 | CDHU-183 | 98.02.210 | Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado | unid. | 23 | 23,00 unidades conforme projeto
2.13 | CDHU-183 | 54.04.342 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 4491.78 | Para o piso do estacionamento e todo o piso da praça
2.14 | CDHU-183 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 3.4845 | 23,17*0,05+(17,62*2*0,05)+(5,64*2*0,05)= 3,48 m³ (contrapiso da escada para lajota de concreto)
2.15 | CDHU-183 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa (estacionamento) | m | 103.33 | PARA LIMITES DO BOLSÃO DE ESTACIONAMENTO CRIADO
2.16 | CDHU-183 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa (base do munumento + assento da mureta+bancos curvos+muro de arrimo) | m³ | 12.9606 | (2,5*9*0,2)+((17,25+3,33+3,33+65,7)*0,4*0,06)+((24*0,25*0,25*0,35)+(28*0,15*0,35*0,5)+(38,87*0,5*0,1)*2)+(15,1*0,2*0,25)+(0,38*0,15*0,2*4)+(15,1*0,2*0,12)= 12,96 m³(base do munumento + assento da mureta para receber granilite+bancos curvos+muro de arrimo
2.17 | CDHU-183 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 12.96 | (2,5*9*0,2)+((17,25+3,33+3,33+65,7)*0,4*0,06)+((24*0,25*0,25*0,35)+(28*0,15*0,35*0,5)+(38,87*0,5*0,1)*2)+(15,1*0,2*0,25)+(0,38*0,15*0,2*4)+(15,1*0,2*0,12)= 12,96 m³ (para lançamento do concreto base do monumento, assento da mureta, bancos curvos e muro de arrimo)
2.18 | CDHU-183 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (base do munumento +bancos curvos+muro de arrimo) | kg | 829.44 | (12,96*80*0,8))= 829,44 kg (base do munumento +bancos curvos+muro de arrimo)
2.19 | CDHU-183 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (base do munumento +bancos curvos+muro de arrimo) | kg | 207.36 | (12,96*80*0,2)= 207,36 kg (base do munumento +bancos curvos+muro de arrimo)
2.20 | CDHU-183 | 09.02.060 | Forma curva em compensado para estrutura aparente (bancos curvos platéia) | m² | 15.552 | (77,76*2*0,1)= 15,55 m²( para execução dos bancos curvos da plateia)
2.21 | CDHU-183 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa (base dos bancos) | m | 52 | (26*2*1)= 52,00 m ( para apoio dos bancos curvos)
2.22 | CDHU-183 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura (lateral e base dos bancos e base do monumento) | m² | 19.35 | ((0,7+0,15+0,15)*14+(0,25*0,25)*12)+(23*0,2)= 19,35 m² ( para execução da lateral e a base dos bancos curvos e do monumento )
2.23 | CDHU-183 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa (para o muro de arrimo) | m | 18 | (3*6)= 18,00 m (para execução do muro de arrimo)
2.24 | CDHU-183 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum (muro de arrimo) | m² | 5.33 | (8,1*0,5)+1,28=5,33 m² ( para execução do muro de arrimo)
2.25 | CDHU-183 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo (muro de arrimo) | m² | 0.525 | (11,52*2+3,21)*0,02= 0,53 m² ( para o muro de arrimo)
2.26 | CDHU-183 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca(muro de arrimo) | m² | 23.12 | (11,56*2)= 23,12 m²(para muro de arrimo)
2.27 | CDHU-183 | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local (para a mureta indicada no projeto) | m² | 35.844 | ((17,25+3,33+3,33+65,7)*0,4)= 35,84 m² ( para mureta indicada no projeto)
2.28 | CDHU-183 | 19.03.020 | Revestimento em pedra tipo arenito comum (muro de arrimo) | m² | 11.52 | REVESTIMENTO PARA MURO DE ARRIMO
2.29 | CDHU-183 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm (fechamento portas concha acústica) | m² | 3.96 | (0,9*2,2)*2= 3,96 m² (fechamento portas concha acústica)
2.30 | CDHU-183 | 17.02.020 | Chapisco (fechamento porta concha acustica) | m² | 7.92 | ((0,9*2,2)*2)*2)= 7,92 m² (fechamento portas concha acústica)
2.31 | CDHU-183 | 17.02.220 | Reboco (fechamento porta concha acustica+guias | m² | 98.66 | ((0,9*2,2)*2)*2+(6,58+3,27+4,86+1,55+5,05+1,27+11,22+8,95+6,88+9,05+2,39+1,3+2,85+1,62+50+19,64+11,27+14,24+12,51)*0,52= 98,66 m² ( fechamento porta concha acústica e fundo da concha + reboco das guias)
2.32 | CDHU-183 | 54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | m | 100 | REASSENTAMENTO DE GUIAS
2.33 | CDHU-183 | 17.20.140 | Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais (muretas e bancos+ bancos curvos) | m² | 86.777 | (65,7*0,45)+11,52+((2,87+2,87+16,87)*0,3)+((9,23+20,83+20,46+9,23)*0,5)+(24*0,25*0,25*0,35)+(28*0,15*0,35*0,5)+(38,87*2*0,1)= 86,78 m² (muretas e bancos+bancos curvos)
2.34 | CDHU-183 | 17.02.120 | Emboço comum (muretas +muro de arrimo+bancos curvos) | m² | 86.777 | (65,7*0,45)+11,52+((2,87+2,87+16,87)*0,3)+((9,23+20,83+20,46+9,23)*0,5)+(24*0,25*0,25*0,35)+(28*0,15*0,35*0,5)+(38,87*2*0,1)= 86,78 m² (muretas +muro de arrimo+bancos curvos)
2.35 | CDHU-183 | 14.31.030 | Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm | m² | 27.8 | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA FUNDO DA CONCHA ACÚSTICA
3 |  |  | Instalação Elétrica e Iluminação
3.1 | CDHU-183 | 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | unid | 4 | PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
3.2 | CDHU-183 | 41.10.070 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias( para 3 lumin) | unid | 4 | PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
3.3 | CDHU-183 | 41.11.721 | Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W (postes novos e antigos) | unid | 54 | 18*3= 54,00 PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA (postes novos e antigos)
3.4 | CDHU-183 | 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | unid | 13 | PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA
3.5 | CDHU-183 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 726.21 | (242,07*3)= 726,21 m ( alimentação dos postes)
3.6 |  | 39.06.070 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 148.88 | (28,22+5+4)*4= 148,88 m (para alimentar chave NH)
3.7 | CDHU-183 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 242.07 | (30,6+7,83+22,29+32+16,7+26,84+24,11+21,7)+7,5*8= 242,07 m ( para cabeamento de energia)
3.8 |  | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | m | 154.3 | 28,22+57,56+27,86+31,66+5+4= 154,30 m (para alimentar a chave NH)
3.9 |  | 38.21.120 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 9 | 5+2+2= 9 m (sobre os camarins)
3.10 | CDHU-183 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 15.8 | ((30,6+7,83+22,29+32+16,7+26,84+24,11+21,7))*0,4*0,2+(28,22+57,56+27,86+31,66+5+4)*0,4*0,02= 15,80 m³ ( para eletroduto de cabeamento de energia)
3.11 | CDHU-183 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 104.9474 | (0,4 - 0,16) * (182,07+28,22+57,56+27,86+31,66+5+4) * 1,3= 104,95 m³ ( vala de cabeamento de energia)
3.12 | CDHU-183 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 5.3819 | (182,07+28,22+57,56+27,86+31,66+5+4)*0,2*0,08= 5,38 m³ ( para assentamento eletroduto)
3.13 | CDHU-183 | 11.03.090 | Concreto preparado no local fck 20mpa (concreto poste + vala) | m³ | 5.8939 | (0,4*0,4*0,4*8)+(182,07+28,22+57,56+27,86+31,66+5+4)*0,2*0,08= 5,89 m³ ( para fixação dos postes e da vala do eletroduto)
3.14 | CDHU-183 | 41.11.711 | Luminária LED retangular para parede/piso de 11.838 até 12.150 lm, eficiência mínima 107 l (para a concha acústica) | unid | 6 | ILUMINAÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA
3.15 | CDHU-183 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 5.8939 | (0,4*0,4*0,4*8)+(182,07+28,22+57,56+27,86+31,66+5+4)*0,2*0,08= 5,89 m³ ( para concreto dos postes e da vala do eletroduto)
3.16 | CDHU-183 | 14.02.080 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente (base de apoio para caixa de apoio NH) | m² | 2.04 | (1,7*0,6)*2= 2,04 m² (base de apoio para caixa de apoio NH)
3.17 | CDHU-183 | 17.02.020 | Chapisco (para caixa de apoio NH) | m² | 2.72 | 0,6+0,2+0,6+0,2)*1,7= 2,72 m² (para caixa de apoio NH)
3.18 | CDHU-183 | 17.02.220 | Reboco (para caixa de apoio NH) | m² | 2.72 | 0,6+0,2+0,6+0,2)*1,7= 2,72 m² (para caixa de apoio NH)
3.19 | CDHU-183 | 37.15.110 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 25 kV - com prolongador | unid | 2 | PARA CAIXA DE APOIO NH
3.20 | CDHU-183 | 37.14.830 | Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3-630 A | unid | 2 | PARA CAIXA DE POIO NH
3.21 | CDHU-183 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid | 2 | PARA CONCHA E PARA FEIRA
3.22 | CDHU-183 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa (para uso da feira) | unid | 2 | PARA USO DA FEIRA
3.23 | CDHU-183 | 40.01.040 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ (para uso da feira) | unid | 2 | PARA USO DA FEIRA
3.24 | CDHU-183 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | unid | 16 | PARA USO DA FEIRA
3.25 | CDHU-183 | 42.05.570 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² | unid | 6 | PARA ATERRAMENTO
3.26 | CDHU-183 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 15 | PARA ATERRAMENTO
3.27 | CDHU-183 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | unid | 6 | PARA ATERRAMENTO
3.28 | CDHU-183 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm - Kit deaterramento | unid. | 6 | PARA ATERRAMENTO
3.29 | CDHU-183 | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | m | 5 | PARA ATERRAMENTO
3.30 | CDHU-183 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | unid | 2 | PARA REDE DE ELETRODUTO DE 75 mm
4 |  |  | Instalação Hidráulica
4.1 | CDHU-183 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 212.69 | 36,1+88,57+19,41+40,3+17,51+10,8= 212,69 m ( para instalação da rede de abastecimento de água fria)
4.2 | CDHU-183 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | unid. | 7 | PARA USO GERAL E IRRIGAÇÃO
4.3 | CDHU-183 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 17.0152 | 212,69*0,4*0,2= 17,02 m³ ( para escavação da vala da rede de abastecimento de água)
4.4 | CDHU-183 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 3.403 | (212,69*0,08*0,2)= 3,40 m³ (para assentamento da rede de água fria)
4.5 | CDHU-183 | 11.03.090 | Concreto preparado no local fck 20mpa | m³ | 3.813 | (212,69*0,08*0,2)+0,41 = 3,81 m³ (para assentamento da rede de água fria e caixa da torneira)
4.6 | CDHU-183 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 3.813 | (212,69*0,08*0,2)+0,41 = 3,81 m³ (para lançamento do concreto da rede de água fria e caixa da torneira)
4.7 | CDHU-183 | 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 1.12 | (0,4*0,4)*7= 1,12 m² ( para tampa da caixa da torneira)
5 |  |  | Paisagismo
5.1 | CDHU-183 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km (jardins e canteiros) | m² | 3984.29 | ÁREA TOTAL DOS CANTEIROS EXISTENTES
5.2 | CDHU-183 | 34.02.080 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) | m² | 3729.66 | ÁREA PARA PLANTIO DE GRAMA
5.3 | CDHU-183 | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 136.85 | ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA
5.4 | CDHU-183 | 34.02.110 | Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m | m² | 117.78 | ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA
5.5 | CDHU-183 | 34.04.280 | Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra | unid. | 6 | ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA
5.6 | CDHU-183 | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | unid. | 6 | ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA
6 |  |  | Serviços complementares
6.1 | CDHU-183 | 16.32.120 | Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm | m² | 130.66 | (11,66*11)+(2*1,2)= 130,66 m² (cobertura da concha acústica)
6.2 | CDHU-183 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (estrutura metálica da concha + portas+postes) | m² | 86.92 | (128,26*0,5)+2,63+(0,8*2,1*6*2)= 86,92 m² (estrutura metálica da concha + portas+postes)
6.3 | CDHU-183 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (exterior da alvenaria da concha+fechamento de placa cimenticia) | m² | 245.32 | (33,56*3)+((3,65+2,71)*14)+(27,85*2)= 245,42 m² (exterior da alvenaria da concha+fechamento de placas cimenticias)
6.4 | CDHU-183 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (interior da concha+guias) | m² | 246.6098 | (49,6*3)+(1338,92*0,12*0,4)+33,544= 246,61 m² (interior da concha+guias)
6.5 | CDHU-183 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica (para as placas cimentícias) | m² | 55.6 | 27,8*2= 55,60 m² (para placas cimenticias)
6.6 | CDHU-183 | 23.08.010 | Estrado em madeira | m² | 30.8 | 7,7*4=30,80 m² (para palco removível da concha acústica)
6.7 | CDHU-183 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | m² | 36.65 | 30,8+(0,25*23,4)=36,65 m² (para palco removível da concha acústica)
6.8 | CDHU-183 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 51.9725 | 32,34+(0,25*23,8)+(54,73*0,25)= 51,97 m² (para palco removível da concha acústica)
6.9 | CDHU-183 | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 3.5 | 1,75*2= 3,50 m ( para escada da entrada frontal da fonte)
6.10 | CDHU-183 | 30.04.100 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | m² | 8.6 | ((7*0,25)*4+(1,6*0,25)*4)= 8,60 m² (sinalização tátil)
6.11 | CDHU-183 | 35.20.050 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | unid | 4 | LIXEIRAS PARA PRAÇA
6.12 | CDHU-183 | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 31.21 | SINALIZAÇÃO ESTACIONAMENTO
6.13 | CDHU-183 | 30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | unid | 2 | SINALIZAÇÃO ESTACIONAMENTO
6.14 | CDHU-183 | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m | unid | 2 | SINALIZAÇÃO ESTACIONAMENTO
6.15 | CDHU-183 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 3.36 | (0,8*2,1)*2= 3,36 m² (portas concha acústica)
Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5 - RRT 11439833- 11439866

## CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO (2
Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Paraguaçu Paulista
Estado de São paulo
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: Revitalização da Praça João XXII
LOCAL: Av Brasil s/n - Paraguaçu Paulista - SP
CONVÊNIO:
DATA: Novembro de 2021
|  | MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
SERVIÇOS |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 42.39% | 30.97% | 26.64% | [9 empty] | 13.69%
|  |  | 59513.17 | 43476.07 | 37409.06 | [9 empty] | 140398.3
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO - MOBILIÁRIO E DRENAGEM |  |  |  | 20.21% | 32.33% | 31.9% | 15.56% | [5 empty] | 50.86%
[6 empty] | 105411.85 | 168653.26 | 166408.05 | 81153.51 | [5 empty] | 521626.67
| 3.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO |  |  |  | 19.02% | 17.69% |  |  | 12.01% | 15.51% | 16.9% | 18.87% |  | 13%
[6 empty] | 25350.31 | 23579.86 |  |  | 16004.38 | 20681.3 | 22530.39 | 25154.66 |  | 133300.9
| 4.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 19.15% | 19.65% | 61.2% | [6 empty] | 1.3%
[6 empty] | 2554.22 | 2620.15 | 8162.82 | [6 empty] | 13337.19
| 5.0 | PAISAGISMO | [10 empty] | 59.08% | 40.92% | 10.07%
[13 empty] | 61030.33 | 42267.82 | 103298.15
| 6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 46.84% | 26.87% | 26.29% | 11.08%
[12 empty] | 53222.64 | 30524.02 | 29870.58 | 113617.24
TOTAL (%) |  |  | 5.803% | 4.239% | 3.648% | 13% | 19% | 17.02% | 7.913% | 1.561% | 2.017% | 7.386% | 11.38% |  | 100%
TOTAL COM BDI (R$) |  |  | 59513.17 | 43476.07 | 37409.06 | 133316.38 | 194853.27 | 174570.87 | 81153.51 | 16004.38 | 20681.3 | 75753.03 | 116709.01 | 72138.4 | 1025578.45
Resp. Técnico: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRT 11439833- 11439866

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PADRÃO
INSERIR LOGOTIPO DA PREFEITURA |  | CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
MUNICÍPIO: |  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista - SP | [7 empty] | BOLETIM Nº. |  |  |  |  | DATA BASE:
OBJETO: |  | Revitalização da Praça João XXII | [7 empty] | CDHU 183 |  |  |  |  | NOVEMBRO DE 2021
PROCESSO: |  | ST-PRC-2021-00286-DM | [6 empty] | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: |  | 180 dias da data da assinatura do convênio
CONVÊNIO: |  | 218/2021 | [7 empty] | FINAL: |  | 810 dias a partir da data de assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  | 2ª ETAPA |  |  |  | 3ª ETAPA |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | PERÍODO | 330 | dias | PERÍODO | 150 | dias |  | PERÍODO |  | 330 | dias
|  |  |  | Licitação: |  | 180 |  |  |  |  | Execução: |  |  | 120
|  |  |  | Execução: |  | 120 | Execução: |  | 120 |  | Vistoria: |  |  | 30
|  |  |  | Vistoria: |  | 30 | Vistoria: |  | 30 |  | Encerramento: |  |  | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | % |  | 30% |  |  | 35% |  |  |  |  | 35% |  | 100%
|  |  | R$ | 42119.49 |  |  | 49139.41 |  |  |  | 49139.4 |  |  |  | 140398.3
2 | PAVIMENTAÇÃO- MOBILIÁRIO - DRENAGEM |  | % |  | 30% |  |  | 35% |  |  |  |  | 35% |  | 100%
|  |  | R$ | 156488 |  |  | 182569.33 |  |  |  | 182569.34 |  |  |  | 521626.67
3 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO |  | % |  | 30% |  |  | 35% |  |  |  |  | 35% |  | 100%
|  |  | R$ | 39990.27 |  |  | 46655.31 |  |  |  | 46655.32 |  |  |  | 133300.9
4 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | % |  | 30% |  |  | 35% |  |  |  |  | 35% |  | 100%
|  |  | R$ | 4001.16 |  |  | 4668.01 |  |  |  | 4668.02 |  |  |  | 13337.19
5 | PAISAGISMO |  | % |  | 30% |  |  | 35% |  |  |  |  | 35% |  | 100%
|  |  | R$ | 30989.45 |  |  | 36154.35 |  |  |  | 36154.35 |  |  |  | 103298.15
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | % |  | 30% |  |  | 35% |  |  |  |  | 35% |  | 100%
|  |  | R$ | 34085.17 |  |  | 39766.04 |  |  |  | 39766.03 |  |  |  | 113617.24
RECURSOS ESTADUAIS |  |  |  | 303758.81 |  |  | 354385.27 |  |  |  | 354385.27 |  |  |  | 1012529.35
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  | 3914.73 |  |  | 4567.18 |  |  |  | 4567.19 |  |  |  | 13049.1
T O T A L |  |  |  | 307673.54 |  |  | 358952.45 |  |  |  | 358952.46 |  |  |  | 1025578.45
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  |  | 30% |  |  | 35% |  |  |  | 35% |  |  |  | 100%
Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU A96375-5
RRT 11439833- 11439866
OBSERVAÇÃO CONFORME:
Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:
1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)