## Orçamento
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Planilha Orçamentária
Obejto: Adequação do Museu Ferroviário José Giorgi e Ampliação da Gare do Trem Turístico e Cultural Moita Bonita - DADETUR 2021
Local: Av. Miguel Deliberador nº 337 - Pátio da Estação Ferroviária - Centro - Paraguaçu Paulista - SP
| Base: CDHU - 182 |  | FDE 2/2021 Desoneradas | Data: Julho/2021
Ítem | Base Serviços | Códigos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade | Quant. | Preço Unitário R$ | Valor total R$
A |  |  | Ampliação da Gare do Trem Turístico
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU 182 | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6
1.2 | CDHU 182 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento - Demolição tijolo comum | m³ | 2.442
1.3 | CDHU 182 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 4.0075
1.4 | CDHU 182 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro (Telhado antigo total) | m² | 313.5
1.5 | CDHU 182 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral (Portões metálicos) | m² | 17.4
1.6 | CDHU 182 | 04.09.080 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | m | 9.05
1.7 | CDHU 182 | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 6.6062
1.8 | CDHU 182 | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 1.5257
1.9 | CDHU 182 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 189.06
1.10 | CDHU 182 | 02.02.150 | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | um x mês | 3
1.11 | CDHU 182 | 02.03.260 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10mm | m² | 84.766
Subtotal item 1
2 |  |  | Infraestrutura
2.1 | CDHU 182 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 39
2.2 | CDHU 182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento (Sapatas) | m³ | 2.2295
2.3 | CDHU 182 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (Sapatas) | m³ | 2.2295
2.4 | CDHU 182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa (Sapatas) | Kg | 156.1
2.5 | CDHU 182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento (Vigas Baldrame) | m³ | 1.9626
2.6 | CDHU 182 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (Vigas Baldrame) | m³ | 1.9626
2.7 | CDHU 182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (Viga Baldrame) | Kg | 141.12
2.8 | CDHU 182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa (Viga Baldrame) | Kg | 35.28
2.9 | CDHU 182 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.38736
2.10 | CDHU 182 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 22.808
2.11 | CDHU 182 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 19.626
Subtotal item 2
3 |  |  | Supraestrutura
3.1 | CDHU 182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento (Pilares de concreto) | m³ | 2.1212
3.2 | CDHU 182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (Pilares concreto) | Kg | 152.64
3.3 | CDHU 182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa (Pilares concreto) | Kg | 38.16
3.4 | CDHU 182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento (Vigas interm.) | m³ | 0.86808
3.5 | CDHU 182 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (Vigas interm. e respaudo) | m³ | 0.86808
3.6 | CDHU 182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (Vigas interm. e respaudo) | Kg | 62.64
3.7 | CDHU 182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa (Vigas interm. e respaudo) | Kg | 15.66
3.8 | CDHU 182 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 52.902
Subtotal item 3
4 |  |  | Alvenaria
4.1 | CDHU 182 | 14.02.070 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente (paredes de fechamento) | m² | 79.04
4.2 | CDHU 182 | 14.02.080 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente (avanço da plataforma) | m² | 9.32
4.3 | CDHU 182 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum (cisterna) | m² | 11.505
4.4 | CDHU 182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento (cisterna) | m³ | 0.896
4.5 | CDHU 182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | kg | 64.8
4.6 | CDHU 182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa | kg | 16.2
4.7 | CDHU 182 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umid e água de percolação (cist.) | m² | 25.515
4.8 | CDHU 182 | 32.15.040 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | m² | 8.64
Subtotal item 4
5 |  |  | Cobertura
5.1 | CDHU 182 | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (Tesouras) | Kg | 812.1924
5.2 | CDHU 182 | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (Terças) | Kg | 727.7185
5.3 | CDHU 182 | 16.12.020 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm - Telhas tipo galvanizada ondulada | m² | 486.05
5.4 | CDHU 182 | 16.12.220 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m | 55.64
5.5 | CDHU 182 | 16.16.040 | Telha ondulada translúcida em polipropileno | m² | 38.1
5.6 | CDHU 182 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m - Calhas (troca da calha) | m | 67.42
5.7 | CDHU 182 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 67.42
5.8 | CDHU 182 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - Rufos | m | 82.42
5.9 | CDHU 182 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - Condutores verticais | m | 18.3
5.10 | CDHU 182 | 61.20.450 | Duto em chapa de aço galvanizado (chaminé para exaustão da locomotiva) | Kg | 37.44
Subtotal item 5
6 |  |  | Revestimento
6.1 | CDHU 182 | 17.02.120 | Emboço comum ( Reboco Faixas de pilares e vigas) | m² | 52.902
6.2 | CDHU 182 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 52.902
6.3 | CDHU 182 | 17.02.020 | Chapisco (Sisterna) | m² | 14.715
6.4 | CDHU 182 | 17.02.120 | Emboço comum (Reboco Sisterna) | m² | 14.715
Subtotal item 6
7 |  |  | Piso Interno
7.1 | CDHU 182 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (Avanço da área de lenha). | m³ | 0.4368
7.2 | CDHU 182 | 18.05.020 | Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte | m² | 0.91
Subtotal item 7
8 |  |  | Piso Externo - Rampas com Muro de Arrimo
8.1 | CDHU 182 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 1.56
8.2 | CDHU 182 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 20.124
8.3 | CDHU 182 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa ( Muro de arrimo - rampas) | m | 48
8.4 | CDHU 182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento (Pilaretes) | m³ | 0.32
8.5 | CDHU 182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento (Vigas Baldrame) | m³ | 1.3
8.6 | CDHU 182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (Pilares e Vigas) | Kg | 93.6
8.7 | CDHU 182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa (Pilares e Vigas) | Kg | 23.4
8.8 | CDHU 182 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.62
8.9 | CDHU 182 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 6.82
8.10 | CDHU 182 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 7.6968
8.11 | CDHU 182 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum (muro de arrimo) | m² | 6.5
8.12 | CDHU 182 | 17.02.020 | Chapisco (muro de arrimo) | m² | 6.5
8.13 | CDHU 182 | 17.02.120 | Emboço comum (muro de arrimo) | m² | 6.5
8.14 | CDHU 182 | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 67.08
8.15 | CDHU 182 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 61.7
8.16 | CDHU 182 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 3.085
8.17 | CDHU 182 | 54.02.030 | Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN | m³ | 6.018
Subtotal item 8
9 |  |  | Aberturas
9.1 | CDHU 182 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida (para entrada de lenha) | m² | 3.3
9.2 | CDHU 182 | 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 0.9225
Subtotal item 9
10 |  |  | Pintura
10.1 | CDHU 182 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (faixas com reboco) | m² | 52.902
10.2 | CDHU 182 | 33.03.770 | Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente | m² | 158.08
10.3 | CDHU 182 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (todas tesouras) | m² | 43.6392
10.4 | CDHU 182 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (corrimãos) | m² | 11.484
10.5 | CDHU 182 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (portão+janelas) | m² | 3.3
10.6 | CDHU 182 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira (Beirais sobre a cobertura nova) | m² | 47.8425
Subtotal item 10
11 |  |  | Metais
1.1 | CDHU 182 | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 26.65
1.2 | CDHU 182 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | conj. | 1
Subtotal item 11
12 |  |  | Instalação Elétrica e Telefônica
12.1 | CDHU 182 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 31.5
12.2 | CDHU 182 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 220.68
12.3 | CDHU 182 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 67.53
12.4 | CDHU 182 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (Tomada trifasica) | m | 44.1
12.5 | CDHU 182 | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 1
12.6 | CDHU 182 | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | m | 25
12.7 | CDHU 182 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | m | 3
12.8 | CDHU 182 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | conj. | 5
12.9 | CDHU 182 | 40.02.600 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm | unid. | 4
12.10 | CDHU 182 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj. | 2
12.11 | CDHU 182 | 40.04.146 | Tomada 3P+T de 63 A, blindada industrial de embutir | cj. | 1
12.12 | CDHU 182 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj. | 4
12.13 | CDHU 182 | 41.10.060 | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1´ x 1,00 m para fixação de uma luminária | und. | 5
12.14 | CDHU 182 | 38.07.310 | Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré zincada, com acessórios | m | 45.8
12.15 | CDHU 182 | 41.14.180 | Luminária industrial de sobrepor ou pendente com refletor em acrílico para 1 lâmpada multivapor metálico elipsoidal de 250/400W - Instalação de luminárias pendentes | und. | 5
12.16 | CDHU 182 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm (pendentes) | und. | 5
12.17 | CDHU 182 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | und. | 2
12.18 | CDHU 182 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm (arandelas) | und. | 2
Subtotal item 12
13 |  |  | Instalação Hidrosanitária
13.1 | CDHU 182 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN=150 mm, inclusive conexões (saída dos cond. Internos) | m | 48.3
13.2 | CDHU 182 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm,(1 1/2´),inclus. conexões (saída cist.) | m | 21.5
13.3 | CDHU 182 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ (cisterna) | unid. | 2
13.4 | CDHU 182 | 43.10.230 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h (cisterna) | unid. | 1
13.5 | CDHU 182 | 43.12.500 | Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h (cisterna) | unid. | 1
13.6 | CDHU 182 | 08.05.010 | Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1 mm (cisterna) | m² | 0.5
13.7 | CDHU 182 | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização (cisterna) | unid. | 1
13.8 | CDHU 182 | 44.06.200 | Tanque em aço inoxidável | unid. | 1
13.9 | CDHU 182 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromo, DN= 3/4´ad | unid. | 1
13.10 | CDHU 182 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 8.75
13.11 | CDHU 182 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 31.55
13.12 | CDHU 182 | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutuara metálica em perfil metalon, sem pintura (tampa cx d'agua) | kg | 64.2256
13.13 | CDHU 182 | 16.12.050 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm (tampa da caixa d'agua) | m² | 15.62
13.14 | CDHU 182 | 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 0.64
Subtotal item 13
14 |  |  | Incêndio e Sinalização
14.1 | CDHU 182 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | unid. | 1
14.2 | CDHU 182 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | unid. | 1
14.3 | CDHU 182 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | unid. | 1
14.4 | CDHU 182 | 50.05.080 | Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W | unid. | 2
14.5 | CDHU 182 | 30.04.100 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | m² | 0.75
Subtotal item 14
15 |  |  | Paisagismo
15.1 | CDHU 182 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m² | 479.275
15.2 | CDHU 182 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 479.275
15.3 | CDHU 182 | 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | m² | 479.275
15.4 | CDHU 182 | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | unid. | 18
15.5 | CDHU 182 | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | unid. | 6
15.6 | CDHU 182 | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 95.81
15.7 | CDHU 182 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m² | 62.13
Subtotal item 15
16 |  |  | Limpeza
16.1 | CDHU 182 | 55.01.020 | Limpeza geral da obra | m² | 189.06
Subtotal item 16
Total
BDI (%)
Total com BDI - Ampliação da Gare do Trem Turístico
B |  |  | Exposição do Museu Histórico e Ferroviário
1 |  |  | Divisórias
Paredes Retas divisórias com DryWall
1.1 | CDHU 182 | 14.30.880 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2RU (paredes retas) | m² | 105.376
Paredes curvas de madeira com expositores
1.2 | CDHU 182 | 23.08.110 | Painel em compensado naval, espessura de 25 mm (paredes duplas curvas para expositores) | m² | 68.784
Sub Total item 1
2 |  |  | Expositores
2.1 | CDHU 182 | 23.08.010 | Estrado em madeira (dioramas e maquetes) | m² | 19.2685
2.2 | CDHU 182 | 21.01.160 | Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm | m² | 15.066
2.3 | CDHU 182 | 20.01.040 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus (maquetes) | m² | 4.8375
2.4 | CDHU 182 | 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico (mesa para o Staff) | m² | 1.17
2.5 | CDHU 182 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m (mont. Casinha) | m² | 10.2915
2.6 | CDHU 182 | 23.20.120 | Guarnição de madeira (moldura para a lousa) | m | 8.4
2.7 | CDHU 182 | 23.08.020 | Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 cm (lousa) | m | 3
2.8 | CDHU 182 | 23.08.110 | Painel em compensado naval, espessura de 25 mm (fundo dos dioramas - 8,0X2,80) | m² | 22.4
2.9 | CDHU 182 | 23.08.080 | Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico (nicho) | m² | 3.6
Sub Total item 2
3 |  |  | Caixilhos e vidros
3.1 | CDHU 182 | 25.01.400 | Caixilho em alumínio anodizado fixo | m² | 5.28
3.2 | CDHU 182 | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | m² | 1.6
3.3 | CDHU 182 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | m³ | 1.6
3.4 | CDHU 182 | 26.01.168 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm (nicho) | m² | 5.28
3.5 | CDHU 182 | 27.02.011 | Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm (maquetes) | m² | 2.7625
Sub Total item 3
4 |  |  | Forro e cobertura
4.1 | CDHU 182 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (maquete) | kg | 202.59
4.2 | CDHU 182 | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | kg | 49.8083
4.3 | CDHU 182 | 15.03.090 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura (maquete) | kg | 252.4
4.4 | CDHU 182 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista (maquete) | m² | 5.57
4.5 | CDHU 182 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 2.28
4.6 | CDHU 182 | 22.01.080 | Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho/bacuri/maçaranduba tarugado (comércio) | m² | 7.79
4.7 | CDHU 182 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo (ambientes - entrada dioramas) | m² | 66.04
Sub Total item 4
5 |  |  | Iluminação e energia
5.1 | CDHU 182 | 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | unid | 30
5.2 | CDHU 182 | 41.15.170 | Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W | unid | 4
5.3 | CDHU 182 | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 12 W | unid | 8
5.4 | CDHU 182 | 41.20.020 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede | unid | 15
5.5 | CDHU 182 | 41.12.080 | Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W | unid | 5
5.6 | CDHU 182 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 109.3
5.7 | CDHU 182 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 109.3
5.8 | CDHU 182 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 327.9
5.9 | CDHU 182 | 39.24.173 | Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 22.37
5.10 | CDHU 182 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid | 66
5.11 | CDHU 182 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 23
5.12 | CDHU 182 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 7
5.13 | CDHU 182 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 5
5.14 | CDHU 182 | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj | 1
5.15 | CDHU 182 | 38.06.020 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com acessórios | m | 22.37
5.16 | CDHU 182 | 41.12.210 | Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso externo | unid | 3
Sub Total item 5
6 |  |  | Comunicação Visual
6.1 | CDHU 182 | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil - Adesivos e painéis graficos (acrílico 60x80cm) 13 unidades | m² | 6.24
6.2 | cotação |  | Monitores - Smart TV LED 43" Full HD TCL 43S6500FS Android, Controle Remoto com Comando de Voz, Google Assistant, HDR, Chromecast Integrado, Bluetooth e HDMI | unid | 4
Sub Total item 6
7 |  |  | Pintura
7.1 | CDHU 182 | 33.03.350 | Pintura especial em esmalte para lousa cor verde (sala educação) | m² | 3.6
7.2 | CDHU 182 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA (divisórias e forro) | m² | 367.98
7.3 | CDHU 182 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (divisórias, forro) | m² | 367.98
7.4 | CDHU 182 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 5.57
7.5 | CDHU 182 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 12.63
7.6 | CDHU 182 | 33.10.120 | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 minutos - aplicação em painéis de gesso acartonado (somente forro de gesso acartonado) | m² | 66.04
7.7 | CDHU 182 | 33.05.010 | Proteção das peças de madeira - Verniz fungicida para madeira | m² | 38.8403
Sub Total item 7
8 |  |  | Instalação de Combate a Incêndio
8.1 | FDE | 08.08.069 | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | unid. | 1
8.2 | FDE | 09.05.088 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP | unid. | 1
8.3 | CDHU 182 | 43.10.250 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h | unid. | 1
8.4 | CDHU 182 | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | unid. | 3
8.5 | CDHU 182 | 50.05.210 | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL COM BASE ENDEREÇÁVEL | unid. | 1
8.6 | CDHU 182 | 50.05.430 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL | unid. | 16
8.7 | CDHU 182 | 50.05.230 | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL | unid. | 5
8.8 | CDHU 182 | 46.07.080 | TUBO GALVANIZADO DN= 3´, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 115
8.9 | CDHU 182 | 46.07.090 | TUBO GALVANIZADO DN= 4´, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 4
8.10 | CDHU 182 | 47.01.080 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3´ | unid. | 1
8.11 | FDE | 08.08.012 | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | unid. | 1
8.12 | CDHU 182 | 38.07.340 | PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM ACESSÓRIOS | m | 91.97
8.13 | FDE | 09.02.060 | AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO | unid. | 1
8.14 | CDHU 182 | 38.06.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios (p/ botoeiras) | m | 60.05
8.15 | CDHU 182 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios (da casa de bombas para o museu) | m | 115
8.16 | CDHU 182 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 347.807
8.17 | CDHU 182 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | unid. | 2
8.18 | CDHU 182 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 6
8.19 | CDHU 182 | 28.20.220 | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado | unid. | 2
8.20 | CDHU 182 | 28.20.230 | Dobradiça superior para porta de vidro temperado | unid. | 2
8.21 | CDHU 182 | 28.20.850 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | cj | 1
8.22 | CDHU 182 | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 35.36
8.23 | CDHU 182 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 35.36
Desconto de 23% (BDI) incluso no boletim FDE itens 8.1, 8.2, 8.11 e 8.13.
Sub Total item 8
Total
|  |  | BDI (%) | 27.05% | (-Monitores)
Total com BDI - Exposição do Museu Histórico e Ferroviário
TOTAL GERAL DO OBJETO
Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRTS- 11318738 - 11318496

## MEMORIA DE CALCULO
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Memória de Cálculo
Obejto: Adequação do Museu Ferroviário José Giorgi e Ampliação da Gare do Trem Turístico e Cultural Moita Bonita - DADETUR 2021
Local: Av. Miguel Deliberador nº 337- Pátio da Estação Ferroviária - Centro - Paraguaçu Paulista - SP
| Base: CDHU - 182 / FDE 07/2021 |  |  | Data: Julho/2021
Ítem | Base Serviços | Códigos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade | Quant. | Cálculo
A |  |  | Ampliação da Gare do Trem Turístico
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU 182 | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6 | (3*1,5)+(1,5*1) = 6,00 m²
1.2 | CDHU 182 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento - Demolição tijolo comum | m³ | 2.442 | ((7,05*4,2)-(17,4))*0,2= 2,44m³ parede externa da gare existente identificada no projeto - o portão metálico
1.3 | CDHU 182 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 4.0075 | (313,5*0,005)+2,44= 4,01 m³ - telhas de aço galvanizado do telhado antigo e parede a ser demolida
1.4 | CDHU 182 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro (Telhado antigo total) | m² | 313.5 | (41,8*7,5)1= 313,50 m² - retirada do telhado antigo total
1.5 | CDHU 182 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral (Portões metálicos) | m² | 17.4 | (3,6*4,1)+(1,2*2,2)= 17,40m² - portões PD1 e PD2
1.6 | CDHU 182 | 04.09.080 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | m | 9.05 | 8,40+0,65= 9,05m - Corrimão existente na plataforma na área a ser ampliada
1.7 | CDHU 182 | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 6.6062 | ((24,95+7,2 -3,64)*0,3*0,4)+(0,7*0,7*0,5)*13)= 6,61 m³ - para as vigas baldrame da ampliação da gare e sapatas
1.8 | CDHU 182 | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 1.5257 | (28,51*0,1*0,2)+(0,7*0,7*0,15*13)= 1,53m³
1.9 | CDHU 182 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 189.06 | Área da gare = 23,63*8= 189,06m²
1.10 | CDHU 182 | 02.02.150 | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | um x mês | 3 | 1 PARA CADA 3 MESES
1.11 | CDHU 182 | 02.03.260 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10mm | m² | 84.766 | (27,8+9,23+1,5)*2,2= 84,77m² - para fechamento da área da ampliação da gare conforme projeto
2 |  |  | Infraestrutura
2.1 | CDHU 182 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 39 | 3*13= 39,00m para o fundo das sapatas conforme projeto e nos quatro cantos da cisterna
2.2 | CDHU 182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento (Sapatas) | m³ | 2.2295 | (0,7*0,7*0,35)*13= 2,23m³ para as sapatas isoladas conforme projeto
2.3 | CDHU 182 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (Sapatas) | m³ | 2.2295 | (0,7*0,7*0,35)*13= 2,23m³ para as sapatas isoladas conforme projeto
2.4 | CDHU 182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa (Sapatas) | Kg | 156.1 | 2,23*70= 156,10kg para malha do fundo das sapatas
2.5 | CDHU 182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento (Vigas Baldrame) | m³ | 1.9626 | (28,51*0,2*0,3)+(4,2*0,2*0,3)= 1,96 m³ para as vigas baldrame e apoio da cisterna
2.6 | CDHU 182 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (Vigas Baldrame) | m³ | 1.9626 | (28,51*0,2*0,3)+(4,2*0,2*0,3)= 1,96 m³ - para as vigas baldrame e apoio da cisterna
2.7 | CDHU 182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (Viga Baldrame) | Kg | 141.12 | (1,96*90)*0,8= 141,12 kg - para as armaduras longitudinais das vigas baldrame e apoio da cisterna
2.8 | CDHU 182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa (Viga Baldrame) | Kg | 35.28 | (1,96*90)*0,2= 35,28 kg - para s armaduras transversais das vigas baldrame das paredes e cisterna
2.9 | CDHU 182 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.38736 | (0,7*0,7*13*0,03)+(28,51*0,2*0,03)+(4,2*0,2*0,03)= 0,39 m³ para o fundo das sapatas e vigas baldrame e cisterna
2.10 | CDHU 182 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 22.808 | (0,2+0,3+0,3)*28,51= 22,81m² para as vigas baldrame
2.11 | CDHU 182 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 19.626 | (28,51*0,6)+(4,2*0,6) = 19,63 - para as vigas baldrame
3 |  |  | Supraestrutura
3.1 | CDHU 182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento (Pilares de concreto) | m³ | 2.1212 | ((0,2*0,25*4)*4)+((0,15*0,2*4)*6)+((0,2*0,2*5,01)*3)= 2,12 m³ - para os pilres de concreto (PC1 ao PC9)
3.2 | CDHU 182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (Pilares concreto) | Kg | 152.64 | 2,12*90*0,8= 152,64kg - para os pilres de concreto (PC1 ao PC9)
3.3 | CDHU 182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa (Pilares concreto) | Kg | 38.16 | (2,12*90)*0,2= 38,16 kg - para os pilres de concreto (PC1 ao PC9)
3.4 | CDHU 182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento (Vigas interm.) | m³ | 0.86808 | (28,51*0,12*0,2)+(7,66*0,12*0,2)= 0,87 m³ - para as vigas intermediarias (2 fileiras nas paredes de alvenaria para fechamento da ampliação da gare)
3.5 | CDHU 182 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (Vigas interm. e respaudo) | m³ | 0.86808 | (28,51*0,12*0,2)+(7,66*0,12*0,2)= 0,87 m³ - para as vigas intermediarias (2 fileiras nas paredes de alvenaria para fechamento da ampliação da gare)
3.6 | CDHU 182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (Vigas interm. e respaudo) | Kg | 62.64 | (0,87*90)*0,8= 62,64 kg - para as vigas e respaldo (2 fileiras nas paredes de alvenaria para fechamento da ampliação da gare)
3.7 | CDHU 182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa (Vigas interm. e respaudo) | Kg | 15.66 | (0,87*90)*0,2= 15,66 kg - para as vigas e respaldo (2 fileiras nas paredes de alvenaria para fechamento da ampliação da gare)
3.8 | CDHU 182 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 52.902 | (0,3*4*2*13)+(0,3*(28,51+7,66)*2)= 52,90 m² - para as vigas e respaldo (2 fileiras nas paredes de alvenaria para fechamento da ampliação da gare)
4 |  |  | Alvenaria
4.1 | CDHU 182 | 14.02.070 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente (paredes de fechamento) | m² | 79.04 | (5,3*10)+14,1+11,94= 79,04 m² - paredes de fechamento da gare
4.2 | CDHU 182 | 14.02.080 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente (avanço da plataforma) | m² | 9.32 | 8,8+0,65*0,8= 9,32m² - para ampliação da plataforma na região do depósito de lenha
4.3 | CDHU 182 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum (Cisterna) | m² | 11.505 | (7,65+1,2)*1,3= 11,51m² - para fechamento das paredes da cisterna
4.4 | CDHU 182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento (Cisterna) | m³ | 0.896 | (0,2*0,2*1,5*6)+(0,2*0,2*6,8)+(2,2*0,06*2)=0,90m³ - pilares, vigas, fundo e cobertura da ciscerta
4.5 | CDHU 182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | kg | 64.8 | 0,9*90*0,8= 64,80kg para a estrutura de concreto armado da cisterna
4.6 | CDHU 182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa | kg | 16.2 | 0,9*90*0,2=16,20kg para a estrutura de concreto armado da cisterna
4.7 | CDHU 182 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umid e água de percolação (Cisterna.) | m² | 25.515 | (1,5*4*1,5)+(1,5*1,5)+(4,6*1,5)= 25,52m² - para todas as paredes internas e externas da cisterma
4.8 | CDHU 182 | 32.15.040 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | m² | 8.64 | (1,2*4*1,5)+(1,2*1,2)= 8,64m² somente a parte molhada da cisterna - piso e parede
5 |  |  | Cobertura
5.1 | CDHU 182 | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (Tesouras) | Kg | 812.1924 | ((8,14*2*0,18*0,006)+(8,64*0,12*0,003))*7850*5= 812,19 kg para as 5 tesouras treliçadas em aço sobre a gare
5.2 | CDHU 182 | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (Terças) | Kg | 727.7185 | (24,95*8*0,195*0,002*7850)+(12,7*0,195*0,002*7850*3)= 727,72 kg para as terças longitudinais em aço perfil U
5.3 | CDHU 182 | 16.12.020 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm - Telhas tipo galvanizada ondulada | m² | 486.05 | (313,5)+(172,55)= 486,05 m² para a substituição do trelhado antigo e o novo na ampliação da gare
5.4 | CDHU 182 | 16.12.220 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m | 55.64 | Para toda a coberura da gare conforme projeto
5.5 | CDHU 182 | 16.16.040 | Telha ondulada translúcida em polipropileno | m² | 38.1 | 12,7*3= 38,10 m² - pára iluminação da gare sobre a plataforma conforme projeto
5.6 | CDHU 182 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m - Calhas (troca da calha) | m | 67.42 | Para toda a coberura da gare conforme projeto junto à parede do museu
5.7 | CDHU 182 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 67.42 | Ao longo do beiral para captação de águas pluviais
5.8 | CDHU 182 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - Rufos | m | 82.42 | 67,42+7,5+7,5= 82,42 m- Sobre as paredes dos portões de entrada da locomotiva e sobre a calha junto ao museu
5.9 | CDHU 182 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - Condutores verticais | m | 18.3 | 3,66*5= 18,30m - para condutores verticais com perfil retangular para captação de águas pluviais
5.10 | CDHU 182 | 61.20.450 | Duto em chapa de aço galvanizado (chaminé para exaustão da locomotiva) | Kg | 37.44 | (0,6+(1,5*1,2))*15,6= 37,44 KG - para ser instalado na cobertura sobre o chaminé da locomotiva
6 |  |  | Revestimento
6.1 | CDHU 182 | 17.02.120 | Emboço comum ( Reboco Faixas de pilares e vigas) | m² | 52.902 | (0,3*4*2*13)+(0,3*(28,51+7,66)*2)= 52,90 m² para revestimento das faixas e pilares de concreto
6.2 | CDHU 182 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 52.902 | (0,3*4*2*13)+(0,3*(28,51+7,66)*2)= 52,90 m² para revestimento das faixas e pilares de concreto
6.3 | CDHU 182 | 17.02.020 | Chapisco (Sisterna) | m² | 14.715 | ((7,65+1,2)*1,5)+(1,2*1,2)= 14,72m² para as paredes e fundo da cisterna
6.4 | CDHU 182 | 17.02.120 | Emboço comum (Reboco Sisterna) | m² | 14.715 | ((7,65+1,2)*1,5)+(1,2*1,2)=14,72m² - para revestimento da cisterna
7 |  |  | Piso Interno
7.1 | CDHU 182 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (Avanço da área de lenha). | m³ | 0.4368 | (8,4*0,65)*0,08= 0,44m³ para a ampliação da plataforma - depósito de lenha
7.2 | CDHU 182 | 18.05.020 | Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte | m² | 0.905 | 9,05*0,10=0,91m² para moldura no piso do depósito de lenha seguindo o existente
8 |  |  | Piso Externo - Rampas com Muro de Arrimo
8.1 | CDHU 182 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 1.56 | 6,5*4*0,30*0,20=1,56m³ para as laterais das rampas de acesso ao portão da área de lenha
8.2 | CDHU 182 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 20.124 | (10,32*6,5)*0,3= 20,12m³ - para as laterais das rampas de acesso ao portão da área de lenha
8.3 | CDHU 182 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa ( Muro de arrimo - rampas) | m | 48 | 3*16=48,00m - para as laterais das rampas de acesso ao portão da área de lenha
8.4 | CDHU 182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento (Pilaretes) | m³ | 0.32 | (0,2*0,2*0,5)*16=0,32m³ - para as laterais das rampas de acesso ao portão da área de lenha
8.5 | CDHU 182 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento (Vigas Baldrame) | m³ | 1.3 | (0,2*0,25)*(6,5*4)=1,30m³ - para as vigas laterais das rampas de acesso ao portão da área de lenha
8.6 | CDHU 182 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (Pilares e Vigas) | Kg | 93.6 | 1,3*90*0,8= 93,60kg - para a estrutura dos muros de arrimo das rampas
8.7 | CDHU 182 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa (Pilares e Vigas) | Kg | 23.4 | 1,3*90*0,2 = 23,40kg - para a estrutura dos muros de arrimo das rampas
8.8 | CDHU 182 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.62 | 0,32+1,3=1,62m³ - para a estrutura dos muros de arrimo das rampas
8.9 | CDHU 182 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 6.82 | (6,5*0,25*4)+(0,32)= 6,82m² - para a estrutura dos muros de arrimo das rampas
8.10 | CDHU 182 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 7.6968 | ((251,36*0,03)+((6,5*4*0,2)*0,03))=7,70m³ - para os fundos das estuturas das rampas e pavimentação de lajotas de concreto
8.11 | CDHU 182 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 6.5 | (6,5*0,5*4)/2 = 6,50m² - para o muro de arrimo
8.12 | CDHU 182 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 6.5 | (6,5*0,5*4)/2 = 6,50m² - para o muro de arrimo
8.13 | CDHU 182 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 6.5 | (6,5*0,5*4)/2 = 6,50m² - para o muro de arrimo
8.14 | CDHU 182 | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 67.08 | (6,5*4,05)+(6,5*6,27)= 67,08 m² - para rampas, saída da locomotiva ao redor do viradouro
8.15 | CDHU 182 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal ( para calçada ) | m² | 61.7 | 53,08+8,62= 61,70 m² ( para calçada externa ao longo da gare+ entorno da cisterna)
8.16 | CDHU 182 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck ( para calçada) | m³ | 3.085 | (53,08+8,62)*0,05=3,09 m³ ( para calçada externa ao longo da gare+ entorno da cisterna)
8.17 | CDHU 182 | 54.02.030 | Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN | m³ | 6.018 | 100,3*0,06 m³ ( para calçada externa ao longo da gare+ entorno da cisterna)
9 |  |  | Aberturas
9.1 | CDHU 182 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida (para entrada de lenha) | m² | 3.3 | 1,5*2,2=3,30m² - para o depósito de lenha
9.2 | CDHU 182 | 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 0.92 | (0,60*0,60)+(0,75*0,75)=0,92m² - portilhola de acesso à cirterna e casa de máquinas
10 |  |  | Pintura
10.1 | CDHU 182 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (faixas com reboco) | m² | 52.902 | (0,3*4*2*13)+(0,3*(28,51+7,66)*2)= 52,90 m² para as faixas de reboco
10.2 | CDHU 182 | 33.03.770 | Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente | m² | 158.08 | 79,04 * 2 =158,08 m² - para as paredes de tijolos a vista do fechamento da gare
10.3 | CDHU 182 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (todas tesouras) | m² | 43.6392 | ((8,14*2*0,18)+(8,64*0,12))*11= 43,64 m² - para as tesouras em trelica da cobertura
10.4 | CDHU 182 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (corrimãos) | m² | 11.484 | ((9,7*4)+(8,4+0,65))*0,12*2=11,48m² corrimãos das rampas e depósito de lenha
10.5 | CDHU 182 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (portão) | m² | 3.3 | 1,5*2,2= 3,30m² para o portão do depósito de lenha
10.6 | CDHU 182 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira (Beirais sobre a cobertura nova) | m² | 47.8425 | 31,895*1,5= 47,84 m²
11 |  |  | Metais
1.1 | CDHU 182 | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ -(rampas) | m | 26.65 | (6,5*4)+(0,65)=26,65m - para as rampas de acesso ao depóstio de lenhas e um pedaço da plataforma
1.2 | CDHU 182 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | conj. | 1 | Para o portão de duas folhas do depósito de lenha
12 |  |  | Instalação Elétrica e Telefônica
12.1 | CDHU 182 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 31.5 | (24,95+3,75+2,8)= 31,50m para retorno da iluminação da gare e arandelas externas
12.2 | CDHU 182 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 220.68 | ((29,36)+(3,2*3)+(3,2*3)+(24,95))*3= 220,68m para iluminação da gare e tomadas comuns
12.3 | CDHU 182 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 67.53 | (16,95+5,56)*3= 67,53m para o motor da cisterna
12.4 | CDHU 182 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (Tomada trifasica) | m | 44.1 | (11,4+3,3)*3=44,10 para a tomada do compressor trifásico
12.5 | CDHU 182 | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 1 | Para o QDL já existente
12.6 | CDHU 182 | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | m | 25 | (3,6*5)+7= 25,00 m² - Para vertical para alimentação das tomadas
12.7 | CDHU 182 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | m | 3 | Para o QDL já existente
12.8 | CDHU 182 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | conj. | 5 | Para conexões do eletroduto
12.9 | CDHU 182 | 40.02.600 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm | unid. | 4 | Para conexões do eletroduto
12.10 | CDHU 182 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj. | 2 | Para as luminárias pendendes e arandelas
12.11 | CDHU 182 | 40.04.146 | Tomada 3P+T de 63 A, blindada industrial de embutir | cj. | 1 | Para a tomada trifásica do compressor
12.12 | CDHU 182 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj. | 4 | Para energia das tomadas comuns
12.13 | CDHU 182 | 41.10.060 | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1´ x 1,00 m para fixação de uma luminária | und. | 5 | Para as luminárias pendentes
12.14 | CDHU 182 | 38.07.310 | Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré zincada, com acessórios | m | 45.8 | 11,4+9,4+25= 45,80m - Para alimentação dos ramais de energia posicionado nas tesouras ao longo da gare e a partir dos QDLs existentes
12.15 | CDHU 182 | 41.14.180 | Luminária industrial de sobrepor ou pendente com refletor em acrílico para 1 lâmpada multivapor metálico elipsoidal de 250/400W - Instalação de luminárias pendentes | und. | 5 | Para cada pano entre as tesouras
12.16 | CDHU 182 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm (pendentes) | und. | 5 | Para as luminárias pendentes
12.17 | CDHU 182 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | und. | 2 | Sobre os portões de entrada conforme projeto
12.18 | CDHU 182 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm (arandelas) | und. | 2 | Para as arandelas
13 |  |  | Instalação Hidrosanitária
13.1 | CDHU 182 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN=150 mm, inclusive conexões (saída dos cond. Internos) | m | 48.3 | (8*2)+(5,25*3)+16,5= 48,30m
13.2 | CDHU 182 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm,(1 1/2´),inclus. conexões (saída Cist.) | m | 21.5 | 1,42+1,1+5,83+13,15 = 21,50m - para saída e entrada da cisterna
13.3 | CDHU 182 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ (Cisterna) | unid. | 2 | para saída e entrada da cisterna
13.4 | CDHU 182 | 43.10.230 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h (Cisterna) | unid. | 1 | Para bombeamento das águas pluviais da cisterna para ser usada no abastecimento da locomotova e limpeza
13.5 | CDHU 182 | 43.12.500 | Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h (Cisterna) | unid. | 1 | Para filtragem das águas da entrada da cisterna
13.6 | CDHU 182 | 08.05.010 | Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1 mm (Cisterna) | m² | 0.5 | Para a entrada do filtro da cisterna
13.7 | CDHU 182 | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização (Cisterna) | unid. | 1 | Para acionamento da bomba da cisterna
13.8 | CDHU 182 | 44.06.200 | Tanque em aço inoxidável | unid. | 1 | Para a poio da manutenção da locomotiva posicionado de acordo com o projeto
13.9 | CDHU 182 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromo, DN= 3/4´ad | unid. | 1 | Para o tanque
13.10 | CDHU 182 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 8.75 | 6,75+2= 8,75 m - Para alimentação do tanque
13.11 | CDHU 182 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 31.55 | 28,5+3,05= 31,55m - Para esgoto do tanque
13.12 | CDHU 182 | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutuara metálica em perfil metalon, sem pintura (tampa cx d'agua) | kg | 64.2256 | (2,23*0,12*0,002*7850*6)+(20,71*0,12*0,002*7850)= 64,23kg - Para estrutura da tampa da caixa dagua de concreto existente que alimentará a reserva de incendio
13.13 | CDHU 182 | 16.12.050 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm (tampa da caixa d'agua) | m² | 15.62 | Para a tamoa da caixa dagua
13.14 | CDHU 182 | 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 0.64 | 0,80*0,80=0,64m² - portinhola/tampa instalada na cobertura da caixa dagua
14 |  |  | Incêndio e Sinalização
14.1 | CDHU 182 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | unid. | 1 | Junto ao depósito de lenha
14.2 | CDHU 182 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | unid. | 1 | Junto ao depósito de lenha
14.3 | CDHU 182 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | unid. | 1 | Próximo a saída do portão de duas folhas do depósito de lenha
14.4 | CDHU 182 | 50.05.080 | Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W | unid. | 2 | Luminária de direcionamento para a saída fixada na plataforma conforme projeto
14.5 | CDHU 182 | 30.04.100 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | m² | 0.75 | 0,25+0,50= 75m² nos acessos
15 |  |  | Paisagismo
15.1 | CDHU 182 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m² | 479.275 | Para o espaço junto à saída das rampas de acesso à oficina e depósito de lenhas indicado no projeto
15.2 | CDHU 182 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 479.275 | Para o espaço junto à saída das rampas de acesso à oficina e depósito de lenhas indicado no projeto
15.3 | CDHU 182 | 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | m² | 479.275 | Para o espaço junto à saída das rampas de acesso à oficina e depósito de lenhas indicado no projeto
15.4 | CDHU 182 | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | unid. | 18 | Para o espaço junto à saída das rampas de acesso à oficina e depósito de lenhas indicado no projeto
15.5 | CDHU 182 | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | unid. | 6 | Para o espaço junto à saída das rampas de acesso à oficina e depósito de lenhas indicado no projeto
15.6 | CDHU 182 | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 95.81 | Para o passeio junto ao canteiro indicado no projeto
15.7 | CDHU 182 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m² | 62.13 | Para o espaço junto à saída das rampas de acesso à oficina e depósito de lenhas indicado no projeto
16 |  |  | Limpeza
16.1 | CDHU 182 | 55.01.020 | Limpeza geral da obra | m² | 189.06 | Área construída da ampliação da gare
B |  |  | Exposição do Museu Histórico e Ferroviário
1 |  |  | Divisórias
Paredes Retas divisórias com DryWall
1.1 | CDHU 182 | 14.30.880 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2RU (paredes retas) | m² | 105.376 | (1,7*2*2,8)+(5,4*2,8)+((1,85*2)+(2,4*2)+(2,4*2)+(4*2)+(3,47*2)+2,2+1,95+1,25)*2,4= 105,38m² - para as divisórias de paredes retas conforme projeto
Paredes curvas de madeira com expositores
1.2 | CDHU 182 | 23.08.110 | Painel em compensado naval, espessura de 25 mm (paredes duplas curvas para expositores) | m² | 68.784 | (3,7+4,5+2,78+3,35)*2,4*2=68,78m² para as divisórias curvas duplas
2 |  |  | Expositores
2.1 | CDHU 182 | 23.08.010 | Estrado em madeira (dioramas e maquetes) | m² | 19.2685 | (9,72*1,55)+(1,25*1,25)+(1,2*2,2)= 19,27m² para o piso elevado da área dos dioamas na entrada
2.2 | CDHU 182 | 21.01.160 | Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm | m² | 15.066 | 9,72*1,55= 15,07m² para o piso elevado da área dos dioamas na entrada
2.3 | CDHU 182 | 20.01.040 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus (maquetes) | m² | 4.8375 | 2,28*1,97*1,077= 4,84m²
2.4 | CDHU 182 | 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico (mesa para o Staff) | m² | 1.17 | 1,95*0,6= 1,17m²
2.5 | CDHU 182 | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 10.2915 | 3,65*2,8*1,007= 10,29m² para a montagem da cobertura da casa dos pioneiros
2.6 | CDHU 182 | 23.20.120 | Guarnição de madeira (moldura para a lousa) | m | 8.4 | (3+3+1,2+1,2)= 8,40m - para a moldura da louza
2.7 | CDHU 182 | 23.08.020 | Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 cm (lousa) | m | 3 | Para a base da lousa
2.8 | CDHU 182 | 23.08.110 | Painel em compensado naval, espessura de 25 mm (fundo dos dioramas - 8,10X2,80) | m² | 22.4 | 8,0*2,80= 22,40m² - painel no fundo da área dos dioramas para esconder a porta de madeira existente e apoio de foto
2.9 | CDHU 182 | 23.08.080 | Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico (nicho ex abertura) | m² | 3.6 | 2,40*0,25*6 = 3,60m² para o nicho indicado no projeto
3 |  |  | Caixilhos e Vidros
3.1 | CDHU 182 | 25.01.400 | Caixilho em alumínio anodizado fixo (nicho ex abertura) | m² | 5.28 | 2,4*2,2= 5,28m² - para o nicho das prateleiras conforme projeto
3.2 | CDHU 182 | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida (nichos na parede curva) | m² | 1.6 | (0,50*1,60*2)= 1,60m² para os nichos das paredes curvas de madeira conforme projeto
3.3 | CDHU 182 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm (nichos na parede curva) | m³ | 1.6 | (0,50*1,60*2)= 1,60m² para os nichos das paredes curvas de madeira conforme projeto
3.4 | CDHU 182 | 26.01.168 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm (nicho ex abertura) | m² | 5.28 | 2,4*2,2= 5,28m² - para o nicho das prateleiras conforme projeto
3.5 | CDHU 182 | 27.02.011 | Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm (maquetes) | m² | 2.7625 | (1,25*1,25)+(4*0,3)= 2,76m² para a proteção da maquete menor
4 |  |  | Estrutura, forro e cobertura
4.1 | CDHU 182 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (maquete) | kg | 202.59 | (0,15*4*3,2*0,003*7850*2)+(2,35*0,25*0,003*7850*3)+(2,5*0,15*0,003*7850*2)+(2,5*0,15*0,003*7850*6)=202,59kg para a estrutura da cobertura da maquete
4.2 | CDHU 182 | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | kg | 49.8083 | (2,35*0,15*0,003*7850*6)= 49,81kg para a estrutura da cobertura da maquete
4.3 | CDHU 182 | 15.03.090 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura (maquete) | kg | 252.4 | 202,59+49,81= 252,40kg - Montagem da cobertura das maquetes - estação
4.4 | CDHU 182 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista (maquete) | m² | 5.57 | 2,35*2,2*1,077=5,57m² para a cobertura da maquete - estação
4.5 | CDHU 182 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 2.28 | Para o comprimento da cobertura da maquete
4.6 | CDHU 182 | 22.01.080 | Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho/bacuri/maçaranduba tarugado (comércio) | m² | 7.79 | 3,80*2,05=7,79m² para a área de exposições (comercio)
4.7 | CDHU 182 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo (ambientes - educação e sala de estar - entrada e dioramas) | m² | 66.04 | (3,40*3,50)+(3,30*3,80)+(9,72*4,21)+(1,70*0,40)= 66,04m² - para os ambientes da exposição (dioramas e entrada, educação, comercio e sala de estar)
5 |  |  | Iluminação e energia
5.1 | CDHU 182 | 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | unid | 30 | Para os ambientes - pioneiros - comarca - sala de estar - comércio - maquetes - mesa do staff
5.2 | CDHU 182 | 41.15.170 | Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W | unid | 4 | Para os forros de gesso e madeira conforme projeto
5.3 | CDHU 182 | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 12 W | unid | 8 | Para o teto dos ambientes conforme projeto
5.4 | CDHU 182 | 41.20.020 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede | unid | 15 | Reposicionar os projetores existentes no trilhos para os expositores e peças
5.5 | CDHU 182 | 41.12.080 | Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W | unid | 5 | Para os ambientes conforme projeto
5.6 | CDHU 182 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 109.3 | Embutidos sobre os forros e nas paredes de gesso acartonado
5.7 | CDHU 182 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases (retorno para iluminação dos painéis e forro) | m | 109.3 | (5,72+6,15+2,6+5,1+1+5,41+3,5+6,28+3,44+5,5)+(2*7)+(2,2*23)= 109,30m Para retorno da iluminação
5.8 | CDHU 182 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 327.9 | ((5,72+6,15+2,6+5,1+1+5,41+3,5+6,28+3,44+5,5)+(2*7)+(2,2*23))*3= 327,90m - para energia e iluminação nos pontos indicados no projeto
5.9 | CDHU 182 | 39.24.173 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - | m | 22.37 | Para os projetores externos = 9,26+9,05+4,06= 22,37m
5.10 | CDHU 182 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid | 66 | Para luminárias tomadas e interruptores
5.11 | CDHU 182 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 23 | Distribuidos de acordo com o projeto
5.12 | CDHU 182 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 7 | Distribuidos de acodo com o projeto
5.13 | CDHU 182 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 5 | Distribuidos de acordo com o projeto
5.14 | CDHU 182 | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj | 1 | Distribuidos de acordo com o projeto
5.15 | CDHU 182 | 38.06.020 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com acessórios | m | 22.37 | Para os cabos PP e projetores externos
5.16 | CDHU 182 | 41.12.210 | Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso externo | unid | 3 | Para os projetores externos da fachada do museu
6 |  |  | Comunicação Visual
6.1 | CDHU 182 | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil - Adesivos e painéis graficos (acrílico 60x80cm) 13 unidades | m² | 6.24 | 0,6*0,8*13 = 6,24 m²
6.2 | cotação |  | Monitores (telas de TV ) - Smart TV LED 43" Full HD TCL 43S6500FS Android, Controle Remoto com Comando de Voz, Google Assistant, HDR, Chromecast Integrado, Bluetooth e HDMI | unid | 4 | Para os ambientes pioneiros - educação - trem turístico (2)
7 |  |  | Pintura
7.1 | CDHU 182 | 33.03.350 | Pintura especial em esmalte para lousa cor verde (sala educação) | m² | 3.6 | 3,00*1,20= 3,60m²
7.2 | CDHU 182 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA (divisórias e forro) | m² | 367.98 | 210,76+68,78+66,04+22,4= 367,98m² para as divisórias e forro de
7.3 | CDHU 182 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (divisórias, forro) | m² | 367.98 | 210,76+68,78+66,04+22,4= 367,98m² - para as divisórias e forro de gesso
7.4 | CDHU 182 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 5.57 | 2,35*2,2*0,177= 5,57m² para os expositores antigos de aço
7.5 | CDHU 182 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 12.63 | 7,79+4,84=12,63m² - para os forros de madeira
7.6 | CDHU 182 | 33.10.120 | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 minutos - aplicação em painéis de gesso acartonado (somente forro de gesso acartonado) | m² | 66.04 | 24,44+41,60= 66,04m² para os forros de gesso
7.7 | CDHU 182 | 33.05.010 | Proteção das peças de madeira - Verniz fungicida para madeira | m² | 38.8403 | 4,92+3,7+((1,29+1,29)*2)+3+7+9,26+ 3,4+2,4=38,84m² para os móveis de madeira do acervo
8 |  |  | Instalação de Combate a Incêndio
8.1 | FDE | 08.08.069 | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | unid. | 1 | Para a bomba de incendio
8.2 | FDE | 09.05.088 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP | unid. | 1 | Para alimentação das bombas de incendio
8.3 | CDHU 182 | 43.10.250 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h | unid. | 1 | Para alimentação dos hidrantes
8.4 | CDHU 182 | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | unid. | 3 | Para as boyoeiras
8.5 | CDHU 182 | 50.05.210 | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL COM BASE ENDEREÇÁVEL | unid. | 1 | Detector de fumaça e fogo
8.6 | CDHU 182 | 50.05.430 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL | unid. | 16 | Detector de fumaça
8.7 | CDHU 182 | 50.05.230 | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL | unid. | 5 | Alarme de fumaça e fogo
8.8 | CDHU 182 | 46.07.080 | TUBO GALVANIZADO DN= 3´, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 115 | 110,50+4,5=115m do reservatório ao museu
8.9 | CDHU 182 | 46.07.090 | TUBO GALVANIZADO DN= 4´, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 4 | Saída do reservatório
8.10 | CDHU 182 | 47.01.080 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3´ | unid. | 1 | Para instalação no trecho de alimentação
8.11 | FDE | 08.08.012 | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | unid. | 1 | Para o recalque
8.12 | CDHU 182 | 38.07.340 | PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM ACESSÓRIOS | m | 91.97 | Para alimentação das botoeiras no museu
8.13 | FDE | 09.02.060 | AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO | unid. | 1 | Para entrada de energia para as bombas
8.14 | CDHU 182 | 38.06.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios (p/ botoeiras) | m | 60.05 | Para alimentação dos dispositivos de emergência
8.15 | CDHU 182 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios (da casa de bombas para o museu) | m | 115 | Para alimentação das botoeiras e dispositivos de emergência
8.16 | CDHU 182 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 347.81 | Para alimentação das botoeiroas da central até o museu
8.17 | CDHU 182 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | unid. | 2 | Porta que substituirá a porta de madeira conforme projeto
8.18 | CDHU 182 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 6 | (2,30*2)+(0,70*2)= 6,00m² para a porta de emergância
8.19 | CDHU 182 | 28.20.220 | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado | unid. | 2 | Para as folhas da porta de emergência
8.20 | CDHU 182 | 28.20.230 | Dobradiça superior para porta de vidro temperado | unid. | 2 | Para as folhas da porta de emergência
8.21 | CDHU 182 | 28.20.850 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | cj | 1 | Para as folhas da porta de emergência
8.22 | CDHU 182 | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 35.36 | 110,50*0,4*0,8 = 35,36m³ para tubulação de 4" entre o reservatório e o museu
8.23 | CDHU 182 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 35.36 | 110,50*0,4*0,8 = 35,36m³ para tubulação de 4" entre o reservatório e o museu
Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5 - RRTS- 11318738 - 11318496

## CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO DEF
Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: Adequação do Museu Ferroviário José Giorgi e Ampliação da Gare do Trem Turístico e Cultural Moita Bonita - DADETUR 2021
LOCAL: Av. Miguel Deliberador nº 337- Pátio da Estação Ferroviária - Centro - Paraguaçu Paulista - SP
CONVÊNIO: SECRETARIA DE TURISMO – DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS – DADETUR 2021
DATA: Julho/2021
|  | MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | TOTAL
SERVIÇOS |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
A | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | [9 empty] | 3.603%
|  |  | 21016.13 | [9 empty] | 21016.13
| 2.0 | INFRAESTRUTURA |  | 100% | [8 empty] | 2.261%
|  |  |  | 13190.2 | [8 empty] | 13190.2
| 3.0 | SUPRAESTRUTURA |  |  | 100% | [7 empty] | 2.928%
[5 empty] | 17080.46 | [7 empty] | 17080.46
| 4.0 | ALVENARIA |  |  |  | 100% | [6 empty] | 4.201%
[6 empty] | 24507.88 | [6 empty] | 24507.88
| 5.0 | COBERTURA |  |  |  | 18.69% | 52.24% | 29.07% |  |  |  |  | 26.2%
[6 empty] | 28563.36 | 79855.69 | 44434.08 |  |  |  |  | 152853.13
| 6.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 75% | 25% | [5 empty] | 0.3159%
[6 empty] | 1382.01 | 460.67 | [5 empty] | 1842.68
| 7.0 | PISO INTERNO | [10 empty] | 0.07737%
[8 empty] | 451.33 |  |  |  |  | 451.33
| 8.0 | PISO EXTERNO | [5 empty] | 33.9% | 66.1% |  |  |  | 3.462%
[8 empty] | 6846.57 | 13350.73 |  |  |  | 20197.3
| 9.0 | ABERTURAS | [10 empty] | 0.9894%
[6 empty] | 5771.67 | [6 empty] | 5771.67
| 10.0 | PINTURA |  |  |  |  | 75.94% | 24.06% |  |  |  |  | 2.229%
[7 empty] | 9874.36 | 3127.77 |  |  |  |  | 13002.13
| 11.0 | METAIS | [10 empty] | 1.157%
[10 empty] | 6752.07 |  |  | 6752.07
| 12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA |  |  | 48.24% | 19.74% |  | 32.02% |  |  |  |  | 1.876%
[5 empty] | 5280.67 | 2161.17 |  | 3504.56 |  |  |  |  | 10946.4
| 13.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  | 38.46% | 61.54% | [7 empty] | 4.398%
|  |  |  | 9869.15 | 15788.58 | [7 empty] | 25657.73
| 14.0 | INCÊNDIO E SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 100% |  | 0.1951%
[11 empty] | 1138.29 |  | 1138.29
| 15.0 | PAISAGISMO | [7 empty] | 12.78% | 58.92% | 28.31% | 4.02%
[10 empty] | 2996.23 | 13816.78 | 6638.32 | 23451.33
| 16.0 | LIMPEZA | [9 empty] | 100% | 0.4183%
[12 empty] | 2440.46 | 2440.46
B | 1.0 | DIVISÓRIAS | 29.96% | 50% | 20.04% | [7 empty] | 0.4183%
|  |  | 11527.08 | 19237.94 | 7710.87 | [7 empty] | 38475.89
| 2.0 | EXPOSITORES |  | 48.39% | 51.61% | [7 empty] | 2.506%
|  |  |  | 7074.18 | 7544.22 | [7 empty] | 14618.4
| 3.0 | CAIXILHOS E VIDROS |  |  |  | 100% | [6 empty] | 1.535%
[6 empty] | 8956.19 | [6 empty] | 8956.19
| 4.0 | ESTRUTURA, FORRO E COBERTURA |  |  |  | 71.33% | 28.67% | [5 empty] | 2.519%
[6 empty] | 10480.42 | 4212.91 | [5 empty] | 14693.33
| 5.0 | ILUMINAÇÃO E ENERGIA | [5 empty] | 17.46% | 14.9% | 21.77% | 45.86% |  | 3.222%
[8 empty] | 3282.86 | 2801.19 | 4092.7 | 8621.44 |  | 18798.19
| 6.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 52.52% | 47.48% |  |  |  | 4.592%
[8 empty] | 14068.01 | 12718.16 |  |  |  | 26786.17
| 7.0 | PINTURA | [6 empty] | 51.06% | 48.94% |  |  | 5.718%
[9 empty] | 17032.48 | 16326.76 |  |  | 33359.24
| 8.0 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIOS | [7 empty] | 42.17% | 32.29% | 25.54% | 14.98%
[10 empty] | 36847.58 | 28210.6 | 22319.66 | 87377.84
TOTAL (%) |  |  | 5.579% | 8.463% | 9.155% | 14.03% | 16.18% | 12.98% | 7.869% | 11.49% | 8.877% | 5.382% | 100%
TOTAL COM BDI (R$) |  |  | 32543.21 | 49371.47 | 53404.8 | 81822.7 | 94403.63 | 75715.18 | 45902.56 | 67015.34 | 51787.11 | 31398.44 | 583364.44
Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRTS- 11318738 - 11318496

## CRONOG DE DESEMBOLSO 2 Eta OK
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
MUNICÍPIO: |  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista | [5 empty] | BOLETIM Nº. |  |  | DATA BASE:
OBJETO: |  | Adequação do Museu Ferroviário José Giorgi e Ampliação da Gare do Trem Turístico e Cultural Moita Bonita - DADETUR 2021 | [5 empty] | CDHU 182 |  |  | 2021-07-01
PROCESSO: |  | ST-PRC -2021-00239-DM |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: |  | 180 dias da data da assinatura do convênio
CONVÊNIO: |  | 217/2021 | [5 empty] | FINAL: |  | 1020 dias a partir da data de assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  | 2ª ETAPA |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | PERÍODO | 510 | dias | PERÍODO |  | 510 | dias
|  |  |  | Licitação: |  | 180 | Execução: |  |  | 300
|  |  |  | Execução: |  | 300 | Vistoria: |  |  | 30
|  |  |  | Vistoria: |  | 30 | Encerramento: |  |  | 180
1 | Serviços Preliminares |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 10508.07 |  |  | 10508.06 |  |  |  | 21016.13
2 | Infraestrutura |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 6595.1 |  |  | 6595.1 |  |  |  | 13190.2
3 | Supraestrutura |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 8540.23 |  |  | 8540.23 |  |  |  | 17080.46
4 | Alvenaria |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 12253.94 |  |  | 12253.94 |  |  |  | 24507.88
5 | Cobertura |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 76426.57 |  |  | 76426.56 |  |  |  | 152853.13
6 | Revestimento |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 921.34 |  |  | 921.34 |  |  |  | 1842.68
7 | Piso interno |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 225.67 |  |  | 225.66 |  |  |  | 451.33
8 | Piso externo |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 10098.65 |  |  | 10098.65 |  |  |  | 20197.3
9 | Aberturas |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 2885.84 |  |  | 2885.83 |  |  |  | 5771.67
10 | Pintura |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 6501.07 |  |  | 6501.06 |  |  |  | 13002.13
11 | Metais |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 3376.03 |  |  | 3376.04 |  |  |  | 6752.07
12 | Instalação Elétrica e telefonica |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 5473.2 |  |  | 5473.2 |  |  |  | 10946.4
13 | Instalação Hidrossanitária |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 12828.86 |  |  | 12828.87 |  |  |  | 25657.73
14 | Incendio e Sinalização |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 569.15 |  |  | 569.14 |  |  |  | 1138.29
15 | Paisagismo |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 11725.66 |  |  | 11725.67 |  |  |  | 23451.33
16 | Limpeza |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 1220.22 |  |  | 1220.22 |  |  |  | 2440.44
1 | Divisórias |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 19237.94 |  |  | 19237.95 |  |  |  | 38475.89
2 | Expositores |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 7309.2 |  |  | 7309.2 |  |  |  | 14618.4
3 | Caixilhos e Vidros |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 4478.09 |  |  | 4478.1 |  |  |  | 8956.19
4 | Estrutura, forro e cobertura |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 7346.66 |  |  | 7346.67 |  |  |  | 14693.33
5 | Iluminação e Energia |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 9399.1 |  |  | 9399.1 |  |  |  | 18798.2
6 | Cominicação Visual |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 13393.09 |  |  | 13393.09 |  |  |  | 26786.18
7 | Pintura |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 16679.62 |  |  | 16679.62 |  |  |  | 33359.24
8 | Instalação de combate a incendio |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 43688.92 |  |  | 43688.92 |  |  |  | 87377.84
RECURSOS ESTADUAIS |  |  |  | 291682.22 |  |  | 291682.22 |  |  |  | 583364.44
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
T O T A L |  |  |  | 291682.22 |  |  | 291682.22 |  |  |  | 583364.44
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  |  | 100%
Resp. Tecnico: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU - A96375-5
número da Portaria:
RRts - RRTs - 11318738 - 11318496
OBSERVAÇÃO CONFORME:
Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:
1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)