## ORÇAMENTO
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Planilha Orçamentária
Obra: Ampliação e Adequação da Estação Ferroviária de Sapezal
Local: Rua Dom Pedro II - Pátio da Estação Ferroviária do Distrito de Sapezal - Paraguaçu Paulista - SP
| Base: CDHU - 183 |  |  | Data: Novembro/2021
Ítem | Base Serviços | Códigos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade | Quant. | Preço Unitário R$ | Valor total R$
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU-183 | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6
1.2 | CDHU-183 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 12
1.3 | CDHU-183 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 48
1.4 | CDHU-183 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 27.61
1.5 | CDHU-183 | 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas | m² | 59.07
1.6 | CDHU-183 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 4
Subtotal item 1
2 |  |  | Demolições e Retiradas
2.1 | CDHU-183 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 7.52
2.2 | CDHU-183 | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 1.58
2.3 | CDHU-183 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 56.71
2.4 | CDHU-183 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 33.8393
2.5 | CDHU-183 | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 13.38
2.6 | CDHU-183 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 13.92
2.7 | CDHU-183 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto ( fraldario, sanitario fem e mas antigo e hall) | m² | 65.7
2.8 | CDHU-183 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 40.27
2.9 | CDHU-183 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 9.78
2.10 | CDHU-183 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira ( porta fraldário, depósitoe área de exposição) | unid. | 3
2.11 | CDHU-183 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 10.26
2.12 | CDHU-183 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (fraldário+2 sanitários antigos+piso frandario e sanitarios) | m² | 92.335
2.13 | CDHU-183 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples ( sanitarios antigos, circulação,fraldário + piso de concreto externo ) | m³ | 3.3345
Subtotal item 2
3 |  |  | Infraestrutura
3.1 | CDHU-183 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa ( nas sapatas e paredes internas) | m | 42
3.2 | CDHU-183 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (sapatas, baldrame) | m³ | 3.3549
3.3 | CDHU-183 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento (sapatas, baldrame) | m³ | 7.6889
3.4 | CDHU-183 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (sapatas, baldrame) | Kg | 214.4
3.5 | CDHU-183 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (sapatas, baldrame) | Kg | 53.6
3.6 | CDHU-183 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m ( para vigas e sapatas) | m³ | 6.4893
3.7 | CDHU-183 | 11.04.060 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ (contrapiso sanitarios antigos, sanitatios novos, fraldário, circulação sanitários acessiveis+ pavimento externo com largura de 1 m.) | m³ | 4.334
3.8 | CDHU-183 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada ( para saparas e baldrame) | m³ | 0.49578
3.9 | CDHU-183 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 18.114
Subtotal item 3
4 |  |  | Superestrutura
4.1 | CDHU-183 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (vigas e pilares) | m³ | 2.4487
4.2 | CDHU-183 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | Kg | 176.3089
4.3 | CDHU-183 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | Kg | 44.0772
4.4 | CDHU-183 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura ( vigas e pilares) | m² | 40.0346
4.5 | CDHU-183 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2.4487
4.6 | CDHU-183 | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 23.89
Subtotal item 4
5 |  |  | Alvenaria e Divisórias
5.1 | CDHU-183 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 1.2076
5.2 | CDHU-183 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 76.3807
5.3 | CDHU-183 | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | m² | 2.56
5.4 | CDHU-183 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 17.98
5.5 | CDHU-183 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.54054
Subtotal item 5
6 |  |  | Cobertura
6.1 | CDHU-183 | 15.01.310 | Estrutura em terças para telhas de barro | m² | 69.4773
6.2 | CDHU-183 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | m² | 69.4773
6.3 | CDHU-183 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 7.9
6.4 | CDHU-183 | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm | m | 8.72
6.5 | CDHU-183 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 48.8
6.6 | CDHU-183 | 16.40.120 | Recolocação de telhas de barro tipo francesa | m² | 22.5128
6.7 | CDHU-183 | 16.40.040 | Recolocação de cumeeiras e espigões de barro | m | 5.26
Subtotal item 6
7 |  |  | Forro
7.1 | CDHU-183 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo ( para sanitarios antigos, sanitarios acessiveis, e fraldário) | m² | 35.92
7.2 | CDHU-183 | 20.01.040 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus (circulação, hall e depósito em nével, e na estação inclinado) | m² | 80.66
Subtotal item 7
8 |  |  | Revestimento
8.1 | CDHU-183 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 497.71
8.2 | CDHU-183 | 17.02.120 | Emboço comum ( para areas externas novas,circulação e parte externa da estação de estação de embarque) | m² | 288.8449
8.3 | CDHU-183 | 17.02.220 | Reboco (áreas internas da ampliação, sanitários antigos e fraldário) | m² | 208.8614
8.4 | CDHU-183 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 133.71
8.5 | CDHU-183 | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 90.54
8.6 | CDHU-183 | 18.11.032 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 150.4
8.7 | CDHU-183 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 3.6
Subtotal item 8
9 |  |  | Impermeabilização
9.1 | CDHU-183 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m² | 0.48
9.2 | CDHU-183 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 24.152
Subtotal item 9
10 |  |  | Esquadrias
10.1 | CDHU-183 | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida (para J1, J12 e J3) | m² | 6.64
10.2 | CDHU-183 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm ( J1, J2,J3,J4 e P4) | m² | 16.42
10.3 | CDHU-183 | 23.13.052 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | unid. | 2
10.4 | CDHU-183 | 23.13.002 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | unid. | 2
10.5 | CDHU-183 | 23.04.570 | Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm | unid. | 6
10.6 | CDHU-183 | 24.20.020 | Recolocação de esquadrias metálicas ( retirada p4) | m² | 3.6
10.7 | CDHU-183 | 23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela (P5 - 2 FOLHAS CADA) | unid. | 4
Subtotal item 10
11 |  |  | Pintura
11.1 | CDHU-183 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo ( para área externa) | m² | 230.6126
11.2 | CDHU-183 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 25.16
11.3 | CDHU-183 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo ( area interna) | m² | 644.71
11.4 | CDHU-183 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira (PORTAS ANTIGAS INTERNAS, SANITARIOS ACESIVEIS E PORTA DE CORRER DE MADEIRA(P5)+FORRO DE LAMBRIL+testeira) | m² | 116.064
11.5 | CDHU-183 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (para janelas e portas em aço, pilares metalicos da plataforma e corrimão) | m² | 23.33
Subtotal item 11
12 |  |  | Sinalização
12.1 | CDHU-183 | 30.04.010 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta /direcional - assentamento argamassado | m² | 6.2
12.2 | CDHU-183 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | unid. | 2
12.3 | CDHU-183 | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | unid. | 3
12.4 | CDHU-183 | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | unid. | 4
12.5 | CDHU-183 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | unid. | 2
12.6 | CDHU-183 | 30.06.050 | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | m² | 3.2
Subtotal item 12
13 |  |  | Instalações Elétricas
13.1 | CDHU-183 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | unid. | 10
13.2 | CDHU-183 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 100.7
13.3 | CDHU-183 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid. | 16
13.4 | CDHU-183 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 100.7
13.5 | CDHU-183 | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 302.1
13.6 | CDHU-183 | 39.26.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 22.05
13.7 | CDHU-183 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A ( para dois circuitos acrescentados no QDL existente) | unid. | 2
13.8 | CDHU-183 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | unid. | 15
13.9 | CDHU-183 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | unid. | 13
13.10 | CDHU-183 | 38.07.310 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 14.31
13.11 | CDHU-183 | 41.14.510 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W | unid. | 4
13.12 | CDHU-183 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | unid. | 15
13.13 | CDHU-183 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1
13.14 | CDHU-183 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 8
13.15 | CDHU-183 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | unid. | 2
13.16 | CDHU-183 | 42.05.570 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² | unid. | 2
13.17 | CDHU-183 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m ( aterramento) | unid. | 2
13.18 | CDHU-183 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | unid. | 2
13.19 | CDHU-183 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm | unid. | 2
13.20 | CDHU-183 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² (aterramento) | m | 6
13.21 | CDHU-183 | 39.26.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases (para ligação quadro de destribuição) | m | 10
13.22 | CDHU-183 | 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta ( para área externa) | unid. | 3
13.23 | CDHU-183 | 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W para área interna | unid. | 6
Subtotal item 13
14 |  |  | Equipamentos de Combâte à Incêndio
14.1 | CDHU-183 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | unid. | 1
14.2 | CDHU-183 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | unid. | 1
14.3 | CDHU-183 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | unid. | 7
Subtotal item 14
15 |  |  | Instalações Hidráulicas
15.1 | CDHU-183 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN=100 mm, inclusive conexões | m | 47.77
15.2 | CDHU-183 | 46.03.080 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 8.42
15.3 | CDHU-183 | 46.03.038 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 29.698
15.4 | CDHU-183 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | unid. | 6
15.5 | CDHU-183 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | unid. | 2
15.6 | CDHU-183 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 48.02
15.7 | CDHU-183 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 3
15.8 | CDHU-183 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 21.42
15.9 | CDHU-183 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 24
15.10 | CDHU-183 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | unid. | 1
15.11 | CDHU-183 | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | unid. | 1
15.12 | CDHU-183 | 49.03.022 | Caixa de gordura premoldada premoldada com tampa em concreto, 40 x 40 x 35 cm | unid. | 3
Subtotal item 15
16 |  |  | Louças e Metais
16.1 | CDHU-183 | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 1.8
16.2 | CDHU-183 | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | unid. | 6
16.3 | CDHU-183 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | unid. | 6
16.4 | CDHU-183 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | unid. | 2
16.5 | CDHU-183 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | unid. | 2
16.6 | CDHU-183 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | unid. | 2
16.7 | CDHU-183 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | unid. | 9
16.8 | CDHU-183 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid. | 9
16.9 | CDHU-183 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | unid. | 7
16.10 | CDHU-183 | 47.04.030 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ | unid. | 9
16.11 | CDHU-183 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 7
16.12 | CDHU-183 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | unid. | 1
16.13 | CDHU-183 | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid. | 3
16.14 | CDHU-183 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | unid. | 6
16.15 | CDHU-183 | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | unid. | 2
16.16 | CDHU-183 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ - Torneiras para lavatórios | unid. | 6
16.17 | CDHU-183 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 5.99
16.18 | CDHU-183 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | unid. | 1
16.19 | CDHU-183 | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | unid. | 1
16.20 | CDHU-183 | 44.06.360 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm ( para fraldário) | unid. | 2
16.21 | CDHU-183 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | unid. | 1
16.22 | CDHU-183 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | unid. | 10
16.23 | CDHU-183 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 6.75
16.24 | CDHU-183 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca ( para frandario e 2 sanitarios) | unid. | 3
16.25 | CDHU-183 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml ( para frandario, banheiros mas e fem e nanheiros pne) | unid. | 6
Subtotal item 16
17 |  |  | Serviços Complementares
17.1 | CDHU-183 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 26.59
Subtotal item 17
18 |  |  | Limpeza
18.1 | CDHU-183 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 212.188
Subtotal item 18
Total
|  |  | BDI (%) |  | 27.05%
Total Geral dos Serviços
Resp. Téc.:

## MEMORIAL DE CÁLCULO
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra: Ampliação e Adequação da Estação Ferroviária de Sapezal
Local: Rua Dom Pedro II - Pátio da Estação Ferroviária do Distrito de Sapezal - Paraguaçu Paulista - SP
| Base: CDHU - 183 - Desonerada |  |  | Data: Novembro/2021
Ítem | Base Serviços | Códigos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade | Quant. | Memorial de cálculo
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU-183 | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6 | (3*1,5)+(1,5*1)= 6 m³ - para identificação da obra
1.2 | CDHU-183 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 12 | (6+6)= 12 m para uso na ampliação
1.3 | CDHU-183 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 48 | 12*4 = 48 para uso na ampiação
1.4 | CDHU-183 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 27.61 | Para a área ampliada da edificação
1.5 | CDHU-183 | 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas | m² | 59.07 | (5,1+1,5+9,8+9,4+1,05)*2,20= 59,07 m² para proteção da área ampliada da estação
1.6 | CDHU-183 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 4 | 1 POR CADA 4 MESES
2 |  |  | Demolições e Retiradas
2.1 | CDHU-183 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 7.52 | (8,54*2,2*0,2)+(9,4*2*0,2)= 7,52 m³ para as paredes de alvenaria assinaladas em amarelo no projeto
2.2 | CDHU-183 | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 1.58 | ((11,5*0,05)+(20,05*0,05))= 1,58m³ para o contrapiso existente - sanitários e fraldário
2.3 | CDHU-183 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 56.71 | ((6,35*5)*1,077)+(5,26*4,28)= 56,71 m² para a área dos sanitários incluindo beiral e parte da estação
2.4 | CDHU-183 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 33.8393 | 31,42*1,077= 33,84 m² -para a área dos sanitários incluindo beiral e parte da estação
2.5 | CDHU-183 | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 13.38 | (1,2*2,05*3)+(1,2*3)+(1,5*0,8*2)= 13,38 m² das esquadrias existentes
2.6 | CDHU-183 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 13.92 | REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO
2.7 | CDHU-183 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto ( fraldario, sanitario fem e mas antigo e hall) | m² | 65.7 | (4,95+4,95+4,2+4,2+2,8+2,8+3,28+3,28+13,34)*1,5= 65,70 m² ( fraldario, sanitario fem. e masc. antigo e hall)
2.8 | CDHU-183 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 40.27 | 8,45+8,47+2,07+10,23+11,05= 40,27 m² dos sanitários existentes
2.9 | CDHU-183 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 9.78 | ((1,5*0,8)*2+(1,2*3)+(2,1*0,9)*2)= 9,78 m²
2.10 | CDHU-183 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira ( porta fraldário, depósitoe área de exposição) | unid. | 3 | 3 portas indicados no projeto( porta fraldário, depósitoe área de exposição)
2.11 | CDHU-183 | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 10.26 | 5+5,26= 10,26 m
2.12 | CDHU-183 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (fraldário+2 sanitários antigos+piso frandario e sanitarios) | m² | 92.335 | (13,33*2)+(23,73*1,5)+30,08= 92,34 m² (fraldário+2 sanitários antigos+piso fraldario e sanitarios)
2.13 | CDHU-183 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples ( sanitarios antigos, circulação,fraldário + piso de concreto externo ) | m³ | 3.3345 | (40,65+26,04)*0,05= 3,33 m³ ( sanitarios antigos, circulação,fraldário + piso de concreto externo )
3 |  |  | Infraestrutura
3.1 | CDHU-183 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa ( nas sapatas e paredes internas) | m | 42 | (14*3)= 42,00 m (nas sapatas e paredes internas)
3.2 | CDHU-183 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (sapatas, baldrame) | m³ | 3.3549 | (0,7*0,7*0,35*9)+((6,8+7,33+2,8+2,8+2,1+2,1+1,5+4,76)*0,2*0,3)= 3,35 m³ (sapatas, baldrame)
3.3 | CDHU-183 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento (sapatas, baldrame) | m³ | 7.6889 | 3,35+4,33= 7,69 m³ ( sapatas, baldrame e contrapiso dos ambientes.
3.4 | CDHU-183 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (sapatas, baldrame) | Kg | 214.4 | 3,35*80*0,8= 214,40 kg (sapatas, baldrame)
3.5 | CDHU-183 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (sapatas, baldrame) | Kg | 53.6 | 3,35*80*0,2= 53,60 kg (sapatas, baldrame)
3.6 | CDHU-183 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m ( para vigas e sapatas) | m³ | 6.4893 | ((6,8+7,33+2,8+2,8+2,1+2,1+1,5+4,76)*0,4*0,3)+(0,65*0,7*0,7*9)= 6,49 m³ para as vigas baldrame e sapatas
3.7 | CDHU-183 | 11.04.060 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ (contrapiso sanitarios antigos, sanitatios novos, fraldário, circulação sanitários acessiveis+ pavimento externo com largura de 1 m.) | m³ | 4.334 | (86,68*0,05)= 4,33 m³ (contrapiso sanitarios antigos, sanitatios novos, fraldário, circulação sanitários acessiveis+ pavimento externo com largura de 1 m.)
3.8 | CDHU-183 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada ( para saparas e baldrame) | m³ | 0.49578 | (0,7*0,7*9*0,03)+(6,8+7,33+2,8+2,8+2,2+2,1+1,5+4,76)*0,4*0,03= 0,50 m³( para sapatas e baldrame)
3.9 | CDHU-183 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 18.114 | (6,8+7,33+2,8+2,8+2,1+2,1+1,5+4,76)*2*0,3= 18,11 m² para viga baldrame
4 |  |  | Superestrutura
4.1 | CDHU-183 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (vigas e pilares) | m³ | 2.4487 | ((6,8+7,33+(2,8*2)+1,5+4,76)*0,15*0,25)+((1,5+2,57)*0,15*0,22)+(0,15*0,22*2,9*14)= 2,45 m³ (vigas e pilares)
4.2 | CDHU-183 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | Kg | 176.3089 | (2,45*90*0,80)= 176,31 kg (vigas e pilares)
4.3 | CDHU-183 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | Kg | 44.0772 | (2,45*90*0,20)= 44,08 kg (vigas e pilares)
4.4 | CDHU-183 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura ( vigas e pilares) | m² | 40.0346 | (((6,8+7,33+(2,8*2)+1,5+4,76)*0,3*2))+(((1,5+2,57)*0,15*0,22)*0,3*2)+(2,9*2*0,3*14)= 40,03 m² ( vigas e pilares)
4.5 | CDHU-183 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2.4487 | ((6,8+7,33+(2,8*2)+1,5+4,76)*0,15*0,25)+((1,5+2,57)*0,15*0,22)+(0,15*0,22*2,9*14)= 2,45 m³ (vigas e pilares)
4.6 | CDHU-183 | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 23.89 | 10,12+13,77= 23,89 m² (área ampliada)
5 |  |  | Alvenaria e Divisórias
5.1 | CDHU-183 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 1.2076 | ((6,8+7,33+2,8+2,8+2,1+2,1+1,5+4,76)*0,2*0,2)= 1,21 m³ - embasamneto das vigas baldrame
5.2 | CDHU-183 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 76.3807 | ((6,8+7,33+2,8+2,8+2,1+2,1+1,5+4,76)*2,53)= 76,38 m² (elevação das paredes)
5.3 | CDHU-183 | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | m² | 2.56 | (2+2+1,2+1,2)*0,4= 2,56 m² - para nivelamento do piso
5.4 | CDHU-183 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 17.98 | (2,59*4)+(0,5*6*2)+(0,45*1,2*3)= 17,98 m² para os sanitários
5.5 | CDHU-183 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.54054 | (2,8+0,18+2,58+7,33+(1,42*2)+2,1+1,475)*0,14*0,2= 0,54 m³
6 |  |  | Cobertura
6.1 | CDHU-183 | 15.01.310 | Estrutura em terças para telhas de barro | m² | 69.4773 | (64,51*1,077)= 69,48 m² para a cobertura nova e parte da existente
6.2 | CDHU-183 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | m² | 69.4773 | (64,51*1,077)= 69,48 m² - para a cobertura nova e parte da existente
6.3 | CDHU-183 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 7.9 | Comprimento da cumeeira
6.4 | CDHU-183 | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm | m | 8.72 | 8,1*1,077= 8,72 m
6.5 | CDHU-183 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 48.8 | (13,92+(8,72*4))= 48,80 m
6.6 | CDHU-183 | 16.40.120 | Recolocação de telhas de barro tipo francesa | m² | 22.5128 | 5,26*4,28= 22,51 m² para a cobertura da parte ja existente
6.7 | CDHU-183 | 16.40.040 | Recolocação de cumeeiras e espigões de barro | m | 5.26 | para o telhado antigo
7 |  |  | Forro
7.1 | CDHU-183 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo ( para sanitarios antigos, sanitarios acessiveis, e fraldário) | m² | 35.92 | (5,95+5,96+6,59+3,15+3,13+11,14)= 35,92 m² ( para sanitarios antigos, sanitarios acessiveis, e fraldário)
7.2 | CDHU-183 | 20.01.040 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus (circulação, hall e depósito em nével, e na estação inclinado) | m² | 80.66 | (14,89+13,55)+(48,49*1,077)= 80,66 m² para a sala maior da estação
8 |  |  | Revestimento
8.1 | CDHU-183 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 497.71 | 288,84+208,86= 497,71 m² ( para areas externas novas,circulação e parte externa da estação de estação de embarque) + (áreas internas da ampliação, sanitários antigos e fraldário)
8.2 | CDHU-183 | 17.02.120 | Emboço comum ( para areas externas novas,circulação e parte externa da estação de estação de embarque) | m² | 288.8449 | ((2,96+6,78+7,33+2,57+1,68+12,88)*2,78)+(20,68)+((1,31+40)*4,19) = 288,84 m² ( para areas externas novas,circulação e parte externa da estação de estação de embarque)
8.3 | CDHU-183 | 17.02.220 | Reboco (áreas internas da ampliação, sanitários antigos e fraldário) | m² | 208.8614 | (11,86+16,03+9,74+9,79+7,2+7,17+13,34)*2,78= 208,86 m² (áreas internas da ampliação, sanitários antigos e fraldário)
8.4 | CDHU-183 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 133.71 | 133,71 m² para o pisos da área ampliada
8.5 | CDHU-183 | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 90.54 | 90,54 m para as áreas sem revestimento de parede
8.6 | CDHU-183 | 18.11.032 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 150.4 | ((3,43*6)+(2,46*2)+(34,774*3)+(3,43*6))= 150,40 m² ´para as paredes dos sanitários e fraldário
8.7 | CDHU-183 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 3.6 | (0,9*4)= 3,60 m para as portas dos sanitários
9 |  |  | Impermeabilização
9.1 | CDHU-183 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m² | 0.48 | 30,19*0,8*0,02= 0,48 m² para as vigas baldrame
9.2 | CDHU-183 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 24.152 | 30,19*0,8 =24,15 m² para as vigas baldarame
10 |  |  | Esquadrias
10.1 | CDHU-183 | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida (para J1, J12 e J3) | m² | 6.64 | 3,84+1,6+1,2= 6,64 m² (para J1, J12 e J3)
10.2 | CDHU-183 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm ( J1, J2,J3,J4 e P4) | m² | 16.42 | 3,84+1,2+1,6+7,38+(1,2*2)= 16,42 m² ( J1, J2,J3,J4 e P4)
10.3 | CDHU-183 | 23.13.052 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | unid. | 2 | PARA ACESSO AOS 2 SANITÁRIOS PNE
10.4 | CDHU-183 | 23.13.002 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | unid. | 2 | PARA SANITÁRIOS COMUNS
10.5 | CDHU-183 | 23.04.570 | Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm | unid. | 6 | PARA OS 6 BOXES DOS SANITÁRIOS COMUNS
10.6 | CDHU-183 | 24.20.020 | Recolocação de esquadrias metálicas ( retirada p4) | m² | 3.6 | 1,2*3 = 3,60 m² (RETIRADA P4)
10.7 | CDHU-183 | 23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela (P5 - 2 FOLHAS CADA) | unid. | 4 | (P5 - 2 FOLHAS CADA)
11 |  |  | Pintura
11.1 | CDHU-183 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo ( para área externa) | m² | 230.6126 | ((((14,71+14,71+7,28)*4,19)+(((7,28*2)*2,36)/2)+((7,33+7,33+6,8)*2,78)) =230,61 m² ( para área externa)
11.2 | CDHU-183 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 25.16 | REPARO GERAL
11.3 | CDHU-183 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo ( area interna) | m² | 644.71 | 288,84+(60,97+263,18+31,72) = 644,71 m² (área interna)
11.4 | CDHU-183 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira (PORTAS ANTIGAS INTERNAS, SANITARIOS ACESIVEIS E PORTA DE CORRER DE MADEIRA(P5)+FORRO DE LAMBRIL+testeira) | m² | 116.064 | ((0,9*2,1)*7*2)+((1,2*3)*2)+80,66+(8,72*0,2)= 116,06 m² (PORTAS ANTIGAS INTERNAS, SANITARIOS ACESIVEIS E PORTA DE CORRER DE MADEIRA(P5)+FORRO DE LAMBRIL+testeira)
11.5 | CDHU-183 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (para janelas e portas em aço, pilares metalicos da plataforma) | m² | 23.33 | 3,84+1,2+1,6+7,38+3,6+1,98+1,45+0,38+1,9= 23,33 m²
12 |  |  | Sinalização
12.1 | CDHU-183 | 30.04.010 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta /direcional - assentamento argamassado | m² | 6.2 | 0,67+0,39+0,6+4,89+0,67-1,02= 6,20 m² (SINALIZAÇAO PISO TÁTIL)
12.2 | CDHU-183 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | unid. | 2 | SINALIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS PNE
12.3 | CDHU-183 | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | unid. | 3 | PARA SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES
12.4 | CDHU-183 | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | unid. | 4 | PARA SINALIZAÇÃO DE ROTAS DE FUGA
12.5 | CDHU-183 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | unid. | 2 | SINALIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS COMUNS
12.6 | CDHU-183 | 30.06.050 | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | m² | 3.2 | SINALIZAÇÃO DA PLATAFORMA
13 |  |  | Instalações Elétricas
13.1 | CDHU-183 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | unid. | 10 | INDICADAS CONFORME PROJETO
13.2 | CDHU-183 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 100.7 | (2,2+1,16+3,4+2,41+2,28+0,65+0,91+2,2+0,87+1,6+1,18+3,06+1,15+4,15+1,55+1+2,46+1,4+3,65+1,6+1,41+0,75+1,68+2,25+1,71+2,12+1,79+5,56+(2,48*15)+7,35)= 100,70 m ( alimentação de energia e iluminação dos sanitários novos, fraldário e circulação
13.3 | CDHU-183 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid. | 16 | PARA CAIXA DE PASSAGEM E ENERGIA
13.4 | CDHU-183 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 100.7 | 100,70*1= 100,70 m (para energia e iluminação nos pontos indicados no projeto)
13.5 | CDHU-183 | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 302.1 | 100,70*3= 302,10 m (para energia e iluminação nos pontos indicados no projeto)
13.6 | CDHU-183 | 39.26.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 22.05 | 7,35*3= 22,05 m (para energia e iluminação nos pontos indicados no projeto)
13.7 | CDHU-183 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A ( para dois circuitos acrescentados no QDL existente) | unid. | 2 | PARA O QDL
13.8 | CDHU-183 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | unid. | 15 | PARA ILUMINAÇÃO
13.9 | CDHU-183 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | unid. | 13 | PARA ILUMINAÇÃO DOS COMODOS
13.10 | CDHU-183 | 38.07.310 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 14.31 | 1,57+5,57+3,14+4,03= 14,31 m (PARA ILUMINAÇÃO DOS COMODOS)
13.11 | CDHU-183 | 41.14.510 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W | unid. | 4 | para área de exposição e artesanato
13.12 | CDHU-183 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | unid. | 15 | PARA ILUMINAÇÃO DOS AMBIENTES
13.13 | CDHU-183 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1 | PARA CIRCUITOS DO PRÉDIO TODO
13.14 | CDHU-183 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 8 | PARA QDL
13.15 | CDHU-183 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | unid. | 2 | PARA QDL
13.16 | CDHU-183 | 42.05.570 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² | unid. | 2 | PARA ATERRAMENTO
13.17 | CDHU-183 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m ( aterramento) | unid. | 2 | PARA ATERRAMENTO
13.18 | CDHU-183 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | unid. | 2 | PARA ATERRAMENTO
13.19 | CDHU-183 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm | unid. | 2 | PARA ATERRAMENTO
13.20 | CDHU-183 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² (aterramento) | m | 6 | PARA ATERRAMENTO
13.21 | CDHU-183 | 39.26.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases (para ligação quadro de destribuição) | m | 10 | PARA LIGAÇÃO DO QDL
13.22 | CDHU-183 | 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta ( para área externa) | unid. | 3 | PARA ÁREA EXTERNA
13.23 | CDHU-183 | 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W (para área interna) | unid. | 6 | PARA ÁREA INTERNA
14 |  |  | Equipamentos de Combâte à Incêndio
14.1 | CDHU-183 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | unid. | 1 | PARA PREV. COMBATE E INCÊNDIO
14.2 | CDHU-183 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | unid. | 1 | PARA PREV. COMBATE E INCÊNDIO
14.3 | CDHU-183 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | unid. | 7 | LUZ DE EMERGÊNCIA
15 |  |  | Instalações Hidráulicas
15.1 | CDHU-183 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN=100 mm, inclusive conexões | m | 47.77 | (1,86*6)+(10,18+6,38+3,36+8,82+1,69+3,78+2,4)=47,77 m (para rede hidraulica)
15.2 | CDHU-183 | 46.03.080 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 8.42 | 1,88*2+1,5+1,8+0,76+0,6= 8,42 m ( para rede hidraulica)
15.3 | CDHU-183 | 46.03.038 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 29.698 | 2,92+2,2+2,07+(0,6*3)+1,128+1,4+0,7+1,42+0,96+2,8+2,23+2,7+6+1,37= 29,70 m (para rede hidraulica)
15.4 | CDHU-183 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | unid. | 6 | 2 PARA CADA SANIT; 1 PARA CADA SANITÁRIO PNE E 1 PARA O FRALDÁRIO
15.5 | CDHU-183 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | unid. | 2 | PARA SANITÁRIOS COMUNS
15.6 | CDHU-183 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 48.02 | (14*2)+2,5+1,5+2,62+2,85+1,83+3,1+1,88+1,88+1,86= 48,02 m (para rede de água fria)
15.7 | CDHU-183 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 3 | 3 m (para rede de água fria)
15.8 | CDHU-183 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 21.42 | 9*2,38= 21,42 m (para rede de água fria)
15.9 | CDHU-183 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 24 | 12*2=24 m (para rede de água fria)
15.10 | CDHU-183 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | unid. | 1 | PARA RESERVATÓRIO
15.11 | CDHU-183 | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | unid. | 1 | PARA ALIMENTAÇÃO DOS SANITÁRIOS E FRALDÁRIO
15.12 | CDHU-183 | 49.03.022 | Caixa de gordura premoldada premoldada com tampa em concreto, 40 x 40 x 35 cm | unid. | 3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EXTERNA PARA REDE DE ESGOTO
16 |  |  | Louças e Metais
16.1 | CDHU-183 | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 1.8 | (0,9*2)= 1,80 m ( para proteção de porta)
16.2 | CDHU-183 | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | unid. | 6 | PARA AS PORTAS E OS LAVATÓRIOS DOS SANITÁRIOS PNE
16.3 | CDHU-183 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | unid. | 6 | PARA OS 2 SANITÁRIOS PNE
16.4 | CDHU-183 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | unid. | 2 | PARA OS 2 SANITÁRIOS PNE
16.5 | CDHU-183 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | unid. | 2 | PARA OS 2 SANITÁRIOS ACESSÍVEIS
16.6 | CDHU-183 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | unid. | 2 | PARA 2 LAVATÓRIOS ACESSÍVEIS
16.7 | CDHU-183 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | unid. | 9 | PARA OS SANITÁRIOS
16.8 | CDHU-183 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid. | 9 | PARA A BACIA SIFONADA DOS SANITÁRIOS
16.9 | CDHU-183 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | unid. | 7 | PARA OS BOXES DOS SANITÁRIOS COMUNS
16.10 | CDHU-183 | 47.04.030 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ | unid. | 9 | PARA ACIONAMENTO DOS SANITARIOS DOS BOXES
16.11 | CDHU-183 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 7 | PARA CONTROLE DOS RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO DOS LAVATÓRIOS DOS SANITÁRIOS COMUNS, PNE E FRALDÁRIO
16.12 | CDHU-183 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | unid. | 1 | PARA CAIXA D'AGUA
16.13 | CDHU-183 | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid. | 3 | PARA O SANITÁRIO MASCULINO
16.14 | CDHU-183 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | unid. | 6 | PARA OS SANITÁRIOS MASC. E FEMININO
16.15 | CDHU-183 | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | unid. | 2 | PARA LAVATÓRIO FRALDÁRIO
16.16 | CDHU-183 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ - Torneiras para lavatórios | unid. | 6 | PARA OS SANITÁRIOS MASC. E FEMININO
16.17 | CDHU-183 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 5.99 | (1,3*2)+2,23+1,16= 5,99 m² ( para sanitario)
16.18 | CDHU-183 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | unid. | 1 | Para o fraldário
16.19 | CDHU-183 | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | unid. | 1 | Para o tanque
16.20 | CDHU-183 | 44.06.360 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm ( para fraldário) | unid. | 2 | para fraldário
16.21 | CDHU-183 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | unid. | 1 | PARA CONSTROLE DOS RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA
16.22 | CDHU-183 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | unid. | 10 | Para lavatórios, pia e tanque.
16.23 | CDHU-183 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 6.75 | 2,5*0,9*3= 6,75 m²( para sanitário masculino e feminino e fraldário)
16.24 | CDHU-183 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca ( para fraldario e 2 sanitarios) | unid. | 3 | ( para frandario e 2 sanitarios)
16.25 | CDHU-183 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml ( para frandario, banheiros mas e fem e nanheiros pne) | unid. | 6 | ( para frandario, banheiros mas e fem e nanheiros pne)
17 |  |  | Serviços Complementares
17.1 | CDHU-183 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 26.59 | ((7,52+1,58+(13,38*0,01)+(13,92*0,5*0,01)+(65,70*0,03)+(40,27*0,015)+(10,26*0,3)+(92,34*0,03))*1,5)= 26,59 m³ ( Demolição manual de alvenaria+demolição mecanizada de concreto simples+retirada de vidro +remoção de calha ou rufo+demolição manual de revestimento+retirada de forro+retirada de cumeeira+demolição de revestimento.)
18 |  |  | Limpeza
18.1 | CDHU-183 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 212.188 | ÁREA DE PROJEÇÃO DO EDIFÍCIO
Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRTs - 11439878 - 11439908

## CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO DEF
Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Paraguaçu Paulista
Estado de São paulo
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: Ampliação e Adequação da Estação Ferroviária de Sapezal
LOCAL: Rua Dom Pedro II - Pátio da Estação Ferroviária do Distrito de Sapezal - Paraguaçu Paulista - SP
CONVÊNIO: 269/2021 - DATA: Novembro de 2021
|  | MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | TOTAL
SERVIÇOS |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | [9 empty] | 4.739%
|  |  | 13942.62 | [9 empty] | 13942.62
| 2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 100% | [8 empty] | 1.959%
|  |  |  | 5763.27 | [8 empty] | 5763.27
| 3.0 | INFRAESTRUTURA |  |  | 100% | [7 empty] | 4.765%
[5 empty] | 14018.54 | [7 empty] | 14018.54
| 4.0 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 100% | [6 empty] | 6.207%
[6 empty] | 18262.65 | [6 empty] | 18262.65
| 5.0 | ALVENÁRIA E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 9.327%
[7 empty] | 27442.72 | [5 empty] | 27442.72
| 6.0 | COBERTURA |  |  |  |  | 35.13% | 64.87% |  |  |  |  | 7.304%
[7 empty] | 7549.73 | 13941.58 |  |  |  |  | 21491.31
| 7.0 | FORRO | [6 empty] | 100% |  |  |  | 4.826%
[9 empty] | 14200.01 |  |  |  | 14200.01
| 8.0 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 33.01% | 66.99% |  |  | 17.38%
[9 empty] | 16878.25 | 34252.36 |  |  | 51130.61
| 9.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 100% | [7 empty] | 0.2459%
[5 empty] | 723.49 | [7 empty] | 723.49
| 10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 100% | [6 empty] | 6.94%
[6 empty] | 20418.49 | [6 empty] | 20418.49
| 11.0 | PINTURA |  |  |  | 34.47% | 65.53% | [5 empty] | 10.41%
[6 empty] | 10558.2 | 20075.05 | [5 empty] | 30633.25
| 12.0 | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 100% |  | 0.9506%
[11 empty] | 2796.94 |  | 2796.94
| 13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 25.4% | 31.19% |  |  |  |  | 24.08% | 19.33% |  | 5.736%
|  |  |  | 4285.95 | 5264.14 |  |  |  |  | 4064.55 | 3262.49 |  | 16877.13
| 14.0 | EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO | [9 empty] | 100% | 0.8679%
[12 empty] | 2553.53 | 2553.53
| 15.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [5 empty] | 56.57% | 17.83% | 25.6% |  |  | 4.73%
[8 empty] | 7872.54 | 2481.57 | 3562.43 |  |  | 13916.54
| 16.0 | LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 100% | 11.58%
[12 empty] | 34071.76 | 34071.76
| 17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 100% | [6 empty] | 1.103%
[6 empty] | 3245.49 | [6 empty] | 3245.49
| 17.0 | LIMPEZA | [9 empty] | 100% | 0.9309%
[12 empty] | 2738.97 | 2738.97
TOTAL (%) |  |  | 4.739% | 3.415% | 6.8% | 17.84% | 18.72% | 7.414% | 11.41% | 14.23% | 2.059% | 13.38% | 84.56%
TOTAL COM BDI (R$) |  |  | 13942.62 | 10049.22 | 20006.17 | 52484.83 | 55067.5 | 21814.12 | 33559.83 | 41879.34 | 6059.43 | 39364.26 | 294227.32
Resp. Técnico: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRTs - 11439878 - 11439908

## CRONOG DE DESEMB 1 Etapa
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
MUNICÍPIO: |  | ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA |  |  | BOLETIM Nº. |  |  | DATA BASE:
OBJETO: |  | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SAPEZAL |  |  | CDHU 183 - Desonerada |  |  | NOVEMBRO DE 2021
PROCESSO: |  | ST-PRC-2021-00287-DM |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: |  | 180 dias da data da assinatura do convênio
CONVÊNIO: |  |  |  |  | FINAL: |  | 690 dias a partir da data de assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | PERÍODO |  | 690 | dias
|  |  |  | Licitação: |  |  | 180
|  |  |  | Execução: |  |  | 300
|  |  |  | Vistoria: |  |  | 30
|  |  |  | Encerramento: |  |  | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 13942.62 |  |  |  | 13942.62
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 5763.27 |  |  |  | 5763.27
3 | INFRAESTRUTURA |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 14018.54 |  |  |  | 14018.54
4 | SUPERESTRUTURA |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 18262.65 |  |  |  | 18262.65
5 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 27442.72 |  |  |  | 27442.72
6 | COBERTURA |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 21491.31 |  |  |  | 21491.31
7 | FORRO |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 14200.01 |  |  |  | 14200.01
8 | REVESTIMENTO |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 51130.61 |  |  |  | 51130.61
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 723.49 |  |  |  | 723.49
10 | ESQUADRIAS |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 20418.49 |  |  |  | 20418.49
11 | PINTURA |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 30633.25 |  |  |  | 30633.25
12 | SINALIZAÇÕES |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 2796.94 |  |  |  | 2796.94
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 16877.13 |  |  |  | 16877.13
14 | EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 2553.53 |  |  |  | 2553.53
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 13916.54 |  |  |  | 13916.54
16 | LOUÇAS E METAIS |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 34071.76 |  |  |  | 34071.76
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 3245.49 |  |  |  | 3245.49
18 | LIMPEZA |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 2738.97 |  |  |  | 2738.97
RECURSOS ESTADUAIS |  |  |  | 294227.32 |  |  |  | 294227.32
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
T O T A L |  |  |  | 294227.32 |  |  |  | 294227.32
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
Resp. Técnico: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRTs - 11439878 - 11439908
OBSERVAÇÃO CONFORME:
Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:
1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)