## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
LOCAL: RUA DOS EXPEDICIONARIOS,RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES,RUA ITALO MENEGON,RUA JOSÉ FURNIEL,RUA JOSÉ ALE
REFERÊNCIA: BOLETIM CDHU N°185 COM DESONERAÇÃO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DATA: 20/05/2022 |  |  | prencher BDI =>
ART: 28027230211871515
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS | U N | QUANT. | P.U. S/BDI | TOTAL | REFERENCIA
[6 empty] | CODIGO | FONTE
1.0 | SERVIÇO PRELIMINAR
1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | m² | 6 |  | 0
0
2.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOBRE ASFALTO (2 CM DE CAPA ASFÁLTICA)
2.1 | VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO | m² | 9833.086 |  | 0
2.2 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | m² | 9833.086 |  | 0
2.3 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | m³ | 196.6617 |  | 0
0
TOTAL PROPOSTA |  |  |  | #DIV/0! | 0
BDI (25%) (A SDR NÃO REMUNERA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E TAMBÉM NÃO REMUNERA TAXAS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. É PERMITIDO B.D.I. DE ATÉ 25%) BDI =>: |  |  |  | 0% | 0
TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 0
Paraguaçu Paulista, de 2022
identificação e assinatuta responsável pela empresa

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
LOCAL: RUA DOS EXPEDICIONARIOS,RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES,RUA ITALO MENEGON,RUA JOSÉ FURNIEL,RUA JOSÉ ALE
REFERÊNCIA: BOLETIM CDHU N°185 COM DESONERAÇÃO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DATA: 20/05/2022
ART: 28027230211871515 | [6 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO : 2 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | TOTAL
|  | VALOR (R$) | ÍNDICE | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO
1.0 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  |  | 100% | 0
2.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOBRE ASFALTO (2 CM DE CAPA ASFÁLTICA) | 0 | #DIV/0! | 60% | 0 | 40% | 0 | 100% | 0
7.0 | TOTAL COM BDI | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
_________________________
identificação e assinatura do responsável pela Empresa | [5 empty] | PARAGUAÇU PAULISTA DE DE 2022
LOCAL E DATA

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
OBJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MEDIANA | 3º QUARTIL | ADOTADO | SITUAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | Não OK
SEGURO E GARANTIA | 0.32% | 0.4% | 0.74% |  | Não OK
RISCO | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Não OK
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.02% | 1.11% | 1.21% |  | Não OK
LUCRO | 6.64% | 7.3% | 8.69% |  | Não OK
TRIBUTOS (PIS, COFINS E ISSQN) | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI CALCULADO = | 0% |  | Não OK
BDI ADOTADO = |  |  | OK
RECURSO:SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
OBJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
Paraguaçu Paulista, de de 2022
________________________________
CREA/SP
ART
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
(*) - Foi publicada, em 19/07/2013, a Lei nr. 12.844/2013, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamento. Para empresas do setor de Construção de Rodovias e Ferrovias Civil deverão ser acrescentados 2 % no item "Tributos". A desoneração recai sobre a empresa, e não sobre o tipo de obra, portanto deve-se considerar qual a classificação da empresa conforme seu contrato social e atividade de maior renda.

## MEMORIAL DE CALCULO
ÁREA DE VARRIÇÃO E IMPRIMAÇÃO
RUA | LARTURA | COMPRIMENTO | AREA TOTAL | UNID
RUA DOS EXPEDICIONARIOS | 8.2 | 275.64 | 2260.248 | m²
RUA DOS EXPEDICIONARIOS | 8.2 | 71.39 | 585.398 | m²
RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES | 9.2 | 444.5 | 4089.4 | m²
RUA ÍTALO MENEGON | 6.8 | 190 | 1292 | m²
RUA JOSÉ FURNIEL | 7 | 117.47 | 822.29 | m²
RUA JOSÉ ALE | 7.5 | 104.5 | 783.75 | m²
TOTAL ÁREA DE VARRIÇÃO E IMPRIMAÇÃO |  |  | 9833.086 | m²
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ
ITEM |  |  | AREA TOTAL | UNID
ÁREA DE VARRIÇÃO E IMPRIMAÇÃO |  |  | 9833.086 | m²
ESPESSURA DA CAPA ASFALTICA |  |  | 0.02 | m²
VOLUME TOTAL DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ |  |  | 196.6617 | m³
PARAGUAÇU PAULISTA 20 DE MAIO DE 2022
LOCAL E DATA