## ORÇAMENTO
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Planilha Orçamentária
Obra: Intervenções e Melhorias no Parque Aquático - DADETUR 2022
Local: Parque Aquático Benedicto Benício - Estrada Municipal PGP 010 - Kiujiro Marubayashi S/N - Paraguaçu Paulista - SP
Base: CDHU/187 - Agosto/2022 - Desonerada | [5 empty] | Data: Novembro/2022
Ítem | Base Serviços | Códigos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade | Quant. |  | Valor total R$
A |  |  | SANITÁRIO LAGO
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU/187 | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6
1.2 | CDHU/187 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 12
1.3 | CDHU/187 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 48
1.4 | CDHU/187 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 37.52
Subtotal item 1
2 |  |  | Demolições e Retiradas
2.1 | CDHU/187 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (banheiro interno indicados em amarelo no projeto+caixa de inspeção existente) | m³ | 2.19
2.2 | CDHU/187 | 03.01.210 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material ( vigas e colunas) | m³ | 0.5715
2.3 | CDHU/187 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 22.4231
2.4 | CDHU/187 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 22.4231
2.5 | CDHU/187 | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 3.2
2.6 | CDHU/187 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 12.1486
2.7 | CDHU/187 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 110.82
2.8 | CDHU/187 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas (Forro de madeira interno geral) | m² | 35.34
2.9 | CDHU/187 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 9.84
2.10 | CDHU/187 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (piso e parede) | m² | 97.24
2.11 | CDHU/187 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples (piso externo e interno+ demolição tubo de concreto) | m³ | 4.2895
2.12 | CDHU/187 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios (5 bacias sanitárias + 2 mictórios) | unid | 7
2.13 | CDHU/187 | 04.01.060 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | m² | 5.6
2.14 | CDHU/187 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 1.72
2.15 | CDHU/187 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 6.3037
2.16 | CDHU/187 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m ( sapata e baldrame) | m³ | 1.68
2.17 | CDHU/187 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos (LINHA DE ESGOTO EXTERNA EXISTENTE) | m | 16.8
2.18 | CDHU/187 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 5.5956
Subtotal item 2
3 |  |  | Infraestrutura
3.1 | CDHU/187 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa (para fundação) | m | 40
3.2 | CDHU/187 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (sapatas) | m³ | 1.26
3.3 | CDHU/187 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento (sapatas) | m³ | 1.26
3.4 | CDHU/187 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (sapatas) | Kg | 75.6
3.5 | CDHU/187 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m ( sapata e baldrame) | m³ | 2.5452
3.6 | CDHU/187 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (baldrame) | m³ | 1.2852
3.7 | CDHU/187 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento (baldrame) | m³ | 1.2852
3.8 | CDHU/187 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (baldrame+arranque da sapata) | Kg | 95.8944
3.9 | CDHU/187 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (baldrame) | Kg | 23.1336
3.10 | CDHU/187 | 11.04.060 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ (contrapiso interno) | m³ | 2.459
3.11 | CDHU/187 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada ( para sapatas e baldrame) | m³ | 0.23652
3.12 | CDHU/187 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação (para sapatas e baldrames) | m² | 21.252
3.13 | CDHU/187 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 7.377
Subtotal item 3
4 |  |  | Superestrutura
4.1 | CDHU/187 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (pilares) | m³ | 1.125
4.2 | CDHU/187 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 1.125
4.3 | CDHU/187 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (pilares) | Kg | 81
4.4 | CDHU/187 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (pilares) | Kg | 20.25
4.5 | CDHU/187 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura (pilares) | m² | 15
4.6 | CDHU/187 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (vigas) | m³ | 0.9645
4.7 | CDHU/187 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0.9645
4.8 | CDHU/187 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (vigas) | Kg | 69.444
4.9 | CDHU/187 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (vigas) | Kg | 17.361
4.10 | CDHU/187 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura ( vigas) | m² | 12.86
Subtotal item 4
5 |  |  | Alvenaria e Divisórias
5.1 | CDHU/187 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 58.905
5.2 | CDHU/187 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 9.96
5.3 | CDHU/187 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.22008
Subtotal item 5
6 |  |  | Cobertura
6.1 | CDHU/187 | 15.01.310 | Estrutura em terças para telhas de barro | m² | 47.6465
6.2 | CDHU/187 | 16.02.010 | Telha de barro tipo italiana | m² | 47.6465
6.3 | CDHU/187 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 11.2
6.4 | CDHU/187 | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm | m | 26.4296
6.5 | CDHU/187 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (rufo) | m | 26.4296
6.6 | CDHU/187 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (agua furtada) | m | 15.9396
Subtotal item 6
7 |  |  | Forro
7.1 | CDHU/187 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo (interior) | m² | 49.18
7.2 | CDHU/187 | 20.01.040 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus (exterior) | m² | 28.6159
Subtotal item 7
8 |  |  | Revestimento
8.1 | CDHU/187 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 262.34
8.2 | CDHU/187 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 262.34
8.3 | CDHU/187 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (piso e paredes) | m² | 175.413
8.4 | CDHU/187 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 12.58
8.5 | CDHU/187 | 18.05.020 | Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte | m² | 13.23
8.6 | CDHU/187 | 18.06.430 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 13.23
Subtotal item 8
9 |  |  | Impermeabilização
9.1 | CDHU/187 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.3213
9.2 | CDHU/187 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 16.065
Subtotal item 9
10 |  |  | Esquadrias
10.1 | CDHU/187 | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 6.24
10.2 | CDHU/187 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 6.24
10.3 | CDHU/187 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 7.56
10.4 | CDHU/187 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | cj | 4
10.5 | CDHU/187 | 23.04.570 | Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm | unid. | 7
Subtotal item 10
11 |  |  | Pintura
11.1 | CDHU/187 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (externo, interno e forro) | m² | 226.674
11.2 | CDHU/187 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica (interno e forro) | m² | 115.68
11.3 | CDHU/187 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira (lambril) | m² | 33.9018
11.4 | CDHU/187 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 21.36
Subtotal item 11
12 |  |  | Sinalização
12.1 | CDHU/187 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | m² | 0.53
12.2 | CDHU/187 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | unid. | 2
12.3 | CDHU/187 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | unid. | 2
12.4 | CDHU/187 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | unid. | 4
12.5 | CDHU/187 | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | cj. | 2
Subtotal item 12
13 |  |  | Instalações Elétricas
13.1 | CDHU/187 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj. | 8
13.2 | CDHU/187 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 67.96
13.3 | CDHU/187 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid. | 16
13.4 | CDHU/187 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 67.96
13.5 | CDHU/187 | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 203.88
13.6 | CDHU/187 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | unid. | 4
13.7 | CDHU/187 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 4
13.8 | CDHU/187 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 4
13.9 | CDHU/187 | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj. | 2
13.10 | CDHU/187 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | unid. | 8
13.11 | CDHU/187 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 2
13.12 | CDHU/187 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | unid. | 14
13.13 | CDHU/187 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1
13.14 | CDHU/187 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | unid. | 1
13.15 | CDHU/187 | 42.05.570 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² | unid. | 3
13.16 | CDHU/187 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m ( aterramento) | unid. | 3
13.17 | CDHU/187 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | unid. | 3
13.18 | CDHU/187 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm | unid. | 3
13.19 | CDHU/187 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² (aterramento) | m | 20
13.20 | CDHU/187 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED (area externa) | unid. | 4
13.21 | CDHU/187 | 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W para área interna | unid. | 6
Subtotal item 13
14 |  |  | Instalações Hidráulicas
14.1 | CDHU/187 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN=100 mm, inclusive conexões | m | 60.34
14.2 | CDHU/187 | 46.03.080 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 12
14.3 | CDHU/187 | 46.03.038 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 25
14.4 | CDHU/187 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | unid. | 4
14.5 | CDHU/187 | 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | unid. | 4
14.6 | CDHU/187 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 49.26
14.7 | CDHU/187 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 25.2
14.8 | CDHU/187 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 12
14.9 | CDHU/187 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | unid. | 3
Subtotal item 14
15 |  |  | Louças e Metais
15.1 | CDHU/187 | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 1.8
15.2 | CDHU/187 | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | unid. | 6
15.3 | CDHU/187 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | unid. | 8
15.4 | CDHU/187 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | unid. | 2
15.5 | CDHU/187 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | unid. | 2
15.6 | CDHU/187 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | unid. | 2
15.7 | CDHU/187 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | unid. | 9
15.8 | CDHU/187 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid. | 9
15.9 | CDHU/187 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | unid. | 2
15.10 | CDHU/187 | 47.04.030 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ | unid. | 9
15.11 | CDHU/187 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 4
15.12 | CDHU/187 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | unid. | 1
15.13 | CDHU/187 | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid. | 1
15.14 | CDHU/187 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | unid. | 2
15.15 | CDHU/187 | 44.03.645 | Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | unid. | 8
15.16 | CDHU/187 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 0.5
15.17 | CDHU/187 | 43.02.100 | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado | unid. | 8
15.18 | CDHU/187 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 10
15.19 | CDHU/187 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | unid. | 2
15.20 | CDHU/187 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | unid. | 10
15.21 | CDHU/187 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 5.84
15.22 | CDHU/187 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca ( para frandario e 2 sanitarios) | unid. | 6
15.23 | CDHU/187 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml ( para frandario, banheiros mas e fem e nanheiros pne) | unid. | 6
15.24 | CDHU/187 | 30.01.050 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | unid. | 2
15.25 | CDHU/187 | 43.02.070 | Chuveiro com válvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4´ | unid. | 2
15.26 | SINAPI/2022 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 2
Subtotal item 15
16 |  |  | Calçada Externa
16.1 | CDHU/187 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | 2.258
16.2 | CDHU/187 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2.258
16.3 | CDHU/187 | 19.03.060 | Revestimento em pedra mineira comum | m² | 45.16
16.4 | CDHU/187 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 6.774
Subtotal item 16
17 |  |  | Limpeza
17.1 | CDHU/187 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 58.51
Subtotal item 17
TOTAL ITEM A
B |  |  | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO AO CIRCUITO DE TURISMO DE AVENTURA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU/187 | 02.10.060 | LOCAÇÃO DE CALÇADAS | M | 882.72
1.2 | CDHU/187 | 02.10.050 | LOCAÇÃO PARA CERCAS | M | 91.07
Subtotal item 1
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | CDHU/187 | 04.09.100 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | M² | 99.2
2.2 | CDHU/187 | 03.01.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 4.97
2.3 | CDHU/187 | 04.05.060 | RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO | M² | 20.75
2.4 | CDHU/187 | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M³ | 4.97
Subtotal item 2
3 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA
3.1 | CDHU/187 | 07.05.010 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO BREJOSO OU TURFA | M³ | 200
3.2 | CDHU/187 | 05.10.030 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM | M³ | 200
3.3 | CDHU/187 | 54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M² | 340
3.4 | CDHU/187 | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M³ | 21.52
Subtotal item 3
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO
4.1 | CDHU/187 | 02.09.040 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | M² | 882.72
4.2 | CDHU/187 | 54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M² | 882.72
4.3 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 560.32
4.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 560.32
4.5 | CDHU/187 | 54.04.342 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA | M² | 882.72
4.6 | CDHU/187 | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 882.72
4.7 | CDHU/187 | 34.02.020 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS ABERTAS) | M² | 242.33
4.8 | CDHU/187 | 30.04.030 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M² | 73.87
4.9 | CDHU/187 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | 2.5855
4.10 | CDHU/187 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2.5855
Subtotal Item 4
5 |  |  | PÓRTICO
5.1 | COTAÇÃO | 001/2022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTICO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO INCLUSIVE PINTURA | UN | 2
5.2 | CDHU/187 | 97.02.036 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL | M² | 3.262
Subtotal Item 5
6 |  |  | BANCOS
6.1 | CDHU/187 | 15.20.020 | FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA | M² | 1.56
6.2 | CDHU/187 | 11.01.100 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | M³ | 2.27
6.3 | CDHU/187 | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M³ | 2.27
6.4 | CDHU/187 | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M² | 12.66
6.5 | CDHU/187 | 14.04.220 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 19 CM | M² | 13.8
6.6 | CDHU/187 | 17.02.030 | CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA | M² | 27.6
6.7 | CDHU/187 | 17.02.140 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | M² | 27.6
6.8 | CDHU/187 | 33.10.030 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 27.6
6.9 | CDHU/187 | 35.20.050 | CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS | UN | 5
Subtotal Item 6
7 |  |  | ATRACADOURO
7.1 | COTAÇÃO | 002/2022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ATRACADOURO DE EUCALIPTO TRATADO INCLUSIVE PINTURA | UN | 1
Subtotal Item 7
8 |  |  | PERGOLADO
8.1 | COTAÇÃO | 003/2022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO INCLUSIVE PINTURA | UN | 3
Subtotal Item 8
9 |  |  | PLATAFORMA FLUTUANTE
9.1 | COTAÇÃO | 005/2022 | PLATAFORMA FLUTUANTE | UN | 1
Subtotal Item 9
10 |  |  | CERCAMENTO ANTIGO ABRIGO DE SALVA VIDAS
10.1 | COTAÇÃO | 004/2022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO INCLUSIVE PINTURA | UN | 1
TOTAL ITEM B
Sub Total s/ Mercado
|  |  | BDI (%) |  | 25%
Sub Total Mercado
Total Geral dos Serviços
Contrapartida da Prefeitura
Paraguaçu Paulista, 04 de novembro de 2022.

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Memória de Cálculo
Obra: Intervenções e Melhorias no Parque Aquático - DADETUR 2022
Local: Parque Aquático Benedicto Benício - Estrada Municipal PGP 010 - Kiujiro Marubayashi S/N - Paraguaçu Paulista - SP
Base: CDHU/187 - Agosto/2022 - Desonerada | [6 empty] | Data: Novembro/2022
Ítem | Base Serviços | Códigos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade | Quant. | Mémória de Cálculo
A |  |  | SANITÁRIO LAGO
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU/187 | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6 | 4*1,5= 6,00 m² - placa de identificação da obra
1.2 | CDHU/187 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 12 | 6+6=12,00 m - montagem e desmontagem de andaimes
1.3 | CDHU/187 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 48 | 12*4= 48,00 mxmês - andaimes metálicos
1.4 | CDHU/187 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 37.52 | 18,76*2= 37,52 m² - Locação da obra
2 |  |  | Demolições e Retiradas
2.1 | CDHU/187 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (banheiro interno indicados em amarelo no projeto+caixa de inspeção existente) | m³ | 2.19 | (0,5*0,15*2,8*2)+(0,69*2*0,15*4)+(3,14*1,5*0,1*2)= 2,19 m³ - banheiro interno existente e caixa de inspeção existente
2.2 | CDHU/187 | 03.01.210 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material ( vigas e colunas) | m³ | 0.5715 | ((0,25*0,15*4)+(1,81*0,25*0,15*2))*2= 0,57 m³ - vigas e colunas
2.3 | CDHU/187 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 22.4231 | 10,41*2*1,077= 22,42 m² - retirada de telhas
2.4 | CDHU/187 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 22.4231 | 10,41*1,077*2= 22,42 m² - retirada de estrutura do telhado
2.5 | CDHU/187 | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 3.2 | 2*0,8*2= 3,20 m² - Retirada de vidros
2.6 | CDHU/187 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 12.1486 | 2,82*1,077*4= 12,15 m - Remoção de calha
2.7 | CDHU/187 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 110.82 | 14,85*3*2+(1,81*4*3)= 110,82 m² - Demolição de massa de parede
2.8 | CDHU/187 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas (Forro de madeira interno geral) | m² | 35.34 | 14,89*2+2,78*2= 35,34 m² - Retirada de forro
2.9 | CDHU/187 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 9.84 | 2,1*0,8*2+(6*0,6*1,8)= 9,84 m² - Retirada de esquadrias metálicas
2.10 | CDHU/187 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (piso e parede) | m² | 97.24 | (14,89*2)+(2,59*2)+(13,23*2*2)+(2,34*2*2)= 97,24 m² - piso e parede
2.11 | CDHU/187 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples (piso externo e interno+ demolição tubo de concreto) | m³ | 4.2895 | (31,75*0,05)+(14,84*2*0,05)+(2,76*2*0,05)+(3,14*1,5*0,1*2)= 4,29 m³ - para piso externo e interno
2.12 | CDHU/187 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios (5 bacias sanitárias + 2 mictórios) | unid | 7 | Retirada de 5 bacias sanitárias e 2 mictórios
2.13 | CDHU/187 | 04.01.060 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | m² | 5.6 | Retirada de divisória
2.14 | CDHU/187 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 1.72 | 0,86*2= 1,72 m² - Retirada de bancada
2.15 | CDHU/187 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 6.3037 | 2,00+0,57+(110,82*0,02)+(35,34*0,01)+(97,24*0,01)= 6,11 m³ - para retirada de entulho
2.16 | CDHU/187 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m ( sapata e baldrame) | m³ | 1.68 | 16,8*0,4*0,25= 1,68 m³ - para caixa de inspeção
2.17 | CDHU/187 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos (LINHA DE ESGOTO EXTERNA EXISTENTE) |  | 16.8 | 4,2*4= 16,80 m - para remoção de linha de esgoto externa existente
2.18 | CDHU/187 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 5.5956 | (2,51*0,6*2)*1,3+1,68 = 5,60 m³ - para reaterro
3 |  |  | Infraestrutura
3.1 | CDHU/187 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa (para fundação) | m | 40 | 10*4= 40,00 m - para brocas
3.2 | CDHU/187 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (sapatas) | m³ | 1.26 | 0,6*0,6*0,35*10= 1,26 m³ - para sapatas
3.3 | CDHU/187 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento (sapatas) | m³ | 1.26 | 0,6*0,6*0,35*10= 1,26 m³ - para sapatas
3.4 | CDHU/187 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (sapatas) | Kg | 75.6 | 1,26*60= 75,60 kg - para sapatas
3.5 | CDHU/187 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m ( sapata e baldrame) | m³ | 2.5452 | (1,7+1,25+3,5+3,15+1,11)*2*0,2*0,3+(0,6*0,6*0,35*10)= 2,55 m³ - para sapatas e baldrames
3.6 | CDHU/187 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (baldrame) | m³ | 1.2852 | ((1,7+1,25+3,5+3,15+1,11))*2*0,3*0,2= 1,29 m³ - para baldrames
3.7 | CDHU/187 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento (baldrame) | m³ | 1.2852 | ((1,7+1,25+3,5+3,15+1,11))*2*0,3*0,2= 1,29 m³ - para baldrames
3.8 | CDHU/187 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (baldrame+arranque da sapata) | Kg | 95.8944 | 1,29*90*0,8+(1,5*4*0,56)= 95,89 kg - para baldrames e arranque das sapatas
3.9 | CDHU/187 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (baldrame) | Kg | 23.1336 | 1,29*90*0,2= 23,13 kg - para baldrames
3.10 | CDHU/187 | 11.04.060 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ (contrapiso interno) | m³ | 2.459 | ((6,84+3,5)*2+(14,25*2))*0,05= 2,46 m³ - para contrapiso
3.11 | CDHU/187 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada ( para sapatas e baldrame) | m³ | 0.23652 | (0,6*0,6*10*0,03)+(((1,7+1,25+3,5+3,15+1,11)*0,2*2)*0,03)= 0,24 m³ - para sapatas e baldrames
3.12 | CDHU/187 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação (para sapatas e baldrames) | m² | 21.252 | (0,6*4*0,35*10)+((1,7+1,25+3,5+3,15+1,11)*2*0,6)= 21,25 m²- para baldrames
3.13 | CDHU/187 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 7.377 | (6,84+3,5+14,25)*2*0,15)= 7,38 m³ - para sapatas e baldrames e contrapiso
4 |  |  | Superestrutura
4.1 | CDHU/187 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (pilares) | m³ | 1.125 | 10*0,15*0,25*3 = 1,13 m³ - para pilares
4.2 | CDHU/187 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 1.125 | 10*0,15*0,25*3 = 1,13 m³ - para pilares
4.3 | CDHU/187 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (pilares) | Kg | 81 | 1,13*90*0,8=81,00 kg - para pilares
4.4 | CDHU/187 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (pilares) | Kg | 20.25 | 1,13*90*0,2= 20,25 kg - para pilares
4.5 | CDHU/187 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura (pilares) | m² | 15 | 0,25*2*3*10= 15,00 m² - para pilares
4.6 | CDHU/187 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (vigas) | m³ | 0.9645 | (3,15+3,15+3,5+1,25+1,81)*0,25*0,15*2= 0,96 m³ - para vigas
4.7 | CDHU/187 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0.9645 | (3,15+3,15+3,5+1,25+1,81)*0,25*0,15*2= 0,96 m³ - para vigas
4.8 | CDHU/187 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (vigas) | Kg | 69.444 | 0,96*90*0,8= 69,44 kg - para vigas
4.9 | CDHU/187 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (vigas) | Kg | 17.361 | 0,96*90*0,2=17,36 kg - para vigas
4.10 | CDHU/187 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura ( vigas) | m² | 12.86 | (3,15+3,15+3,5+1,25+1,81)*0,5*2= 12,86 m²- para vigas
5 |  |  | Alvenaria e Divisórias
5.1 | CDHU/187 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 58.905 | (1,7+1,25+3,5+3,15+1,11)*2,75*2 = 58,91 m² - para alvenaria de vedação
5.2 | CDHU/187 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 9.96 | 1,3*2*3+(0,3*2*2)+(0,4*1,2*2)= 9,96 m² - para divisórias
5.3 | CDHU/187 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.22008 | (2,38*2+1,55*2)*0,14*0,2= 0,22 m³ - para vergas e contravergas
6 |  |  | Cobertura
6.1 | CDHU/187 | 15.01.310 | Estrutura em terças para telhas de barro | m² | 47.6465 | 22,12*2*1,077= 47,65 m² - estrutura para cobertura
6.2 | CDHU/187 | 16.02.010 | Telha de barro tipo italiana | m² | 47.6465 | 22,12*2*1,077= 47,65 m² - para cobertura
6.3 | CDHU/187 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 11.2 | 5,6*2= 11,20 m - cumeeira
6.4 | CDHU/187 | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm | m | 26.4296 | (5,07+5,07+(3,6*4))*1,077= 26,43 m - testeira
6.5 | CDHU/187 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (rufo) | m | 26.4296 | (5,07+5,07+(3,6*4))*1,077= 26,43 m - para rufos
6.6 | CDHU/187 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (agua furtada) | m | 15.9396 | 3,7*4*1,077= 15,94 m - para agua furtada
7 |  |  | Forro
7.1 | CDHU/187 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo (interior) | m² | 49.18 | 49,18 m² - forro em gesso acartonado
7.2 | CDHU/187 | 20.01.040 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus (exterior) | m² | 28.6159 | 26,57*1,077= 28,62 m² - para lambril
8 |  |  | Revestimento
8.1 | CDHU/187 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 262.34 | (14,84*3*2)+(18,43*3*2)+((3,15+3,15+3,5)*3,2*2)= 262,34 - para chapisco
8.2 | CDHU/187 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 262.34 | (14,84*3*2)+(18,43*3*2)+((3,15+3,15+3,5)*3,2*2)= 262,34 - para emboço
8.3 | CDHU/187 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (piso e paredes) | m² | 175.413 | ((14,84*2*2)+(11,01*2*2)+(1,81*4*2)+(49,18))*1,05= 175,41 m² - para piso e paredes
8.4 | CDHU/187 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 12.58 | 0,9*4+1,29*2+2*2+1,2*2= 12,58 m - para soleiras
8.5 | CDHU/187 | 18.05.020 | Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte | m² | 13.23 | (3,15*2*2)*1,05= 13,23 m² - Para revestimento externo indicado em projeto
8.6 | CDHU/187 | 18.06.430 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 13.23 | (3,15*2*2)*1,05= 13,23 m² - Para revestimento externo indicado em projeto
9 |  |  | Impermeabilização
9.1 | CDHU/187 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.3213 | (1,7+1,25+3,5+3,15+1,11)*2*0,75*0,02= 0,32 m³ para baldrames
9.2 | CDHU/187 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 16.065 | (1,7+1,25+3,5+3,15+1,11)*2*0,75= 16,07 m² - para baldrame
10 |  |  | Esquadrias
10.1 | CDHU/187 | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 6.24 | 1,2*0,6*2+(2*0,6*4)= 6,24 m² - para janelas
10.2 | CDHU/187 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 6.24 | 1,2*0,6*2+(2*0,6*4)= 6,24 m² - para janelas
10.3 | CDHU/187 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 7.56 | 0,9*2,1*4= 7,56 m² - para acesso aos banheiros
10.4 | CDHU/187 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | cj | 4 | Para 4 portas de aço
10.5 | CDHU/187 | 23.04.570 | Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm | unid. | 7 | Para divisórias nos banheiros
11 |  |  | Pintura
11.1 | CDHU/187 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (externo, interno e forro) | m² | 226.674 | ((14,84*2*1)+(11,01*1*2)+(7,4*2*1)+(49,18))+((38,82*3,2)-13,23)= 226,67 m² - para pintura externa interna e forro
11.2 | CDHU/187 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica (interno e forro) | m² | 115.68 | ((14,84*2*1)+(11,01*1*2)+(7,4*2*1)+(49,18))= 115,68 m² - para interno e forro
11.3 | CDHU/187 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira (lambril) | m² | 33.9018 | 28,62*1,077= 33,90 m² - para lambril
11.4 | CDHU/187 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 21.36 | 6,24+(7,56*2)= 21,36 m² - para superficies metálicas
12 |  |  | Sinalização
12.1 | CDHU/187 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | m² | 0.53 | 0,265*2= 0,53 m² - para sinalização podotátil
12.2 | CDHU/187 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | unid. | 2 | PARA SANITÁRIOS ACESSÍVEIS
12.3 | CDHU/187 | 97.02.210 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | unid. | 2 | PARA SANITÁRIOS COMUNS
12.4 | CDHU/187 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | unid. | 4 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
12.5 | CDHU/187 | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | cj | 2 | ALARME PNE
Subtotal item 12
13 |  |  | Instalações Elétricas
13.1 | CDHU/187 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj. | 8 | PARA REDE ELÉTRICA
13.2 | CDHU/187 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 67.96 | (1+1,5+1,65+2+1,1+1,4+1,35+1,17)*2+(6,77+1,6+1,35+2+1,4+1,5)+(10*2,5)+6= 67,96 m - PARA REDE ELÉTRICA
13.3 | CDHU/187 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid. | 16 | PARA REDE ELÉTRICA
13.4 | CDHU/187 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 67.96 | (1+1,5+1,65+2+1,1+1,4+1,35+1,17)*2+(6,77+1,6+1,35+2+1,4+1,5)+(10*2,5)+6= 67,96 m - PARA REDE ELÉTRICA
13.5 | CDHU/187 | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 203.88 | 67,96*3= 203,88 m - PARA REDE ELÉTRICA
13.6 | CDHU/187 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | unid. | 4 | PARA REDE ELÉTRICA
13.7 | CDHU/187 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 4 | PARA REDE ELÉTRICA
13.8 | CDHU/187 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 4 | PARA REDE ELÉTRICA
13.9 | CDHU/187 | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj. | 2 | PARA REDE ELÉTRICA
13.10 | CDHU/187 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | unid. | 8 | PARA ILUMINAÇÃO
13.11 | CDHU/187 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 2 | PARA REDE ELÉTRICA
13.12 | CDHU/187 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | unid. | 14 | PARA ILUMINAÇÃO
13.13 | CDHU/187 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1 | PARA REDE ELÉTRICA
13.14 | CDHU/187 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | unid. | 1 | PARA REDE ELÉTRICA
13.15 | CDHU/187 | 42.05.570 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² | unid. | 3 | PARA REDE ELÉTRICA
13.16 | CDHU/187 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m ( aterramento) | unid. | 3 | PARA REDE ELÉTRICA
13.17 | CDHU/187 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | unid. | 3 | PARA REDE ELÉTRICA
13.18 | CDHU/187 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm | unid. | 3 | PARA REDE ELÉTRICA
13.19 | CDHU/187 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² (aterramento) | m | 20 | PARA REDE ELÉTRICA
13.20 | CDHU/187 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED (area externa) | unid. | 4 | PARA ILUMINAÇÃO
13.21 | CDHU/187 | 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W para área interna | unid. | 6 | PARA ILUMINAÇÃO
14 |  |  | Instalações Hidráulicas
14.1 | CDHU/187 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN=100 mm, inclusive conexões | m | 60.34 | 7,41+4,59+3,58+4,46+2,65+3,58+1,11+1,24+2+4,58+4,75+6,02+1,68+3,47+(1,64*3)+(0,86*5)= 60,34 m - PARA REDE HIDRÁULICA
14.2 | CDHU/187 | 46.03.080 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 12 | 2,07+2,07+0,7+0,7+2,2+0,8+0,8+2,66= 12,00 m - PARA REDE HIDRÁULICA
14.3 | CDHU/187 | 46.03.038 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 25 | 1,5+1,5+2,2+2,2+2,4+2,4+3,8+1,5+1,5+6= 25,00 m - PARA REDE HIDRÁULICA
14.4 | CDHU/187 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | unid. | 4 | PARA REDE HIDRÁULICA
14.5 | CDHU/187 | 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | unid. | 4 | PARA REDE HIDRÁULICA
14.6 | CDHU/187 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 49.26 | (7*2,5)+((1,88+1,88+12))+8*2= 49,26 - PARA REDE HIDRÁULICA
14.7 | CDHU/187 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 25.2 | 9*2,8= 25,20 - PARA REDE HIDRÁULICA
14.8 | CDHU/187 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 12 | PARA REDE HIDRÁULICA
14.9 | CDHU/187 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | unid. | 3 | PARA REDE HIDRÁULICA
15 |  |  | Louças e Metais
15.1 | CDHU/187 | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 1.8 | 2*0,9= 1,80 m
15.2 | CDHU/187 | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | unid. | 6 | PARA SANITÁRIOS ACESSÍVEIS
15.3 | CDHU/187 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | unid. | 8 | PARA SANITÁRIOS ACESSÍVEIS
15.4 | CDHU/187 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | unid. | 2 | PARA SANITÁRIOS ACESSÍVEIS
15.5 | CDHU/187 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | unid. | 2 | PARA SANITÁRIOS ACESSÍVEIS
15.6 | CDHU/187 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | unid. | 2 | PARA SANITÁRIOS ACESSÍVEIS
15.7 | CDHU/187 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | unid. | 9 | PARA SANITÁRIOS
15.8 | CDHU/187 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid. | 9 | PARA SANITÁRIOS
15.9 | CDHU/187 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | unid. | 2 | PARA SANITÁRIOS COMUNS
15.10 | CDHU/187 | 47.04.030 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ | unid. | 9 | PARA SANITÁRIOS
15.11 | CDHU/187 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 4 | PARA SANITÁRIOS
15.12 | CDHU/187 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | unid. | 1 | PARA SANITÁRIO
15.13 | CDHU/187 | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid. | 1 | PARA SANITÁRIOS MASCULINOS
15.14 | CDHU/187 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | unid. | 2 | PARA SANITÁRIOS COMUNS
15.15 | CDHU/187 | 44.03.645 | Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | unid. | 8 | PARA SANITÁRIOS COMUNS
15.16 | CDHU/187 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 0.5 | PARA SANITÁRIOS COMUNS
15.17 | CDHU/187 | 43.02.100 | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado | unid. | 8 | PARA LADO EXTERNO DOS BANHEIROS
15.18 | CDHU/187 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 10 | PARA CHUVEIRO NO LADO DE FORA e DOIS PARA BOX BANHEIRO ACESSÍVEL
15.19 | CDHU/187 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | unid. | 2 | PARA BANHEIROS
15.20 | CDHU/187 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | unid. | 10 | PARA BANHEIROS
15.21 | CDHU/187 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 5.84 | 2,4*0,8*2+1,25*0,8*2= 5,84 m² - PARA BANHEIROS
15.22 | CDHU/187 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca ( para frandario e 2 sanitarios) | unid. | 6 | PARA BANHEIROS
15.23 | CDHU/187 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml ( para frandario, banheiros mas e fem e nanheiros pne) | unid. | 6 | PARA BANHEIROS E FRALDÁRIO.
15.24 | CDHU/187 | 30.01.050 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | unid. | 2 | PARA BOX DOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS
15.25 | CDHU/187 | 43.02.070 | Chuveiro com válvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4´ | unid. | 2 | 2 CHUVEIROS PARA BOX DOS BANHEITOS ACESSÍVEIS
15.26 | SINAPI/2022 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 2 | BANCO PARA FIXAR DENTRO DOS BOX ACCESSÍVEIS
16 |  |  | Calçada Externa
16.1 | CDHU/187 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | 2.258 | 45,16*0,05=2,26 m³ - para piso externo
16.2 | CDHU/187 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2.258 | 45,16*0,05=2,26 m³ - para piso externo
16.3 | CDHU/187 | 19.03.060 | Revestimento em pedra mineira comum | m² | 45.16 | REVESTIMENTO PISO EXTERNO
16.4 | CDHU/187 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 6.774 | 45,16*0,15= 6,77 m³ - para calçada externa
17 |  |  | Limpeza
17.1 | CDHU/187 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 58.51 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
B |  |  | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO AO CIRCUITO DE TURISMO DE AVENTURA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU/187 | 02.10.060 | LOCAÇÃO DE CALÇADAS | M | 882.72 | PROJETO ARQUITETONICO | PROJETO ARQUITETONICO
1.2 | CDHU/187 | 02.10.050 | LOCAÇÃO PARA CERCAS | M | 91.07 | 30,14*2+18+6+1,66+1,18+1,18+1,39+1,38=91,07M | 30,14*2+18+6+1,66+1,18+1,18+1,39+1,38=91,07M
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | CDHU/187 | 04.09.100 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | M² | 99.2 | (25+30+27,67)*1,20=99,20M | 25+30+30*1,20=102,00M
2.2 | CDHU/187 | 03.01.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 4.97 | (68,82+30,66)*0,05=4,97M³ | 69,90+33,71*0,05=5,18M³
2.3 | CDHU/187 | 04.05.060 | RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO | M² | 20.75 | 5*4,15=20,75M² | 5*4,15=20,74M²
2.4 | CDHU/187 | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M³ | 4.97 | (68,82+30,66)*0,05=4,97M³ | 69,90+33,71*0,05=5,18M³
3 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA
3.1 | CDHU/187 | 07.05.010 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO BREJOSO OU TURFA | M³ | 200 | PROJETO DE CORTE E ATERRO | 34*10*2,50=850,00M³
3.2 | CDHU/187 | 05.10.030 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM | M³ | 200 | PROJETO DE CORTE E ATERRO | 34*10*2,50=850,00M³
3.3 | CDHU/187 | 54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M² | 340 | 34*10=340,00m² | 34*10=340,00m²
3.4 | CDHU/187 | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M³ | 21.52 | PROJETO DE CORTE E ATERRO | 34*10*2,50=850,00M³
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO
4.1 | CDHU/187 | 02.09.040 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | M² | 882.72 | ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DAS GUIA (MEIO-FIO) E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO | ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DAS GUIA (MEIO-FIO) E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO
4.2 | CDHU/187 | 54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M² | 882.72 | REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DAS GUIA (MEIO-FIO) E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO | REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DAS GUIA (MEIO-FIO) E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO
4.3 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 560.32 | GUIA (MEIO-FIO) LOCALIZADAS ENTORNO DA PAVIMENTAÇÃO DAS LAJOTAS DE CONCRETO 35 MPA, | GUIA (MEIO-FIO) LOCALIZADAS ENTORNO DA PAVIMENTAÇÃO DAS LAJOTAS DE CONCRETO 35 MPA,
4.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 560.32 | PINTURA DAS GUIAS DE CONCRETO | PINTURA DAS GUIAS DE CONCRETO
4.5 | CDHU/187 | 54.04.342 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA | M² | 882.72 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO
4.6 | CDHU/187 | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 882.72 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO
4.7 | CDHU/187 | 34.02.020 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS ABERTAS) | M² | 242.33 | (92,74*1,16 )+65,49+69,27=242,33M² - para praças e áreas abertas
4.8 | CDHU/187 | 30.04.030 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M² | 73.87 | 14,18+59,69= 73,87M²
4.9 | CDHU/187 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | 2.5855 | 73,87*0,035= 2,59 m³ - fundo do piso podotátil
4.10 | CDHU/187 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2.5855 | 73,87*0,035= 2,59 m³ - fundo do piso podotátil
5 |  |  | PÓRTICO
5.1 | COTAÇÃO | 001/2022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTICO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO INCLUSIVE PINTURA | UN | 2 | SEGUNDO FOLHA Nº3 - PROJETO | 2 UNIDADE
5.2 | CDHU/187 | 97.02.036 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL | M² | 3.262 | 2*2,33*1,40/2=2,26 M² | 2,33*1,40/2=1,63M²
6 |  |  | BANCOS
6.1 | CDHU/187 | 15.20.020 | FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA | M² | 1.56 | 0,10*0,10*1,30*4*30=1,56M³
6.2 | CDHU/187 | 11.01.100 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | M³ | 2.27 | 1,65*0,46*0,10*30=2,27M³
6.3 | CDHU/187 | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M³ | 2.27 | 1,65*0,46*0,10*30=2,27M³
6.4 | CDHU/187 | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M² | 12.66 | 1,65+1,65+0,46+0,46*0,10*30=12,66M²
6.5 | CDHU/187 | 14.04.220 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 19 CM | M² | 13.8 | 0,50*0,46*2*30=13,80M²
6.6 | CDHU/187 | 17.02.030 | CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA | M² | 27.6 | 0,50*0,46*2*30*2=27,60M²
6.7 | CDHU/187 | 17.02.140 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | M² | 27.6 | 0,50*0,46*2*30*2=27,60M²
6.8 | CDHU/187 | 33.10.030 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 27.6 | 0,50*0,46*2*30*2=27,60M²
6.9 | CDHU/187 | 35.20.050 | CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS | UN | 5 | 5 UNIDADES | 5 UNIDADES
7 |  |  | ATRACADOURO
7.1 | COTAÇÃO | 002/2022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ATRACADOURO DE EUCALIPTO TRATADO INCLUSIVE PINTURA | UN | 1 | SEGUNDO FOLHA Nº 5 - PROJETO
8 |  |  | PERGOLADO
8.1 | COTAÇÃO | 003/2022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO INCLUSIVE PINTURA | UN | 3 | SEGUNDO FOLHA Nº7 - PROJETO
9 |  |  | PLATAFORMA FLUTUANTE
9.1 | COTAÇÃO | 005/2022 | PLATAFORMA FLUTUANTE | UN | 1 | SEGUNDO FOLHA Nº 13- PROJETO
10 |  |  | CERCAMENTO ANTIGO ABRIGO DE SALVA VIDAS
10.1 | COTAÇÃO | 004/2022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO INCLUSIVE PINTURA | UN | 1 | SEGUNDO FOLHA DE Nº4 - PROJETO
Paraguaçu Paulista, 04 de novembro de 2022.
|  |  | Arq. Renato Alves Botelho | Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes
|  |  | CAU Nº.: A68216-0 | CAU Nº.: A96375-5
|  |  | RRT: 12103113 | RRT'S: 12101727 - 12101626 - 12103113

## CRONOGRAMA FÍS. FINANCEIRO 12m
Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Paraguaçu Paulista
Estado de São paulo
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: Intervenções e Melhorias no Parque Aquático - DADETUR 2022
LOCAL: Parque Aquático Benedicto Benício - Estrada Municipal PGP 010 - Kiujiro Marubayashi S/N - Paraguaçu Paulista - SP
DATA: Novembro/2022
|  | MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
SERVIÇOS |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
A | 1.0 | Serviços Preliminares | 82.54% | 5.821% | 5.821% | [9 empty] | 0.8271%
|  |  | 4628.09 | 326.4 | 326.4 | 326.4 | [8 empty] | 5607.29
| 2.0 | Demolições e Retiradas |  | 52.22% | 47.78% | [9 empty] | 1.063%
|  |  |  | 3764.34 | 3444.76 | [9 empty] | 7209.1
| 3.0 | Infraestrutura |  |  | 56.44% | 43.56% | [8 empty] | 1.823%
[5 empty] | 6973.38 | 5382.97 | [8 empty] | 12356.35
| 4.0 | Superestrutura |  |  |  | 52.96% | 47.04% | [7 empty] | 1.819%
[6 empty] | 6532.01 | 5800.97 | [7 empty] | 12332.98
| 5.0 | Alvenaria e Divisórias |  |  |  |  | 50.3% |  | 49.7% | [5 empty] | 2.651%
[7 empty] | 9042.16 |  | 8932.89 | [5 empty] | 17975.05
| 6.0 | Cobertura | [5 empty] | 49.17% |  | 46.64% |  |  |  |  | 2.433%
[8 empty] | 8109.3 |  | 8383.83 |  |  |  |  | 16493.13
| 7.0 | Forro | [8 empty] | 100% |  |  |  | 1.673%
[11 empty] | 11341.16 |  |  |  | 11341.16
| 8.0 | Revestimento | [6 empty] | 17.51% | 13.31% |  | 44.6% | 24.58% |  | 5.791%
[9 empty] | 6874.01 | 5223.07 |  | 17509.47 | 9648.75 |  | 39255.3
| 9.0 | Impermeabilização |  |  | 100% | [9 empty] | 0.08334%
[5 empty] | 564.98 | [9 empty] | 564.98
| 10.0 | Esquadrias |  |  |  |  | 41.45% | 32.9% | 25.65% | [5 empty] | 4.359%
[7 empty] | 12250.3 | 9722.94 | 7579.36 | [5 empty] | 29552.6
| 11.0 | Pintura | [6 empty] | 62.92% | 37.08% |  |  |  |  | 1.808%
[9 empty] | 7711.19 | 4544.54 |  |  |  |  | 12255.73
| 12.0 | Sinalização | [11 empty] | 100% | 0.4152%
[14 empty] | 2814.86 | 2814.86
| 13.0 | Instalações Elétricas |  |  | 46.03% |  |  |  | 53.97% | [5 empty] | 1.772%
[5 empty] | 5529.79 |  |  |  | 6484.52 | [5 empty] | 12014.31
| 14.0 | Instalações Hidráulicas |  |  | 58.9% |  |  |  | 41.1% | [5 empty] | 2.64%
[5 empty] | 10540.99 |  |  |  | 7355.14 | [5 empty] | 17896.13
| 15.0 | Louças e Metais | [9 empty] | 11.48% | 45.65% | 42.87% | 5.153%
[12 empty] | 4009.69 | 15947.74 | 14974.3 | 34931.73
| 16.0 | Calçada Externa | [11 empty] | 100% | 3.33%
[14 empty] | 22575.78 | 22575.78
| 17.0 | Limpeza | [11 empty] | 100% | 0.1274%
[14 empty] | 863.75 | 863.75
B | 1.0 | Serviços Preliminares | 100% | [11 empty] | 0.3033%
|  |  | 2056.06 | [11 empty] | 2056.06
| 2.0 | Demolições e Retiradas |  | 100% | [10 empty] | 0.8197%
|  |  |  | 5556.9 | [10 empty] | 5556.9
| 3.0 | Serviços em Terra |  |  | 100% | [9 empty] | 2.4%
[5 empty] | 16271.4 | [9 empty] | 16271.4
| 4.0 | Pavimentação em lajotas de concreto |  |  |  | 16.46% | 14.66% | 17.75% | 14.58% | 15.03% | 21.52% |  |  |  | 23.27%
[6 empty] | 25964.13 | 23120.74 | 28000 | 23000 | 23700.65 | 33949.5 |  |  |  | 157735.02
| 5.0 | Pórtico | [10 empty] | 100% |  | 4.158%
[13 empty] | 28187.8 |  | 28187.8
| 6.0 | Bancos | [10 empty] | 54.46% | 45.54% | 3.336%
[13 empty] | 12316.76 | 10297.68 | 22614.44
| 7.0 | Atracadouro | [11 empty] | 100% | 6.106%
[14 empty] | 41391.5 | 41391.5
| 8.0 | Pergolado |  | 32.83% | 32.83% | 34.33% | [8 empty] | 10.33%
|  |  |  | 23000 | 23000 | 24051.21 | [8 empty] | 70051.21
| 9.0 | Plataforma Flutuante | [11 empty] | 100% | 7.548%
[14 empty] | 51166.67 | 51166.67
| 10.0 | Cercamento Antigo Abrigo de Salva Vidas | [8 empty] | 7.138% | 11.42% | 19.77% |  | 3.961%
[11 empty] | 5000 | 8000 | 13849.18 |  | 26849.18
TOTAL (%) |  |  | 0.986% | 4.816% | 9.832% | 9.183% | 7.407% | 6.761% | 10.02% | 6.174% | 7.418% | 4.354% | 11.79% | 21.25% | 100%
TOTAL COM BDI (R$) |  |  | 6684.15 | 32647.64 | 66651.7 | 62256.72 | 50214.17 | 45832.24 | 67937.11 | 41852.09 | 50290.66 | 29519.16 | 79950.23 | 144084.54 | 677920.41
Paraguaçu Paulista, 04 de Novembro de 2022.
[7 empty] | Arq. Renato Alves Botelho |  |  |  |  | Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes
[7 empty] | CAU Nº.: A68216-0 |  |  |  |  | CAU Nº.: A96375-5
[7 empty] | RRT: 12103113 |  |  |  |  | RRT'S: 12101727 - 12101626 - 12103113

## CRONOG DE DESEMBOLSO
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
| MUNICÍPIO: |  | Estância Turística de Paraguaçu Paulista | [5 empty] | BOLETIM Nº. |  |  | DATA BASE:
| OBJETO: |  | Intervenções e Melhorias no Parque Aquático - DADETUR 2022 | [5 empty] | CDHU 187 - DESONERADA |  |  | AGOSTO DE 2022
| PROCESSO: |  | ST-PRC-2022-00186-DM |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: |  | 180 dias da data da assinatura do convênio
| CONVÊNIO: | [7 empty] | FINAL: |  | 1440 dias a partir da data de assinatura do convênio
| ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  | 2ª ETAPA |  |  |  | TOTAL
[5 empty] | PERÍODO | 720 | dias | PERÍODO |  | 720 | dias
[5 empty] | Licitação: |  |  | Execução:
[5 empty] | Execução: |  |  | Vistoria:
[5 empty] | Vistoria: |  |  | Encerramento:
A | 1 | Serviços Preliminates |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 2803.64 |  |  | 2803.65 |  |  |  | 5607.29
| 2 | Demolições e Retiradas |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 3604.55 |  |  | 3604.55 |  |  |  | 7209.1
| 3 | Infraestrutura |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 6178.18 |  |  | 6178.17 |  |  |  | 12356.35
| 4 | Superestrutura |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 6166.49 |  |  | 6166.49 |  |  |  | 12332.98
| 5 | Alvenaria e Divisórias |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 8987.53 |  |  | 8987.52 |  |  |  | 17975.05
| 6 | Cobertura |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 8246.56 |  |  | 8246.57 |  |  |  | 16493.13
| 7 | Forro |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 5670.58 |  |  | 5670.58 |  |  |  | 11341.16
| 8 | Revestimento |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 19627.65 |  |  | 19627.65 |  |  |  | 39255.3
| 9 | Impermeabilização |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 282.49 |  |  | 282.49 |  |  |  | 564.98
| 10 | Esquadrias |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 14776.3 |  |  | 14776.3 |  |  |  | 29552.6
| 11 | Pintura |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 6127.86 |  |  | 6127.87 |  |  |  | 12255.73
| 12 | Sinalização |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 1407.43 |  |  | 1407.43 |  |  |  | 2814.86
| 13 | Instalações Elétricas |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 6007.16 |  |  | 6007.15 |  |  |  | 12014.31
| 14 | Instalações Hidráulicas |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 8948.07 |  |  | 8948.06 |  |  |  | 17896.13
| 15 | Louças e Metais |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 17465.86 |  |  | 17465.87 |  |  |  | 34931.73
| 16 | Calçada Externa |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 11287.89 |  |  | 11287.89 |  |  |  | 22575.78
| 17 | Limpeza |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 431.87 |  |  | 431.88 |  |  |  | 863.75
B | 1 | Serviços Preliminates |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 1028.03 |  |  | 1028.03 |  |  |  | 2056.06
| 2 | Demolições e Retiradas |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 2778.45 |  |  | 2778.45 |  |  |  | 5556.9
| 3 | Serviços em Terra |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 8135.7 |  |  | 8135.7 |  |  |  | 16271.4
| 4 | Pavimentação em Lajota de Concreto |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 78867.51 |  |  | 78867.51 |  |  |  | 157735.02
| 5 | Pórtico |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 14093.9 |  |  | 14093.9 |  |  |  | 28187.8
| 6 | Bancos |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 11307.22 |  |  | 11307.22 |  |  |  | 22614.44
| 7 | Atracadouro |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 20695.75 |  |  | 20695.75 |  |  |  | 41391.5
| 8 | Pergolado |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 35025.61 |  |  | 35025.6 |  |  |  | 70051.21
| 9 | Plataforma Flutuante |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 25583.34 |  |  | 25583.33 |  |  |  | 51166.67
| 10 | Cercamento Antigo Abrigo Salva Vidas |  | % |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  |  | R$ | 13424.59 |  |  | 13424.59 |  |  |  | 26849.18
| RECURSOS ESTADUAIS |  |  |  | 297309.43 |  |  | 297309.42 |  |  |  | 594618.85
| RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  | 41650.78 |  |  | 41650.78 |  |  |  | 83301.56
| T O T A L |  |  |  | 338960.21 |  |  | 338960.2 |  |  |  | 677920.41
| PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  |  | 100%
Resp. Tecnico: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU - A96375-5
número da Portaria:
RRT's: 12101727 - 12101626 - 12103113
OBSERVAÇÃO CONFORME:
Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:
1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)