## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA:AMPLIAÇÃO DA FARMACIA DE ALTO CUSTO
LOCAL:
CONTRATO:
PROCESSO:
DATA: |  |  |  | BDI:
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P.U. SEM BDI | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6
1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 5
1.3 | LOCACAO GERAL DA OBRA | m² | 168.72
1.4 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DEMOLIÇÕES DE COBERTURA) | H | 24
1.5 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 12.32
2.2 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 7.59
2.3 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>30CM<45CM | UN | 1
3.0 | SERVIÇOS EM TERRA
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 5.49
3.2 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 58.3
3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 600 A 800 M | m³ | 69.96
3.4 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 58.3
4.0 | FUNDAÇÃO
4.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T | M | 105
4.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 43.88
4.3 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | m³ | 3.66
4.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 5.49
4.5 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m³ | 3.66
4.6 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 150.42
4.7 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 45.09
4.8 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 3.69
4.9 | CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA | m² | 36.9
4.10 | EMBOÇO COMUM | m² | 36.9
5.0 | IMPERMEABILIZANTE
5.1 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 2.13
5.2 | LONA PLÁSTICA | m² | 6.95
6.0 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO
6.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | m² | 229.17
6.2 | CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA | m² | 616.02
6.3 | EMBOÇO COMUM | m² | 616.02
6.4 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 661.47
6.4 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO | m² | 22.72
7.0 | COBERTURA
7.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 2210.1
7.2 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO | m² | 151.89
7.3 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 74.43
7.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 50.71
8.0 | ESTRUTURA
8.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 8.1
8.2 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | m³ | 5.29
8.3 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 5.29
8.4 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 138.21
8.5 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 49.24
8.6 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | m³ | 3.66
8.7 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 3.66
8.8 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 150.42
8.9 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 45.09
8.10 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 60.95
9.0 | PISOS
9.1 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | m³ | 58.3
9.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | m² | 142.74
9.3 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | m³ | 9.99
9.4 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 9.99
9.5 | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | m² | 142.74
9.6 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 6.6
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 15.9
10.2 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 11.57
10.3 | PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22 | m² | 3
10.4 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 12.72
10.5 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | m² | 3.36
10.6 | PORTA/PORTÃO DE CORRER EM CHAPA CEGA DUPLA, SOB MEDIDA | m² | 13.72
10.6 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 27.44
11.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
11.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 1
11.2 | PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 20
11.3 | LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510LM | UN | 20
11.4 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 20
11.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1
11.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 10
12.0 | AGUAS PLUVIAIS
12.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 74.3
12.2 | CAIXA DE PASSAGEM COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. 0,25X0,85X1,00- C/ GRADE DE CONCRETO | un | 1
12.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 25
13.0 | CALÇAMENTO
13.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 27.71
14.0 | PASSARELA CORRIMÃOS
14.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 0.66
14.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 4.44
14.3 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | m³ | 1.65
14.4 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 1.65
14.5 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 24.69
14.6 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 6.9
14.7 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 0.88
14.8 | CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA | m² | 8.8
14.9 | EMBOÇO COMUM | m² | 8.8
14.10 | ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | m² | 27.82
14.11 | CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ | M | 7.34
14.12 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ | M | 7.34
15.0 | INCENDIO
15.1 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 1
15.2 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 1
15.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME | UN | 6
15.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 5
15.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3
16.0 | FORRO
16.1 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 145.72
___________________________ |  | TOTAL SEM BDI
EMPRESA |  | TOTAL DO BDI
CNPJ |  | TOTAL GERAL

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA:AMPLIAÇÃO DA FARMACIA DE ALTO CUSTO
LOCAL:
CONTRATO:
PROCESSO:
DATA: |  | 0%
FÍSICO FINANCEIRO (EM %)
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS
|  | VALOR (R$) | INCIDICE | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3 | SERVIÇOS EM TERRA
4 | FUNDAÇÃO
5 | IMPERMEABILIZANTE
6 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO
7 | COBERTURA
8 | ESTRUTURA
9 | PISOS
10 | ESQUADRIAS
11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
12 | AGUAS PLUVIAIS
13 | CALÇAMENTO
14 | PASSARELA CORRIMÃOS
15 | INCENDIO
16 | FORRO
TOTAL
FINANCEIRO NO MÊS (em R$)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS
RECURSOS DA UNIÃO
CONTRAPARTIDA
OUTRAS FONTES
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | TOTAL |  |  |  | 0
RENATO ALVES BOTELHO | [7 empty] | Paraguaçu Paulista, 14 fevereiro de 2023
CAU/SP A68216-0 | [7 empty] | LOCAL E DATA

## Planilha3
325619.83
63410.62
389030.45

## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA:AMPLIAÇÃO DA FARMACIA DE AUTO CUSTO | [5 empty] | FONTE: | SINAPI - 12/2022 - São Paulo
LOCAL: | RUA PEDRO DE TOLEDO Nº775 | [5 empty] | SBC - 02/2023 - São Paulo
BAIRRO: | CENTRO | [5 empty] | ORSE - 11/2022 - Sergipe
DATA: | 2023-02-14 | [5 empty] | CPOS - 11/2022 - São Paulo
FONTES:DESONERADAS | [6 empty] | BDI: | 25%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | MEMORIAL DE CALCULO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 2,00x3,00
1.2 | 02.02.150 | CPOS | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 5 | 5 MESES
1.3 | 012050 | SBC | LOCACAO GERAL DA OBRA | m² | 168.72 | 168.72
1.4 | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DEMOLIÇÕES DE COBERTURA) | H | 24 | 8,00X3,00=24
1.5 | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 5,00X8,00=40
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 03.01.020 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 12.32 | 246,54X0,05=12,32M³
2.2 | 05.07.040 | CPOS | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 12.32 | 246,54X0,05=12,32M³
2.3 | 34.13.031 | CPOS | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>30CM<100CM | UN | 1 | 1
3.0 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA
3.1 | 06.02.020 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 6.86 | 76,24*0,30*0,30=6,86M³
3.2 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 98.55 | 147,70+16,56*0,60=98,55M³
3.3 | 95300 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 600 A 800 M | m³ | 98.55 | 147,70+16,56*0,60=98,55M³
3.4 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 98.55 | 147,70+16,56*0,60=98,55M³
4.0 |  |  | FUNDAÇÃO
4.1 | 12.05.020 | CPOS | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T | M | 77.8 | 14,00X5,00+3,00X2,60=77,80
4.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 45.74 | 76,24*2*0,30=45,74M²
4.3 | 11.03.090 | CPOS | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | m³ | 4.57 | 0,20*0,30*76,24=4,57M³
4.4 | 11.16.040 | CPOS | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m³ | 4.57 | 0,20*0,30*76,24=4,57M³
4.5 | 10.01.040 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 150.42 | 310,96*4*0,617=191,86 KG
4.6 | 10.01.060 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 56.47 | 366,72*0,154=56,47 KG
4.7 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 5.56 | 27,82*0,20=5,56M³
4.8 | 17.02.030 | CPOS | CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA | m² | 27.82 | 27,82M²
4.9 | 17.02.120 | CPOS | EMBOÇO COMUM | m² | 27.82 | 27,82M²
5.0 |  |  | IMPERMEABILIZANTE
5.1 | 100480 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 2.13
5.2
5.2 | 11.18.060 | CPOS | LONA PLÁSTICA | m² | 6.95
6.0 |  |  | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO
6.1 | 14.04.210 | CPOS | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | m² | 229.19
6.2 | 17.02.030 | CPOS | CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA | m² | 475.22
6.3 | 17.02.120 | CPOS | EMBOÇO COMUM | m² | 475.22
6.4 | 33.10.030 | CPOS | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 475.22
7.0 |  |  | COBERTURA
7.1 | 100778 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 2210.1
7.2 | 16.13.070 | CPOS | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO | m² | 151.89
7.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 74.43
7.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 50.71
8.0 |  |  | ESTRUTURA
8.1 | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 8.1
8.2 | 11.03.090 | CPOS | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | m³ | 5.29
8.3 | 11.16.060 | CPOS | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 5.29
8.4 | 10.01.040 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 138.21
8.5 | 10.01.060 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 49.24
8.6 | 11.03.090 | CPOS | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | m³ | 3.66
8.7 | 11.16.060 | CPOS | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 3.66
8.8 | 10.01.040 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 150.42
8.9 | 10.01.060 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 45.09
8.10 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 60.95
9.0 |  |  | PISOS
9.1 | 06.11.020 | CPOS | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | m³ | 58.3
9.2 | 54.01.010 | CPOS | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | m² | 142.74
9.3 | 11.03.090 | CPOS | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | m³ | 9.99
9.4 | 11.16.060 | CPOS | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 9.99
9.5 | 11.16.220 | CPOS | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | m² | 142.74
9.6 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 6.6
10.0 |  |  | ESQUADRIAS
10.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 15.9
10.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 11.57
10.3 | 12710 | ORSE | PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22 | m² | 3
10.4 | 33.11.050 | CPOS | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 12.72
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
11.1 | 104474 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 1
11.2 | 41.20.080 | CPOS | PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 20
11.3 | 41.02.580 | CPOS | LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510LM | UN | 20
11.4 | 104473 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 20
11.5 | 37.03.200 | CPOS | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1
11.6 | 37.13.630 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 10
12.0 |  |  | AGUAS PLUVIAIS
12.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 74.3
12.2 | 2816 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. 0,25X0,85X1,00- C/ GRADE DE CONCRETO | un | 1
12.3 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 25
12.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | #REF!
13.0 |  |  | CALÇAMENTO
13.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 27.71
14.0 |  |  | PASSARELA CORRIMÃOS
14.1 | 06.02.020 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 0.66
14.2 | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 4.44
14.3 | 11.03.090 | CPOS | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | m³ | 1.65
14.4 | 11.16.060 | CPOS | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 1.65
14.5 | 10.01.040 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | V
14.6 | 10.01.060 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG
14.7 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³
14.8 | 17.02.030 | CPOS | CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA | m²
14.9 | 17.02.120 | CPOS | EMBOÇO COMUM | m²
14.10 | 33.06.020 | CPOS | ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | m²
14.11 | 24.03.310 | CPOS | CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ | M
14.12 | 24.03.040 | CPOS | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ | M
15.0 |  |  | INCENDIO
15.1 | 50.10.058 | CPOS | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 1 | UMA UNIDADE
15.2 | 50.10.100 | CPOS | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 1 | UMA UNIDADE
15.3 | 97.02.194 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME | UN | 6 | SEIS UNIDADES
15.4 | 97.02.195 | CPOS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 5 | CINCO UNIDADES
15.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | TRES UNIDADES
16.0 |  |  | FORRO
16.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 142.7 | AREA TOTAL

## Planilha2
325619.83
64945.57
390565.4
325619.78
64945.57
390565.35