## ORÇAMENTO
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Planilha Orçamentária
Objeto: Melhorias no Sistema de Iluminação no Parque Aquático - DADETUR 2022
Local: Parque Aquático Benedicto Benício - Estrada Municipal PGP 010 - Kiujiro Marubayashi S/N - Paraguaçu Paulista - SP
Base: CDHU/185 - Março/2022 - Desonerada |  |  |  | Data: Junho/2022
Ítem | Base Serviços | Códigos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade | Quant. | Preço Unitário R$ | Valor total R$
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU/185 | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6
1.2 | CDHU/185 | 02.10.040 | Locação de rede de canalização | m | 240
1.3 | CDHU/185 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 3.2175
1.4 | CDHU/185 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | m³ | 1.17
1.5 | CDHU/185 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 1.17
1.6 | CDHU/185 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 2.0475
1.7 | CDHU/185 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 10
1.8 | CDHU/185 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 40
Subtotal Item 1
2 |  |  | Iluminação Led Solar
2.1 | CDHU/185 | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | unid | 9
2.2 | CDHU/185 | 41.11.702 | Luminária LED solar integrada para poste, fluxo luminoso de 8000 lm, eficiência mínima de 130,5 lm/W - potência de 80 W | unid | 18
Subtotal Item 2
3 |  |  | Iluminação Led Comum
3.1 | CDHU/185 | 41.11.721 | Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W (postes novos e antigos) | unid | 134
3.2 | CDHU/185 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 1518
Subtotal Item 3
4 |  |  | Pintura postes de Aço existentes
4.1 | CDHU/185 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 133.2003
4.2 | CDHU/185 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 133.2003
Subtotal item 4
Total
|  |  | BDI (%) |  | 25%
Total Geral dos Serviços
Paraguaçu Paulista, 20 de junho de 2022.

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Memória de Cálculo
Objeto: Melhorias no Sistema de Iluminação no Parque Aquático - DADETUR 2022
Local: Parque Aquático Benedicto Benício - Estrada Municipal PGP 010 - Kiujiro Marubayashi S/N - Paraguaçu Paulista - SP
Base: CDHU/185 - Março/2022 - Desonerada |  |  |  | Data: Junho/2022
Ítem | Base Serviços | Códigos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade | Quant.
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU/185 | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6 | 4*1,5= 6,00 m² - para identificação da obra
1.2 | CDHU/185 | 02.10.040 | Locação de rede de canalização | m | 240 | 8*30= 240,00 m - para locação dos postes novos ao longo da praia
1.3 | CDHU/185 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 3.2175 | 0,5*0,5*1,1*1,3*9= 3,22 m³ - para postes novos
1.4 | CDHU/185 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | m³ | 1.17 | 0,5*0,5*0,2*2*9*1,3= 1,17 m³ - para postes novos
1.5 | CDHU/185 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 1.17 | 0,5*0,5*0,2*2*9*1,3= 1,17 m³ - para postes novos
1.6 | CDHU/185 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 2.0475 | 0,5*0,5*0,7*9*1,3= 2,05 m³ - para postes novos
1.7 | CDHU/185 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 10 | 10*1=10 m - 1 torre de andaime
1.8 | CDHU/185 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 40 | 10*4= 40,00 mxmes - ANDAIMES
2 |  |  | Iluminação Led Solar
2.1 | CDHU/185 | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | unid | 9 | 9 Postes novos para prainha
2.2 | CDHU/185 | 41.11.702 | Luminária LED solar integrada para poste, fluxo luminoso de 8000 lm, eficiência mínima de 130,5 lm/W - potência de 80 W | unid | 18 | 9 Luminárias para postes novos + 9 Luminárias para postes existentes
3 |  |  | Iluminação Led Comum
3.1 | CDHU/185 | 41.11.721 | Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W (postes novos e antigos) | unid | 134 | ((53-9)+23)*2= 134,00 luminárias para os postes existentes de aço e de concreto
3.2 | CDHU/185 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 1518 | (40+42+17+41+74+84+80+24+16)*3+(11*8*3)= 1518,00 m - cabeamento para luminárias de Led.
4 |  |  | Pintura postes de Aço existentes
4.1 | CDHU/185 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 133.2003 | ((2*3,141516*0,05)*8)*53= 133,20 m² - pintura dos postes existentes de aço
4.2 | CDHU/185 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 133.2003 | ((2*3,141516*0,05)*8)*53= 133,20 m² - lixamento dos postes existentes de aço
Paraguaçu Paulista, 20 de junho de 2022.
Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRT's: 12086340 - 12086663

## Cronograma Fis-Fin. 4 meses
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Objeto: Melhorias no Sistema de Iluminação no Parque Aquático - DADETUR 2022
Local: Parque Aquático Benedicto Benício - Estrada Municipal PGP 010 - Kiujiro Marubayashi S/N - Paraguaçu Paulista - SP
Convênio:
DATA: Junho/2022
| MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
SERVIÇOS |  | 30 | 60 | 90 | 120
1.0 | Serviços Preliminares | 85.89% | 4.704% | 4.704% | 4.704% | 1.542%
|  | 4966.08 | 272 | 272 | 272 | 5782.08
2.0 | Iluminação Led Solar |  | 50% | 50% |  | 48.12%
|  |  | 90247.73 | 90247.73 |  | 180495.46
3.0 | Iluminação Led Comum | 25% | 25% | 25% | 25% | 48.34%
|  | 45327.85 | 45327.85 | 45327.85 | 45327.85 | 181311.4
4.0 | Pintura Postes de Aço Existentes |  | 40% | 30% | 30% | 2%
|  |  | 3000.33 | 2250.25 | 2250.21 | 7500.79
TOTAL (%) |  | 13.41% | 37.02% | 36.82% | 12.76% | 100%
TOTAL COM BDI (R$) |  | 50293.93 | 138847.91 | 138097.83 | 47850.06 | 375089.73
Paraguaçu Paulista, 20 de junho de 2022.
Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRT's: 12086340 - 12086663

## CRONOG DE DESEMB 1 Etapa
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
MUNICÍPIO: |  | ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA |  |  | BOLETIM Nº. |  |  | DATA BASE:
OBJETO: |  | MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO PARQUE AQUÁTICO - DADETUR 2022 |  |  | CDHU 185 COM DESONERAÇÃO |  |  | MARÇO DE 2022
PROCESSO: |  | ST-PRC-2022-00136-DM |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: |  | 180 dias da data da assinatura do convênio
CONVÊNIO: |  |  |  |  | FINAL: |  | 690 dias a partir da data de assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | PERÍODO |  | 690 | dias
|  |  |  | Licitação: |  |  | 180
|  |  |  | Execução: |  |  | 300
|  |  |  | Vistoria: |  |  | 30
|  |  |  | Encerramento: |  |  | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 5782.08 |  |  |  | 5782.08
2 | ILUMINAÇÃO LED SOLAR |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 180495.46 |  |  |  | 180495.46
3 | ILUMINAÇÃO LED COMUM |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 181311.4 |  |  |  | 181311.4
4 | PINTURA POSTES DE AÇO EXISTENTES |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 7500.79 |  |  |  | 7500.79
RECURSOS ESTADUAIS |  |  |  | 375089.73 |  |  |  | 375089.73
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
T O T A L |  |  |  | 375089.73 |  |  |  | 375089.73
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
Resp. Técnico: Arq. Dênis Mendes de Moraes
CAU Nº.: A96375-5
RRT's: 12086340 - 12086663
OBSERVAÇÃO CONFORME:
Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:
1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)