## Orçamento
LOGO EMPRESA
ORÇAMENTO
|  |  |  | BDI | 24%
OBJETO: REFORMA NA ESCOLA EMEI ALGODÃO DOCE
LOCAL: RUA VEREADOR JOSE RICARDO PELLIZZER, NÚMERO: 320, BAIRRO: CONJ. HAB. ANTONIO PERTINHE, PARAGUAÇU PAULISTA.
BANCOS: SINAPI - 07/2023 , SEDOP – 05/2023, AGETOP CIVIL – 06/2023, SBC - 08/2023 , CPOS/CDHU – 05/2023 – EMBASA – 05/2023 - IOPES – 05/2023 - SIURB - 01/2023
DATA: 18 / 09 / 2023
ORÇAMENTO | [7 empty] | 1 medição final |  | % PAGAR
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | % | valor
1 |  |  | SERVIÇO PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1 | 05.001.0009-0 | EMOP | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO | m² | 49.55 | 0 | 0
1.2 | ED-50369 | SETOP | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.3 | 011450 | SEDOP | Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem edesmontagem) | M²/Mês | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.4 | 100202 | IOPES | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika ( USAR NOS BARRADOS QUE FOREM RETIRADOS OS REVESTIMENTO ) | m² | 34.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.5 | 068001 | SIURB | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | m² | 98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6 | 16.33.102 | CPOS/CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 12 | 0 | 0
1.7 | 070287 | SEDOP | Cumeeira de barro | M | 8.2 | 0 | 0
1.8 | 00007175 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | 25 | 0 | 0
1.9 | 210111 | SBC | LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO-REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m | m² | 12.15 | 0 | 0
2 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ( LAJE DO BEIRAL ) | m² | 259.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 555.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.3 | 180589 | SBC | PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL ( USAR NA PLATIBANDA E PAREDES QUE FOREM RETIRADOS OS REVESTIMENTO ) | m² | 14.81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.4 | 79334/001 | SINAPI | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS ( MURO PARTE INTERNA E EXTERNA ) | m² | 872 | 0 | 0
2.5 | 261503 | AGETOP CIVIL | PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) ( JANELA ) | m² | 96.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.6 | 33.03.350 | CPOS/CDHU | Pintura especial em esmalte para lousa cor verde ( PINTAR LOUSA NO MURO ) | m² | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.7 | 15.07.34 | EMBASA | PINTURA ESMALTE EM METAL, INCL. BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS ( PORTÕES E GRADES INTERNOS DA ESCOLA ) | m² | 58.04 | 0 | 0
2.8 | 15.01.006 | FDE | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA ( GRADE E PORTÕES DA FACHA ) | m² | 42.31 | 0 | 0
2.9 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 23.52 | 0 | 0
2.10 | 180579 | SBC | PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA ( PAREDE NA SALA DE AULA ) | m² | 2.6 | 0 | 0
3 |  |  | BATENTE |  |  |  | 0
3.1 | 23.20.100 | CPOS/CDHU | Batente de madeira para porta ( 5 BATENTE ) | M | 11 | 0 | 0
3.2 | 022711 | SBC | RETIRADA DE PORTAS | UN | 2 | 0 | 0
3.3 | D180000007 | EMBASA | PORTA DE FERRO LISA DE ABRIR C/1 FOLHA C/FERRAGENS | m² | 1 | 0 | 0
3.4 | 00004992 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 1 | 0 | 0
4 |  |  | CONCRETO |  |  |  | 0
4.1 | 020109 | SBC | ATERRO LIMPO COM COMPACTACAO E ESPALHAMENTO MEIO MANUAL ( CONCRETAR JARDIM) | m³ | 2.48 | 0 | 0
4.2 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada ( CONCRETAR JARDIM 0,49 M3) ( CALÇADA 0,25 M3) | m³ | 0.74 | 0 | 0
4.3 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa ( CONCRETAR JARDIM 1,73 M3) ( RAMPA DE ACESSO DO ESTACIONAMENTO 0,09 M3 ) ( CALÇADA 0,86 M3 ) | m³ | 2.68 | 0 | 0
4.3 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2.68 | 0 | 0
5 |  |  | REPARO DA PLATIBANDA |  |  |  | 0
5.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.35 | 0 | 0
5.2 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1.75 | 0 | 0
5.3 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | m² | 3.5 | 0 | 0
5.4 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 3.5 | 0 | 0
6 |  |  | REPARO |  |  |  | 0
6.1 | 022194 | SBC | RETIRADA GRADES DE FERRO | m² | 11.61 | 0 | 0
6.2 | 011563 | SBC | SERVICO EMPREITADO - COLOCACAO DE GRADE DE FERRO | m² | 11.61 | 0 | 0
6.3 | 180311 | AGETOP CIVIL | GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 ( TIRAR MEDIDAS NO LUGAR) | m² | 4 | 0 | 0
6.4 | 110040 | SBC | TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC,BRANCA OU VERDE | m² | 2.1 | 0 | 0
6.5 | 41.13.050 | CPOS/CDHU | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W | UN | 3 | 0 | 0
6.6 | I1464 | SEINFRA | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UN | 6 | 0 | 0
6.7 | 3974 | ORSE | Mão de obra de encanador ( ARRUMAR VASO SANITÁRIO ) | h | 3 | 0 | 0
7 |  |  | LIMPEZA |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
7.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 ( TELHADO E ESTRUTURA , PASSARELA ) | m² | 76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
7.2 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100%
[5 empty] | SOMATÓRIO |  |  | SOMATÓRIO MEDIÇÃO
[5 empty] | Total sem BDI |  | 0 | Total sem BDI |  | 0
PARAGUAÇU PAULISTA |  |  | _______________________________________________________________ |  | Total do BDI |  | 0 | Total do BDI |  | 0
18 DE SETEMBRO DE 2023 |  |  | Responsável da empresa |  | Total Geral |  | 0 | Total Geral |  | 0

## CRONOGRAMA
LOGO DA EMPRESA
OBJETO: REFORMA NA ESCOLA EMEI ALGODÃO DOCE
LOCAL: RUA VEREADOR JOSE RICARDO PELLIZZER, NÚMERO: 320, BAIRRO: CONJ. HAB. ANTONIO PERTINHE, PARAGUAÇU PAULISTA.
BANCOS: | BANCOS: SINAPI - 07/2023 , SEDOP – 05/2023, AGETOP CIVIL – 06/2023, SBC - 08/2023 , CPOS/CDHU – 05/2023 – EMBASA – 05/2023 - IOPES – 05/2023 - SIURB - 01/2023
DATA: 18 / 09 / 2023 |  |  | SETOP - 01/2023 - Minas Gerais IOPES - 02/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São PauloSIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 02/2023 - Minas Gerais CPOS - 03/2023 - São Paulo
ORÇAMENTO |  |  | FDE - 01/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 03/2023 – Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2023 – Goiás CAEMA - 12/2019 – Maranhão EMBASA - 01/2023 - Bahia
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FISICO FINANCEIRO (EM% R$)
|  | SERVIÇO PRELIMINARES | PINTURA | BATENTE | CONCRETO | REPARO DA PLATIBANDA | REPARO | LIMPEZA | TOTAL SEM BDI
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1º MÊS | VALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
VALOR TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECURSO PRÓPRIO |  | VALOR TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 0
|  | VALOR DO BDI | [5 empty] | 0
|  | VALOR TOTAL C/ BDI | [5 empty] | 0
PARAGUAÇU PAULISTA, 18 DE SETEMBRO DE 2023