## Plan1
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
SECRETARIA DE TURISMO |  |  |  |  | MUNICÍPIO |  | DATA BASE:
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias |  |  |  |  | Paraguaçu Paulista |  | 2011-02-01
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
| CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EVENTOS |  |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do
convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA |  | 2ª ETAPA
|  |  | PERÍODO: | dias | PERÍODO: | dias | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇAO | PRAZO DE EXECUÇÃO | PRAZO DE LIBERAÇAO | PRAZO DE EXECUÇÃO
|  |  | em até 30 dias após a | 330 dias | em até 30 dias após a | 330 dias
|  |  | assinatura do convênio |  | aprovação da prestação
Contas da parcela anterior
1 | Serviços preliminares | m2 | 1173.73 |  |  |  | 1173.73
|  | R$ | 5997.76 |  |  |  | 5997.76
2 | Fundação | m3 | 14.78 |  |  |  | 14.78
|  | R$ | 51246.04 |  |  |  | 51246.04
3 | Concreto estrutural fck 20 MPA | m3 | 21.97 |  |  |  | 21.97
|  | R$ | 24098.52 |  |  |  | 24098.52
4 | Alvenaria de vedação | m2 | 967.89 |  |  |  | 967.89
|  | R$ | 38880.14 |  |  |  | 38880.14
5 | Laje | m2 | 271.42 |  |  |  | 271.42
|  | R$ | 19835.32 |  |  |  | 19835.32
6 | Cobertura | m2 | 1173.73 |  |  |  | 1173.73
|  | R$ | 227938.1 |  |  |  | 227938.1
7 | Instalação elétrica | m | 530 |  |  |  | 530
|  | R$ | 17471.14 |  |  |  | 17471.14
8 | Esquadrias metálicas | unid | 28 |  |  |  | 28
|  | R$ | 27489.43 |  |  |  | 27489.43
9 | Águas pluviais | m | 186.02 |  |  |  | 186.02
|  | R$ | 25341.28 |  |  |  | 25341.28
10 | Vidro | m2 |  |  | 124.61 |  | 124.61
|  | R$ |  |  | 15831.55 |  | 15831.55
11 | Pisos | m2 | 189 |  | 895.45 |  | 1084.45
|  | R$ | 58883.41 |  | 55594.2 |  | 114477.61
12 | Revestimento | m2 | 1239.22 |  | 1510.04 |  | 2749.26
|  | R$ | 18669.33 |  | 43822.86 |  | 62492.19
13 | Reservatório | unid |  |  | 4 |  | 4
|  | R$ |  |  | 800.04 |  | 800.04
14 | Instalação hidráulica - água fria | m | 90 |  |  |  | 90
|  | R$ | 3238.32 |  |  |  | 3238.32
15 | Rede de esgoto | m | 230 |  |  |  | 230
|  | R$ | 11762.96 |  |  |  | 11762.96
16 | Divisória e bancada | m2 |  |  | 48.3 |  | 48.3
|  | R$ |  |  | 22363.32 |  | 22363.32
17 | Aparelhos sanitários | unid |  |  | 30 |  | 30
|  | R$ |  |  | 10087.01 |  | 10087.01
18 | Forro | m2 |  |  | 869.67 |  | 869.67
|  | R$ |  |  | 45335.9 |  | 45335.9
19 | Acessibilidade | unid |  |  | 4 |  | 4
|  | R$ |  |  | 450.36 |  | 450.36
20 | Pintura | m2 |  |  | 2617.38 |  | 2617.38
|  | R$ |  |  | 33222.67 |  | 33222.67
21 | BDI | % | 7 |  | 3 |  | 10
|  | R$ | 53085.18 |  | 22750.79 |  | 75835.97
0
0
0
0
| RECURSOS ESTADUAIS |  | 583109.149 |  | 249903.921 |  | 833013.07
| RECURSOS PRÓPRIOS |  | 827.781 |  | 354.769 |  | 1182.55
| TOTAL |  | 583936.93 |  | 250258.69 |  | 834195.62
Paraguaçu Paulista 15 de agosto de 2011
ASSINATURA
|  | Joaquim Carlos Cambraia |  |  | Ediney Taveira Queiroz
|  | Engº civil CREA 0600278645 |  |  | Prefeito Municipal