## Plan1
OBJETO: MELHORIAS NO CENTRO COMERCIAL - DADE 2012
OBRA - REURBANIZAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS E ESTACIONAMENTOS.
LOCAL - RUAS CENTRAIS DA CIDADE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO FINAL
ITEM | SERVIÇOS |  |  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
|  | UNID | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | REURBANIZAÇÃO DOS PASSEIOS
| 1.1. Execução | m2 | 5032 | 10.19 |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
[5 empty] | 388480.81 | 64746.8017 | 64746.8017 | 64746.8017 | 64746.8017 | 64746.8017 | 64746.8017
2 | ESTACIONAMENTO AV. BRASIL | m3 | 754.8 | 37.55
| 2.1. Execução | m2 | 5032 | 3.78 | [5 empty] | 100%
[5 empty] | 24335.35 |  |  |  |  | 24335.35
3 | ESTACIONAMENTO AV. PREF. MIGUEL DELIBERADOR | m2 | 5032 | 1.86
| 3.1. Execução | m3 | 150.96 | 599.54 | [6 empty] | 100%
|  |  |  | Sub total | 9255.26 | [5 empty] | 9255.26
[6 empty] | 15.34% | 15.34% | 15.34% | 15.34% | 21.11% | 17.53%
| TOTAL |  |  |  | 422071.42 | 64746.8017 | 64746.8017 | 64746.8017 | 64746.8017 | 89082.1517 | 74002.0617
Paraguaçu Paulista, 14 de maio de 2012
| Joaquim Carlos Cambraia |  | Ediney Taveira Queiroz
| Engº civil CREA 0600278645 |  | Prefeito Municipal