## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: |  |  |  | LOCAL |  |  | MUNICÍPIO
MAPLIAÇÃO DO PAVILHÃO DE EVENTOS |  |  |  | Centro de Convergância Turística |  |  | Paraguaçu Paulista
ITEM | SERVIÇOS | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | Total
1- SALÃO E PALCO
1 | Serviços preliminares | 1301.17 | [5 empty] | 1301.17
100%
2 | Fundação | 34072.41 | [5 empty] | 34072.41
100%
3 | Concreto estrutural | 39992.32 | [5 empty] | 39992.32
100%
4 | Alvenaria de vedação | 60147.54 | [5 empty] | 60147.54
100%
5 | Cobertura |  | 355750.09 | 267197.04 |  |  |  | 622947.13
|  |  | 57 | 43
6 | Instalação elétrica |  |  | 5783.94 |  |  |  | 5783.94
100%
7 | Esquadrias metálicas |  |  | 49877.18 |  |  |  | 49877.18
100%
8 | Águas pluviais |  |  |  | 32461.66 |  |  | 32461.66
100%
9 | Pisos |  |  |  | 63666.42 |  |  | 63666.42
100%
10 | Revestimento |  |  |  | 57300.91 |  |  | 57300.91
100%
11 | Pintura | [5 empty] | 47629.34 | 47629.34
100%
2- CAMAINS, BWC, GARAGEM E ÁREA
1 | Fundação | 7388.74 | [5 empty] | 7388.74
100%
2 | Concreto estrutural | 8760 | [5 empty] | 8760
100%
3 | Alvenaria de vedação | 15268.7 | [5 empty] | 15268.7
100%
4 | Laje | 5239.94 | [5 empty] | 5239.94
100%
5 | Cobertura |  | 15008.8 | 12921.3 |  |  |  | 27930.1
|  |  | 54% | 46%
6 | Instalação elétrica |  |  | 2671.32 |  |  |  | 2671.32
100%
7 | Esquadrias metálicas |  |  | 3384.54 |  |  |  | 3384.54
100%
8 | Águas pluviais |  |  |  | 8858.33 |  |  | 8858.33
100%
9 | Vidro |  |  |  |  | 300.72 |  | 300.72
100%
10 | Pisos |  |  |  | 5174.16 |  |  | 5174.16
100%
11 | Revestimento |  |  |  | 16512.69 |  |  | 16512.69
100%
12 | Instalação hidráulica - agua fria |  |  | 971.36 |  |  |  | 971.36
100%
13 | Rede de esgoto |  |  |  | 2126.34 |  |  | 2126.34
100%
14 | Aparelhos com metais |  |  |  |  | 1167.1 |  | 1167.1
100%
15 | Pintura | [5 empty] | 12927.66 | 12927.66
100%
ITEM | SERVIÇOS | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | Total
3- SANITÁRIOS
1 | Fundação | 12375.54 | [5 empty] | 12375.54
100%
2 | Concreto estrutural | 6727.68 | [5 empty] | 6727.68
100%
3 | Alvenaria de vedação | 12171.43 | [5 empty] | 12171.43
100%
4 | Laje | 16938.16 | [5 empty] | 16938.16
100%
5 | Cobertura |  | 16991.02 | 14627.84 |  |  |  | 31618.86
|  |  | 54% | 46%
6 | Instalação elétrica |  |  | 1373.69 |  |  |  | 1373.69
100%
7 | Esquadrias metálicas |  |  | 25997.94 |  |  |  | 25997.94
100%
8 | Águas pluviais |  |  |  | 4307.01 |  |  | 4307.01
100%
9 | Vidro |  |  |  |  | 676.62 |  | 676.62
100%
10 | Pisos |  |  |  | 19450.31 |  |  | 19450.31
100%
11 | Revestimento |  |  |  | 24808.37 |  |  | 24808.37
100%
12 | Instalação hidráulica - agua fria |  |  | 3902.8 |  |  |  | 3902.8
100%
13 | Rede de esgoto |  |  |  | 11175.4 |  |  | 11175.4
100%
14 | Divisórias |  |  |  |  | 29570.43 |  | 29570.43
100%
15 | Aparelhos com metais |  |  |  |  | 26611.28 |  | 26611.28
100%
16 | Acessibilidade |  |  |  |  | 553.73 |  | 553.73
100%
17 | Pintura | [5 empty] | 11149.5 | 11149.5
100%
TOTAL |  | 220395.63 | 387807.99 | 388760.87 | 245852.6 | 58885.88 | 71709.5 | 1373270.47
| Porcentagem | 16.049 | 28.2397 | 28.3091 | 17.9027 | 4.288 | 5.2118 | 100
Paraguaçu Paulista, 14 de maio de 2012
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645