## Plan1
CRONOGRAMA
OBJETO: COSNTRUÇÃO DE UM KARTÓDROMO - DADE 21012
OBRA - CONSTRUÇÃO DE UM KARTÓDROMO
LOCAL - CENTRO DE CONVERGÊNCIA TURÍSTICA
Item | Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês
PISTA
1 | PAVIMENTAÇÃO
22.01.06 | 1.1. Limpeza do terreno - raspagem - 1.344,00mx8,00m | m2 | 10752 | 0.6 | 6451.2
540103 | 1.2. Abertura e preparo de caixa compactação subleito - 1.344.00mx8,00m | m2 | 10752 | 10.26 | 110315.52
540101 | 1.3. Regularização e compactação mecanizada de superfície - 1.344,00mx8,00m | m2 | 10752 | 1.53 | 16450.56
23.04.07.03 | 1.4. Base solo estabilizado quimicamente- esp. 15cm - 1.344,00m2x8,00mx0,15m | m3 | 1612.8 | 35.92 | 57931.776
540324 | 1.5. Imprimadura betuminosa impermeabilizante CM30 - 1.344,00m2x8,00m | m2 | 10752 | 3.78 | 40642.56
540323 | 1.6. Imprimadura ligante emulsão RR2C - 1.344,00m2x8,00m | m2 | 10752 | 1.85 | 19891.2
540321 | 1.7. Camada de rolamento asfáltico - CBUQ esp. 4cm - 1.344,00m2x8,00mx0,03m | m3 | 322.56 | 600.72 | 193768.2432
[5 empty] | 445451.0592 | 251682.8192 | 193768.24
2 | GUIA E SARJETA
| 2.1. Execução de guia zebrada em concreto FCK 20 |  |  |  | 0
110110 | 2.1.1. Concreto fck 20 - 780,00mx0,60mx0,10m/2 | m3 | 23.4 | 259.7 | 6076.98
111602 | 2.1.2. Lançamento do concreto fck 20 - 723,40m3 | m3 | 23.4 | 40.79 | 954.486
[5 empty] | 7031.466 |  | 7031.466
|  |  |  | Sub total | 452482.5252 | 251682.8192 | 200799.706
TORRE
1 | Fundação
120602 | 1.1. Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t - 6unidx8,00m | m | 48 | 40.25 | 1932
60102 | 1.2. Escavação manual - 2x(2,76m+1,91m)x0,40mx0,20m+2x1,00mx1,00mx0,50m+2x1,00mx0,50mx0,50m | m3 | 2.25 | 24.23 | 54.5175
110110 | 1.3. Concreto usinado fck 20 Mpa - blocos - 2x1,00mx1,00mx0,50m+2x1,00mx0,50mx0,50m | m3 | 1.5 | 259.7 | 389.55
111604 | 1.3.1. Lançamento de concreto ou massa em fundação blocos - | m3 | 1.5 | 81.58 | 122.37
100104 | 1.3.2. Armadura de aço CA 50 blocos - 1,50m3x80kg/m3 | kg | 120 | 4.34 | 520.8
90102 | 1.3.3. Forma em madeira comum para fundação blocos 1,50m3x12m2/m3 | m2 | 18 | 42.19 | 759.42
110110 | 1.4. Concreto usinado fck 20 Mpa - baldrame - 2x(2,76m+1,91m)x0,40mx0,20m | m3 | 0.75 | 259.7 | 194.775
111604 | 1.4.1. Lançamento de concreto ou massa em fundação baldrame- 2x(2,76m+1,91m)x0,40mx0,20 | m3 | 0.75 | 81.58 | 61.185
100104 | 1.4.2. Armadura de aço CA 50 baldrame- 0,75m3x80kg/m3 | kg | 60 | 4.34 | 260.4
90102 | 1.4.3. Forma em madeira comum para fundação baldrame- 0,750m3x12m2/m3 | m2 | 9 | 42.19 | 379.71
Item | Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. | Total
140102 | 1.5. Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum - 2x(2,76m+1,91m)x0,30mx0,15m | m3 | 0.42 | 358.56 | 150.5952
321705 | 1.6. mpermeabilização com cimento cristalizante - 2x(2,76m+1,91m)x0,15m | m2 | 1.4 | 10.36 | 14.504
71104 | 1.7. Reaterro compactado - interno - 2x(2,76m+1,91m)x0,30mx0,15m | m3 | 0.42 | 9.67 | 4.0614
[5 empty] | 4843.8881 | 4843.8881
2 | Concreto estrutural
110110 | 2.1. Concreto usinado - Colunas - 2x3,15mx0,20mx020m + 4x5,80m+0,20mx0,20m | m3 | 1.18 | 259.7 | 306.446
110110 | 2.2. Concreto- Vigas - (2,76m+1,91m)x0,40mx0,20m+ (2x2,82m+2,76m)x0,20mx0,15m+2x2,82mx0,50mx0,20m | m3 | 1.9 | 259.7 | 493.43
111606 | 2.3. Lançamento de concreto ou massa em estrutura - colunas + vigas 1,18m3+1,90m3 | m3 | 3.08 | 56.34 | 173.5272
100104 | 2.4. Armadura de aço CA 50 - 3,08m3x90kg/m3 | kg | 277.2 | 4.34 | 1203.048
90103 | 2.5. Forma em madeira comum para estrutura - 3,08m3x12m2/m3 | m2 | 39.96 | 91.36 | 3650.7456
[5 empty] | 5827.1968 | 3000 | 2827.1968
3 | Alvenaria de vedação
140421 | 3.1. Alvenaria bloco cerâmico 14cm - 2x(2,76m+1,91m)x3.15m+(2x2,22m+2,90m)x2,65m+4x1,70mx1,50m | m2 | 59.04 | 38.05 | 2246.472
[5 empty] | 2246.472 | 1000 | 1246.472
4 | Laje
130104 | 4.1. Laje pré faricada mista vigota reliçada / lajota, beta 16cm - 2x3,00mx2,90m+1.70mx1,30m | m2 | 19.61 | 79.01 | 1549.3861
110110 | 4.2. Concreto fck 20 Mpa - laje - 19,61m2x0,05m | m3 | 0.98 | 259.7 | 254.506
111606 | 4.3. Lançamento de concreto ou massa em estrutura - 0,98m3 | m3 | 0.98 | 56.34 | 55.2132
321503 | 4.4. Impermeabilização da laje em manta asfáltica - 2,90mx3,00m+1,70mx1,30m | m2 | 10.91 | 35.05 | 382.3955
[5 empty] | 2241.5008 | 1000 | 1241.5008
5 | Instalação elétrica
381902 | 5.1. Eletroduto de PVC corrugado flexível lece, diâm.de 20mm - 30,00m | m | 30 | 8.2 | 246
390204 | 5.2. Cabo de cobre de 10,0mm2- 2x30,00m | m | 60 | 3.42 | 205.2
370413 | 5.3. Quadro de distribuição de sobrepor p/ disjuntores 16 DIN / 12 UL - 01 unid | unid | 1 | 146.04 | 146.04
400506 | 5.4. Interruptor com 3 teclas simples e placa - 02unid | unid | 2 | 21.26 | 42.52
400446 | 5.5. Tomada universal 2P+T, 20A - 1'25/250V, com placa - 03unid | unid | 3 | 13.37 | 40.11
411502 | 5.6. Luminária Interna - eletrocalha- 02 fluorescentes - 03 unidunid | unid | 3 | 28.06 | 84.18
400104 | 5.7. Caixa de ferro estâmpada 4´ x 4´ -04unid | unid | 4 | 9.96 | 39.84
400202 | 5.8. Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm - 02unid | unid | 2 | 17.16 | 34.32
[5 empty] | 838.21 |  | 838.21
6 | Esquadrias metálicas
240103 | 6.1. Caixilho em ferro de correr, sob medida - 3x1,50mx1,30m+3x0,60mx1,30m | m2 | 8.19 | 296.66 | 2429.6454
240104 | 6.2. Porta de abrir em chapa - 1x0,80mx2,10m | m² | 1.68 | 468.26 | 786.6768
[5 empty] | 3216.3222 |  |  | 3216.3222
7 | Vidro
260102 | 7.1. Vidro liso laminado incolor de 4mm - igual esq. 8,19m2 | m2 | 8.19 | 49.6 | 406.224
[5 empty] | 406.224 |  |  | 406.224
8 | Revestimento
170202 | 8.1. Chapisco - externo, interno e laje.
| 8.1.1. Externo - igual alvenaria igula alv. 59,04m2 | m2 | 59.04 | 3.58 | 211.3632
| 8.1.2. Interno - igual alv. 59,04m2 | m2 | 59.04 | 3.58 | 211.3632
Item | Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. | Total
| 8.1.3. Laje - 19,61m2 | m2 | 19.61 | 3.58 | 70.2038
170214 | 8.2. Emboço desempenado - externo, interno e laje
| 8.2.1. Externo - igual alvenaria igual alv. 59,04m2 | m2 | 59.04 | 13.21 | 779.9184
| 8.2.2. Interno - igual alv. 59,04m2 | m2 | 59.04 | 13.21 | 779.9184
| 8.2.3. Laje - 19,61m2 | m2 | 19.61 | 13.21 | 259.0481
[5 empty] | 2311.8151 |  | 2311.8151
9 | Escada
| 9.1. Fundação |  |  |  | 0
110110 | 9.1.1. Viga baldrame - concreto 0,80mx0,30mx0,20m | m3 | 0.05 | 259.7 | 12.985
111604 | 9.1.2. Viga baldrame - lançamento concreto 0,05m3 | m3 | 0.05 | 81.58 | 4.079
100104 | 9.1.1. Viga baldrame - aço CA 50 - 0,05m3x60lgm3 | kg | 3 | 4.34 | 13.02
90102 | 9.1.1. Viga baldrame - forma - 0,05m3x6m2/m3 | m2 | 0.3 | 42.19 | 12.657
9.2. Escada
130104 | 9.2.1. Laje com degraus - concreto 18x(0,10m+0,27m)/2x0,80m | m3 | 2.59 | 259.7 | 672.623
110110 | 9.2.2. Laje com degraus - lançamento concreto 2,59m3 | m3 | 2.59 | 81.58 | 211.2922
111606 | 9.2.1. Laje com degraus - aço CA 50 - 2,59m3x70lgm3 | kg | 181.3 | 4.34 | 786.842
321503 | 9.2.1. Laje com degraus- forma - 2,59m3x6m2/m3 | m2 | 15.54 | 42.19 | 655.6326
[5 empty] | 2369.1308 |  |  | 2369.1308
10 | Pisos
110202 | 10.1. Contra piso Conc.usinado fck 15 Mpa - 7 cm - (2,60mx2,70m+1,55mx1,35m)x0,07m | m3 | 0.93 | 243.86 | 226.7898
111606 | 10.2. Lançamento concreto - contrapiso - 0,93m3 | m3 | 0.93 | 56.34 | 52.3962
110202 | 10.3. Concreto fck 150 Mpa Calçada lateral 1,00m -esp. 7cm -(2,90m+2x3,00m+2x1,30m+1,70m)x1,00mx0,07m | m3 | 0.92 | 243.86 | 224.3512
111606 | 10.4. Lançamento concreto- calçada lateral - 0,92m3 | m3 | 0.92 | 56.34 | 51.8328
[5 empty] | 468.31 |  | 468.31
11 | Pintura
331003 | 11.1. Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo - igual revestimento 2x59,04m2 +19,61m2 | m2 | 137.69 | 13.68 | 1883.5992
331102 | 11.2. Esmalte em esquadrias metálica - 2 x esquadrias e portas- 2x(8,19m2+1,68m2) | m2 | 19.74 | 19.63 | 387.4962
[5 empty] | 2271.0954 |  |  | 2271.0954
|  |  |  | Sub total | 27040.1652 | 9843.8881 | 8933.5047 | 8262.7724
|  |  | TOTAL |  | 479522.6904 | 261526.7073 | 209733.2107 | 8262.7724
Paraguaçu Paulista, 14 de maio de 2012
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645