## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: |  |  |  | LOCAL |  |  | MUNICÍPIO
CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO TURISTICO |  |  |  | Av. Brasil s/nº centro |  |  | Paraguaçu Paulista
ITEM | SERVIÇOS | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | Total
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | Serviços preliminares | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 896.16 |  | 0 |  |  |  | 896.16
2 | Fundação | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 61738.98 | [5 empty] | 61738.98
3 | Concreto estrutural | 78% | 22% |  |  |  |  | 100%
|  | 19930.27 | 5621.36 |  |  |  |  | 25551.63
4 | Alvenaria de vedação | 78% | 22% |  |  |  |  | 100%
|  | 56438.2 | 16237.3 |  |  |  |  | 72675.5
5 | Cobertura | 10.4% | 51% | 49% |  |  |  | 100%
|  |  | 100000 | 93895.78 |  |  |  | 193895.78
6 | Forro |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 4331.84 |  |  |  | 4331.84
7 | Águas pluviais |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 2528.68 |  |  |  | 2528.68
8 | Esquadria metálica com ferragem |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 13978.51 |  |  | 13978.51
9 | Policarbonato |  |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 14086.74 |  | 14086.74
10 | Azulejo |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 4978.12 |  |  | 4978.12
11 | Piso |  |  | 84% | 16% |  |  | 100%
|  |  |  | 22056.26 | 4652.36 |  |  | 26708.62
12 | Revestimento |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 25245.39 |  |  | 25245.39
13 | Reservatório |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 246.32 |  |  |  | 246.32
14 | Soleira |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 438.71 |  |  | 438.71
15 | Instalação hidráulica |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 627.72 |  |  |  | 627.72
16 | Instalação de rede de esgoto |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 1215.9 |  |  |  | 1215.9
17 | Vidro |  |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 2148.91 |  | 2148.91
18 | Aparelhos com metais | [5 empty] | 100% | 1
[7 empty] | 4728.61 | 4728.61
19 | Instalação elétrica |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 9913.67 |  |  | 9913.67
20 | Iluminação |  |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 8922.92 |  | 8922.92
21 | Pintura | [5 empty] | 100% | 100%
[7 empty] | 32256.34 | 32256.34
22 | Divisória dos sanitários |  |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 9915.09 |  | 9915.09
0
0
TOTAL |  | 139003.61 | 121858.66 | 124902.5 | 59206.76 | 35073.66 | 36984.95 | 517030.14
Paraguaçu Paulista, 24 de maio de 2012
Joaquim Carlos Cambraia
Engº civil CREA 0600278645